««ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ» ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ և ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

-Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 1215-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարաության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի ««Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1215-Լ որոշման հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2019 թվականի

N -Լ որոշման

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2018 թվականի

նոյեմբերի 1-ի N 1215-Ն որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ» ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինասավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում | Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2019թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 2. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փո­խան­ցում Երևանի քաղաքապետա­րանից Հայաստանի Հանրապետությանը | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծ­ման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Ինժիներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2019 թ. մայիսի 1 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 3. | Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում և լիազորությունների սահմանում ՀՀ կառավարության որոշմամբ | Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների ընդունման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի առկայություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «Ինժիներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ) «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 4. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարե­կարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծ­ման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2020 թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարե­կարգ­ման աշխատանքների իրակա­նացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծ­­ման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շի­նա­րարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանք­ների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2020 թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինա­րարության իրականացման համար շինարարական կազմա­կերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծ­ման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելե­րատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարա­րական կազմակերպության առկայություն և աշխատանք­ների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2020 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարե­կարգ­ման աշխատանքների իրա­կանացում | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծ­ման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2021 թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուց­վածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9. | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացում | «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսե­լերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրակա­նաց­ման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2021 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթա­կառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |