Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

 -------------   --- -ի N ----- - Լ որոշման

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ**

**ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| 1. | **Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանություն, հավասար հնարավորությունների ապահովում և խտրականության բացառում** |
| 1) | «Զինվորա­կան ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  | Պաշտպանության նախարարությունԱռողջապահության նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՖինանսների նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Գործող նորմատիվ-իրավական բազայի կատարելագործում և ոլորտի բարեփոխման նպատակով նոր սոցիալական երաշխիքների ու արտոնությունների սահմանում՝ հաշմանդա­մության զինվո­րական կենսա­թոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների ընտա­նիքի անդամներին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքի սահմանման նպատակով |
| 2) | ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահութ­յան կամ հատուկ առաջադ­րանք կա­տա­րելու ժամանակ կամ հակա­ռակորդի նախահարձակ գործո­ղության հետևանքով ստացած վնասվածքի, խեղման կամ ձեռք բերած հիվանդության պատճառով 3-րդ խմբի հաշմանդամ դարձած նախ­կին զինծառայողների համար պետության կողմից երաշխավոր­ված կրթություն ստանալու երաշ­խիք­ների և բնակարանային ապա­հովման իրավունքի սահմանման նպատակով «Զինվորական ծառա­յության և զինծառայողի կարգավի­ճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Պաշտպանության նախարարությունԿրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Գործող նորմատիվ-իրավական բազայի կատարելագործում և ոլորտի բարեփոխման նպատակով նոր սոցիալական երաշխիքների ու արտոնությունների սահմանում |
| 3) | Իրականացվում են նշված Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և կամընտիր արձանագրության, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ, այդ թվում՝ տեղեկատվական արշավներ և խորհրդատվություն՝ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը իրազեկվածության բարձրացման գործողություններում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդաություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների և լայն հանրության իրազեկման բարձրացում հաշմանդամության արդի հիմնախնդիրներին և կարգավորումներին։ |
| 4) | Օրենսդրությամբ սահմանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքը բոլորի հետ հավասար հիմունքներով իրացնելու երաշխիքները և ընթացակարգերը | Արդարադատության նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքի իրացում  |
| 5) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում, [ոստիկանների, քննիչների, դատախազների, դատավորների, փաստաբանների և քրեակատարողական ծառայության ծառայողների համար](http://e-rights.am/?app=AppEvent&page=default&event_id=5), ուղեցույցերի մշակում | Արդարադատության նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամության արդի հիմնախնդիրներին և կարգավորումների, այդ թվում կարծրատիպերի և հաղորդակցության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացում։ |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության ապահովում` ֆիզիկական, տեղեկատվական ու հաղորդակցական խոչընդոտների վերացման միջոցով։ |
| 1) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպասարկման համար հարմարեցված տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերում | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե,օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարա­կական տրանս­պորտից օգտվելու մատչելիության և հարմարավետության ապահովում |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի տաքսի ծառայություն ներդնելու և / կամ սոցիալական տաքսի ծառայություն ներդնելու հնարավորության ուսումնասիրություն | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե,օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության և հարմարավետության ապահովում |
| 2) | Նախադպրոցական հաստատությունների շենքերի և բակերի, առողջապահական օբյեկտների, մարզադպրոցների, մշակութային տների հիմնանորոգման-բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ հանգստի գոտիների, զբոսայգիների, հիմնանորոգման, բարեկարգման, մարզահրապարակների կառուցման և փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ժամանակ(ըստ անհրաժեշտության) թեքահարթակների կառուցում:  | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե  | Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար քաղաքաշինական անարգել միջավայրի ստեղծում, մատչելի պայմանների ապահովում |
| 3) | Դպրոցների ֆիզիկական պայմանների բարելավում՝ մասնավորաբար թեքահարթակների կառուցում, սանհանգույցների հարմարեցում և այլն: | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե,Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Դպրոցներում ֆիզիկական մատչելի միջավայրի ձևավորում, գույքի համապատասխանեցում, մասնավորապես՝ թեքահարթակների կառուցում, սանհանգույցների հարմարեցում և այլն |
| 4) | Երևանի վարչական շրջանների կողմից 16 բակային տարածքների բարեկարգում, բազմաբնակարան շենքերում հարմարեցված վերելակների տեղադրում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե,օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար քաղաքաշինական անարգել միջավայրի ստեղծում, մատչելի պայմանների ապահովում |
| 5) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար թվային ծառայությունների հասանելիություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Հաշմանդամություն, այդ թվում՝ տեսողության, լսողության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց՝ պետական ծառայությունների միասնական հարթակից հավասար իրավունքներով օգտվելու պահանջների ուսումնասիրություն և հնարավորությունների ապահովում: Մատչելի լուծումների (Text to Speech և Speech to Text Փոխակերպումներ և այլն) մշակում և իրականացում: |
|  | Օրենսդրությամբ ամրագրված են պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կայքերին և հեռախոսային հավելվածներին ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ | [Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն](https://www.gov.am/am/structure/277/) | 2023թ․4-րդ եռամսյակ  | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տեղեկատվության մատչելիության ապահովում  |
| 6) | **«Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» (տեխնիկական վիճակի հետազննություն, անձնագրերի կազմում, նախագծում, շինարարական աշխատանքներ)** | Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ․4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ ըստ հաստատված ծրագրի , կանխատեսվող արժեք՝ շուրջ 4.7 մլրդ դրամ 45 օբյեկտի համար | Հասարակական նշանակության շենքերի **մատչելիությանը և անձնագրավորմանն ուղղված միջոցառումների կատարում Երևան քաղաքում ու ՀՀ մարզերում (շարունակական)** |
| 7) | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023թ․4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Շենքերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովում |
| 8) | Քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար քվերակությունը մատչելի դարձնելու նպատակով շարունակաբար զարգացնել լրացուցիչ հնարավորություններ սահմանելու պարտավորությունը՝ ապահովելով քվերակողի կամքի ազատ արտահայտման հնարավորությունը և քվերակության գաղտնիությունը | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով(համաձայնությամբ)Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեOրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ապահովել ընտրողների ընտրելու իրավունքի անխոչընդոտ իրացումն ու քվերակության մատչելիությունը, ապահովել «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի կիրառումը։ |
| 9) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քվերակության գործիքների շարունակական զարգացում, տեղամասային կենտրոնների մատչելիության գնահատում։ | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով(համաձայնությամբ)Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեOրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քվերակությունը դարձնել մատչելի՝օրինակ բրյալյան կաղապարների կիրառման միջոցով։ |
| 10) | Կազմակերպել դասընթացներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ քվեարկությունը մատչելի դարձնելու վերաբերյալ և ներգարվել վերջիններիս ընտրական գործընթացներում  | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեOրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Քվեարկության կազմակերպման մասին իրազեկում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական գործընթացներում ներգրավում |
| 11) | Օրենսդրությամբ ամրագրված են վճարումների ընդունման տերմինալներին, ավտոմատ գանձման մեքենաների (բանկոմատ), բանկային ավտոմատ մեքնենաներին (automated banking kiosk) ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համարմատչելիության ապահովում  |
| 12) | Համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության վերաբերյալ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությամբ | Քաղաքաշինության կոմիտե Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության պահանջների վերաբերյալ գիտելիքի տարածում ծառայություն մատուցողների շրջանում, տարբեր ոլորտների մասնագետների մասնագիտական որակների կատարելագործում, մասնագիտական վերաորակավորում, համապատասխան ուղեցույցերի մշակում |
| 3. | Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց՝որակյալ ներառական կրթության իրավունքի ապահովում կրթության բոլոր մակարդակներում |
| 1) | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական և մանկավարժական անձնակազմի համար սեմինարների, փորձի փոխանակման հանդիպումների կազմակերպում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՏեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջեOրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների 20%-ի վերապատրաստում, այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի կրթության ևզարգացման անձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ։ |
| 2) | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում համընդհանուր ներառական համակարգի ներդրում, մասնագիտական և մանկավարժական անձնակազմիվերապատրաստումների իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ (համաձայնությամբ)Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջեOրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում` նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ |
| 3) | Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | Հանրակրթական դպրոցների շուրջ 2000 ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում |
| 4) | Բարձրագույն կրթության հասանելիությանն ուղղված՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների համար կրթական միջավայրի շարունակական բարելավում  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան ենթակառուցվածքների բարելավում  |
| 5) | Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների համար հարմարեցված և անհատականացված ուսումնական գործընթացի ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ապահովված է հարմարեցված ուսումնական գործընթաց  |
| 6) | Կրթության տարբեր մակարդակներում կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերի և պայմանների վերանայում  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԿրթության տեսչական մարմինՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023թ․ 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մասնավոր ուսումնական հաստատություններում ներառականության պահանջի ամրագրում, ներառակաության մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմների բարելավում  |
| 7) | Ուսումնական հաստատությունների մատչելիության գնահատում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ուսումնական հաստատությունների մատչելիության ապահովում  |
| 8) | Մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների ապահովման համակարգերի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մատչելիության ապահովում |
| 9) | ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ցանկում ժեստերի լեզվի կրթական ծրագրի ներառում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՀասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ժեստերի լեզվի մասնագետների առկայություն |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի և զբաղվածության իրավունքի ապահովում |
| 1) | Զբաղվածության պետական ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության մեծացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում  |
| 2) | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների համար հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակԱռողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինՀասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների իրազեկում և աշխատանքային հմտությունների բարելավում |
| 3) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու կարողությունների զարգացմանն ուղղված բիզնես դասընթացների իրականացում  | Էկոնոմիկայի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցություն |
| 5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովում |
| 1) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնությանն ու վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Պետական բյուջե«Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» ծրագրի շրջանակներում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում նաև վերականգնողական ծառայությունների մատուցում, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում |
| 2) | Առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգրերի տրամադրում  | Առողջապահության նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ | Տարվա ընթացքում | Պետական բյուջե«Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» ծրագրի շրջանակներում | Առողջության վերականգնում |
| 3) | Հաշմանդամության ունեցող նախկին զինծառայողներին մասնագիտացված վերակա­նգ­նողական բուժօգնության ծառայությունների մատուցում, բուժման և հանգստի կազմակերպում | Պաշտպանության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերա­կանգ­նողական բուժօգնության ապահովում և նրանց կյանքի որակի բարելավում |
| 4) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության իրավունքների վերաբերյալ վերապատրաստումներ | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության իրավունքի վերաբերյալ իրազեկում |
| 6. | Մշակութային իրավունքների խթանում և ապահովում, մասնակցություն սպորտին և ժամանցին |
| 1) | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում մարզերում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե.( 5.578.0 հազ. դրամ)  | Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում |
| 2) | Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային ծրագրերի իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետականբյուջե | Հաշմանդամություն ունեցողանձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |
| 3) | Բրայլյան տառատեսակով գրքերի, ամսագրերի հրատարակում, տետրերի պատրաստում, աուդիոգրքերի ձայնագրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,«Հայաստանի կույրերի միավորման հրատարակչություն» ՍՊԸ  | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետականբյուջե(9786.6 հազ. դրամ) | «1124. Գրահրատարակչության և գրադարանների ծրագրի» «11006. Տեսողությունը կորցրած հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Բրայլյան տառատեսակով գրքերի տպագրություն, տետրերի պատրաստում և «Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայություններ» միջոցառմամբ ապահովվում է տեսողության սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց մշակութային կրթության շարունակականությունը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը: |
| 4) | Գեղագիտական և արհեստագործության ուսուցման ծրագրերի իրականացում | Կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ծնողազուրկ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների , հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար արվեստի և արհեստների անվճար ուսուցում |
| 5) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն | Կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | 53 000.0 հազ. դրամ՝ հաստատված 2023-2025 թթ ՄԺԾԾ-ով ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը ու խթանմանն ուղղված հնարավորությունների ստեղծում, ինչպես նաև մշակույթի միջոցով նրանց ինտեգրման ապահովում հասարակություն՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցմամբ |
| 6) | Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (145.686.0 հազ. դրամ)  | Մարզական զանգվածային միջոցառումների, ՀՀ առաջնությունների անցկացում միջազգային մրցաշարերին հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների նախապատրաստում և մասնակցության ապահովում  |
| 7) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզական սպարտակիադա | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ),Հայաստանի պարալիմպիկ կոմիտե | Հոկտեմբեր | Համայնքային բյուջե | Ինտեգրում հասարակությանը՝ սպորտի միջոցով |
| 8) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բազկամարտի Երևան քաղաքի առաջնություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | հոկտեմբեր | Համայնքային բյուջե | Ինտեգրում հասարակությանը՝ սպորտի միջոցով |
| 9) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվասայլակներով բասկետբոլի միջազգային մրցաշար | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),Հայաստանի անվասայլակով բասկետբոլի ֆեդերացիա | օգոստոս | Համայնքային բյուջե | Ինտեգրում հասարակությանը՝ սպորտի միջոցով |
| 10) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեղմում հենարանից /ծանրամարտ/ Երևան քաղաքի առաջնություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | հոկտեմբեր | Համայնքային բյուջե | Ինտեգրում հասարակությանը՝ սպորտի միջոցով |
| 11) | Բակային սպորտի ներառականության ուղեցույցի մշակում համընդհանուր դիզյանի սկզբունքներով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտեՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ | Տարվա ընթացքում  | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում սպորտի և առողջ ապրելակերպի խթանում |
| 12) | Բակային խաղահրապարակների և ակտիվ հանգստի գոտիների մոդելային օրինակների մշակում | Տարվա ընթացքում  |  |
| 13) | Տարբեր ծրագրերի միջոցով խրախուսվում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց մասնակցությունը սպորտին | Տարվա ընթացքում  |  |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանություն և անկախ կյանքին աջակցող ծառայությունների ապահովում |
| 1) | Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեՕրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման իրականացում և կարիքի հիման վրա ծառայությունների համակարգի ձևավորում |
| 2) | Ժողովրդավարական և քաղաքացիական մասնակցության, կոռուպցիայի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված հանրային միջոցառումների կազմակերպում ազգային մակարդակով՝ ներառելով հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե( 5,000.0 հազ. դրամ) | 150 երիտասարդ տեղեկացված է ժողովրդավարական և քաղաքացիական մասնակցության, կոռուպցիայի վերաբերյալ: |
| 3) | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /670,565.9 հազ. դրամ/ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված (այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող) 600 երեխայի ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 4) | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՄրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /506,017.0 հազ. դրամ/ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3500 երեխայի ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 5) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՄրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե(201,443.7 հազ. դրամ) | 410 շահառուի սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում ցերեկային կենտրոնում: |
| 6) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություներ համայնքահենք փոքր խմբային տներում։ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՄրցույթով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (81,597.9 հազ. դրամ) | 62 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի տրամադրում: |
| 7) | Տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (11,561.6 հազ. դրամ) | Տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) 28 անձի սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում: |
| 8) | Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (1,924,342.6 հազ. դրամ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջ 18641 աջակցող միջոցների տրամադրում:  |
| 9) | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե    (3,152,380.7 հազ. դրամ) | 1205 անձի շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում, որից 880-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ:  |
| 10) | Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե  (230,817.3 հազ. դրամ) | 1250 անձի սոցիալական սպասարկման կազմակերպում տնային պայմաններում՝ որից շուրջ 600-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ: |
| 11) | Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ   | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե  (155,915.3 հազ. դրամ) | 1200  անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոններում, որից շուրջ  600-ը հաշմանդամություն ունեցող անձ: |
| 12) | Միայնակ մայրերի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ծրագրերի իրականացում /արտթերապիա, հիպոթերապիա, հիդրոթերապիա/: | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ)Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջության վերականգնում: |
| 13) | ՊՆ համակարգի բնակարանի կարիք ունեցող զոհված (մահացած) և (կամ) հաշման­դա­մության զինվորական կենսա­թո­շակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայող­նե­րի ըն­տա­­նիք­­ների բնա­կարա­նային պայմանների բարելավում | Պաշտպանության նախարարությունՏեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե(494 մլն դրամ)  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակ-կենցաղային պայման­ների բարելավում |
| 14) | ՊՆ համակարգի հաշմանդա-­մության զինվորական կենսա­թո­-շակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին տարեկան մեկ անգամ միանվագ դրամական օգնությունների տրամադրում | Պաշտպանության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե(94 մլն դրամ ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պայման­ների բարելավում |
| 15) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև սոցիալական ծրագրեր իրականացնող հասարակական կազմակերպություններին, հիմնադրամներին և այլ կազմակերպություններին աջակցությունների տրամադրում: | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ՀԿ-ներին, հիմնադրամներին և այլ կազմակերպություններին նյութական աջակցություն՝ իրենց ծրագրերն արդյունավետ իրականացնելու համար: |
| 16) | Տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացում՝ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի պայմանների բարելավմանը | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Տեղական և սոցիալական ծրագրերի կազմակերպել և իրականացում Երևանում հաշվառված և փաստացի բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավման նպատակով  |
| 8. | Արտակարգ իրավիճակում կամ ռազմական դրության ժամանակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության և անվտանգության ապահովում |
| 1) | Կազմակերպել սեմինարներ, զեկուցումներ, վարժանքներ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության թեմաներով (ազդարարում, պատսպարում, տարահանում, վարքականոններ տարբեր իրավիճակներում և այլն) | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Անվտանգ միջավայրի ստեղծում և անվտանգ մշակույթի ձևավորում |
| 2) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուսուցում՝ սեյսմապաշտ­պանու­թյան վարքա­կանոնների վերաբերյալ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Սովորողների և անձնակազմի շրջա­նում բնակչու­թյան պա­շտպա­նության մշակույթի ձևավորում |