**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

23 մայիսի 2019 թվականի N 672-Լ

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

|  |
| --- |
| **Հավելված N 2ՀՀ կառավարության 2019 թվականիմայիսի 23-ի N 672-Լ որոշման** |

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատուկատարողը | Համակատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |
| 1. ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման և աշխատակարգի հաստատման մասին | գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքների համակարգված պլանավորումև իրականացում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրինախարարություն2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիականարդյունաբերության նախարարություն3. ՀՀ տարածքային կառավարման ևենթակառուցվածքներինախարարություն4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե8. ՀՀ ոստիկանություն9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինողկազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 թ.հունիս | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. Առկա իրավական հենքի և իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը | ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր | 2020 թ.դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. Համակարգի տեղեկատվականանվտանգության ապահովման միջոցառումների մշակում՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների՝մասնավորապես ISO 27000 շարքից |   |   | 11. ՀՀ ազգայինանվտանգությանծառայություն | 2019 թ.օգոստոս | 5 մլն դրամ |
| 4. Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում | ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում |   | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրինախարարություն2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիականարդյունաբերության նախարարություն3. ՀՀ տարածքային կառավարման ևենթակառուցվածքների նախարարություն4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակներինախարարություն7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե8. ՀՀ ոստիկանություն9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինողկազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր-2024 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարմանկենտրոնի ստեղծում |   | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ. դեկտեմբեր | 400 մլն դրամ |
| 6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստում | որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարմանգործում՝ ինտեգրվածկադաստրի բազային ևոլորտային բաղադրիչներիվարումն իրականացնելունպատակով |   |   | 2021 թ.դեկտեմբեր (շարունակական) | 50 մլն դրամ |
| 7. Կադաստրի բազային շերտերիմշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում,որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահվածլիազորություններ ունեցող մարմիններին պարբերաբարթարմացմամբ ստանալուառկա տարածականտվյալները  |   |   | 2020 թ.դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չիպահանջվում: |
| ինտեգրված կադաստրիբազային բաղադրիչներիհասանելիության ապահովում,որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահվածլիազորություններ ունեցողմարմիններին իրականժամանակային ռեժիմումստանալու առկա տարածական տվյալները |   |   | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8. Պիլոտային ոլորտային կադաստրիստեղծում և ներդրում | ոլորտային կադաստրիինտեգրման խնդիրներիվերհանում և անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական և այլ գործառնականփաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրիկոմիտե | ՀՀ տարածքայինկառավարման ևենթակառուցվածքներինախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 9. Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության | 1․ տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում2. տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում3. ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն4. հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում5. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 1. ՀՀ շրջակա միջավայրինախարարություն2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիականարդյունաբերության նախարարություն3. ՀՀ տարածքային կառավարման ևենթակառուցվածքների նախարարություն4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն5. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն6. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն7. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե8. ՀՀ ոստիկանություն9. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)10. Ենթակառուցվածքներ տնօրինողկազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | 2024-2026 թվականներ | 185 մլն դրամ |
|   |   |   |   |   | Ընդամենը՝ 1.44 մլրդ դրամ |

***(հավելվածը խմբ. 17.12.20 N 2124-Լ, փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1583-Լ)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետությանվարչապետի աշխատակազմիղեկավար** | **Է. Աղաջանյան** |