**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

8 ապրիլի 2021 թվականի N 505-Լ

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

|  |
| --- |
| **Հավելված N 2**  **ՀՀ կառավարության 2021 թվականի**  **ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշման** |

**ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Աշխատանքների նկարագրություն | Ակնկալվող արդյունքներ | Պատաս-խանատու մարմին  (Առաջին կատարող) | Համակատարող | Ժամկետներ | Ֆինա-նսավորման աղբյուր և կանխատեսվող  չափ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ինտեգրված կադաստրի կառավարման, կազմակերպման և խորհրդատվական մարմինների ստեղծում | Կոմիտեի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի ստեղծում (աշխատանքային խումբ) | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,    Էկոնոմիկայի նախարարություն,    Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,    Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,    Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,    Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,    Քաղաքաշինության կոմիտե,    Ոստիկանություն,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)    «Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2021 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2 | Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու  համար | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022 թ․ դեկտեմբերի  1-ին տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  40 մլն ՀՀ դրամ |
| 3 | Բազային տարածական  տվյալների շտեմարանի  ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում  և ստանդարտացում | Արդիական  միասնական  երկրատարածական  տվյալների  շտեմարանի ստեղծում  և միջազգային  ստանդարտներին  համապատասխանեցում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում: |
| 4 | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի  տեղեկատվական համակարգի արդիականացում  և թարմացում | ARPIS համակարգի թարմացում, ARPAC համակարգից հրաժարվում, ԱՏՀ/GIS  տեխնոլոգիաների  ներդրում, քարտեզագրական մոդուլի գործարկում,  ինտեգրում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2022 թ.  դեկտեմբերի  3-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում: |
| 5 | Գեոպորտալի օգտատերերին և օգտվողներին  համակարգից օգտվելու  համապատասխան  լիազորությունների  սահմանում | Տվյալների հասանելիության  տարբեր լիազորությունների սահմանում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2021 թ.  դեկտեմբերի  3-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում: |
| 6 | Ինտեգրված կադաստրի  բազային բաղադրիչների  հասանելիության  ապահովում իրական  ժամանակային ռեժիմում | Օրենքով վերապահված  լիազորություններ  ունեցող պետական  մարմիններին  իրական ժամանակային ռեժիմում առկա տարածական տվյալները ստանալու հնարավորության  ապահովում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2023 թ.  դեկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Ինտեգրված կադաստրում միջազգային ISO ստանդարտներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում, ըստ անհրաժեշտության ինտեգրում EKENG էլեկտրոնային կառավարման հարթակի հետ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն    ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն    «Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2023 թ.  դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 8 | Անհրաժեշտության  դեպքում նոր  կարգավորումների, այդ թվում՝ ազգային  տարածական տվյալների  ենթակառուցվածքի  ստանդարտների,  նախագծերի մշակում | Ազգային տարածական տվյալների  ենթակառուցվածքի  ստեղծման և  ներդրման համար  անհրաժեշտ իրավական ակտեր: Ազգային  տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստանդարտների համար  նախատեսված ուղեցույցներ: | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2021 թ․  դեկտեմբերի  3-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում: |
| 9 | Ըստ անհրաժեշտության, Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և ներդրում | Ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,    Էկոնոմիկայի նախարարություն,    Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,    Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,    Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,    Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,    Քաղաքաշինության կոմիտե,    Ոստիկանություն,    Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2022 թ. դեկտեմբեր-2024 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10 | Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  400 մլն ՀՀ դրամ |
| 11 | Պիլոտային ոլորտային  կադաստրի ստեղծում և ներդրում | Մեկ ոլորտի  կադաստրի ստեղծում  և ներդրում,  րըը հնարավորություն  կտա վերհանել ինտեգրման գործնական  խնդիրները, և ըստ  անհրաժեշտության  խմբագրումներ  կատարել նախորդ  քայլերով մշակված  իրավական ակտերում  և այլ գործառնական  փաստաթղթերում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Տարածքային  կառավարման և  ենթակառուցվածքների  նախարարություն  Քաղաքաշինության կոմիտե | 2023 թ.  դեկտեմբերի  3-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12 | Գեոպորտալի և մետատվյալների շտեմարանի  ներդրում և լիարժեք  վերագործարկում | Հասանելի ԱՏՏԵ-ի  Գեոպորտալի և  առցանց մետատվյալների շտեմարանի  ներդրում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության  նախարարություն    ՀՀ ազգային  անվտանգության  ծառայություն | 2023 թ. մարտի  3-րդ  տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում: |
| 13 | Հասցեների միասնական ռեեստրի և ԱՏՏԵ-ի ինտեգրում | Հասցեների ռեեստրում կատարվող անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության առցանց և կադաստրային քարտեզների վրա արտացոլում, ինչպես նաև օգտվողների համար հասանելիության ապահովում: | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | - | 2026 թ.  դեկտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 5.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 14 | Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում, համապատասխան սարքածրագրային միջոցների ներդրում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստ-վածության | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում։  2. Տարածքների,  տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում։  3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն։  4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում։  5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագության և արդյունավետության ապահովում։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,    Էկոնոմիկայի նախարարություն,    Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,    Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,    Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,    Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,    Քաղաքաշինության կոմիտե,    Ոստիկանություն,    Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)    Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2026 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185 մլն ՀՀ դրամ: |

***(հավելվածը փոփ., լրաց. 13.10.22 N 1583-Լ)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար** | **Ա. Թորոսյան** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 08.04.2021  ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ |