|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | **Միջոցառումը** | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | |
| ***2019թ.*** | | | | | | ***2020 թ.*** | | | | | | | ***2021թ.*** | | | | | | | ***2022թ.*** | | |
| 1. **Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացում հասարակության շրջանում, հարցումների արդյունքների հրապարակում | | | Տարեկան կտրվածքով առնվազն 1 անգամ հասարակության շրջանում իրականացվող հարցման արդյունքում վեր են հանվում հանրության կարծիքով առավել կոռումպացված ոլորտները, առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, ներկայացվում է կառավարության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ հասարակության կարծիքը:  Հարցումների արդյունքները հրապարակվում են և առնվազն 1 անգամ տարվա կտրվածքով քննարկվում Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հերթական նիստում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ հարցումներն իրականացվել են, արդյունքները քննարկվել են Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստում | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ  (Համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 2 | | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա պետական մարմիններում ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրերի մշակում և իրականացում | | | Իրականացվել են ռիսկերի գնահատումներ | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա առնվազն 5 պետական մարմնում մշակվել է ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագիր | | | | | | | | | | | | Քննարկումների, այդ թվում՝ հանրային, արդյունքում առնվազն 5 պետական մարմնի  ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրերը հաստատվել և իրականացվում են: | | | | | | | Սահմանված ցուցիչների հիման վրա ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրերի կատարման վերաբերյալ գնահատման իրականացում: | | | Առնվազն 5 մարմնում առկա են ռիսկերի գնահատումների հիման վրա մշակված ներքին բարեվարքության ծրագրեր:  Առկա են 5 մարմիններում ներքին բարեվարքության ծրագրերի գնահատման արդյունքները: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 3 | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում, ծրագրերի մշակում և իրականացում | | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրականացվել են ռիսկերի գնահատումներ: | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մշակվել են հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրեր: | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրերը հաստատվել և իրականացվում են: | | | | | | | | | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում վեր են հանվել կոռուպցիոն ռիսկերը:  Մշակվել և հաստատվել են կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրեր: | | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (Համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 4 | | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի շրջանակներում ստեղծված դոնորների համակարգման մեխանիզմի բնականոն աշխատանքի ապահովում | | | Տարեկան կտրվածքով առնվազն 1 անգամ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդն հակակոռուպցիոն ռազմավարության և միջոցառումների իրականացման գործընթացին աջակցություն ցուցաբվերելու նպատակով իրականացնում է դոնորների համակարգման հանդիպում, արդյունքների հրապարակում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Յուրաքանչյուր տարի Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը անց է կացնում 1 նիստ՝ նվիրված հակակոռւոպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգմանը: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 5 | | Թրանփարենսի ինթերնեշնլի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի բարելավում 15 միավորով | | | Հայաստանի ցուցանիշը Թրանփարենսի ինթերնեշնլի կոռուպցիայի ընկալման համաթվով բարելավվել է 5 միավորով | | | | | | | | | | | | | Հայաստանի ցուցանիշը Թրանփարենսի ինթերնեշնլի կոռուպցիայի ընկալման համաթվով բարելավվել է ևս 5 միավորով | | | | | | | Հայաստանի ցուցանիշը Թրանփարենսի ինթերնեշնլի կոռուպցիայի ընկալման համաթվով բարելավվել է ևս 5 միավորով | | | Կոռուպցիայի ընկալման համաթվում Հայաստանի ցուցանիշը բարելավվել է 15 միավորով: | | | | ՀՀ արադարադատության նախարարություն | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 6 | | «ՀՀ Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացմանն ուղղված ֆինանսական միջոցների նախատեսում | | | Յուրաքանչյուր տարի «ՀՀ Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսվում են հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացմանն ուղղված ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն որոշ միջոցառումներ ֆինանսավորվում են ՀՀ պետական բյուջեից | | | | ՀՀ ֆինանսնրի նախարարություն  ՀՀ արադարադատության նախարարություն | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| * 1. **Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն: ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստեղծում և բնականոն գործունեության ապահովում | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամները ընտրվել են, հանձնաժողովի կազմավորվել է: | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատակազմը ձևավորվել է և ապահովում է հանձնաժողովի աշխատանքների բնականոն գործունեությունը: Հանձնաժողովին տրամադրվել է առանձին տարածք, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում, պատասխանատվություն կիրառելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձևավորվել է:  ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվում է առանձին տող՝ հատկացված Հանձնաժողովի ֆինանսավորմանը: | | | | | ՀՀ ազգային ժողով (Համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (Համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 8 | | Հանրային ծառայության օրենքին համապատասխան էթիկայի հանձնաժողովների ստեղծում և գործարկում | | | Հանրային ծառայության օրենքին համապատասխան՝ պետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության մասին օրենքներով ստեղծվել են էթիկայի հանձնաժողովներ | | | | | | Էթիկայի հանձնաժողովներն օժտվել են իրենց գործառույթները գործնականում իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմով | | | | | | | Էթիկայի հանձնաժողովները՝ բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների հետ համագործակցությամբ հետևում են հանրային ծառայողների բարեվարքության պահանջների պահպանմանը | | | | | | |  | | | Պետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության մասին օրենքներով ստեղծվել են էթիկայի հանձնաժողովներ:  Հանձնաժողովները օերնքով սահմանված կարգով իրականացնում են իրենց վերապահված գործառույթները: | | | | | ՀՀ   Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  ծառայության գրասենյակ  (Համաձայնությամբ) | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 9 | | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու մարմինների կարողությունների զարգացում | | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման կարողությունների գնահատում:  ՀՀ վաչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման կարողությունների գնահատում” | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման և ՀՀ վաչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցներ պարբերաբար վերապատրաստվում են: | | | | | | | | | | | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման և ՀՀ վաչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցներ ենթարկվում են պարբերական վերապատրաստման: | | | | | ՀՀ   Վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արադարադատության նախարարություն | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 10 | | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման շուրջ կոնսենսուսի ձևավորում | | | Բոլոր շահագրգիռ կողմերի անդամակցությամբ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը տարեկան առնվազն 4 անգամ անց է կացնում նիստեր՝ ուղղված հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը: Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և իրականացման հետ կապված հարցերը քննարկվում և ընդունվում են Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կողմից՝ կոնսենսուսի միջոցով: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը տարեկան առնվազն 4 անգամ անց է կացնում նիստեր: | | | | | ՀՀ   Վարչապետի աշխատակազմ | | Ֆինանսավորում չի պահանջվո  ւմ | |
| * 1. **Կոռուպցիայի կանխարգելում. Հանրային և քաղաքացիական ծառայության ոլորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր տեղեկատվական համակարգի ներդրում և գործնական կիրառում: | | | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր տեղեկատվական համակարգը մշակվել է: | | | | | | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր տեղեկատվական համակարգը ներդրվել է: | | | | | | | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր տեղեկատվական համակարգն ամբողջությամբ գործարկվում է քաղաքացիական ծառայության համակարգում: | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայության վերաբերյալ տվյալները կանոնավոր հրապարակվում են: | | | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման նոր տեղեկատվական համակարգը մշակվել, ներդրվել և գործնականում կիրառվում են: | | | | ՀՀ  Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  Ծառայության գրասենյակ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 12 | | Փուլային եղանակով քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացում | | | Ուսումնասիրվել են գործող կարգավորումները: Իրականացվել է կարիքների գնահատում՝ բյուջեում համապատասխան փոփոխություն նախատեսելու վերաբերյալ: | | | | | | Քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերը փուլային եղանակով բարձրացվել են: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | Քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերը բարձրացել են: | | | | ՀՀ ֆինանսնեի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 13 | | Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված՝ հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների սահմանում | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել  է: | | | | | | | | Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները մշակվել և քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ | | | | | Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոններն են: | |  | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է:  Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները մշակվել և ընդունվել են: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| * 1. **Կոռուպցիայի կանխարգելում. Հայտարարագրում, , լոբբիզմ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման համակարգի բնականոն գործունեության ապահովում | | Հանձնաժողովը հասանելիություն ունի հայտարարագրված տեղեկատվության ստուգման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային շտեմարաններին: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Հանձնաժողովը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, Կենտրոնական դեպոզիտարիայից և արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման իրավունք ունեցող այլ անձանցից, վարկային բյուրոներից պահանջում (այդ թվում՝ էլեկտրոնային հարցման եղանակով) և ստանում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի և նրա ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձանց առնչվող տեղեկություններ, փաստաթղթեր: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ԷԿԵՆԳ  (համաձայնությամբ)  Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով) (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 15 | | Լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության ուսումնասիրություն | | Ուսումնասիրվել է լոբիստական գործունեության կարգավորման վերաբերյալ միջազգային փորձը: Վեր են հանվել Հայաստանում տվյալ ոլորտում առկա խնդիրները: | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել է առաջարկություն՝ Լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության վերաբերյալ: Անհրաժեշտության դեպքում մշակվել են համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր: | | | | | | | | | | | | Առկա է վերլուծություն՝ Հայաստանում լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության վերաբերյալ: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| * 1. **Կոռուպցիայի կանխարգելում., ԲԿԳ, Գնումների համակարգ, Գործարար ոլորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԳԿ) շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների շարունակական իրագործում | | | ԲԿԳ 2018-2020 թվականների գործողությունների ծրագրով 2019 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն իրականացված են | | | | | | ԲԿԳ 2018-2020 թվականների գործողությունների ծրագրով 2020 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն իրականացված են:  Քննարկումների արդյունքում ԲԿԳ 2020-2022 թվականների նոր գործողություների ծրագիրը մշակվել և ընդունվել է:  2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրով 2020 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներ իրականացված են: | | | | | | | ԲԿԳ 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրով 2021 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն իրականացված են: | | | | | | | ԲԿԳ 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրով 2022 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն իրականացված են:  Աշխատանքներ են տարվում նոր ծրագրի մշակման ուղղությամբ: | | | ԲԿԳ 2018-2020 թվականների գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն իրականացված են: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 17 | | Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունքից զրկելու գործընթացի հրապարակայնության ապահովում | | | Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունքից զրկած կազմակերպությունների անունները, ժամկետը և զրկելու պատճառները հրապարակվում են լիազոր մարմնի կողմից: | | | | | | Տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմացվում և հրապարակվում է: | | | | | | | | | | | | | | | | | Մասնակցության իրավունքից զրկված կազմակերպությունների ցանկը հրապարակված է և պարբերաբար թարմացվում է: | | | | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ | |
| 18 | | Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ընդունման խթանում | | | Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերաբերյալ միջազգային փորձի և առկա իրավիճակը ուսումնասիրված է:  Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հետ: | | | | | | Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացված են: | | | | | | | Ներդրվել են մասնավոր ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահաջներ: | | | | | | | | | | Գործարար ոլորտում ընդլայնվել է հակակոռուպցիոն համապատասխանության ներդրման պրակտիկան: | | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ | |
| 19 | | Գործարար ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում և դրանց հաղթահարման մեխանիզմների ներդրում | | | Գործարար ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման նպատակով իրականացվում է համագործակցություն ոլորտի ներկայացուցիչների հետ: | | | | | | | Ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիկսերը վերհանված են: Ներկայացվել են դրանց հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ: | | | | | | Իրականացվում է շարունակական համագործակցություն գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հետ՝ առկա կոռուպցիոն ռիկերի արդյունավետ հաղթահարման նպատակով: | | | | | | | | | | Մշակվել և իրականացվում են գործարար ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի հաղթահարման մեխանիզմներ: | | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 20 | | Պետական մասնակցությամբ կամ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովում | | | Վեր են հանվել պետական մասնակցությամբ կամ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների գործունեության թափանցիկության հետ կապված բոլոր խնդիրները: Ուսումնասիրվել է վերաբերելի միջազգային փորձը: | | | | | | | | | | | | | Մշակվել են պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծեր: | | | | | | | | | | Առկա են պետական մասնակցությամբ կամ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծեր: | | | | ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  Պետական մասնակցությամբ կամ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| * 1. **Կոռուպցիայի կանխարգելում.Էլեկտրոնային կառավարման գործիքների ներդրում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Հանրագրերի էլեկտրոնային [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) համակարգի ներդնում և գործարկում, իրազեկման աշխատանքների իրականացում | | | | Ներդրվել և գործարկվել է [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) համակարգը | | | | | | Համակարգի գործարկման արդյունքում էլեկտրոնային եղանակով հանրագրի ներկայացման հնարավորություն է ստեղծվել: | | | | | Իրականացվել են հանրային իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ:  ի իրականացման արդյունքում բարձրացել է հանրային վստահության մակարդակը և [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) հարթակից օգտվող քաղաքացիների թիվը: | | | | | | | | | Համակարգում առկա վիճակագրական գործիքները հնարավորություն են ընձեռում գնահատել էլեկտրոնային եղանակով հանրագրի ներկայացման գործընթացի արդյունավետությունը: | | | [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) համակարգը գործարկվում է:  Իրականացված հանրային իրազեկման արշավների արդյունքում բարձրացել է հանրային վստահության մակարդակը և [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) հարթակից օգտվող քաղաքացիների թիվը: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 22 | Լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային եղանակով ստանալու հնարավորություն | | | | Լիցենզիաները և թույլտվությունները տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով | | | | | | Առկա էլեկտրոնային ռեսուրսների հիման վրա անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք՝ խնայելով ժամանակը և ֆինանսական միջոցները, դիմում են լիցենզիաներ կամ թույլտվություններ ստանալու համար | | | | | Լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային համակարգի լիարժեք գործարկման արդյունքում օրենսդրորեն բացառվել է փաստաթղթային եղանակով լիցենզիաներ և թույլտվություններ տրամադրելու հնարավորությունը | | | | | | | | | Վիճակագրական գործիքները հնարավորություն են ընձեռում իրականացնել մոնիթորինգ տրամադրվող լիցենզիաների և թույլտվությունների գործընթացի նկատմամբ: | | | Լիցենզիաները և թույլտվությունները տրամադրվում էլեկտրոնային եղանակով: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 23 | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) մշակում և ներդրում | | | | էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի վերաբերյալ իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: | | | | | | էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգը (e-justice.am) մշակվել և ներդրվել է՝ միավորելով արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները:  Ապահովվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) փոխգործելիությունը էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի և տվյալների շտեմարանների հետ:  Ապահովվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) փոխգործելիությունը էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի և տվյալների շտեմարանների հետ:  Ապահովվել է իրավապահ (Ոստիկանություն, Հետաքննության և Նախաքննության մարմիններ, Դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ԴԱՀԿ, Քրեակատարողական ծառայություն, Պրոբացիայի ծառայություն) միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ստեղծումը: | | | | | Ներդրվել է պաշտոնական առցանց արդարադատության մարմինների միջև նամակագրության համակարգ, համակարգի միջոցով ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն է ստեղծվել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին:  Ստեղծվել է գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն:  Համակարգի միջոցով ապահովվել է վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը վարույթի ողջ ընթացքում | | | | | | | | | Ապահովվել է թվային արխիվների ստեղծումը:  Ապահովվել է նամակագրության վարման և ծանուցման արդյունավետ հնարավորություն: | | | Ներդրված է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգ (e-justice.am):  Արդարադատության ոլորտի մարմինների միջև փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով::  Ստեղծված են թվային արխիվներ: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 24 | Ազդարարման միասնական [www.azdararir.am](http://www.azdararir.am) էլեկտրոնային հարթակի ներդրում և գործարկում | | | | Ներդրված և գործնականում լիարժեք գործարկվում է ազդարարման միասնական [www.azdararir.am](http://www.azdararir.am) էլեկտրոնային հարթակը: | | | | | | Անանության սկզբունքի պահպանման միջոցով ապահովվում է ազդարարների պաշտպանությունը: | | | | | **Ազդարարման** միասնական էլեկտրոնային հարթակով ներկայացված հաղորդումների միջոցով բացահայտված հանցագործությունների տեղեկատվությունը հրապարակվում: | | | | | | | | | Կայքում առկա վիճակագրական գործիքներն ապահովում են տեղեկատվության հասանելիություն դրանով իսկ նպաստելով հասարակության շրջանում պետության նկատմամբ վստահության ցուցանիշի աճի: | | | Ներդրված է ազդարարման միասնական [www.azdararir.am](http://www.azdararir.am) էլեկտրոնային հարթակը:  Հարթակը պատշաճ կարգով գործարկվում է:  Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի բարձրացել է: | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 25 | Դատարանների միասնական e-court էլեկտրոնային համակարգի ներդրում և գործարկում | | | | Ներդրվել և լիարժեք գործարկվել է դատարանների միասնական e-court էլեկտրոնային համակարգը: | | | | | | Համակարգի շրջանակներում ներդրվել են՝ փաստաբանների ռեեստրի վարման ենթահամակարգը, նիստերի նշանակման խելացի ենթահամակարգը, խելացի դատական ակտերի խմբագրիչը,  էլեկտրոնային հայցադիմումի կառուցման ենթահամակարգը, մակագրության, վարույթ ընդունելու և մի շարք այլ մոդուլներ | | | | | Դատական համակարգում բացառվել է թղթային փաստաշրջանառությունը:  Բարձրացել է դատական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը: | | | | | | | | | | | | e-court էլեկտրոնային համակարգը ներդրվել և գործարկվում է:  Դատական համակարգում փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 26 | Սնանկության կառավարիչների [www.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) էլեկտրոնային հարթակի ներդրում և գործարկում | | | | Սնանկության հետ կապված ամբողջ գործընթացը թվայնացված է: | | | | | | Սնանկության կառավարիչների [www.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) էլեկտրոնային հարթակի շրջանակներում ստեղծվել է սնանկության կառավարիչների ռեեստր: | | | | | Ապահովված է [www.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) էլեկտրոնային հարթակի և անհրաժեշտ այլ հարթակների փոխգործելիությունը: | | | | | | | | | Ոլորտում փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: | | | [www.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) էլեկտրոնային համակարգը ներդրվել և գործարկվում է:  Սնանկության ոլորտում թղթային փաստաթղթարջանառությունը բացառված է: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 27 | Պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական [www.e-verify.am](http://www.e-verify.am) համակարգի ներդրում և գործարկում | | | | Պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության առցանց ստուգման [www.e-verify.am](http://www.e-verify.am) համակարգը ներդրվել և գործարկվում էէ | | | | | | Թղթային փաստաթղթաշրջանառությունը էապես կրճատվել է, | | | | | [www.e-verify.am](http://www.e-verify.am) համակարգի և առկա տեղեկատվական բազաների միջև փոխգործելիությունը ապահովված է | | | | | | | | | [www.e-verify.am](http://www.e-verify.am) համակարգում պաշտոնական փաստաթղթերի ցանկի ընդլայնում՝ փուլային եղանակով | | | Պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության առցանց ստուգման [www.e-verify.am](http://www.e-verify.am) համակարգը ներդրված է և գործարկվում է:  Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծիքների ցուցանիշը էապես  նվազել է: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 28 | Իրական սեփականատերերի գրանցամատյանի ներդրում | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է:  Միջազգային փորձի ուսում նասիրության հիման վրա մշակվել է ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթ: | | | | | | Պետական ռեգիստրի շրջանակներում իրական սեփականատերերի գրանցամատյանի ծրագրային ապահովումը մշակվել է: | | | | | Իրական սեփականատերերի գրանցամատյանը գործարկվում է: | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է:  Իրական սեփականատերերի վերաբերյալ գրանցմատայանը ներդրվել և գործարկվում է պետական ռեգիստրի շրջանակներում: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 29 | Քաղաքացիների բողոքների, հարցումների և դիմումների գործադիր իշխանության թեժ գծի միասնական հարթակի ներդրում և գործարկում | | | | Ներդրվել և լիարժեք գործարկվում է քաղաքացիների բողոքների, հարցումների և դիմումների գործադիր իշխանության թեժ գծի միասնական հարթակը: | | | | | | Ապահովված է պետություն-քաղաքացի հարաբերությունների բաց և թափանցիկ գործընթաց: | | | | | Վիճակագրական ճկուն գործիքների ներդրման արդյունքում ապահովված է գործադիր իշխանության մարինների գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը՞ | | | | | | | | | | | | Գործադիր իշխանության թեժ գծի միասնական հարթակը ներդրվել և գործարկվում է: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 30 | Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցայնության ապահավում | | | | Կատարվել են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի արդիականացմանն ուղղված աշխատանքներ | | | | | | [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակը ինտեգրված է մի շարք այլ էլեկտրոնային հարթակների հետ | | | | | Ապահովված է հասարակության լայն շերտերի կողմից պետության իրավաստեղծ գործընթացին մասնակցության հնարավորությունը | | | | | | | | | Ներդրված են վիճակագրական նոր գործիքներ, որոնք ապահովում են իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ընդունման բաց և թափանցիկ գործընթացը | | | [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակն արդիականացվել է | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 31 | Ամբողջական էլեկտրոնային կառավարման գործուն համակարգի ստեղծում զբաղվածության ոլորտի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդիականացման միջոցով | | | | Աշխատաշուկայի ընթացիկ և հեռանկարային կարգավորման թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացման, զբաղվածության պետական ծառայությունների և ծրագրերի որակի, մատչելիության մեծացման նպատակով՝ զբաղվածության ոլորտի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդիականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական լուծումները մշակվել և փորձարկվում են: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Առկա է զբաղվածության ոլորտի ամբողջական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 32 | Ընտանիքի սոցիալական գնահատման (սոցիալական դեպքի վարման) տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | | | | Առկա են ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական համակարգի ներդրման մեխանիզմներ (նկարագիր, տեխնիկական առաջադրանք) | | | | Ընտանիքի սոցիալական վիճակը բնութագրող տվյալներն (նախարարության տնօրինման 15 և հարակից այլ ՏԲ-ներից) առցանց, իրական ժամանակի ռեժիմով հավաքագրվում են | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | Ընտանիքի սոցիալական գնահատումն (սոցիալական դեպքի վարում) իրականացվում է Ընտանիքի սոցիալական գնահատման տեղեկատվական համակարգի միջոցով | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 33 | **Որդեգրման գործընթացի կանոնակարգում,**  (որդեգրման ենթակա երեխաների տվյալների տրամադրում, համադրման մեխանիզմների ներդնում) տեղեկատվական համակարգի արդիականացում | | | | Որդեգրել ցանկացող անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, և որդեգրման ենթակա երեխաների հաշվառման, որդեգրել ցանկացող անձանց որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկությունների տրամադրման, որդեգրել ցանկացող անձանց և որդեգրման ենթակա երեխաների համադրման, որդեգրել ցանկացող անձանց կողմից երեխայի որդեգրման, օտարեկրյա պետությունից երեխա որդեգրելու համար որդեգրել ցանկացող անձանց հաշվառման, կենսապայմանների ուսումնասիրության մասին արձանագրության, վերջիններիս կողմից որդեգրված երեխային՝ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու թույլտվության տրամադրման կարգ»րը հաստատված են:  Առկա են համադրման մեխանիզմներ (նկարագիր, տեխնիկական առաջադրանք)։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Որդեգրման գործընթացի իրականացվում է (որդեգրման ենթակա երեխայի ընտրություն, տվյալների համադրում, որդեգրված երեխայի խնամքի նկատմամբ վերահսկողություն) տեղեկատվական համակարգի միջոցով | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 34 | Որոշումների կայացման գործընթացի ավտոմատացում, այլ տեղեկատվական համակար­գերից ինքնաշխատ եղանակով ստացվող և կիրառվող տեղեկա­տվության (տվյալների) շրջա­նա­կի ընդլայնում, կենսաթոշա­կա­յին ապահովության և պետա­կան նպաստների բնագավառ­ների կառավարման համակար­գի արդյունավետության բարելավում | | | | Բանկերի հետ տեղեկատվության ինքնաշխատ եղանակով փոխանակության համակարգը մշակվել և գործարկվել է, Էլեկտրոնային կենսաթոշակ տեղեկատվական համակարգը լրամշակվում է՝ ստացված տվյալների կիրառման նպատակով: | | | | Էլեկտրոնային կենսաթոշակ տեղեկատվական համակարգում դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժման մասին ծանուցումը (ներառյալ՝ պատճառները) ինքնաշխատ եղանակով ձևավորելու ենթահամակարգը մշակվել և գործարկվել է: | | | | | | ՍԷԿՏ համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակության և դրա կիրառության ընթացակարգերը կատարելագործվել են:  Էլեկտրոնային կենսաթոշակ տեղեկատվական համակարգը լրամշակվել է՝ ստացված տվյալների կիրառման նպատակով: | | | | | | | | |  | | | | 1.Որոշումների կայացման գործընթացն ավտոմատացնելու նպատակով բանկերի հետ տեղեկատվությունն ինքնաշխատ եղանակով փոխանակությունն ապահովող համակարգն առկա է:  2.Դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժման մասին ծանուցումը (ներառյալ՝ պատճառները) ինքնաշխատ եղանակով ձևավորող ենթահամակարգն առկա է:  3.ՍԷԿՏ համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակության և դրա կիրառության կատարելագործված ընթացակարգերի և ստացված տվյալներն Էլեկտրոնային կենսաթոշակ տեղեկատվական համակարգում կիրառելն ապահվող ծրագրային գործիքն առկա է: | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 35 | Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստի վճարման ընթացակարգերի կատարելագործում | | | | Թաղման նպաստի նշանակման և վճարման նոր ընթացակարգերի կիրարկումն ապահովող համակարգը մշակվել և ներդրվել է | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | Թաղման նպաստը մեկօրյաժամկետում վճարելն ապահովող ընթացակարգի և դրա կիրարկումն ապահովող համակարգն առկա է: | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 36 | Աշխատանքային գրքույկների թվայնացում | | | | Իրականացվում են աշխատանքային գրքույկների թվայնացման աշխատանքներ | | | |  | | | | | | WEB ծառայության միջոցով ստեղծվել է տեղեկատվական հարթակ, որը շահառուներին հնարավորություն է ընձեռում դիտել իրենց վերաբերյալ կենսաթոշակառուների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվությունը, ինչպես նաև թվայնացված աշխատանքային գրքույկների լուսապատճենները | | | | | | | | |  | | | | Աշխատանքային գրքույկները թվայնացվել են: | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 37 | Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ծախսերի թափանցիկության և պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների ծախսարդյունավետության բարձրացում | | | | Սոցիալական պաշտպանության համակարգին պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների ծախսերը ամսական պարբերականությամբ հրապարակվում են ԱՍՀ նախարարության պաշտոնական կայքում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են և կանխարգելվում են | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 38 | Մանկաապարտեզ հերթագրելու համակարգի էլեկտրոնայնացում | | | | Մանկապարտեզ-հերթագրում էլեկտրոնային համակարգը ներդրվել է քաղաքային բոլոր համայնքներում։  Բոլոր մանկապարտեզների նախասրահներում ընդունելության կանոնների վերաբերյալ փակցված է տեղեկատվություն, առկա են համայնքային թեժ գծեր։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Տեղական մակարդակում նախադպրոցական կրթության բնագավառում կոռուպցիան  կանխարգելվում է | | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  Մարզպետարաններ  Քաղաքային բնակավայր ընդգրկող համայնքներ | | | | | Համայնքային բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 39 | Հարկային հսկողության կազմակերպման ընթաց­քում հայեցո­ղա­կան մոտեցման բացառման մեխանիզմների ստեղծում | | | | 1. Ռիսկերի կառավարման և ստու­գ­­ման ենթակա հարկ վճա­րող­­­­­ների ընտրողակա­նության էլեկտրո­­­­­նային ավտոմատ կառա­վար­­ման համա­կարգը կատարե­լա­գործվել է, ըստ անհրաժեշտության ռիսկային չափա­նիշ­ները վերա­նայվում են՝ հարկային ստու­­գում­­ներն առավել հասցեա­կան և արդյունավետ դարձնելու նպատակով:  2. Մոնիթորինգի կենտրոնի վերլուծական կարողություն­ները և գործիքակազմը կատա­րելա­­­­գործվել են՝ տեսչա­կան ընթա­ցիկ հսկողու­թյունը աստիճանաբար էլեկտրո­­­նային հսկողությամբ փոխարինելու նպատակով: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Հարկային ստուգումներն առավել հասցեա­կան և արդյունավետ դարձ­նելու նպա­տակով՝ կատարե­լա­գործվել է ստուգ­­­ման ենթակա ռիսկային հարկ վճարող­­­ների ընտրողա­­կա­նու­թյան ավտո­­­­­մատ համակարգը:  Ընթացիկ հսկողական աշխա­­­­տանք­ներում ռիս­կերը առավելապես բացահայտվում են վերլու­ծա­կան գործիքակազմի միջոցով: | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 40 | Մաքսային գործառնությունների ավտոմատացման մակարդակի բարձրացում և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգում մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող մաքսային գործառնությունների մասով համակարգում հաշվետվողական նշումների կատարում | | | | Մաքսային հսկողության կանաչ և դեղին ուղիների ընտրությունից հետո դրանք կարմիր ուղի ընթացակարգ վերուղղելու չափանիշները վերանայվել են | | | Ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված այն դեպքերի, երբ հայտարարագրումը թույլատրվում է իրականացնել գրավոր եղանակով: Ներդրվել է ապրանքների ավտոմատ բացթողման համակարգ: | | | | | | Մաքսային համակարգում առկա ռիսկերի կառավարման համակարգը, ռիսկերի պրոֆիլները վերանայվել են: | | | | | | | Մաքսային մարմինների պատասխանատվությունը սահմանող նորմերը վերանայվել են՝ ըստ անհրաժեշտության: | | | | | | | Մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակահատվածը կրճատվել է և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող մաքսային գսրոծառնությունների հետագծելիության նկատմամբ վերահսկողության մակարդակն աճել է: | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրների առկայության պարագայում | |
| 41 | Հարկային մարմնում հարկային հսկողությունը ամբողջությամբ ռիսկերի կառավարման հիմքերի վրա դնելու, ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները կատարելագործելու և ավտոմատացնելու միջոցով հարկային ծառայող-հարկ վճարող շփումների նվազեցում | | | | Հարկային մարմնում կամերալ ներքին ուսումնասիրությունները և երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների մշակման գործընթացն իրականացվում է ինքնաշխատ համակարգերի միջոցով: | | | Հարկային մարմնում վերլուծությունները իրականացվում են ինքնաշխատ համակարգերի միջոցով, իսկ հարկային հսկողությունը իրականացվում է առավելապես վերլուծությունների արդյունքներով գնահատված ռիսկերի հիման վրա: | | | | | | Հարկային մարմնում առկա ռիսկերի կառավարման համակարգը վերանայվել է, ռիսկերի տեսակները վերանայվել են: | | | | | | | Հարկային մարմինների պատասխանատվությունը սահմանող նորմերը վերանայվել են՝ ըստ անհրաժեշտության | | | | | | | Հարկային հսկողության գործառնությունների իրականացման ժամանակահատվածը կրճատվել է և հարկային մարմինների կողմից իրականացվող հարկային հսկողության գործառնությունների հետագծելիության նկատմամբ վերահսկողության մակարդակը բարձրացել է | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 42 | Միասնական օպերատորների sso.am էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում և նշված համակարգի հենքի վրա Mygov.am էլեկտրոնային հարթակի ներդրում: | | | | Արդիականացվել է sso.am էլեկտրոնային համակարգը և ներդրվել է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեությունը ապահովող mygov.am կայքը: Արդիականացված mygov.am էլեկտրոնային գործիքի միջոցով ընդլայնվել են ծառայությունների մատուցման եղանակները:  Միաժամանակ, ներդրվել է պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական շտեմարան, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային գնահատման հնարավորություն, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ վիճակագրության միասնական համակարգ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sso.am էլեկտրոնային համակարգը արդիականացված է: Mygov.am կայքը ներդրված է: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 43 | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի ստեղծում | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: | | | | | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է: | | | | | | | | | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակը ներդրված է: | | | Կատարվում է մոնիթորինգ  Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի գործունեության վերաբերյալ: | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է:  Կազմակերպվել են քննարկումներ տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել է:  Հարթակը ներդրված է:  Իրականացվում է արդյունավետության վերաբերյալ մոնիթորինգ: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 1. **Կոռուպցիոն գործերի քննություն. քրեական հետապնդման մարմիններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Քրեական օրենսգրքում ամրագրված կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերի՝ միջազգային չափանիշների համապատասխանության հարցի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում կոռուպցիոն հանցագործությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: | | | | | | Ներկայացված է համապատասխան առաջարկություն: | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերըմիջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկի ներկայացման և ընդունման դեպքում մշակվել է համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: | | | | | |  | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերըմիջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ ներկայացվել են առաջարկություններ: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն  (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 44 | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման, քննության մեթոդիկայի մշակում, մեթոդիկայի հիման վրա քրեական հետապնդման մարմինների վերապատրաստում: | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկան մշակված է: | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկան ներառված է քրեական հետապնդման մարմինների վերապատրաստման ծրագրերում: | | | | | | | | | | Առկա է կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկա: | | | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Արդարադատության ակադեմիա | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 45 | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրության վարում | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրության վարման կարգը մշակված է: | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վարվում է վիճակագրություն: | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրությունը հրապարակվում է: | | | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 46 | Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին քրեական վիճակագրության համալրում գույքի բռնագրավման և բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներով | | | | Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրության վարման կարգ: | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին քրեական վիճակագրությունը համալրվել է նաև բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին տվյալներով։ | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրությունը հրապարակվում է: | | | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 47 | Պետական մարմինների էլեկտրոնային բազաներին քրեական հետապնդման մարմինների հասանելիության ապահովում էլեկտրոնային հարցման եղանակով: | | | | Ծրագրային ապահովման մշակում և ներդնում: | | Իրավապահ մարմիններն ունեն էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների այն տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիոն և այլ տնտեսական հանցագործությունների արդյունավետ քննության համար: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Իրավապահ մարմիններն ունեն էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների այն տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիոն և այլ տնտեսական հանցագործությունների արդյունավետ քննության համար: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր  դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 48 | Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրի ստեղծում | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: | | Մշակվել են առաջարկություններ բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի ստեղծման վերաբերյալ, որը կներառի հաշիվների շահառու սեփականատերերի մասին տեղեկություններ, և քրեական հետապնդման մարմիններին վերջինիս հասանելիության ապահովում՝ տվյալների պաշտպանության երաշխավորմամբ։ | | | | | | | | | | Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրը ստեղծվել է և ապահովվելի է տվյալների պաշտպանության երաշխավորմամբ վերջինիս հասանելիությունը քրեական հետապնդման մարմիններին: | | | | | | | | | | | Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրը ստեղծվել է և ապահովվելի է տվյալների պաշտպանության երաշխավորմամբ վերջինիս հասանելիությունը քրեական հետապնդման մարմիններին: | | | | ՀՀ կենտրոնական բանկ  (համաձայնությամբ)  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 49 | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության ամրապնդում | | | | Ուսումնասիրվել են կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման մեխանիզմները և դրանցում առկա խոչընդոտները: | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման առկա խոչընդոտների հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն գործերի քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության մեխանիզմների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկները քննարկվել են: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 50 | Հանցավոր ճանապարհով ստացված ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին | | | | Ուսումնասիրվել են հանցավոր ճանապարհով ստացված ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կարգավորումները և դրանց համապատասխանությունը ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին: | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են առաջարկները ՀՀ օրենսդրությունը ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: Ըստ անհրաժեշտության՝ մշակվել է համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: | | | | | | | | | | | Հանցավոր ճանապարհով ստացված ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կարգավորումները համապատասխանեցվել են ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 51 | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման գործառույթները գործող մեկ մարմնում կենտրոնացնելու կամ նոր մարմին ստեղծելու և վերջինիս վերապահելու հարցի դիտարկում: | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: Ներկայացվել է առաջարկություն՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման գործառույթները գործող մեկ մարմնում կենտրոնացնելու կամ նոր մարմին ստեղծելու և վերջինիս վերապահելու հարցի վերաբերյալ: | | | | | | | | | | | | | Ներկայացված առաջարկության հիման վրա մշակվել է համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: Փաթեթը քննարկվել է շահագրգիռ կողմերի հետ: | | | | | | | | Իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթն ընդունվել է:  Ռիսկերի և կարիքների գնահատման հիման վրա կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման գործառույթները կենտրոնացվել են գործող մեկ մարմնում կամ ստեղծվել է նոր մարմին, որն ունի տարածքային գրասենյակներ: | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման գործառույթները կենտրոնացվել են մեկ մարմնում: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | | | ԵԱՀԿ  Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 52 | Դիտարկել գլխավոր դատախազի թեկնածուի ընտրության, դատախազների աշխատանքի ընդունման մրցույթի կազմակերպման, գլխավոր դատախազի հանձնարարականների բողոքարկման վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործման նպատակահարմարությունը | | | | Օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության հարցը ուսումնասիրվել է:  Ներկայացվել են համապատասխան առաջարկներ: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | Ներկայացված են օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկներ | | | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 1. **Հանրային իրազեկում և հակակոռուպցիոն կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | Պետության կողմից հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացման, ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացված բարեփոխումների, ազդարարման և բողոքարկման մեխանիզմների, պետական մարմնի հետ հարաբերակցվելիս անձանց իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում | | Պետական մարմինների կողմից հավաքագրված առաջարկների հիման վրա հանրային իրազեկման տարեկան արշավի ծրագիրը մշակվել և իրականացվում է: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացված հանրային իրազեկման արշավների հիման վրա անձինք պարբերաբար տեղեկացսվում են պետության կողմից հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացման, ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացված բարեփոխումների, ազդարարման և բողոքարկման մեխանիզմների, պետական մարմնի հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների վերաբերյալ : | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 54 | | | Գործարար ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավի կազմակերպում | | Մշակվել է գործարար ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի հաղթահարման, այդ թվում՝ ազդարարման խրախուսմանն ուղղված հանրային իրազեկման արշավի ծրագիր: | | | | | | Գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների շրջանակում շարունակաբար իրականացվում է իրազեկման լայնածավալ արշավ: | | | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել է գործարար ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման վերաբերյալ թիրախային իրազեկման արշավ: | | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 55 | | | Ազդարարման համակարգի, ազդարարների պաշտպանության երաշխիքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | | Ազդարարման համակարգի, այդ թվում ՝ ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի վերաբերյալ շարունակական իրազեկման միջոցառումների իրականացում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ազդարարման համակարգի, ազդարարների պաշտպանության երաշխիքների վերաբերյալ հանրության շրջանում իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 56 | | | Տեղեկատվության ազատության բնագավառի կարգավորումների, այդ թվում՝ տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման վերաբերյալ հանրային ծառայողների, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | | Հանրային ծառայողների համար մշակվել է տեղեկատվության ազատության իրավունքի ապահովման վերաբերյալ հակիրճ մեթոդական ուղեցույց: | | | | | | Մեթոդական ուղեցույցը շրջանառվել է հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց շրջանակում:  Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և տեղեկատվության մատչելիության համար պատասխանատու հանրային ծառայողները շարունակաբար վերապատրաստվում են: | | | | | | | | | | | | | | | | | Հանրային ծառայողները և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք իրազեկվել են տեղեկատվության ազատության բնագավառի կարգավորումների վերաբերյալ: | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 57 | | | Քաղաքացիական ծառայողների շրջանում քաղաքացիական ծառայության նոր կարգավորումների վերաբերյալ վերապատրաստումների իրականացում | | Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը: | | | | | | Քաղաքացիական ծառայողներն (այդ թվում՝ հատուկ շեշտադրությամբ այն պետական մարմինների աշխատակիցները, որոնք նախկինում քաղաքացիական ծառայող չեն հանդիսացել) անցնում են շարունակական վերապատրաստումներ՝ քաղաքացիական ծառայության նոր կարգավորումների վերաբերյալ : | | | | | | | Վերապատրաստման ծրագրերը մշակված են: Քաղաքացիական ծառայողների 1/3ը յուրաքանչյուր տարի ենթարկվում է վերապատրաստման: | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայության նոր կարգավորումների վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագրերը մշակված են:  Քաղաքացիական ծառայողները վերապատրաստման ծրագրերին համապատասխան պարբերաբար ենթարկվում են վերապատրաստման: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասնեյակ  ՀՀ արդարադատության նախա- րարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 58 | | | Հանրային ծառայողների շրջանում էթիկայի կանոնների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | | Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը: | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 10 վերապատրաստման դասընթաց: | | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 15 վերապատրաստման դասընթաց: | | | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 10 վերապատրաստման դասընթաց: | | Վերապատրաստման ծրագրերը մշակված են:  Հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ 35 վերապատրաստման դասընթաց: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  ՀՀ արդարադատության նախա- րարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 59 | | | Հարկային և մաքսային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում հակակոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում: | | Հակակոռուպցիոն և բարեխղճության թեմաներով անց են կացվում պարբերական վերապատրաստումներ:: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Առկա են ներքին բարեվարքության գնահատման բարելավման արդյունքներ: | | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 1. **Մոնիթորինգի համակարգ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգի մշակում ու ներդնում | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգը մշակվել և ներդրվել է: | | | | | | | | | | | | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվում է մշակված ցուցանիշների համակարգին համապատասխան | | | | | | | | | | Պարբերաբար գնահատվում է Հ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի կատարողականը: | | | | ՀՀ առաջին փոխվարչապետի գրասենյակ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| 61 | | | Հակակոռուպցիոն բնույթի հանրային իրազեկման քարոզարշավների կազմակերպում: | | Տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում իրականացվում են հանրային իրազեկման քարոզարշավներ ՝ հարկային և մաքսային ոլորտներում հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել և պարբերաբար իրականացվում են հանրային իրազեկման մի շարք միջոցառումներ, քարոզարշավներ տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում` հարկային և մաքսային ոլորտներում հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: | | | | | | | | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | Հակակոռուպցիոն բնույթի հանրային իրազեկման քարոզարշավների կազմակերպում: | |