ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

հունիսի ...-ի N ……-Լ որոշման

**ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.1.**  Գնահատել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարիքներն ու կարողությունները և զարգացնել դրանք | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | 1. Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. ԿԿՀ-ի հաստիքները ավելացել են, վերջիններս և թափուր հաստիքները համալրվել են առնվազն 80%-ով:   3. ԿԿՀ աշխատակիցների 100%-ը վերապատրաստվել է: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն | | Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ) |
| ԿԿՀ-ի  գործունեության արդյունքները, ազդեցության մակարդակը, ինչպես նաև կարողություններն ու ռեսուրսները չեն գնահատվել, սակայն, ի հեճուկս դրան, ավելացել են հանձնաժողովի լիազորություններն ու գործառույթները։ Բացի այդ, առկա է թափուր հաստիքների համալրման խնդիր: | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
|  | Իրականացվել է ԿԿՀ կարողությունների ու կարիքների գնահատում: | | | 1. Ըստ կարիքի գնահատման` հաստատվել են ԿԿՀ նոր հաստիքները, մշակվել են հաստիքների համալրմանն ուղղված ակտերը: 2. Կազմակերպվել և անցկացվել են ԿԿՀ հաստիքների համալրման մրցույթները: 3. Հաստատվել է ԿԿՀ աշխատակիցների վերապատրաստման թեմաների ցանկը` դրանում ներառելով նաև ԿԿՀ նոր լիազորությունների հետ կապված հարցերը: | | | 1. ԿԿՀ թափուր հաստիքները համալրվել են առնվազն 50%-ով: 2. Անցկացվել են ԿԿՀ աշխատակիցների վերապատրաստումներ: | | | | 1. ԿԿՀ թափուր հաստիքները համալրվել են առնվազն 80%-ով: | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Գնահատվել է ԿԿՀ կարիքները և դրանց համապատասխան հզորացվել է ԿԿՀ-ն: | | | | | | | | | | | Երաշխավորվել է կանխարգելման մարմնի ինստիտուցիոնալ հզորացումը և կարողությունների շարունակական զարգացումը։ | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.2.**  Բարելավել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթների ընթացակարգերը և սահմանել դրանց առանձնահատկությունները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | Արդարադատության նախարարություն |
| 1. Oրենքով ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող տարբեր վարույթների իրականացման առանձնահատկությունները սահմանված չեն: 2. Առկա է անհստակություն հայտարարագրերի ստուգում և վերլուծություն եզրույթների վերաբերյալ, բացակայում են ստուգման գործընթացի մանրամասների վերաբերյալ կարգավորումներ՝ ստուգման հասկացությունը, հիմքերը, ժամկետները, ստուգումների իրականացման կարգը և պայմանները, ինչը հանգեցնում է գործընթացի որոշակիության բացակայության։ | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
|  | Գույքագրվել են ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող տարբեր վարույթների առնչությամբ ծագող խնդիրները և այն հարցերը, որոնցով անհրաժեշտ են առանձնահատուկ կարգավորումներ: | | | Գույքագրված խնդիրներիև միջազգային փորձի հիման վրա մշակվել է «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ: | | | Նախագիծը ներկայացվել է Կառավարությանը: | | | |  | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Բարելավվել են ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող և իրականացվող վարույթների ընթացակարգերը և իրագործման մեխանիզմները: | | | | | | | | | | | ԿԿՀ վարույթների առնչությամբ ծագած խնդիրները վեր են հանել, քննարկվել և լուծվել: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.3.**  Կատարելագործել բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործառույթների պատշաճ իրացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակված: 3. 2025 թվականի ավարտին վերապատրաստվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների առնվազն 50%-ը: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 6 (վեց) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ) | | Արդարադատության նախարարություն |
| Ինստիտուտը դեռևս լրիվությամբ չի կայացել: Որոշ մարմիններում այս ինստիտուտը արդյունավետ չի գործում` կա՛մ նրանց հաստիքները թափուր են, կա՛մ էլ բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի գործառույթները ժամանակավորապես վերապահված են այլ ծառայողի կամ պաշտոնատար անձի։ | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
| Գույքագրվել են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի գործառույթների իրականացման խոչընդոտները: | Ուսումնասիրվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի նկատմամբ վերահսկողության լավագույն մոդելը և մեխանիզմները: | | | 1. Կատարված ուսումնասիրությունների և գույքագրված խնդիրների հիման վրա մշակվել են օրենսդրական նախագծեր:   2.Օրենսդրական նախագծերով բարձրացվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների դերը, բարձրացում, ապահովվել է անկախ և անկողմնակալ աշխատելու համար օրենսդրական հիմքերը,  ապահովվել են գործառույթների իրականացման ընթացքում հստակ սոցիալական երաշխիքները: | | | 1. Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործառույթների պատշաճ իրացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակվել: 2. Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների մասնագիտական գիտելիքների զարգացման համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ: | | | | Վերապատրաստվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների առնվազն 80%-ը: | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Բարձրացվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների դերը և երաշխավորվել է նրանց արդյունավետ, անկախ և անկողմնակալ գործունեությունը: | | | | | | | | | | | Գույքագրվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի առնչությամբ ի հայտ եկած խնդիրները, մշակվել են այս խնդիրների լուծմանն ուղղված օրենսդրական ակտեր: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.4.**  Բարելավել էթիկայի հանձնաժողովների գործունեությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։      1. Մշակվել և Էթիկայի հանձնաժողովների կողմից կիրառվում են ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ: 2. Այն մարմիններում, որտեղ դեռևս չեն ձևավորվել Էթիկայի հանձնաժողովները, դրանք ձևավորվել են և հաջողությամբ գործում են: 3. 2026 թվականի ավարտին Պետական և համայնքային ծառայության մարմինների առնվազն 80%-ում վերապատրաստվել են Էթիկայի հանձնաժողովների բոլոր անդամները:   Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Արդարադատության նախարարություն |
| Պետական ծառայության առանձին տեսակների, ինչպես նաև համայնքային ծառայության համար էթիկայի հանձնաժողովների ձևավորումը և գործունեությունը լիարժեք երաշխավորված չէ։ | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
| Գույքագրվել են հանրային ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովների գործառույթների իրականացման խոչընդոտները: | 1. Կատարված ուսումնասիրությունների և գույքագրված խնդիրների հիման վրա մշակվել են օրենսդրական նախագծեր: 2. Էթիկայի հանձնաժողովների գործառույթների պատշաճ իրականացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակվել: | | | Պետական և համայնքային ծառայության մարմինների առնվազն 70%-ում ձևավորվել և գործում են էթիկայի հանձնաժողովները: | | | Պետական և համայնքային ծառայության մարմինների առնվազն 50%-ում Էթիկայի հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական գիտելիքների զարգացման համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ: | | | | Պետական և համայնքային ծառայության մարմինների առնվազն 80%-ում Էթիկայի հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական գիտելիքների զարգացման համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ: | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Բարձրավվել է էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությունը: | | | | | | | | | | | Գույքագրվել են էթիկայի հանձնաժողովների առնչությամբ ի հայտ եկած խնդիրները, մշակվել են այս խնդիրների լուծմանն ուղղված օրենսդրական ակտեր: Այն մարմիններում, որտեղ դեռևս չեն ձևավորվել Էթիկայի հանձնաժողովները, դրանք ձևավորվել են և հաջողությամբ գործում են: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.5.**  Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում սահմանել վիճակագրության վարման կառուցակարգեր | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | Մշակվել են կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույցներ: | | | | Ուղեցույցի և միասնական մեթոդաբանության առկայություն:  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | Արդարադատության նախարարություն |
| Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդական կառուցակարգեր բացակայում են:  Վիճակագրության վարումը կրում է չկանոնակարգված բնույթ: Արդյունքում, մի շարք հարցերով բացակայում են վիճակագրական տվյալները, ինչպես, օրինակ էթիկայի հանձնաժողովների և բարեվարքության կազմակերպիչների գործունեությանը վերաբերող հարցերը: | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
| Իրականացնել քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդաբանության մշակման վերաբերյալ: | Մշակել կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույց: | | | Մշակված մեթոդաբանության և ուղեցույցի վերաբերյալ մասնագիտական պատրաստումներ կազմակերպել, դրանք ներկայացնել համապատասխան մարմիններին` վերապատրաստման նյութերի մեջ ներառելու համար: | | |  | | | |  | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Մշակվել և կիրառվում են կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույցներ: | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման առնչությամբ խնդիրները և խոչընդոտները, իրականացվել են քննարկումներ, երաշխավորվել է միասնական մոտեցումը: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.6.**  Իրականացնել կանխարգելիչ մեխանիզմների թվայնացումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | 1. Գնահատվել են թվայնացման կարիքները, դրան համապատասխան մշակվել է թվայնացման հայեցակարգ: 2. Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր:   3․ Ապահովված է էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը: | | | | Հայեցակարգ  Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | Արդարադատության նախարարություն  Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ) |
| Երաշխավորված չէ ԿԿՀ և այլ մարմինների էլեկտրոնային հարթակների փոխգործելիությունը:  Առկա էլեկտրոնային համակարգերում կանխարգելման մի շարք գործիքներ ինտեգրված չեն: | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
| Գնահատված են ԿԿՀ թվայնացման կարիքները: | 1. Գնահատված կարիքների հիման վրա մշակվել և հաստատվել է թվայնացման հայեցակարգ: 2. Հայեցակարգի հիման վրա իրականացվել է տեխնիկական աջակցության գնահատում, դոնորների հետ համագործակցություն և համաձայնեցված իրականացման ապահովում: | | | 1. Արդիականացվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը` իրականացվել է`    1. Հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի խնդիրների շտկում    2. Հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի վերլուծական մոդուլի կառուցում    3. Նվերների հայտարարագրման մոդուլի կառուցում, ինտեգրում    4. Բարեվարքության ստուգման մոդուլի կառուցում, ինտեգրում    5. Կուսակցությունների ֆինանսական վերահսկողության, ներառյալ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը, մոդուլի կառուցում, ինտեգրում: | | | 1. Ապահովվել է ԿԿՀ-ի և այլ պետական մարմինների, մասնավորապես Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ԳԴ-ի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման վարչության, Քննչական կոմիտեի միջև համակարգերի ինտեգրացիա և փոխգործակցելիությունը: | | | |  | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Իրականացվել է կանխարգելիչ գործիքների թվայնացում, ապահովվել է հայտարարագրման և բարեվարքության հարցաթերթիկների լրացման գործընթացների հնարավորինս ավտոմատացումը: | | | | | | | | | | | Գույքագրվել են ԿԿՀ թվայնացման կարիքները, տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվել ԿԿՀ-ին: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.7.**  Երաշխավորել իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննությունը՝ մշակվող ակտերի (ex ante) և անհրաժեշտության դեպքում` դրանց հիմքում ընկած կամ դրանց հետ փոխկապակցված իրավական ակտերի (ex post) փորձաքննությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| Ներկայումս իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննությունը երաշխավորված չէ: Ավելին առկա չէ իրավական ակտերի ex post փորձաքննության հնարավորություն: | 2023թ. | | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | Օրենսդրական ակտը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Արդարադատության նախարարություն | |
| II | | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
|  | | | 1. Իրականացվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության լավագույն մոդելի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: 2. Իրականացվել են քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ: | | | 1. Միջազգային փորձի հաշվառմամբ ընտրվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության կիրառելի մոդելը: 2. Սահմանվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության լիազոր մարմինը: | | | Զարգացվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության լիազոր մարմնի կարողությունները: | | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | |
| Ստեղծվել է իրավական ակտերի նախագծերի ex ante և իրավական ակտերի ex post փորձաքննության իրականացման նախադրյալները և ընտրվել է լիազոր մարմինը: | | | | | | | | | | | | | | | Ուսումնասիրվել է իրավական ակտերի նախագծերի ex ante և իրավական ակտերի ex post փորձաքննության իրականացումը և մշակվել են դրանք երաշխավորող իրավական ակտերը: | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.8.**  Միասնականացնել կոռուպցիայի կանխարգելմանն առնչվող օրենսդրությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | Օրենսդրական ակտը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Արդարադատության նախարարություն |
| Բարեվարքության համակարգի տարրերը համընդհանուր ձևով կարգավորող միասնական օրենսդրական ակտ առկա չէ։ Նման պայմաններում, շատ հաճախ ապահովված չէ տարբեր օրենքներում կարգավորումների միասնական մոտեցումը: | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
|  | Օրենսդրական ակտի մշակման համար կատարվել են անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ: | | | Մշակվել է «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» վերտառությամբ օրենքի նախագիծ, որով ամբողջականացվել են բարեվարքության համակարգի տարրերի՝ շահերի բախման, նվերների ընդունման սահմանափակումների, վարքագծի կանոնների, անհամատեղելիության պահանջների, այլ սահմանափակումներիմիասնական կիրառման և կառավարման, կոռուպցիայի կանխարգելմանն առնչվող այլ կառուցակարգերի օրենսդրական կարգավորումները: | | | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | | | |  | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ապահովվել է բարեվարքության համակարգի ոլորտը կարգավորող միասնական իրավակարգավորումների առկայությունը, ապահովվել է բարեվարքության ոլորտում առաջադրվող պահանջների միասնականությունը և որոշակիությունը, ստեղծվել են համակարգի արդյունավետ գործարկման կազմակերպական իրավական մեխանիզմները: | | | | | | | | | | | Բարեվարքության համակարգի տարրերը միասնականացվել են մեկ օրենսդրական ակտում: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.9.**  Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգ ներդնելուն ուղղված քայլերի իրականացում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Ընտրվել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման լավագույն մոդելը: | | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | Տարածքային կառավարման նախարարություն  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ |
| Կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդնումն ուղղված է հակակոռուպցիոն ոլորտի զարգացման, կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և կառավարման միասնական քաղաքականության մշակմանը, այնպիսի կառուցակարգերի կիրառմանը, որոնք կառավարելի կդարձնեն կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացումը, բարեվարք միջավայր կստեղծեն ողջ հանրային կառավարման համակարգում: Մինչդեռ, նման համակարգը դեռևս առկա չէ ՀՀ-ում: | II | I | | | II | | |  | | | |  | | | |
|  | Մշակել օրենսդրական նախագիծ` պետական և ՏԻՄ մարմինների համար սահմանելով կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումների հիման վրա կոռուպցիոն ռիսկերի,այդ թվում՝ բարեվարքության մեղմացմանն ուղղված ոլորտային գործողությունների մշակման (առողջացման ծրագիր) գործառույթ՝ նախատեսելով ԿԿՀ-ի հետ համագործակցության մեխանիզմներ: | | | Մշակել օրենսդրական նախագիծ` ԿԿՀ-ին վերապահելով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման,գնահատման, դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ներառյալ՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունների մշակման և հաստատման, մեթոդական և մասնագիտական աջակցության, կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի զսպման (առողջացման) ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը աջակցության գործառույթները: | | | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | | | |  | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման,գնահատման, դրանց զսպմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպական իրավական մեխանիզմներ: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդմանն ուղղված քայլերը հիմքեր են ստեղծել հակակոռուպցիոն ոլորտի զարգացման, կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և կառավարման միասնական քաղաքականության մշակման համար։ | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 1.10.**  Ընդլայնել հայտարարագրման պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Հայտարարատու պաշտոնատար անձանց շրջանակը ներառում է բացառապես պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչի արդյունքում չի ապահովվում պետական և համայնքների մասնակցությամբ կազմակերպությունների՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը:  «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով հայտարարատու որոշ պաշտոնների համար սահմանված չէ շահերի հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն: | II | I | II |  | |  |
|  | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ընդլայնվել է հայտարարագրման պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը՝ ներառելով պետական և համայնքների մասնակցությամբ կազմակերպությունների՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց՝ ըստ այդմ վերանայելով նշյալ կազմակերպությունների կողմից իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու կարգավորումները: 2. Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով hայտարարատու բոլոր պաշտոնատար անձանց համար սահմանվել է շահերի հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ապահովվել է պետական և համայնքների մասնակցությամբ կազմակերպությունների՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը | | | | | Ընդլայնվել է հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականությունը հայտարարատու պաշտոնատար անձանց շրջանակը | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.11.**  Զարգացնել հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի զարգացման համար տեխնիկակա լուծումները ապահովված են: 2. Ապահովվել է ԿԿՀ և այլ մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի, շտեմարանների փոխգործելիությունը: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | | Պետական եկամուտների կոմիտե  (համաձայնությամբ) | |
| Ստեղծված և գործարկված համակարգն իր ֆունկցիոնալությամբ դեռևս չի ապահովում պետական բոլոր շտեմարանների հետ փոխգործելիությունը (շտեմարաններում առկա որոշ տվյալներ չեն համապատասխանում համակարգի որակական պահանջներին), ներքին և արտաքին հաշվետվողականությունը, հրապարակային տվյալների ընտրանքային որոնումը, մեքենայական ընթեռնելի տվյալների արտահանումը ինքնաշխատ եղանակով: | II | I | II |  | |  |
|  | 1.Ապահովվել է հայտարարագրման էլեկտրոնային նոր համակարգի շարունակական կատարելագործումը, հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացն ավտոմատացնելու միջոցով զերծ պահել մարդկային գործոնով պայմանավորված ընտրողական մոտեցումներից, ապահովել հայտարարագրերի լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջների կամ ներկայացման կարգի խախտմամբ ներկայացնելու կամ հայտարարագրերում անզգուշությամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելու բոլոր դեպքերի ինքնաշխատ եղանակով արտացոլումը, ռիսկային ցուցիչների հիման վրա կարմիր դրոշակների հայտնաբերումն ու հայտարարագրերի հնարավորինս ամբողջական ինքնաշխատ վերլուծությունը, կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության և ապօրինի հարստացման կասկածելի գործարքների վերաբերյալ գործերի փոխանցումը ՀՀ գլխավոր դատախազությանը,  2.ապահովվել է պետական բոլոր շտեմարանների հետ փոխգործելիությունը, ներքին և արտաքին հաշվետվողականությունը, հրապարակային տվյալների ընտրանքային որոնումը, մեքենայական ընթեռնելի տվյալների արտահանումը ինքնաշխատ եղանակով: Ինքնաշխատ եղանակով ապահովել հայտարարատու պաշտոն ստանձնելու դեպքում անձի տվյալների փոխանցումն ու գրանցումը հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգում: | * 1. Համընդհանուր հայտարարագրման ներդրման շրջանակներում ինքնաշխատ եղանակով ապահովվել է ՊԵԿ-ի և ԿԿՀ-ի էլեկտրոնային համակարգերում նույնական տվյալների փոխանակումը: Պետական մարմինների շտեմարաններում առկա տվյալները համապատասխանեցնել հայտարարագրման ենթակա տվյալներին: Հայտարարագրման ենթակա, սակայն շտեմարաններում բացակայող տվյալներն ինտեգրել շտեմարաններում:   2. Ինքնաշխատ ծանուցումների միջոցով նվազեցվել է օրենքով սահմանված ժամկետներում չներկայացրած հայտարարագրերի թվաքանակը: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել են արդյունավետ էլեկտրոնային գործիքակազմեր և մեխանիզմներ ապահովելով հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի արդյունավետ կիրառումը: | | | | | Գույքագրվել են հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրները, մշակվել են առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումները: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 1.12.**  Ընդլայնել բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք ենթարկվել են բարեվարքության ուսումնասիրության: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Բարեվարքության ուսումնասիրությունը թեև ընդգրկում է ներկայումս այն սահմանափակված է որոշակի հանրային պաշտոններ զբաղեցնելու համար բարեվարքության ուսումնասիրությամբ: Այս առումով օրենսդրորեն ամրագրված չէ լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար բարեվարքության ուսումնասիրության պարտադիր պահանջ: Նշվածը նաև կարևորվում է ինչպես միջազգային կազմակերպությունների, օրինակ՝ ԳՐԵԿՈի 5-րդ փուլի գնահատման շրջանակներում, այնպես էլ ներպետական սոցիական հարցումների արդյունքներով վերհանված ռիսկային պաշտոնների և գործընթացների համատեքստում: | II | I | II |  | |  |
| Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ընդլայնել բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը` ըստ ԳՐԵԿՈ 5-րդ փուլի գնահատման շրջանակում նախատեսված PTEF-ների շրջանակի: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| ընդլայնվել է բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը: | | | | | Մշակվել է լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար բարեվարքության ուսումնասիրության պարտադիր պահանջ ամրագրող իրավական ակտ: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.13.**  Տարանջատել բարեվարքության ուսումնասիրությունը հանրային պաշտոնում նշանակման կամ առաջխաղացման համար և ընթացիկ բարեվարքության ստուգումը (շրջանակը, մեխանիզմները) | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անցնում են ընթացիկ բարեվարքության ստուգումներ: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Բարեվարքության ուսումնասիրությունը ներկայումս իրականացվում է պաշտոնի նշանակման կամ առաջխաղացման համար, արդյունքում չի երաշխավորվում ընթացիկ բարեվարքության ստուգումները: | II | I | II |  | |  |
| 1. Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: 2. Դիտարկվել է այն հանրայի պաշտոնները, որոնցով բարեվարքության ստուգումը վերապահված չէ ԿԿՀ-ին, համապատասխան մարմնում իրականացնելու կառուցակարգը: | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ընտրվել է պետական մարմիններում, ՏԻՄ-երում և պետական մասնակցությամբ ընկներություններում բարեվարքության ուսումնասիրության ստուգման պատշաճ և գործող կառուցակարգեր: | 1. Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր` հստակեցնելով ընթացիկ բարեվարքության ստուգման շրջանակը, ստուգող մարմինները, ինչպես նաև իրականացման մեխանիզմները: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ստեղծվել են բարեվարքության ընթացիկ ուսումնասիրություն իրականացման անհրաժեշտ մեխանիզմներ,: իրականացվում է արդյունավետ ընթացիկ ուսումանսիրություն իրավասու անձանց շրջանակի նկատմամբ: | | | | | Հստակեցվել է ընթացիկ բարեվարքության ստուգման շրջանակը, ստուգող մարմինները, ինչպես նաև իրականացման մեխանիզմները: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.14.**  Բարձրացնել ԿԿՀ եզրակացությունների հիման վրա նշանակում իրականացնող մարմնի հաշվետվողականությունը | Ելակետային տ վյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Նշանակումներ կատարելիս ԿԿՀ եզրակացությունները հաշվի չառնելու դեպքում, տրվում է պատճառաբանություն: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ  ; | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Ներկայումս պաշտոնում նշանակումը կամ առաջխաղացումն իրականացվում է անկախ ԿԿՀ եզրակացության դրական կամ բացասական լինելուց: Հստակ չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա է գնահատվում ԿԿՀ եզրակացությունը անձին պաշտոնի նշանակելիս: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել է քննարկում շահագրգիռ մարմինների հետ: | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնց համաձայն`  թափուր հաստիքների համալրման մրցութային և առաջխաղացման գործընթացներում թեկնածուների բարեվարքությունը ստուգելու համար կիրառվում են գրավոր/բանավոր առաջադրանքներ, ներդնել հանրային պաշտոնը ստանձնելու կամ առաջխաղացման համար թեկնածուների բարեվարքության գնահատման չափորոշիչներ,  ԿԿՀ-ի կողմից թեկնածուի բարեվարքության բացասական եզրակացության պարագայում, նրա` համապատասխան պաշտոնի նշանակումը կամ առաջխաղացումն իրականացվում է պատճառաբանված որոշման հիման վրա: | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | | Իրականացվել է մոնիթորինգ ԿԿՀ եզրակացությունների հիման վրա նշանակում կատարող մարմիններում: |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Բարձրացվել է ԿԿՀ եզրակացությունների հիման վրա նշանակումներ իրականացնելու հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը: | | | | | Երաշխավորվել է առկա նշանակող մարմնի կողմից ԿԿՀ եզրակացությունը հաշվի առնելը և բացասական եզրակացության հիման վրա նշանակումներ կատարելիս պատճառաբանություն ներկայացնելը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.15.**  Սահմանել ԿԿՀ բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության եզրափակիչ մասի հրապարակայնության պահանջ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները հրապարակվում են ԿԿՀ կայքում: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների հրապարակային չլիները հնարավորություն չի տալիս հանրային վերահսկողության մեխանիզմների միջոցով ևս ամրապնդել բարեվարքության համակարգը։ | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հաստատվել են: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է ԿԿՀ բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության եզրափակիչ մասի հրապարակայնությունը: | | | | | Ներկայացվել և քննարկվել են ԿԿՀ բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության ոչ հրապարակային լինելու հետ կապված խնդիրները, երաշխավորվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մոտեցում որդեգրելը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.16.**  Մեծացնել բարեվարքության ուսումնասիրության համակարգի արդյունավետությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Ստեղծվել է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |  | |
| Բարեվարքության ուսումնասիրություն իրականացնելիս ԿԿՀ ռեսուրսները սահմանափակ են, ինչը նվազեցնում է ուսումնասիրության արդյունավետությունը: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել է միջազգային չափանիշների ուսումանսիրություն և դիտարկվել է ԿԿՀ-ին բժշկական գաղտնիքին հասանելիությամբ ապահովելու հարցը: | Ըստ անհրաժեշտության մշակվել է օրենսդրական փոփոխության նախագիծ: |  | 1. Ստեղծվել է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ, որը հնարավորություն կտա ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ներբեռնման, արժանահավատության ստուգման, եզրակացության նախագծի կազմման, ինչպես նաև արհեստական բանականության միջոցով ներդրված պրակտիկային համապատասխան բարեվարքության գնահատականի նախագծի ձևավորում: 2. Երաշխավորվել ԿԿՀ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը` թվայնացման միջոցով ֆիլտրելով այն թեկնածուներին, ում բարեվարքության հարցաթերթիկները պետք է ստուգվեն: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է բարեվարքության ուսումնասիրության համակարգի արդյունավետությունը: | | | | | Ներկայացվել և քննարկվել են բարեվարքության ուսումնասիրության համակարգի արդյունավետությունը նվազեցնող խնդիրները: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 1.17.**  Մեծացնել կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | |
| Ներկայումս բացակայում են կուսակցությունների նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողության այդ գործառույթն ամբողջությամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ կառուցակարգերը (ընթացիկ ստուգման եղանակները, համագործակցությունը այլ մարմինների հետ) և ներուժը: | II | I | II |  | |  |
|  | Իրականացվել է կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ միջազգային փորձի ուումնասիրություն: | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ապահովվել է կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման արդյունավետությունը, կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության հաշվետվողականությունը | | | | | Երաշխավորվել է կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը խոչընդոտ հարցերի վեր հանումը, վերահսկողության վերաբերյալ իրազեկցվածության բարձրացումը և դրա արդյունավետ կիրառությունը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.18.**  Կատարելագործել վարքագծի կանոնագրքերը և դրանց կիրարկման կառուցակարգերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Տարածքային կառավարման նախարարություն  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Ներկայումս վարքագծի կանոնները որոշ պետական և համայնքային պաշտոնների դեպքում առկա չեն, եղած վարգագծի նորմերը միասնական չեն, ինչպես նաև հաճախ բացակայում է նշված կանոնների նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը: | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ`ապահովելով պետական և տեղական ինքնակառավարման համակարգում, պետական մասնակցությամբ կազմակերպություններում վարքագծի միասնական կանոնների կիրառումը և դրանց խախտման հիմքով պատասխանատվության միասնական միջոցների կիրառումը: | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների, համայնքային ծառայողների ոլորտային վարքագծի կանոնագրքերի մշակման և փուլ առ փուլ կիրարկման միջոցով ապահովվել է դրանց համապատասխանությունը հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոններին: Մասնավորապես, սահմանվել է   * 1. հանրային ծառայողների վարքագծի ոլորտային կանոնագրքերի կիրարկման վերաբերյալ ուղեցույց,   2. հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի սկզբունքների և կանոնների մեկնաբանություններ,   3. պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ պատգամավորի, դատավորի, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի, դատախազի, քննիչի), համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի կանոնագիրքըպատգամավորների վարքագծի կանոնագիրք,   4. դատավորների և դատախազների գործող վարքագծի (էթիկայի) կանոնները միասնականացնել հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոններին՝ հաշվի առնելով ոլորտային առանձնահատկությունները,   5. սահմանել համայնքի ավագանու վարչական շրջանի ղեկավարների և համայնքային հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի սկզբունքներից բխող վարքագծի կանոնները,   6. համայնքի ավագանու, վարչական շրջանի ղեկավարի, համայնքային հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի կանոնագրքերի մշակման օրենսդրական կանոնակարգումները հաստատող պատասխանատու լիազոր մարմիններին,   7. հանրային (պետական և համայնքային) ծառայողների ոլորտային առանձնահատկություններով պայմանավորված վարքագծի կանոնագրքերը,   համայնքային ծառայողների վարքագծի կանոնագրքերի հաստատման և դրանց պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին և վերջիններիս գործառույթների շրջանակը: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ապահովվել է կատարելագործված վարքագծի կանոնագրքերը և դրանց կիրարկման կառուցակարգերի առկայությունը և դրանց հետևողական կիրառումը: | | | | | Վեր են հանվել վարքագծի կանոնագրքերի և դրանց կիրարկման կառուցակարգերի առնչությամբ ի հայտ եկած խնդիրներնը, իրականացվել է առկա խնդիրներիգույքագրում և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկների ներկայացումը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 1.19.**  Երաշխավորել շահերի բախման նոր սահմանման իրացումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Շահերի բախման սահմանումը փոփոխվել է, սակայն դրանից բխող փոփոխություններ չեն կատարվել այլ օրենքներում: | II | I | II |  | |  |
| Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ` շահերի բախման նոր սահմանումից բխող՝ դատավորների, ԱԺ պատգամավորների, համայնքի ավագանու անդամների, ինչպես նաև հանրային ծառայության առանձին ոլորտների առանձնահատկություններով պայմանավորված կարգավորումները կանոնակարգելով համապատասխան ոլորտային օրենքներով: | Նախագիծը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից: |  |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Աապահովվել է ոլորտային իրավական ակտերում շահերի բախման նոր սահմանման համապատասխանությունը և բովանդակային միասնականությունը | | | | | Երաշխավորվել է շահերի բախման նոր սահմանման հասկացության ճիշտ ընկալումը և դրա իմպլեմենտացումը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.20.**  Զարգացնել նվերների ընդունման սահմանափակումների իրացման կառուցակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Ձևավորվել է նվերների ռեեստրը: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | |  | |
| Նվերների ընդունման սահմանափակումների իրացման կառուցակարգերը լրիվությամբ ամրապնդված չեն, նվերների հաշվառման կառուցակարգերը թերի են, դեռևս ձևավորված չէ նվերների ռեեստրը | II | I | II |  | |  |
| Սահմանվել են նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման, նվերների ռեեստրի վարման, դրա լրացման ու տվ յալների հրապարակման կարգերը, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգավորումները | Մշակվել է իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով.   1. Նախատեսվել են պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման կանխատեսելի, հստակ և արդյունավետ կարգավորումներ, 2. Արարողակարգային նվերները հաշվառելու և տնօրինելու լիազորությունն առանձին դեպքերում վերապահվել է Պետական արարողակարգային ծառայությանը, 3. Սահմանվել է պետական սեփականություն դարձող արարողակարգային նվերները տվյալ պետական մարմնում պահելու օգտագործելու հնարավորություն, 4. Մշակութային արժեք ներկայացնող արարողակարգային նվերները թույլատրվել է հանձնել թանգարաններին, 5. Հստակեցվել են առանձին տեսակի արարողակարգային նվերների (շուտ փչացող գույք, կենդանիներ եւ այլն) տնօրինման եղանակները, 6. Սահմանվելու է արարողակարգային նվերներն ըստ անհրաժեշտության իրացնելու եւ հասույթը բարեգործության ուղղելու հնարավորություն, 7. Օրենքով սահմանված դեպքերում որպես պարգեւատրում տրվող թանկարժեք նվերներն ու զենքը ներառվել են թույլատրելի նվերների շրջանակում, 8. Նախատեսվել են ոչ թույլատրելի նվերները Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից իրացնելու և ստացված հասույթի տնօրինման եղանակները: | 1. Նախագիծը հաստատվել է Կառավարության կողմից: 2. Իրականացվել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված նվերների հաշվառման ռեեստրի ստեղծման և դրա հետ փոխկապակցված մյուս գործողությունները: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել են նվերների ընդունման սահմանափակումների իրացման արդյուանվետ մեծանիզմների, ձևավորվել է նվերսների ռեեստրը: | | | | | Երաշխավորվել են նվերների ընդունման նոր սահմանափակումների ներկայացումը և քննարկումը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.21.**  Զարգացնել անհամատեղելիության պահանջների բացահայտման և վերահսկողության գործիքները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | |
| Ուսումնասիրված չեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, (հատկապես քաղաքական պաշտոնյաների) և հանրային ծառայողների ղեկավար (բարձրագույն ու գլխավոր) իտական, կրթական գործունեության և ստեղծագործական աշխատանքի, այլ որոլտներում աշխատանքի թույլատրելի շրջանակները: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, (հատկապես քաղաքական պաշտոնյաների) և հանրային ծառայողների ղեկավար (բարձրագույն ու գլխավոր) իտական, կրթական գործունեության և ստեղծագործական աշխատանքի, այլ որոլտներում աշխատանքի թույլատրելի շրջանակներ: | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա դիտարկել` 1.հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, (հատկապես քաղաքական պաշտոնյաների) և հանրային ծառայողների ղեկավար (բարձրագույն ու գլխավոր) խմբի ծառայողների կողմից ոչ առևտրային կազմակերպություններում կարգադրիչ կամ կառավարման գործառույթներով օժտված պաշտոնների զբաղեցումը, ինչպես նաև գիտական, կրթական և ստեղծագործական գործունեություն իրականացնող առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում լրիվ հաստիքով վարձատրություն ստանալը սահմանափակելը,   1. Հստակեցնել գիտական, կրթական գործունեության և ստեղծագործական աշխատանքի շրջանակները՝ ըստ գիտական, կրթական կազմակերպությունների և ստեղծագործական աշխատանքի ոլորտների՝ սահմանելով նշված գործունեությանը համապատասխանող կազմակերպությունների ու գործունեության տեսակների ցանկերը, | 1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա դիտարկել առողջապահության, սպորտի և լրագրության, ինչպես նաև հումանիտար այլ ոլորտներում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից այլ վճարովի աշխատանք կատարելու կամ համատեղությամբ աշխատելու դրույթները և դրանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացման կառուցակարգեր սահմանելը:   2. Օրենսդրությամբ սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից գույքի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագրերի գրանցման և հաշվառման ռեեստր և վարման կարգ: | 1. Իրականացված ուսումնասիրությունների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր:   Էլեկտրոնային ռեեստրների փոխգործելիության արդյունքում, բարելավվել են պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց որևէ մասնավոր կազմակերպության հնարավոր / իրական մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել են անհամատեղելիության պահանջների բացահայտման և վերահսկողության գործիքները: | | | | | Վեր են հանվել անհամատեղելիության պահանջների բացահայտման և վերահսկողության գործիքների հետ կապված հիմնախնդիրները, ներկայացվել են առկա հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկներ: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.22.**  Օրենսդրությամբ հստակեցնել «այլ սահմանափակումների» պահանջները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | |
| Հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում այլ սահմանափակումները հստակեցված կամ մանրամասն կարգավորված չեն: | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով հանրային ծառայության առանձին ոլորտների համար սահմանվել են «այլ սահմանափակումների» կոնկրետ ոլորտային առանձնահատկություններ: | Օրենսդրությամբ «այլ սահմանափակումներ»-ի յուրաքանչյուր տեսակի համար նախատեսել առանձին հոդված, որով սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կոնկրետ սահմանափակման շրջանակը, կիրառման պահանջները և պայմանները, դրանք կիրառող պաշտոնատար անձանց և մարմինների շրջանակը, պահպանման նկատմամբ վերահսկողության գործիքները և կառուցակարգերը։ |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ապահովել է հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում «այլ սահմանափակումների» պահանջները սահմանող կարգավորումների,հստակությունը և որոշակիությունը | | | | | Ներկայացվել են հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում «այլ սահմանափակումների» պահանջները հստակեցնելու և ոլորտային առանձնահատկություններ սահմանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկներ | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.23.**  Ուսումնասիրել լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ ներդնելու նպատակահարմարության հարցը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումների անհրաժեշտության մասին ուսումնասիրությունը հրապարակվել է: | | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | |
| Ներկայումս լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ առկա չեն: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել ենքննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ: | Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն միջազգային պարտավորությունների համատեքստում տարբեր իրավական ակտերում լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ և ներկայացվել են դիտարկումներ այդ առնչությամբ կարգավորումներ ներդնելու նպատակահարմարության հարցի վերաբերյալ: | Ուսումնասիրությունը հրապարակվել է: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ ներդնելու հարցի վերաբերյալ որոշում է կայացվել: | | | | | Երաշխավորվել է լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ ներդնելու հարցի բազմակողմանի քննարկումը, կարգավորումներ ներդնելու նպատակահարմարության խորը ուսումնասիրությունը, վեր են հանվել նման կարգավորում նախատեսելու դրական և բացասական կողմերը, ինչպես նաև հնարավոր ռիսկերը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.24.**  Սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման սահմանափակման անձնական նպատակներով օգտագործելը սահմանափակող դրույթներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | |  | |
| հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման սահմանափակման կարգավորումները հստակեցված են: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել են քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ: | 1. Մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով սահմանվել են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման» սահմանափակման անձնական նպատակներով օգտագործելը սահմանափակող դրույթների գործիքակազմերը, ընթացակարգերը ու վերահսկման կարգավորումները։ | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է այլ սահմանափակումների իրացումը: | | | | | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման սահմանափակման անձնական նպատակներով օգտագործելը սահմանափակող դրույթներ սահմանող իրավական ակտերը մշակված են: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 1.25.**  Ներդնել բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Ներկայումս առկա չէ բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգ: Տարբեր մարմիններում ձևավորվում է տարբերվող պրակտիկա: | II | I | II |  | |  |
|  | Իրականացվել է ուսումնասիրություն բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգի մոդելի առնչությամբ: | Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել է բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգ: | | | | | Վեր են հանվել բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգի բացակայության պայմաններում արձանագրված խնդիրները, քննարկվել են լուծման ուղղությունները: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.26.**  Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար սահմանել պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Քաղաքական, վարչական և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար ևս երաշխավորվել է կարգապահական պատասխանատվության կիրառումը: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Վարքագծի կանոնների, այլ սահմանափակումների և անհամատեղելիության պահանջների խախտման համար օրենքով սահմանված կարգապահական պատասխանատվությունը կիրառելի չէ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմաբ, ինչի արդյունքում նշված պաշտոնատար անձանց կողմից համապատասխան խախտման դեպքերը որևէ իրավական հետևանք չեն առաջացնում, ուստի և չեն սահմանափակում որևէ կերպ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց զերծ մնալու նմանատիպ խախտումներից և պատասխանատվության բացակայության պայմաններում նման դեպքերը չեն կանխարգելվում: | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել են իրավական ակտի նախագծեր, որոնցով սահմանվել է`   1. քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասով ԱԺ պատգամավորների, կառավարության անդամների, համայնքային քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար համապատասխան ոլորտային օրենքներով սահմանել բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու պարտադիր պահանջ, 2. Վարչական և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ: | Հանրային ծառայության առանձին ոլորտային օրենքներով (համայնքային, դիվանագիտական, ոստիկանական, զինվորական, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայությունների մասին), ոլորտային առանձնահատկություններով պայմանավորված, սահմանվել է պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար սահմանվածպատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջի ամրագրմամբ ապահովվել է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու անխուսափելիությունը, ապահովվել է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումը և կանխարգելումը | | | | | Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ սահմանմամբ երաշխավորվել է միջազգային չափանիշների համապատասխանությունը, բարձրացվել է նրանց պատասխանատվությունը և գործունեության արդյունավետությունը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 1.27.**  Իրականացնել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում բարեվարքության համար հաշվետվողականության միասնական մեխանիզմների ներդրման ուղղված քայլեր | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում բարեվարքության համար հաշվետվողականության կառուցակարգերը բացակայում են: | II | I | II |  | |  |
| Իրականացվել է ուսումնասիրություն պետական համակարգում բարեվարքության համակարգի միասնական կառուցակարգերի ապահովման մոդելների վերաբերյալ: | Ուսումնասիրության հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Ուսումնասիրվել են պետական համակարգում բարեվարքության համակարգի միասնական կառուցակարգերի ապահովման մոդելները և ընտրվել է լավագույնը: | | | | | Պետական համակարգում բարեվարքության համակարգի միասնական կառուցակարգերի մոդելների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն է իրականացվել և քննարկումներ են ծավալվել: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՀԱԿԱԶԴՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.1.**  Վերանայել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Փոփոխվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը և նոր նշանակումներն իրականացվել են համաձայն նոր կարգի: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | |
| 1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին նշանակում է Կառավարությունը, իսկ ԱԺ-ի հանդեպ վերջինիս հաշվետվողականությունը լրիվությամբ չի երաշխավորվում: Բացի այդ, Կոմիտեի նախագահի ընտրության գործընթացը չի ապահովում օբյեկտիվ և արդյունավետ ընտրություն: 2. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալներին նշանակում է վարչապետը: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Իրականացվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման վերաբերյալ ուսումնասիրություն: | Մշակվել է «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում,«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը: | | | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացվել: | | |  | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախությունը, ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը: | | | | | | | | | | | Փոփոխվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը, որի արդյունքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը ընտրվելու է Ազգային ժողովի կողմից, իսկ կոմիտեի նախագահի տեղակալները նշանակվելու են վերջինիս կողմից: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.2.**  Երաշխավորել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ինստիտուցիոնալ հզորացումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքները 80 %-ով համալրված են: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | |
| 1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննչական և օպերատիվ-հետախուզական ծառայության հաստիքները մասնակի են համալրված: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
|  | 1. Կազմակերպվել և անցկացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքների համալրման մրցույթները: | | | 1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքները համալրվել են 80 %-ով: | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և բացահայտման գործերի վերաբերյալ վիճակագրությունը պատշաճ վարվում է և իրականացվում է հավաքագրված տվյալների ընթացիկ վերլուծություն: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է կադրերի համալրումը` բարձրացնելով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության արդյունավետությունը: | | | | | | | | | | | Համալրվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.3.**  Իրականացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ինչպես նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության գործունեության թվայնացմանն ուղղված միջոցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | |
| Հակակոռուպցիոն կոմիտեի թվայնացման կարիքները գնահատված չեն:  Առկա չեն ժամանակակից տեխնոլոգիական` օպերատիվ-հետախուզական լուծումներ, ապահովված չէ քննչական հասանելիությունը այլ մարմինների շտեմարաններին:  Երաշխավորված չէ էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը այլ մարմինների հետ: | 2023թ. | | | 2024թ. | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | | | 1. Գնահատվել են թվայնացման կարիքները, դրան համապատասխան մշակվել է թվայնացման հայեցակարգ: 2. Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր:   3․ Ապահովված է էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը: | Հայեցակարգ  Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | | | |
| II | | | I | | | II | |  | | | |  | | | | |
| Գնահատված են  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ինչպես նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության թվայնացման կարիքները: | | | Գնահատված կարիքների հիման վրա մշակվել և հաստատվել է թվայնացման հայեցակարգ: | | | Հայեցակարգի հիման վրա իրականացվել է տեխնիկական աջակցության գնահատում, դոնորների հետ համագործակցություն և համաձայնեցված իրականացման ապահովում: | | 1. Արդիականացվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը: 2. Մշակվել և գործակվել են տեխնոլոգիական` օպերատիվ-հետախուզական լուծումներ, ապահովվվել է քննչական հասանելիությունը այլ մարմինների շտեմարաններին: 3. Ապահովվել է այլ մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի հետ փոխգործակցելիությունը: | | | |  | | | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել են արդյունավետ թվային գործիքներ և մեխանիզմներ: | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել է կարիքների գնահատում, բարձրացել է օպերատիվ-հետախուզական և քննչական գործողությունների, տվյալների փոխանակման արդյունավետությունը: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.4.**  Անցկացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմաներով մասնագիտական վերապատրաստումներ և պատրաստումներ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների, ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության դատախազների համար | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1.Վերապատրաստման/պատրաստման ծրագրերը ներդրվել և գործում են Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում:  2. 2025 թվականի ավարտին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների, ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության դատախազների առնվազն 60%-ը վերապատրաստվել է:  Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | | Իրավական ակտերի առկայություն  Տեխնիակական բնութագրերի, մշակված ծրագրերի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Արդարադատության ակադեմիա  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմաներով վերապատրաստումների և պատրաստումների անկացումը երաշխավորված չէ: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
|  | Հաստատվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներն ու մոդուլները, վերապատրաստման ծրագիրն ու մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև վերապատրաստում/պատրաստում անցնող խմբերը: | | | 1. Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված խմբերից 30-%-ի հետ:  Իրականացվել է փորձի փոխանակումներ` հանդիպումների, միջոցառումների կամ վերապատրաստումների ձևով: | | | Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված բոլոր խմբերից առնվազն 60%-ի հետ: | | | | | | Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված բոլոր խմբերի հետ: | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Երաշխավորվել է Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում պրոֆեսիոնալության մակարդակի բարձրացումը: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում անցկացվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ, երաշխավորվել է դրանց պարբերականությունը: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.5.**  Իրականացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն, ըստ անհրաժեշտության՝ դրա հիման վրա վերանայել կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը, ինչպես նաև քննչական ենթակայությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Միջազգային փորձի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին: 2. Ըստ անհրաժեշտության` օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | | Իրավական ակտի առկայություն  Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն  Հանրային քննարկումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ն  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ) | |
| 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման արդյունքում ապահովվեց կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի հստակեցումը: Այդուհանդերձ, կոռուպցիոն հանցանքների ցանկի, ինչպես նաև դրանց քննչական ենթակայության առնչությամբ վերջերս մի շարք խնդիրներ են բարձրաձայնվել: Մասնավորապես, հստակ չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա է եղել կոռուպցիոն և ոչ կոռուպցիոն հանցանքների դասակարգումը և արդյոք կոռուպցիոն հանցանքների ցանկում ներառված հանցանքները սպառիչ են: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Միջազգային փորձի և չափանիշների հիման վրա իրականացվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն: | 1. Ուսումնասիրությունը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` վերանայվել է կոռուպցիան հանցագործությունների ցանկը, ինչպես նաև քննչական ենթակայությունը: | | | Անհրաժեշտության դեպքում` մշակվել են կոռուպցիոն հանցանքների ցանկը վերանայող և ըստ այդմ` քննչական ենթակայությունը փոփոխող օրենսդրական ակտերի նախագծեր և այդ նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացվել: | | |  | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ուսումնասիրվել և ըստ անհրաժեշտության վերանայվել է կոռուպցիոն հանցանքների ցանկը, ինչպես նաև դրանց քննչական ենթակայությունը: | | | | | | | | | | | Քննարկվել են կոռուպցիոն հանցանքների ցանկի և դրանց քննչական ենթակայության վերաբերյալ առկա մտահոգությունները և առաջացած խնդիրները այդ թվում` հստակեցվել են կոռուպցիոն հանցանքների դասակարգման չափանիշները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.6.**  Մշակել կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Մշակվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ: 2. Իրականացվել են մշակված մեթոդիկայի և ուղեցույցի վերաբերյալ մասնագիտական վերապատրաստումներ: 3. Դրանք հաջողությամբ կիրառվում են պրակտիկայում: | | | Ուղեցույցի և միասնական մեթոդիկայի առկայություն:  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն  համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն դատարաններ  (համաձայնությամբ)  Արդարադատության ակադեմիա  համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Ներկայումս կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության արդյունավետությունը և միասնականությունը երաշխավորելու համար առկա չէ ընդունված մեթոդիկա և ուղեցույցներ, որոնք կներառեն մինչդատական քրեկան վարույթի փուլից մինչև դատական քննության փուլը: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Իրականացվել են քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ մշակելու ընդունելի սկզբունքների առնչությամբ: | Մշակվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ,  որը կներառի մինչդատական քրեկան վարույթի փուլից մինչև դատական քննության փուլը: | | | 1. Մեթոդիկան և ուղեցույցը ներկայացվել են համապատասխան մարմիններին` դրանք վերապատրաստման նյութերի մեջ ներառելու համար: 2. Կազմակերպվել են մշակված մեթոդիկայի և ուղեցույցի վերաբերյալ մասնագիտական վերապատրաստումներ հաստատված խմբերից կեսի հետ: | | | Վերապատրաստման ենթակա բոլոր խմբերը վերապատրաստվել են: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Մշակվել և կիրառվում են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համար անցկացվում են քննարկումներ, համատեղ մշակվում է համընդհանուր մեթոդիկա: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.7.**  Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների աշխատանքներին ներգրավել տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Գնահատվել են հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմիններում ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: 2. Հաստատվել են նոր հաստիքացուցակներ կամ իրականացվել են փոփոխություններ իրավապահ բոլոր մարմինների ստորաբաժանումներում, հաստատվել են պաշտոնի անձնագրերը: 3. Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ բոլոր մարմինների աշխատանքներին: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Հաստիքացուցակներ, պաշտոնի անձնագրեր  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  համաձայնությամբ)  Ֆինանսների նախարարություն | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունները ենթադրում են ֆինանսական տարաբնույթ հարցերի քննարկում, հաշվարկների և վերլուծության իրականացում:  Մինչդեռ, նշված ոլորտի փորձագետներին այդ մարմիններում ներգրավելու օրենսդրական և գործնական հնարավորություն առկա չէ: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գնահատվել է հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների` տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: | Ըստ կարիքի` փորձագետներին մշտական հիմունքներով իրավապահ մարմիններին աշխատանքներին ներգրավվելու աշխատանքներ են իրականացվել` այդ թվում փոփոխվել է այդ մարմինների հաստիքացուցակները, հաստատվել են պաշտոնի անձնագրերը, հայտարարվել և անցկացվել է մրցույթ և այլն: | | | Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների հաստիքների 50%-ը համալրված է: | | | Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների հաստիքների առնվազն 80%-ը համալրված է: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների աշխատանքում ներգրավվել են տնտեսագիտական/ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետներ: | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների աշխատանքում տնտեսագիտական/ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման համար գույքագրվել և առաջադրվել են ֆինանսական լուծում պահանջող ոլորտներն ու հարցերը: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.8.**  Անցկացնել վերապատրաստումներ հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների համար | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Վերանայվել են հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների վերապատրաստման, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը: 2. Ծրագրերում ներառվել են կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտները, ներառող մոդուլներ: 3. Ծրագրերի հաստատումից հետո մեկ տարվա ընթացքում hակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 50 %-ը վերապատրաստվել է: | | | Ուսուցման, վերապատրաստման ծրագրեր:  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Արդարադատության ակադեմիա  համաձայնությամբ) | | | Ընդհանուր ժողովի Ուսումնական հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Հակակոռուպցիոն միջազգային պարտավորությունների և հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ հզորացման համատեքստում կարևոր է ապահովել հակակոռուպցիոն դատարանների ինստիտուցիոնալ կարողությունների շարունակական զարգացման հնարավորությունը՝ համապատասխան գործեր քննող դատավորների մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը ապահովելու, կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունների, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտների հաշվառմամբ շարունակական հիմունքներով պարբերական վերապատրաստումների անցկացման և այլ եղանակներով: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի, Վերաքննիչ դատարանում կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննող դատավորների, իսկ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումից հետո այդ դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորների վերապատրաստման համար նախատեսված ծրագրերը, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը վերանայվել են: | Ծրագրերը վերանայվել են` կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունների, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտների հաշվառմամբ: | | | Ծրագրի հաստատումից հետո հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 30 %-ը վերապատրաստվել է: | | | Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 70 %-ը վերապատրաստվել է: | | | | | | Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 90 %-ը վերապատրաստվել է: | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորները վերապատրաստվել են: | | | | | | | | | | | Վերապատրաստման թեմաները քննարկվել և հաստատվել են, վերանայվել են ուսուցման և վերապատրաստման առկա ծրագրերը` ներառելով կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունների, այդ թվում՝ միջազգային առկա չափանիշների վերաբերյալ թեմաներ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.9.**  Մշակել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Մշակվել են հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ: 2. Ուղեցույցները պրակտիկայում հաջողությամբ կիրառվում են: | | | Ուղեցույցներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ:  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ) | | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված ուղեցույցներ սահմանված չեն: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Ուղեցույցների մշակման համար անցկացվել են քննարկումներ: | Ուղեցույցի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել քննարկման: | | | Ուղեցույցը լրամշակվել և հաստատվել է:  Ուղեցույցը հատկացվել է իրավասու մարմիններին և հրապարակվել է Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջում: | | |  | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ են մշակվել: | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկությունները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.10.**  Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների աշխատանքներին ներգրավել տնտեսագիտական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Գնահատվել են հակակոռուպցիոն դատարաններում ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: 2. Հաստատվել են նոր հաստիքացուցակներ կամ իրականացվել են փոփոխություններ հակակոռուպցիոն բոլոր դատարանների ստորաբաժանումներում, հաստատվել են պաշտոնի անձնագրերը: 3. Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են հակակոռուպցիոն բոլոր դատարանների աշխատանքներին: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Հաստիքացուցակներ, պաշտոնի անձնագրեր  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Ֆինանսների նախարարություն | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմինների կողմից քննվող գործերի մեծ հատվածը առնչվում են ֆինանսական միջոցների անօրինական տեղաշարժերի, դրանց փոխարկման և օրինականացման հետ: Նման հարցերով մշտական մասնագիտական աջակցության կարիք ունեն Կոռուպցիոն գործերի քննություն իրականացնող դատավորները: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գնահատվել է հակակոռուպցիոն դատարաններում` տնտեսագիտական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: | Ըստ կարիքի` փորձագետներին մշտական հիմունքներով դատարանների աշխատանքներին ներգրավվելու քայլեր են իրականացվել` այդ թվում փոփոխվել է այդ դատարանների աշխատակազմի հաստիքացուցակները, հաստատվել են պաշտոնի անձնագրերը, հայտարարվել և անցկացվել է մրցույթ և այլն: | | | Հակակոռուպցիոն դատարաններում տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների հաստիքների 50%-ը համալրված է: | | | Հակակոռուպցիոն դատարաններում տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների հաստիքների առնվազն 80%-ը համալրված է: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են հակակոռուպցիոն դատարանների աշխատանքներին: | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն դատարանների աշխատանքում տնտեսագիտական/ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման համար գույքագրվում և առաջադրվում են ֆինանսական լուծում պահանջող ոլորտներն ու հարցերը: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.11.**  Սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության միասնական կարգ և կատարելագործելառկա կառուցակարգերը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման միասնական կարգ: 2. Ներդրվել են ծրագրային/տեխնիկական լուծումներ: | | | Իրավական ակտի առկայություն:  Ծրագրային լուծումներ:  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Ֆինանսների նախարարություն | | |  | |
| Հակակոռուպցիոն միջազգային պարտավորությունների շրջանակում կոռուպցիոն վիճակագրական առնաձին տվյալների ինքնին բացակայությունը հանգեցնում է պարտավորության՝ չկատարված գնահատվելուն։ Այս տեսանկյունից հատկապես խնդրահարույց է դատական քննության փուլին առնչվող վիճակագրական տվյալների ոչ ամբողջականությունը և դրանց անհամադրելիությունը մինչդատական քրեական վարույթի փուլում վարվող վիճակագրական տվյալների հետ։ | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գույքագրվել են խնդիրները: | Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման միասնական կարգ: | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման համար ապահովվել են օրենսդրական հիմքերը և ծրագրային/տեխնիկական լուծումները: | | | Ներդրվել է վիճակագրության վարման էլեկտրոնային համակարգ: | | | | | | Վիճակագրության վարման էլեկտրոնային համակարգ ներդնելուց 1 տարի հետո հասանելի վիճակագրական տվյալների թիվը ավելացել է առնվազն 30%-ով: | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման համակարգը: | | | | | | | | | | | Ներդրվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման ծրագրային ապահովումները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.12.**  Արդիականացնել դատարաններում գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Արդիականացվել է դատարաններում գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգը: 2. Դատական գործերի առնվազն 80 %-ը բաշխվում և մակագրվում է կատարելագործված էլեկտրոնային: համակարգի միջոցով | | | Ծրագրային լուծումներ  Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Ֆինանսների նախարարություն | | |  | |
| Բոլոր տեսակի գործերի, այդ թվում՝ դատական երաշխիքների վարույթի շրջանակներում ներկայացվող միջնորդությունների և բողոքների, համակարգչային եղանակով բաշխումն ու մակագրությունը ներկայումս երաշխավորված չէ։ Բացի այդ, ներկայումս գործող դատարաններում գործերի բաշխման համակարգչային ծրագրերի արդիականացումը ևս ապահովված չէ: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
|  | Դատարաններում կատարելագործվել է գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգը: | | | Դատական գործերի առնվազն 50 %-ը բաշխվում և մակագրվում է կատարելագործված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: | | | Դատական գործերի առնվազն 70 %-ը բաշխվում և մակագրվում է կատարելագործված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: | | | | | | Դատական գործերի առնվազն 80 %-ը բաշխվում և մակագրվում է կատարելագործված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Արդիականացվել է դատարաններում գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգը:  Երաշխավորվել է դատական գործերի բաշխումն ու մակագրումն էլեկտրոնային ձևով` անխափան եղանակով` նպաստելով դատարանների հանդեպ վստահության բարձրացմանը: | | | | | | | | | | | Մշակվել են դատական գործերի բաշխման ու մակագրման արդյունավետ գործիքակազմեր: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.13.**  Կատարելագործել դատավորների` այդ թվում հակակոռուպցիոն մասնագիտացման դատավորների, գործունեության գնահատման կառուցակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Փոփոխվել է դատավորների գործունեության գնահատման կարգը: 2. Ապահովվել են դատավորի գործունեության գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման կարգի ծրագրային և տեխնիկական լուծումները: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Տեխնիկական, ծրագրային լուծումներ:  Դատավորների գործունեության գնահատումն ամփոփող որոշում: | | Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | |
| Դատավորների գործունեության գնահատման ինստիտուտը ՀՀ-ում նոր է: Այն ներդրվել է 2014 թվականին, սակայն շուրջ տասը տարվա ընթացքում, կրելով տարբեր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, այն չի կարողացել երաշխավորել սահմանված բոլոր չափանիշների պատշաճ կարգով գնահատումը: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Իրականացվել է առկա խնդիրների գույքագրում, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: | Վերանայվել է Դատական օրենսգիրքը, ինչպես նաև դատավորներների գործունեության գնահատման կարգը: | | | 1. Ապահովվել են դատավորի գործունեության գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման կարգի ծրագրային և տեխնիկական լուծումները: 2. Առա տեխնիկական լուծումների միջոցով իրականացվել է գնահատման ենթակա դատավորների վերաբերյալ քանակական տվյալների հավաքագրում: | | | Դատավորի պաշտոնում մի քանի տարվա փորձառություն ունեցող բոլոր դատավորները գնահատվել են: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել է դատավորների գործունեության գնահատման կարգը: | | | | | | | | | | | Ապահովվել են դատավորի գործունեության գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման կարգի ծրագրային և տեխնիկական լուծումները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.14.**  Բարձրացնել դատարանների աշխատակազմերի և դատավորների աշխատակազմի վարձատրության չափը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Դատարանների և դատավորների աշխատակազմի ծառայողների առնվազն 80 %-ի վարձատրությունը վերանայվել է առնվազն 30%-ով: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Ֆինանսների նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ) | | |  | |
| Ներկայումս դատարանների և դատավորների աշխատակազմերին առաջարկվող վարձատրությունը համարժեք չէ նրանց ծանրաբեռնվածությանը, ինչի հետևանքով ոչ միայն կարող են ստեղծվել կոռուպցիոն ռիսկեր, այլև դատական համակարգը կշարունակի մնալ ոչ գրավիչ: Աշխատավարձերի ոչ բավարա լինելու խնդիրը բարձրացվել է նաև ՏՀԶԿ-ի կողմից։ | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Մշակվել է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության» մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ: | Նախագիծը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից: | | | Դատարանների և դատավորների աշխատակազմի ծառայողների առնվազն 50 %-ի վարձատրությունը վերանայվել է առնվազն 30 %-ով` սկսելով առաջին ատյանի դատարաններից: | | | Դատարանների և դատավորների աշխատակազմի ծառայողների առնվազն 80 %-ի վարձատրությունը վերանայվել է առնվազն 30%-ով: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Բարձրացվել է դատարանների աշխատակազմերի և դատավորների աշխատակազմի վարձատրության չափը: Երաշխավորվել է պրոֆեսիոնալ կադրերին դատական համակարգ ներգրավվելը և համակարգը առավել գրավիչ դարձնելը: | | | | | | | | | | | Մշակվել են դատական համակարգ որակյալ կադրերի ներդրման խրախուսման մեխանիզմներ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.15.**  Կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմաները ներառել դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատավորների թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերում: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Վերանայվել են դատավորների վերապատրաստման, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը: 2. Ծրագրերում ներառվել են կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մոդուլներ: 3. Ծրագրերի հաստատումից հետո մեկ տարվա ընթացքում դատարանների դատավորների առնվազն 40 %-ը վերապատրաստվել է: | | | Ուսուցման, վերապատրաստման ծրագրեր:  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Արդարադատության ակադեմիա  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | | Ընդհանուր ժողովի Ուսումնական հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Նշված թեմաներով պարբերական վերապատրաստումներ չեն իրականացվում: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
|  | Դատավորների վերապատրաստման համար նախատեսված ծրագրերը, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը վերանայվել են: | | | Ծրագրերը հաստատվել են և հաստատումից հետո դատավորների առնվազն 30 %-ը վերապատրաստվել է: | | | Դատավորների առնվազն 50 %-ը վերապատրաստվել է: | | | | | | Դատարանների դատավորների առնվազն 80 %-ը վերապատրաստվել է: | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Դատավորները և դատավորների թեկնածուները վերապատրաստվել են կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմաներով: | | | | | | | | | | | Վերապատրաստման թեմաները քննարկվել և հաստատվել են, վերանայվել են ուսուցման և վերապատրաստման առկա ծրագրերը` ներառելով Կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմաները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.16.**  Կատարելագործում և արդիականացնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Իրականացվել է խնդիրները գույքագրող և ինստիտուտի կատարելագործմանն ուղղված ուսումնասիրություն: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` իրականացվել են օրենսդրական փոփոխություններ: 3. Գորածկվել է ինտեգրված հարթակ: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Միջազգային փորձի ուսումնասիրություններ  Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | |
| Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի առնչությամբ բարձրաձայնվել են մի շարք խնդիրներ: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գույքագրվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի առնչությամբ ի հայտ եկած խնդիրները և կարիքները: | Միջազգային փոձի հաշվառմամբ ուսումնասիրություն է իրականացվել այս ինստիուտի կատարելագործման և արդիականացման առնչությամ: | | | 1. Ուսումնասիրությունը ներկայացվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ: 2. Վերհանված խնդիրների հիման վրա` ըստ անհրաժեշտության կազմվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | | | Գործարկվել է ինտեգրված հարթակ, որը ապահովում է հետախուզության ստորաբաժանումների, քննչական և դատախազական մարմինների, ակտիվների վերադարձման մասնագետների միջև տեղեկատվության ակտիվ և անվտանգ փոխանակումը, ինչպես նաև հասանելիությունը ապահովումը այլ պետական մարմինների տվյալների բազաներին։ | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել և արդիականացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտը: | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի առնչությամբ խնդիրները, առաջարկվել են լուծումներ, գործարկվել են էլեկտրոնային նոր հարթակներ` բարձրացնելով համագործակցության արդյունավետությունը: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.17.**  Կատարելագործել կոռուպցիոն հանցագործություններովարգելադրված և (կամ) բռնագրավված, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների արդյունքում բռնագանձված գույքի կառավարման կառուցակարգերը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Իրականացվել է խնդիրները գույքագրող և ինստիտուտի կատարելագործմանն ուղղված ուսումնասիրություն: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` իրականացվել են օրենսդրական փոփոխություններ: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Ուսումնասիրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | |
| ՏՀԶԿ (2022) Հակակոռուպցիոն բարեփոխումները Հայաստանում․ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի պիլոտային մոնիթորինգի 5-րդ փուլի վերաբերյալ զեկույցի դիտարկումներով այդուհանդերձ ուշադրության է արժանացել կոռուպցիոն և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթներով ապահովման ենթակա կամ բռնագանձված ակտիվների կառավարման թափանցիկությունն ու կանոնավոր աուդիտի իրականացումը (ցուցիչ 11.5.1)։ Նշվածի համատեքստում կարևորվում է մի շարք կառուցակարգերի ներդրումը և կատարելագործումը: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գույքագրվել խնդիրները: | Միջազգային փոձի հաշվառմամբ ուսումնասիրություն է իրականացվել այս ինստիուտի կատարելագործման առնչությամ: | | | Վերհանված խնդիրների հիման վրա` ըստ անհրաժեշտության կազմվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | | |  | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել են կոռուպցիոն հանցագործություններովարգելադրված և (կամ) բռնագրավված, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների արդյունքում բռնագանձված գույքի կառավարման կառուցակարգերը: | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել կոռուպցիոն հանցագործություններովարգելադրված և (կամ) բռնագրավված, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների արդյունքում բռնագանձված գույքի կառավարման առնչությամբ առկա խնդիրները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.18.**  Մշակել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկա և ուղեցույցներ, անցկացնել մասնագիտական վերապատրաստումներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | | |
| Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկա և ուղեցույցներ առկա չեն:  Այս թեմաներով չի անցկացվում մասնագիտական վերապատրաստումներ: | 2023թ. | | 2024թ. | | | | | | | 2025թ. | | | | | 2026թ․ | | 1.Վերապատրաստման ծրագրերը ներդրվել և գործում են:  2.Վերապատրաստումը հաջողությամբ անցել են համապատասխան մարմինների ծառայողները:   1. Մշակվել և կիրառվում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկան և ուղեցույցները: | | Իրավական ակտերի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Տեխնիակական բնութագրերի, մշակված ծրագրերի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | | |
| II | | I | | | II | | | |  | | | | |  | |
| Հաստատվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ թեմաներն ու մոդուլները, վերապատրաստման ծրագիրն ու մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև վերապատրաստում անցնող խմբերը: | | 1. Իրականացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման թեմաներով վերապատրաստումներ հաստատված խմբերից կեսի հետ:   2. Իրականացվել է փորձի փոխանակումներ` հանդիպումների, միջոցառումների կամ վերապատրաստումների ձևով: | | | Իրականացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ հաստատված բոլոր խմբերի հետ: | | | |  | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Մշակվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկա և ուղեցույցներ, անցկացվել են մասնագիտական վերապատրաստումներ: | | | | | | | | | | | | Բարձրացվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման արդյունավետությունը, երաշխավորվել է պրակտիկայի միասնականությունը: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.19.**  Ընդլայնել և արդիականացնել Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային և անդրազգային հարթությունում կոռուպցիայի հակազդման մեխանիզմները, ինչպես նաև կատարելագործել միջազգային փոխօգնության մեխանիզմները: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | | 2026թ․ | | 1. Իրականացվել է խնդիրները գույքագրող և ինստիտուտի կատարելագործմանն ուղղված ուսումնասիրություն: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` իրականացվել են օրենսդրական փոփոխություններ: | | | Իրավական ակտի առկայություն  Ուսումնասիրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | |
| Փոխօգնության մեխանիզմները արդյունավետ չեն գործում, ինչը անհնարին է դարձնում ապօրինի գույքի բռնագանձումը: | II | I | | | II | | |  | | | | | |  | |
| Գույքագրվել են առկա խնդիրները: | Իրականացվել են  տարբեր պետություններում առկա կարգավորումների ներդաշնակ չլինելու հիմքով գույքի վերադրաձի հնարավոր մերժման ռիսկերի, ինչպես նաև առանձին պետություններում ապօրինի ծագում ունեցող/կոռուպցիոն հանցագործության արդյունքում ստացված գույքի վերադարձի համար սահմանված առանձին պահանջների, միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում առկա համագործակցության ձևաչափերի ուսումնասիրություն: | | | Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել են մեխանիզմներ ներդաշնակեցման ապահովման և գույքի վերադարձի դյուրինության երաշխավորման նպատակով։ | | | Փոխօգնության մեխանիզմները ընդլայնվել են: | | | | | |  | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ընդլայնվել և արդիականացվել են փոխօգնության մեխանիզմները: | | | | | | | | | | | Գույքագրվել են առկա խնդիրները, առաջարկվել են ինստիուտի կատարելագործմանն ուղղված մոտեցումներ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.20**  Ապահովել ազդարարման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը, | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։  Մշակված են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների գործունեության ապահովման առնվազն 4 ուղեցույց և մեթոդական նյութ:  2024թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 15 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | Իրավական ակտի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարոյթյուն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Ազդրարման տարբեր տեսակների` մասնավորապես ներքին և արտաքին ազդարարման գործնական արդյունավետ կիրառումը ապահովված չէ։  Ազդարարման համակարգի գործարկումից մինչ օրս պետական մարմիններում գրանցվել է ներքին ազդարարման 13 և արտաքին ազդարարման 73 դեպք;  Ազդարարման ներկա մոդելի առկայության պայմաններում սահմանված չեն ազդարարման հարցերով պատասխանատու անձանց նշանակելու չափանիշներ: Բացակայում են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների վերապատրաստում իրականացնող պատասխանատու կառույցները; Հստակ չեն  մասնավոր կազմակերպությունների հետ կապված հաղորդումների ներկայացման, դրանց ընթացք տալու առանձնահատկությունները։ | | II | I | II |  | |  |
| Միջազգային փորձի վերլուծության հիման վրա վերանայվել է ազդարարման համակարգի ներկա մոդելը՝ հաշվի առնելով ազդարարման տեսակների գործնական կիրառելիությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը: | Ազդարարման համակարգի մոդելի ընտրության արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում ապահովվել է ազդարարման հարցով պատասխանատուների ընտրությունը և նշանակումը մասնագիտական, արժանիքահեն սկզբունքներով ու ընթացակարգերով, ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ճանաչվել է ազդարարման հարցերով պատասխանատուների մասնագիտական գործունեության համակարգման և նրանց վերապատրաստման կազմակերպման լիազոր մարմին: | Մշակվել են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների գործունեության ապահովման ուղեցույցները և մեթոդական նյութերը։ | Մշակվել և պարբերաբար իրականացվում են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների վերապատրաստման մասնագիտական դասընթացներ: | | Հստակեցվելեն ազդարարման հարցերով պատասխանատու մարմինների դերերը, դրանց բաշխումը, մասնավոր ոլորտի այլ կազմակերպությունների վերաբերյալ հաղորդումների ներկայացման, դրանց ընթացք տալու առանձնահատկությունները․ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել և արդիականացվել է ազդարարման համակարգը: | | | | | | Ապահովվել են ազդարարման համակարգի արդյունավետ գործունեությունն ապահովող իրավական և կազմակերպական կառուցակարգերը։ | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.21**  Զարգացնել ազդարարման դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրություն վարելու համակարգը | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։  Գործարկված է ազդարարման հաղորդումների վերաբերյալ վիճակագրության արդիականացված բաժին | | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարոյթյուն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Բացակայում են ազդարարման հարցերով վիճակագրության վարելու միասնական և պարտադիր կանոնները, վիճակագրության մեջ ներառվող տվյալները և վիճակագրություն վարողների շրջանակը կրում է սահմանափակ բնույթ: | | II | I | II |  | |  |
| Ներդվել են վիճակագարության վարման պարտադիր և միասնական կանոններ` ներառելով նաև ազդարարների նկատմամբ կիրառված պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ տվյալները: | Ընդլայնվել են ազդարարման հետ կապված վիճակագրություն վարելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտների շրջանակը: |  | Ապահովվել է միասնական վիճակագրության հրապարակայնությունը գործող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Կատարելագործվել և արդիականացվել է ազդարարման վիճակագրության վարման համակարգը: | | | | | | Ներդրվել են ազդարարման վիճակագրության միասնական և պարտադիր կանոնները, ընդլայնվել է վիճակագրություն վարող սուբյեկտների շրջանակը, վիճակագրության մեջ արտացոլված են օրենսդրությամբ սահմանված հստակ և արժանահավատ տվյալներ: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.22**   1. Կատարելագործել ազդարարման էլեկտրոնային հարթակը. | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Տեխնիկական բնութագիրը մշակված և հաստատված է։  2025 թվականի վերջին գործարկված է ազդարարման արդիականացված էլեկտրոնային հարթակը: | | Տեխնիակական բնութագրերի առկայություն  Կիրառվող էլեկտրոնային գործիքներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարոյթյուն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Ազդարարման գործող էլեկտրոնային հարթակը չի բավարարում օգտագործողին հարմար /user friendly/ հիմնական ստանդարտին, հարթակում 2023 թվականի դրությամբ արտացոլված որոշ տվյալներ` այդ թվում հարթակի, դրա ընձեռած հնարավորությունների մասին տվյալները չեն արտացոլում «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում 2022 թվականին դեկտեմբերին տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունները, հարթակում ներկայացվող վիճակագրական տվյալները կրում են սահմանափակ բնույթ, հարթակը հնարավորություն չի ընձեռում դրա միջոցով ներկայացնել նաև կազմակերպությունների վերաբերյա հաղորդումներ: Բացի այդ, անհրաժեշտ է ապահովել հարթակի անվտանգության լրացուցիչ երաշխինքներ։ | | II | I | II |  | |  |
| Վեր են հանվել ազդարաման էլեկտրոնային հարթակի հիմնական խնդիրները: |  | Մշակվել է ազդարարման էլեկտրոնային հարթակի նոր տեխնիկական բնութագիրը: | Տեխնիկական բնութագրի հիման վրա գործարկվել է ազդարարման նոր արդիականացված էլեկտրոնային հարթակը: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| 1․ Ներդրվել են արդյունավետ էլեկտրոնային գործիքակազմեր և մեխանիզմներ՝ նվազեցնելով կոռուպցիոն բնույթի դեպքերը կամ շահերի բախման կամ վարքագծի կանոնների կամ անհամատեղելիության պահանջների կամ այլ սահմանափակումների կամ հայտարարագրման հետ կապված խախտմումները կամ հանրային շահերին ուղղված այլ վնասի կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ կոռուպցիոն ռիսկերը:  2․ Բարձրացել է հանրության վստահությունը ինստիտուտի նկատմամբ։ | | | | | | Ազդարարման էլեկտրոնային հարթակը համապատասխանեցվել է օգտագործողին հարմար /user friendly/ հիմնական ստանդարտին, հնարավորություն է ընձեռվել հարթակի միջոցով ներկայացնել նաև կազմակերպությունների վերաբերյալ ազդարարման հաղորդումներ, հարթակում արտացոլվել են արդիականացված տվյալներ: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.23**  Կատարելագործել ազդարարների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները, դիտարկել ազդարարման խրախուսման մեխանիզմների նախատեսման նպատակահարմարությունը | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։  Ազդարարման հաղորդումների թիվը տարեկան կտրվածքով աճել է 30 տոկոսով: | | Իրավական ակտի առկայություն  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Ներկայումս առկա չեն ազդարարման խրախուսմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմներ։  Ազդարարների պաշտպանության տեսանկյունից խնդրահարույց է ազդարարներին տրվող պաշտպանության միջոցների արդյունավետությունը, այն, որ օրենսդրությամբ նախատեսված չեն նաևազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունված ակտերի բողոքարկման մեխանիզմները։ | | II | I | II |  | |  |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային լավագույն փորձը։ | Միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության հիման վրա դիտարկվել է ազդարարման խրախուսմանն ուղղված մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը, վերանայվել է ազդարարներին տրվող պաշտպանության միջոցների շրջանակը։ | Նախատեսվել են ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերին ներկայացվող հիմնական պահանջները՝ ապահովելով դրանց պատշաճ պատճառաբանվածությունը և հիմնավորվածությունը։ | Նախատեսվել է ազդարարման վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերի բողոքարկման հնարավորություն,: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | |
| Բարձրացել է ազդարարման համակարգի նկատմամբ վստահությունը, ապահովվել է ազդարարման հաղորդումների թվի աճը, ներդրվել են ազդարարման վարույթի օբյեկտիվությունը, հիմնավորվածությունը ապահովող անհրաժեշտ կառուցակարգեր, նախատեսվել են ազդարարների իրավունքների պաշտպանության գործուն մեխանիզմներ։ | | | | | | Բարձրացել է ազդարարներին տրվող պաշտպանության մեխանիզմների արդյունավետությունը, ապահովվել է ազդարարման արդյունքում ընդունվող ակտերի հիմնավորվածությունը և պատճառաբանվածությունը, աճել է ազդարարման հաղորդումների թիվը: | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | | **ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՈՒՐՎԱԳԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.24.**  Ուսումնասիրել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցությունը և վերհանել խնդիրները: | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | | | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | 2026թ․ | | | 1. Գնահատվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցությունը: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` իրականացվել են օրենսդրական փոփոխություններ: | | | Ուսումնասիրությունն ամփոփող փաստաթղթեր:  Իրավական ակտի առկայություն:  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակություն  (համաձայնությամբ) | |
| 2022թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր քրեական օրենսգրքով (20-21-րդ գլուխներով) ներդրվեց իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը։ Չնայած ինստիտուտի գործարկումի մի քանի ամիս է, ինչ մեկնարկել է, սակայն արդեն իսկ մի շարք մտահոգություններ են ներկայացվել փորձագիտական շրջանակների և գործարար համայնքի կողմից: | | II | | | I | | | II | | |  | | |  | | |
| Շահագրգիռ մարմինների հետ կազմակերպված քննարկումների հիման վրա վերհանվել են իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի առնչությամբ առկա խնդիրները և գույքագրել դրանք: | | | Գույքագրված խնդիրների հիման վրա գնահատվել ենիրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցությունը: | | | Վերհանված խնդիրների հիման վրա` ըստ անհրաժեշտության կազմվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր` այդ թվում վերանայվել է կոռուպցիոն այն հանցանքների շրջանակը, որոնցով իրավաբանական անձի համար առաջանում է քրեական պատասխանատվություն: | | |  | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնահատվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցությունը: | | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել և գույքագրվել են իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի առնչությամբ խնդիրները: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.25.**  Գնահատել իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորումը և ըստ անհրաժեշտության՝ բարեփոխումներ իրականացնել: | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | | | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | 2026թ․ | | | 1. Գնահատվել է իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորումը: 2. Իրականացվել են հանրային քննարկումներ:   3. Անհրաժեշտության դեպքում` իրականացվել են օրենսդրական փոփոխություններ: | | | Ուսումնասիրությունն ամփոփող փաստաթղթեր:  Իրավական ակտի առկայություն:  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակություն  (համաձայնությամբ) | |
| Իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորման վերաբերյալ ուսումնասիրությունները բացակայում են: | | II | | | I | | | II | | |  | | |  | | |
| Միջազգային փորձի և չափանիշների հաշվառմամբ իրականացվել է իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորման վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրություն: | | | Իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորման վերաբերյալ քննարկումներ են իրականացվել շահագրգիռ մարմինների և անձանց հետ: | | | 1. Քննարկումներրի և ուսումանսիրված միջազգային փորձի հիման վրա գնահատել համաչափության սկզբունքի երաշխավորումը: 2. Ըստ անհրաժեշտության կազմվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր: | | |  | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնահատվել է իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորումը: | | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել և գույքագրվել են իրավաբանական անձանց նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելիս համաչափության սկզբունքի երաշխավորման առնչությամբ խնդիրները, իրականացվել են դրանց վերաբերյալ քննարկումներ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 2.26.**  Ուսումնասիրել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության շրջանակներում կոռուպցիոն հանցանքների շրջանակը և ըստ անհրաժեշտության՝ վերանայել այդ ցանկը։ | Ելակետային տվյալներ | | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | Ստուգման միջոց | | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | | | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | 2026թ․ | | | 1. Իրականացվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության շրջանակներում կոռուպցիոն հանցանքների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն: 2. Իրականացվել են հանրային քննարկումներ: 3. Ըստ անհրաժեշտության` Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | | | Իրավական ակտի առկայություն  Ուսումնասիրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ) | |
| Քրեական օրենսգրքում սահմանված կոռուպցիոն հանցանքների ցանկում ներառված են նաև իրավաբանական անձանց վերագրվող արարքներ: Այս ցանկի վերաբերյալ վերջերս մի շարք խնդիրներ են բարձրաձայնվել: | | II | | | I | | | II | | |  | | |  | | |
| Միջազգային փորձի և չափանիշների հիման վրա իրականացվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության շրջանակներում կոռուպցիոն հանցանքների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն: | | | 1. Ուսումնասիրությունը քննարկվել է շահագրգիռ մարմիններիհետ: 2. Անհրաժեշտության դեպքում` վերանայվել է այդ ցանկը, ինչպես նաև քննչական ենթակայությունը: 3. Դիտարկվել է նաև պատասխանատվության դաշտ բերելու այն դեպքերը, երբ հանցանքը կատարվում է իրավաբանական անձի նկատմամբ իրական (փաստացի) վերահսկողություն իրականացնող անձանց կողմից: | | | Անհրաժեշտության դեպքում` մշակվել են իրավաբանական անձանց վերաբերող կոռուպցիոն հանցանքների ցանկը վերանայող և ըստ այդմ` քննչական ենթակայությունը փոփոխող օրենսդրական ակտերի նախագծեր և այդ նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացվել: | | |  | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Իրականացվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության շրջանակներում կոռուպցիոն հանցանքների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն: | | | | | | | | | | | | Գույքագրվել և քննարկվել են իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության շրջանակներում կոռուպցիոն հանցանքների շրջանակին վերաբերող հարցերը: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.1** Մշակել և ներդնել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ նաև ՆՈՒՀ) 5-6 տարեկան երեխաների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագիր | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 5-6 տարեկան երեխաների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է, մեթոդաբանությունը մշակվել և հաստատվել է։  2.  Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ՆՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական բնակավայրերում։  3․  Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։  4. Գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ | | | Մշակված և կիրառվող ծրագրեր    Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Կրթության տեսչական մարմին  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Տարածքային կառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ)    Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն թեմաներով երեխաներին գիտելիքներ փոխանցելուն ուղղված ծրագրեր։ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային և տեղական համանման փորձը։ Մշակվել և հաստատվել են ՆՈՒՀ-րում բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ՆՈՒՀ-երի ընտրության չափանիշները։ | Ընտրվել են պիլոտային ՆՈՒՀ-երը։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված ՆՈՒՀ-երում։ | | | | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ՆՈՒՀ-երում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներդրված և հետևողականորեն իրականացվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրեր երեխաների համար՝ նպաստելով վաղ տարիքից հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, կոռուպցիայի՝ որպես բացասական երևույթ ընկալման կայուն հիմքերի ստեղծմանը: | | | | | | | | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներդրվել են հակակոռուպցիոն պայքարի և կառուցակարգերի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցման մեխանիզմներ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.2** Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում դաստիարակչական անձնակազմի համար մշակել և ներդնել էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստումների ծրագիր | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում դաստիարակչական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։  2.  Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։  3․  Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։  4. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ | | | Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Տարածքային կառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| ՆՈՒՀ-երի դաստիարակչական անձնակազմի համար ներդրված չեն էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստում անցկացնելու մեխանիզմներ։ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային և տեղական համանման փորձը։ Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ՆՈՒՀ-երի ընտրության չափանիշները։ | Ընտրվել են պիլոտային ՆՈՒՀ-երը։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված ՆՈՒՀ-րում։ | | | | Պիլոտային ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ՆՈՒՀ-երում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական բնակավայրերում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակչական անձնակազմը տիրապետում է հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների, ընկալումների և հմտությունների։ | | | | | | | | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակչական անձնակազմին պարբերաբար փոխանցվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.3**  Հանրակրթության շրջանակում կատարելագործել "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագիրը, վերանայել և ամբողջացնել ուսումնական նյութերը, | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1. Ներդրված է "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագիրը, որում ներառված են հակակոռուպցին կրթության հիմնական բաղադրիչները։  2. Արդիականացված  ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50%-ում, որոնցից 50%-ը գյուղական համայնքներում։  3․  Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50%-ում։ | | | Մշակված և հաստատված  "Հասարակագիտություն" առարկայի ծրագիր    Մշակված և հաստատված հակակոռուպցիոն բաղադրիչ պարունակող այլ ուսումնական նյութեր  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Կրթության տեսչական մարմին  Տարածքային կառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Հանրակրթության շրջանակում դասավանդվող "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագրի շրջանակում ներառված չէ արդյունավետ հակակոռուպցիոն բաղադրիչ։  Հասարակագիտություն առարկայի շրջանակներում նախատեսված են Կոռուպցիայի վերաբերյալ խիստ սակավ տեղեկություններ, սակայն դրանցում լուսաբանված չեն պետության կողմից կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի հիմնական մոտեցումները։  Բացի այդ, կոռուպցիայի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ առկա նյութերը, մասնագիտական տեսանկյունից պարունակում են բարդ ձևակերպումներ։  առկա չէ մեթոդական և ուսումնաօժանդակ գրականություն | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Միջազգային և տեղական համանման փորձը ումնասիրվել է։  Հակակոռուպցիոն կրթական բաղադրիչի մշակման համար տեխնիկական առաջադրանքը պատրաստվել և հաստատվել է։ | Ընտրվել են պիլոտային դպրոցները։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված դպրոցներում | | | | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 15 դպրոցներում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | | | Ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Դպրոցներում դասավանդվող «Հասարակագիտություն» առարկայի վերանայված առարկայական ծրագրի միջոցով կրթական գործընթացի կազմակերպումը ապահովվում է արդյունավետ հակակոռուպցիոն կրթության իրականացումը։ | | | | | | | | «Հասարակագիտություն» առարկայի առարկայական ծրագրերը վերանայված և արդաիականացված են՝ ապահովելով պետության կողմից կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի հիմնական մոտեցումների համալիր լուսաբանումը։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.4**  Մշակել և ներդնել "Հասարակագիտություն" առարկան դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1. Դպրոցների ուսուցիչների համար վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։  2.  Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։  3. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ | | | Մշակված և հաստատված ծրագիր  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Կրթության տեսչական մարմին  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| "Հասարակագիտություն" առարկա դասավանդող  ուսուցիչների համար չեն իրականացվում համապատասխան վերապատրաստումներ։ | II | I | | | | II | |  | | | |  | | |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային և տեղական համանման փորձը։ Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային դպրոցների ընտրության չափանիշները։ | Ընտրվել են պիլոտային դպրոցները; Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված դպրոցներում։ | | | | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 դպրոցներում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են։ | | | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Դպրոցներում «Հասարակագիտություն» առարկան դասավանդող անձնակազմը տիրապետում է հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների, ընկալումների և հմտությունների։ | | | | | | | | Դպրոցներում «Հասարակագիտություն» առարկան դասավանդող անձնակազմին պարբերաբար փոխանցվում են հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.5.**  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման շրջանակում ներդնել էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագիր, մանկավարժական անձնակազմի համար նախատեսել նշված թեմաներով վերապատրաստումներ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | | 2026թ․ |
| Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման շրջանակում ներդրված չեն էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագրեր, մանկավարժական անձնակազմի համար նախատեսված չեն նշված թեմաներով վերապատրաստումներ | II | | I | | II | | | | I | | | | | II | 1. Կրթական ծրագիրը ներդրվել և գործում է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։  2. Վերապատրաստումը հաջողությամբ անցել են մանկավարժական անձնակազմի 100 ներկայացուցիչ։  4. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել տարեկան 40% աճ։ | | | Մշակված և հաստատված ծրագիր  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Կրթության տեսչական մարմին  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Հաստատվել են բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ուսումնական հաստատությունների ընտրության չափանիշները։ | | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ուսումնական հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են։ | | | | Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները:  Ծրագիրը իրականացվել է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ | | | | | Ուսումնական հատատություններում անձնակազմի համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ։ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | |
| Ուսումնական հաստատություններում ներդրված և հետևողականորեն իրականացվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրեր և վերապատրաստումներ համար՝ նպաստելով հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, կոռուպցիայի՝ որպես բացասական երևույթ ընկալման կայուն հիմքերի ստեղծմանը: | | | | | | | | | | | | | | | Ուսումնական հաստատությունների անձնակազմին և սովորողներին պարբերաբար փոխանցվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ։ | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.6**  Հետբուհական ուսումնական հաստատություններում պետական մարմինների պատվերակով իրականացնել հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Առնվազն 20 հետբուհական ուսումնական հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում իրականացվում են տարեկան կտրվածքով 10 հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ։ | | | Մշակված և ֆինանսավորված ծրագիր  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Կրթության տեսչական մարմին  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Հետբուհական ուսումնական հաստատություններում ներկայումս բացակայում են հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ իրականացնելուն խթանմանն ուղղված մեխանիզմներ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Գնահատվել էհակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտությունների իրականացման կարիքները։ | Կարիքների գնահատման հիման վրա մշակվել էպետական պատվերի հիման վրա հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ իրականացնելու ծրագիր և այն ներկայացնել ֆինանսավորման։ | | | | Ծրագիրը հաստատվել և ներկայացվել է ֆինասավորման | | Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 10 հետբուհական ուսումնական հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայքներում | | | | Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 10 հետբուհական ուսումնական հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայքներում | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հետբուհական ուսումնական հաստատություններում իրականացվում են հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ, որոնք օգտագործվում են պետության հակակոռուպցիոն պայքարի բնագավառում։ | | | | | | | | Հետբուհական ուսումնական հաստատություններում պետությունը ներդրել է հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտությունների իրականացման խրախուսման միջոցներ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.7**  Ստեղծել հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության աղբյուրների համար նախատեսված հարթակ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Հարթակում ապահովվել է հայալեզու հակակոռուպցիոն գրականության առավել կարևոր աղբյուրների առկայությունը։  Հարթակում գրանցված և դրանցից օգտվող անձանց թվաքանակը հասնում է 1000-ի։ | | | Հարթակը ներդրված է և գործում է  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| ՀՀ-ում բացակայում է հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության կարևոր աղբյուրների հավաքագրման մեկ միասնական հարթակ, որի միջոցով հասարակությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ և օգտվել հակակոռուպցիոն պայքարի համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեսական և իրավակիրառ նշանակություն ունեցող նյութերին։ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային լավագույն փորձը։ | Մշակվել է հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության աղբյուրների հարթակի տեխնիկական բնութագիրը։ | | | | Տեխնիկական նկարագիրը հաստատվել է և հատկացվել են հարթակի ներդրման ֆինանսական միջոցները: | | Հավաքագրվել են հարթակում ներառման ենթակա հակակոռուպցիոն բաղադրիչ ունեցող առավել կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը։ | | | | Հարթակը ներդրվել և գործարկվում է՝ ապահովելով հակակոռուպցիոն ծածկույթ ունեցող գրականության աղբյուրների լայն շրջանակ։ | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ստեղծվել է մեկ միասնական հարթակ, որտեղ հավաքագրված են հակակոռուպցիոն պայքարի առավել կարևոր նշանակություն ունեցող աղբյուրները։ | | | | | | | | Ապահովվել է հասարակության հասանելիությունը հակակոռուպցոն թեմատիկ գրադարններին։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.8** Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մշակել և ներդնել ուսանողների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն դասընթաց/բաղադրիչ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Տիպային դասընթացի հիման վրա բուհերի ուսանողների 30 տոկոսը ստանում է հակակոռուպցիոն գիտելիք։ | | | Տիպային մշակված դասընթաց  Դասընթացի ներդրում և դասավանդում առնվազն 5 բուհերում  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Հայաստանում գործող ընդհանուր թվով 14 կազմակերպությունների (5՝ երևանյան պետական բուհ, 3՝ մարզային պետական բուհ, 3՝ միջպետական համաձայնագրով ստեղծված բուհ, 3՝ հասարակական կազմակերպություններ) շրջանում կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող կրթական ծրագրերն ընդգրկված են իրավունքի հիմունքներ առարկայի շրջանակում, դասավանդվող թեմաները միմյանցից էապես տարբերվում են, առկա չէ հակակոռուպցիոն դասընթացների թեմաներին վերաբերող միասնական մոտեցում, առկա է ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և դիդակտիկ այլ պարագաների խիստ կարիք | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
|  | Տիպային դասընթացի մշակվել է։ | | | | Տիպային դասընթացը առաջարկվել է ԲՈՒՀ-երին՝ նրանց համաձայնությամբ պարտադիր ուսումնական ծրագրի մեջ ընդգրկելու համար ։ | | Տիպային դասընթացը դասավանդվում է ԲՈՒՀ-երի պարտադիր ուսումնական ծրագրի մեջ։ | | | | Տիպային դասընթացը դասավանդվում է ԲՈՒՀ-երի պարտադիր ուսումնական ծրագրի մեջ։ | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրված և հետևողականորեն իրականացվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրեր ՝ հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, կոռուպցիայի՝ որպես բացասական երևույթ ընկալման կայուն հիմքերի ստեղծմանը: | | | | | | | | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրվել են հակակոռուպցիոն պայքարի և կառուցակարգերի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցման մեխանիզմներ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.9** Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մշակել և ներդնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակառուպցիոն վերապատրաստումների ծրագիր | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1․ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։  2.  Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։  3․  Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ ԲՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։  4. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել տարեկան 40% աճ։ | | | Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստում անցկացնելու մեխանիզմներ։ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Ուսումնասիրվել է միջազգային և տեղական համանման փորձը։ Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային բուհերի ընտրության չափանիշները։ | Ընտրվել են պիլոտային ԲՈՒՀ-երը։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված բՈՒՀ-րում | | | | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 5 ԲՈՒՀ-երում: | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ԲՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են | | | | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ԲՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ներդրվել են կոռուպցիայի կանխարգելմանն ու դրա դեմ պայքարին ուղղված մասնագիտացված կրթության հիմքեր։ | | | | | | | | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին պարբերաբար փոխանցվում են հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.10** Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մշակել և ներդնել հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմիններում ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության անցկացման ծրագրեր, նախատեսել հակակոռուպցիոն ոլորտում արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար կրթաթոշակների տրամադրման հնարավորություններ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Հակակոռուպցիոն մարմինների և ուսումնական հաստատությունների միջև համագործակցության հուշագրերը ստորագրված են։    Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության գործնական ծրագրերը մշակված և հաստատված են։  Գործնական պրակտիկայի նոր մոդելով առաջնորդվում են առնվազն 10 բուհ, այդ թվում՝ մարզային մասնաճյուղեր:  Տարեկան կտրվածքով առնվազն 2 ուսանող պետության կողմից տրամադրված կրթաթոշակի հիման վրա սովորում են արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում, որոնք մասնագիտացված են հակակոռուպցիոն ոլորտում: | | | Ստորագրված են հուշագրերը  Հուշագրերի հիման վրա իրականացվում են ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության ծրագրեր  Հատկացված են կրթաթոշակները | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմիններում ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության անցկացման արդյունավետ ծրագրեր, պետության կողմից չեն տրամադրվում նպատակային կրթաթոշակներ արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում հակակոռուպցիոն ոլորտում ուսանելու համար | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| Ուսումնասիրվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հակակոռուպցիոն մարմինների միջև համագործակցության առկա շրջանակները, գնահատվել են հետագա համագործակցության ուղղությունների ընդլայնման կարիքները: | Կարիքների գնահատման հիման վրա հակակոռուպցիոն մարմինների և ուսումնական հաստատությունների միջև ստորագրվել են համագործակցության հուշագրեր: | | | | Մշակվել և հաստատվել են ււսանողական պրակտիկայի և փորձնակության գործնական ծրագրերը: | | Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության պրակտիկան պիլոտային կարգով անցկացվել է 5 ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար։ Ելակետային և ավարտական գիտելիքների գնահատումները կատարված են։ Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության պրակտիկան անցկացվել է 5 ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար։ Ելակետային և ավարտական գիտելիքների գնահատումները կատարված են։ | | | | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անցկացվել է մրցույթ, որի հիման վրա ընտրվել են հակակոռուպցիոն ոլորտում արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար դիմած ուսանողները: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ուսանողները ստանում են պրակտիկ գիտելիքներ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմինների գործունեության վերաբերյալ: | | | | | | | | Ուսանողները հնարավորություն ունեն ուսումնական պրակտիկայի և փորձնակության ծրագրերի միջոցով ծանոթանալ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմինների գործունեության առանձնահատկություններին: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.11**  Նպաստել ոււսումնական հաստատություններում հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացմանը՝ դպրոցներում հիմնելով  աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ, իսկ ԲՈՒՀ-երում՝ Հակակոռուպցիոն լաբորատորիաներ (R&D)՝ հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, իրավական ակտերի հակակոռուպցիոն փորձաքննություն անցկացնելու և հակակոռուպցիոն ծրագրերին հետազոտական և անալիտիկ բնույթի այլ աջակցություն տրամադրելու նպատակով | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 1. Առնվազն ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում հակակոռուպցիոն ակումբների հիմնում:  2. ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում հակակոռուպցիոն լաբորատորիների առկայություն: | | | Մշակված ծրագրեր  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Դպրոցներում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներկայումս բացակայում են հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացման մեխանիզմներ։ | II | I | | | | II | |  | | | |  | | |
| Գնահատվել են դպրոցներում հակակոռուպցիոն ակումբներ, իսկ ԲՈՒՀ-երում`  հակակոռուպցիոն լաբորատոներ ստեղծելու կարիքները: | Կարիքների գնահատման արդյունքում կազմվել են աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ և հակակոռուպցիոն լաբորատոներ ստեղծելու ստեղծելու ծրագրեր: | | | | Ծրագրի հիման վրա աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ են ստեղծվել ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում, իսկ հակակոռուպցիոն լաբորատոներ՝ ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում։ | | Ծրագիրը ներդրման արդյունքում  դպրոցներում ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով փոխանցվում են հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքներ, իսկ բուհերում` իրականացվում են հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, այլ հետազոտական աշխատանքներ: | | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ստեղծվել են հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացման գործուն մեխանիզմներ։ | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն ակումբների և լաբորատորիաների մասնակիցները հնարավորություն ունեն ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով գիտելիքներ ստանալ և հմտություններ ձեռք բերել, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ հակակոռուպցիոն պայքարի համար։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.12** Մշակել և ներդնել հակակոռուպցիոն հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունների ծրագիր, այդ թվում՝ հանրային իրազեկման ծրագրի իրականացման արդյունքների գնահատման համակարգ | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Հասարակության լայն շրջանակը հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունների ծրագրով սահմանված կայուն պարբերականությամբ տեղեկացվում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության, պետական մարմինների հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների և պարտականությունների, ազդարարման համակարգի, իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության, իրական շահառուների, գնումների և այլ թիրախային թեմաների վերաբերյալ, հետևողականորեն քայլեր են ձեռնարկվում հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: | | | Տեխնիակական առաջադրանքի առկայություն  Մշակված և կիրառվող ծրագրեր  Մշակված և կիրառվող գնահատման համակարգ  Մշակված և հրապարակված զեկույց    Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | | | ՀՀ կառավարություն  Իրավապահ մարմիններ  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հաղորդակցման 2022 թվականի գործողությունների ծրագրի շրջանակում՝ 6 ամիս շարունակ՝ առնվազն 7 և ավելի անգամ հասարակությունը իրազեկվել է հակակոռուպցիոն բարեփոխումների մասին։ Սակայն, իրազեկման արշավները չեն կրել թիրախային բնույթ, չեն ապահովել հասարակության լայն շերտերի ներգրավումը, իրազեկումը և տեղեկացվածությունը, հաշվի չեն առնվել և գնահատավել ազգային հոգեկերտվածքի հետ կապված առանձնահատկությունները, չեն առանձնացվել հիմնական ֆոկուս խմբերը: | II | I | | | | II | |  | | | |  | | |
| 1) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել և հաստատվել է։  2) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։ | 1) Կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի պարբերական ուսումնասիրությունների մեթոդոլոգիան մշակվել և հաստատվել է։  2) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրերի արդյունքների պարբերական գնահատման համակարգը մշակվել և հաստատվել է։ | | | | 1) Կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը կատարվել է և արդյունքների գնահատման զեկույցը հրապարակվել է։ | | 1) Ըստ մշակված հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրի և հաշվի առնելով հանրային կարծիքի ուսումնասիրության գնահատման արդյունքները՝ հակակոռուպցիոն ոլորտին առնչվող տեղեկությունները տարածվում են՝ ապահովելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկումը և տեղեկացվածությունը | | | | Ըստ մշակված հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրերի և հաշվի առնելով հանրային կարծիքի ուսումնասիրության գնահատման արդյունքները՝ հակակոռուպցիոն ոլորտին առնչվող տեղեկությունները տարածվում են՝ ապահովելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկումը և տեղեկացվածությունը | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ներդվել և հետևողականորեն իրացվում է հակակոռուպցիոն հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունները ծրագիրը`ապահովելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկումը և տեղեկացվածությունը` նպաստելով կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի արմատավորմանը: | | | | | | | | Իրականացվում են հանրային հաղորդակցության և իրազեկման արշավներ, որոնք ունեն թիրախային բնույթ, և որոնց միջոցով հասարակությունը պարբերաբար տեղեկացվում է պետության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության, պետական մարմինների հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների և պարտականությունների, ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, գնումների, ազդարարման համակարգի, հակակոռուպցիոն ինստիտուտների գործունեության և այլ թիրախային հիմնահարցերի վերաբերյալ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.13**  Զարգացնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունները հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 20 վերապատրաստման դասընթացներ՝ ԿԿՀ-ի աշխատակիցների համար։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | | | Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | | | ՀՀ կառավարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համապաստասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար ներկայումս չեն իրականացվում հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ մասնագիտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր: | II | I | | | | II | |  | | | |  | | |
|  | ԿԿՀ համապատասխան բաժինների կարողությունները և կարիքները գնահատվել են: | | | | Կարողությունների և կարիքների գնահատման արդյունքում կարողությունների հզորացման ծրագիրը կազմվել է, ռեսուրսները գնահատվել են, ծրագիրը հաստատվել է և ներկայացվել է ֆինանսավորման (դոնոր,բյուջե): | | ԿԿՀ համապատասխան բաժինների համար պարբերաբար իրականացվում են սեփական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, վերապատրաստումներ: | | | | ԿԿՀ համապատասխան բաժինների համար պարբերաբար իրականացվում են սեփական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, վերապատրաստումներ: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Իրականացվում է արդյունավետ գործունեություն ԿԿՀ-ի կողմից` հակակոռուպցիոն հանրային իրազեկման և հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրության ոլորտում: | | | | | | | | Ապահովվել է ԿԿՀ-ների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը` հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտներում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.14** Հզորացնել ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի կարողությունները՝ հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ծրագրերի իրականացման, մշտադիտարկման և գնահատման նպատակով | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | 2024 թ. ավարտին հաստատվել և ֆինանսավորվել է ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման ծրագիրը:  2025 թվականի ավարտին Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 6 ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի համար։  2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 35 վերապատրաստման դասընթացներ՝ ՔՀԿ-ի համար։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։  2025 թվականի ավարտին ՔՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացվել են առնվազն 10 իրազեկման արշավներ։ | | | Մշակված և կիրառվող ծրագրեր  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և մասնակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | | | ՀՀ կառավարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | |
| Հակակոռուպցիոն բնագավառում ոչ ֆորմալ կրթության կազմակերպման հիմնական բեռը ստանձնել է քաղաքացիական հասարակությունը, սակայն իրականացվող ոչ-ֆորմալ կրթական ծրագրերի ծավալը բավարար չէ և չի կարող ցանկալի արդյունք ապահովել։ Հանրային իրազեկման տեսանկյունից ևս իրականացվող միջոցառումներն ունեն հատվածական բնույթ: Նշվածը պայմանավորված է նաև ՔՀԿ-ների հետ արդյունավետ մասնակցային մեխանիզմների բացակայության հանգամանքով: | II | I | | | | II | |  | | | |  | | |
| Հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում ՔՀԿ-ների մասնակցային մեխանիզմները մշակվել և հաստատվել են: | ՔՀԿ-ների կարողությունները և կարիքները գնահատվել են: | | | | Կարողությունների և կարիքների գնահատման արդյունքում կարողությունների հզորացման ծրագիրը կազմվել է, ռեսուրսները գնահատվել են, ծրագիրը հաստատվել է և ներկայացվել է ֆինանսավորման (դոնոր,բյուջե): | | Կարողությունների հզորացման ծրագիրը իրականացվել է առնվազն ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի համար | | | | ՔՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացվում են հանրային իրազեկման արշավներ, ոչ ֆորմալ կրթության խթանմանն ուղղված ծրագրեր: | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում ծրագրեր են իրականացվում մասնագիտացված ՔՀԿ-ների` այդ թվում ՔՀԿ-ների ցանցերի կողմից` խթանելով հասարակության շրջանակում կառուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական մոտեցում դրսևորումը: | | | | | | | | Ապահովվել է ՔԿՀ-ների ներկայացուցիչների` անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման բնագավառներում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 3.15**  Դիտարկել կրթական տարբեր աստիճաններում հակակոռուպցիոն ոլորտի բազային գիտելիքներին տիրապետելու պահանջ ամրագրելու, հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտի  միասնական իրավակարգավորումներ սահմանելու անհրաժեշտությունը | | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | | | | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | | | Ստուգման միջոց | | Կատարող մարմին | | | Համակատարող մարմին | | | | |
| 2023թ. | 2024թ. | | | | | | 2025թ. | | | | 2026թ․ | | | Իրավական ակտի առկայություն  Որակավորումների ազգային շրջանակում հակակոռուպցիոն գիտելիքների տիրապետելու պահանջի ամրագրում | | | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | |
| Ներկայումս ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի թիվ 332-Ն որոշման շրջանակում որակավորումների ազգային շրջանակում կրթական աստիճանների համար նախատեսված բնութագրիչներում սահմանված չեն հակակոռուպցիոն ոլորտի գիտելիքներին տիրապետելու պահանջ։  Բացի այդ, հարկ է նշել, որ բացակայում է հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտում միասնական քաղաքականության հիմնահարցրեը կարգավարող իրավական ակտ | II | I | | | | II | | I | | | | II | | |
| 1․ Ուսումնասիրվել է հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտի  միասնական իրավակարգավորումներ սահմանելու, կրթական տարբեր աստիճաններում հակակոռուպցիոն ոլորտի բազային գիտելիքներին տիրապետելու պահանջ ամրագրելու հիմնահարցի վերաբերյալ միջազգային լավագույն փորձը։ | Միջազգային լավագույ փորձի ուսումնասիրության արդյունքներով դիտարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին կրթության մեկ միասնական օրենք կամ որակավորումների ազգային շրջանակում հակակոռուպցիոն ոլորտի բազային գիտելիքներին տիրապետելու պահանջ ամրագրելու ների ընդունելու անհրաժեշտությունը։ | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության և շահագրգիռ կողմերի հետ լայնածավալ քննարկումների արդյունքում Որակավորումների ազգային շրջանակում անհրաժեշտության դեպքում ներառվել է հակակոռուպցիոն գիտելիքներին տիրապետելու պահանջ | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության և շահագրգիռ կողմերի հետ լայնածավալ քննարկումների արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում մշակվել է հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտի հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված  ՀՀ օրենքի նախագիծ։ | | | |  | | |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | | **Վերջնական** | | | | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն կրթության բնագավառի միասնական իրավակարգավորումների առկայություն, սահմանված իրավական նորմերի միասնական և համակարգված կիրառում, կրթության տարբեր մակարդակներում հակակոռուպցիոն գիտելիքներին տիրապետող կադրերի պատրաստում։ | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտի քաղաքականության միասնական կարգավորմանն ուղղված նորմերի մշակում, կրթության տարբեր օղարկներում հակակոռուպցիոն ոլորտի գիտելիքներին տիրապետելու պահանջի ամրագրում։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԴՅՈՒՐԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4․1**  Գործարար ոլորտում ներդնել հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր՝ զարգացնելով կորպորատիվ կառավարման մշակույթը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Կանոնագիրքը հաստտաված է իրավասու մարմնի կողմից։  2․ Կանոնագրքում ներառված են մոնիթորինգի, հաշվետվողականության, թափանցիկության և վերահսկողության մեխանիզմներ։  3․ Կազմակերպված և իրականացված են Կանոնագրքի կիրառման պրակտիկան խրախուսող առնվազն 2 միջոցառումներ։  4․ 2026թ․ ավարտին մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (business support organizations/ business membership organizations) համագործակցությամբ կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 8 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև սոցիալական հարթակների և ԶԼՄ-ների միջոցով։  5․ 2026թ․ ավարտին մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ համագործակցությամբ կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 8 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Իրավական ակտի առկայություն  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (համաձայնությամբ)  Քաղաքացիական հաարակության կազմակերպություններ/ գործարար շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ և գործարար անդամակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունները (համաձայնությամբ)  Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (համաձայնությամբ) | |
| Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը հավանության է արժանացել 2010թ․ դեկտեմբերի 30-ին։  Անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել նոր Կանոնագիրք, որը համահունչ կլինի բիզնես ոլորտի և կորպորատիվ կառավարման մշակույթի նոր զագացումներին։ | II | I | II |  | |  |
| Կորպորատիվ կառավարման նոր կանոնագրքի նախագիծը լրամշակվել է Կորպորատիվ կառավարման միջազգային ստանդարտներով ամրագրված հակակոռուպցիոն պահանջներին համապատասխան։  Սահմանվել են Կանոնագրքի կիրառման վերահսկողության մեխանիզմներ | Կանոնագիրքը հաստատվել է իրավասու մարմնի կողմից | Կազմակերպվել և իրականացվել են Կանոնագրքի իրավակիրառ պրակտիկան խրախուսող և խթանող առնվազն 2 միջոցառումներ (պետական աջակցության առնվազն 1 ծրագրով հակակոռուպցիոն համապատասխանությամբ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի կիրառումը սահմանել որպես աջակցություն ստանալու չափանիշներից մեկը, Քրեական օրենսգրքով Կանոնագրքի կիրառումը դիտարկվել է իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվությունը բացառող կամ մեղմացնող հանգամանք)՝ այդ թվում նաև տեղեկատվական արշավներ, իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ | Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (գործարար շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ և գործարար անդամակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունները) համագործակցությամբ կազմակերպվել և իրականացվել են հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրումը և հավաքական գործողությունները խթանող առնվազն 3 իրազեկման արշավներ։  Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (business support organizations/ business membership organizations) համագործակցությամբ կազմակերպվել և անկացվել են վերապատրաստման առնվազն 3 դասընթացներ | | Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (գործարար շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ և գործարար անդամակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունները) համագործակցությամբ կազմակերպվել և իրականացվել են հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրումը և հավաքական գործողությունները խթանող առնվազն 5 իրազեկման արշավներ։  Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (business support organizations/ business membership organizations) համագործակցությամբ կազմակերպվել և անկացվել են վերապատրաստման առնվազն 5 դասընթացներ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Կանոնագիրքը կիրառող առևտրային կազմակերպություններում ձևավորվել է կորպորատիվ կառավարման մշակույթ։  2․ Կանոնագիրքը կիրառող առևտրային կազմակերպությունները ներդրել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ կառուցակարգեր և մեխանիզմներ։ | | | | | 1․Վերանայված և նոր Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը հաստատված է իրավասու մարմնի կողմից, որը համահունչ է միջազգային լավագույն փորձին և չափանիշներին։  2․ Շարունակաբար ավելացել է Կանոնագիրքը կիրառող առևտրային կազմակերպությունների թիվը։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4․2**  Պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններում ներդնել հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր, կատարելագործել հաշվետվողականության մեխանիզմները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Իրավական ակտով սահմանված է պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների համար նոր կորպորաիվ կառավարման կանոնագիրքը պարտադիր կիրառելու պահանջը։  2․Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը, որով կատարելագործվել են պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենի և խորհրդի անդամների թափանցիկ, արժանիքահեն նշանակման, խորհրդի անդամների անկախության չափորոշիչները, հաշվետվողականության և թափանցիկության, ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգերը, վարձատրության սանդղակները, արտաքին աուդիտի պահանջները։ | Իրավական ակտերի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | |
| 1․ 2022թ․ ընթացքում մշակվել է պետական աջակցության ծրագրով հակակոռուպցիոն համապատասխանության առկայությունը՝ որպես առավելություն տվող չափանիշի սահմանմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծը, սական այն չի ընդունվել կամ հաստատվել։ Նախագիծը գտնվում է ներքին քննարկումների փուլում։  2․ 2022թ․ դրությամբ «Բիզնես բարեվարքության» ակումբի շուրջ 22 մասնակից ներդրել է համակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր։ | II | I | II |  | |  |
|  | Պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների համար սահմանվել է նոր կորպորաիվ կառավարման կանոնագիրքը պարտադիր կիրառելու պահանջ | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխություննեիի փաթեթ, որով կատարելագործվել են պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենի և խորհրդի անդամների թափանցիկ, արժանիքահեն նշանակման, խորհրդի անդամների անկախության չափորոշիչները, հաշվետվողականության և թափանցիկության, ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգերը, վարձատրության սանդղակները, արտաքին աուդիտի պահանջները։  Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Ձևավորվել են մասնավոր հատվածում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ կառուցակարգեր և մեխանիզմներ։  2․ Պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններում ձևավորվել է կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մշակույթ։ | | | | | 1․ Ապահովվել է պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններում հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգերի ներդրման համար անհրաժեշտ օրենսդրական դաշտը։  2․ Շարունակաբար աճել է հակակոռուպցիոն կառուցակարգեր ներդրած պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպությունների թիվը։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.3.**  Պետական և համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպություններում ներդնել կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգեր | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ռիկսերի կառավարման և գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է:  2. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ԱԺ-ի ընդունմանը։  3․ Մեթոդաբանությունը պիլոտային կարգով փորձարկված է առնվազն 3 տարբեր կազմակերպաիրվական ձև ունեցող կազմակերպություններում։  4․ ԿԿՀ աշխատկազմում ձևավորված է առանձին ստորաբաժանում կամ ավելացված են համապատասխան թվակազմով հաստիքներ։  5․ ԿԿՀ աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 5 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։  6․ Պիլոտային գնահատում անցած կազմակերպությունների համար համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 3 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։  7․ 2025թ․ ավարտին կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը հաստատված են առնվազն 5 կազմակերպություններում։ | Իրավական ակտի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | |
| Պետական և համայնքային կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգի ներդրմանն առնչվող հարցերը դուրս են մնացել ՀՀ օրենսդրական և ռազմավարական կարգավորումների դաշտից։  Հաստատված չէ նաև ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունը։ | II | I | II |  | |  |
| Հաստատվել է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունը | 1․ Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով ԿԿՀ-ին վերապահվել է պետական և համայնքային կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և կառավարման մեթոդաբանության մշակման և հաստատման իրավասություն։  Օրենսդրական փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։  2․Մեթոդաբանությունը պիլոտային կարգով փորձարկված է առնվազն 3 տարբեր կազմակերպաիրվական ձև ունեցող կազմակերպություններում։ | 1․Հզորացվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ այդ թվում նաև անհրաժեշտ թվով հաստիքների ավելացման, մարդկային ռեսուրսների տրամադրման միջոցով։  2․ԿԿՀ աշխատակիցների համար կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 5 վերապատրաստման դասընթացներ։  3․Պիլոտային գնահատում անցած կազմակերպությունների համար համար կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 3 վերապատրաստման դասընթացներ։ | Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը հաստատվել են ՏՀԶԿ-ի կողմից նշված առնվազն 5 ամենախոշոր պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում (Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ, «ԲԷՑ» ՓԲԸ, «Ջրառ» ՓԲԸ) | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Ձևավորվել են գործուն մեխանիզմներ և կառուցակարգեր պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման, գնահատման և կառավարման համար։  2․ Պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում ներդրվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ կառուցակարգեր։ | | | | | 1. Ապահովվել է ռիսկերի կառավարման և գնահատման իրավական և օրենսդրական դաշտը։  2․ Ռիսկերի կառավարումն ու գնահատումն իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան։  3․ Հզորացվել և կատարելագործվել են կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման և գնահատման ինստիտուցիոնալ համակարգերը և կառուցակարգերը։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** |  | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4․4**  Հզորացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ ՄԻՊ աշխատակազմում ձևավորված է առանձին ստորաբաժանում կամ ավելացված է համապատասխան թվակազմով հաստիքներ։  2․ 2026թ․ ավարտին ՄԻՊ աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 18 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | Մասնագիտացված ՔՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | |
| 2021 և 2022 թվականներին ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանում ստացվել է 207 գրավոր դիմում-բողոք 271 անձից։ Նշված 207 գրավոր դիմում-բողոքներից 41-ը ներկայացվել է գործարար համայնքի ներկայացուցիչների կողմից։  Խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ վիճակագրական տվյալները վերաբերում են միայն Մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացված գրավոր բողոքներին և չեն ներառում, օրինակ, գործարարության ոլորտում առկա համակարգային խնդիրների վերհանման և դրանց վերացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների, տրամադրված իրավաբանական խորհրդատվությունների, իրականացված այցերի, գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի վարույթում գտնվող գործերի քննությանը ներգրավվածության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։  Վերոգրյալի հետ մեկտեղ, տեղեկացնում ենք, որ 2021 և 2022 թվականներին վերը նշված ստորաբաժանումը Պաշտպանի աշխատակազմում գործող թեժ գիծ և այլ հեռախոսահամարներով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրել է 896 իրավաբանական խորհրդատվություն՝ իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունների վերաբերյալ։ | II | I | II |  | |  |
|  | ՄԻՊ աշխատակազմում ձևավորվել է առանձին ստորաբաժանում կամ ավելացվել են համապատախան թվակազմով հաստիքներ | Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 5 վերապատրաստման դասընթացներ ՄԻՊ համապատասխան աշխատակիցների համար՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ | Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 8 վերապատրաստման դասընթացներ ՄԻՊ համապատասխան աշխատակիցների համար՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ | | Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 10 վերապատրաստման դասընթացներ ՄԻՊ համապատասխան աշխատակիցների համար՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Կատարելագործվել են գործարարների իրավունքների պաշտպանության ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներն ու կառուցակարգերը։  2․ Բարձրացել է ՄԻՊ աշխատակազմի դերն ու նշանակությունը գործարարների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։ | | | | | 1․ Հզորացվել են Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։  2․ Բարձրացվել է ՄԻՊ աշխատակազմի կողմից բիզնես համայնքից ստացված դիմումների քննարկման, վերլուծության և ձեռնարկվելիք քայլերի արդյունավետությունը։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.5.**  Բարձրացնել բիզնես համայնքի իրազեկվածության մակարդակը իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
|  | | | | | |  |  |  |  | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և իրականացված են առնվազն 20 իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)  Մասնագիտացված ՔՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | |
| 2023թ․ ապրիլին «ՀՀ-ում մասնավոր հատվածին հանրային ծառայությունների մատուցման բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման» արդյունքները վկայում են այն մասին, որ բիզնես համայնքը բավարար չափով տեղեկացված չէ առկա հակակոռուպցիոն մեխանիզմների, ինչպես նաև իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների մասին։ Այս առումով նշվել է, որ առկա մեխանիզմները (e-draft համակարգ, ոչ կանոնավոր հանրային քննարկումներ) բավարար չեն ու պետությունը պետք է ակտիվ աշխատանք տանի հատկապես հետևյալ երկու ուղղություններով` բիզնես ասոցիացիաների հետ ակտիվ աշխատանք և մասնավոր հատվածի իրազեկում նախատեսվող ու իրականացվող միջոցառումների (ներառյալ՝ օրենսդրական բարեփոխումները), դրանց պատճառների, նպատակների ու ընթացքի մասին։ | II | I | II |  | |  |
|  | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 2 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 4 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 6 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 8 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Կատարելագործվել են բիզնես-պետություն համագործակցության կառուցակարգերն ու մեխանիզմները։ | | | | | 1․Բարձրացել է բիզնես համայնքի իրազեկվածության մակարդակը՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների և մեխանիզմների պաշտպանության վերաբերյալ։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.6.**  Կատարելագործել ԿԿՀ-ի գործիքակազմը գործարարների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | ԿԿՀ-ն օրենսդրորեն օժտվել է բիզնես ոլորտի հետ կոնֆիդենցիալ հանդիպումներ կազմակերպելու իրավասությամբ և ռեսուրսներով։ | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ԿԿՀ (համաձայնությամբ) | |
| Միջազգային պրակտիկայում տարածված է այն մոտեցումը, համաձայն որի՝ կոռուպցիայի կանխարգելմամբ զբաղվող մարմիններին վերապահված է գործարար ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման գործառույթ, որն իրականացվում է մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման կամ անհրաժեշտ թվով մասնագետների միջոցով։ Միաժամանակ, այդ մարմիններին է վերապահված նաև գործարար հատվածի հետ համագործակցության շրջանակներում խորհրդապահական հանդիպումների իրականացման գործիքակազմը՝ միտված կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմանը և բարեփոխման առաջարկությունների ներկայացմանը թիրախ ոլորտներում։ | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, որով ԿԿՀ-ն օժտվել է բիզնես ոլորտի հետ կոնֆիդենցիալ հանդիպումներ կազմակերպելու իրավասությամբ և ռեսուրսներով` վեր հանելու նեղ ոլորտային կոռուպցիոն սխեմաներն ու այլ խնդիրները | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․Բարելավվել է մասնավոր ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառուցակարգերն ու մեխանիզմները։ | | | | | 1․ ԿԿՀ-ն օժտված է բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտ գործիքակազմով և ռեսուրսներով։  2․ Բիզնես ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի մեղմացման համար ձևավորված են անհրաժեշտ կառուցակարգեր։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.7**  Ներդնել իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտի արդյունավետությունը ապահովող մեխանիզմներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Կատարված են համապատասխան փոփոխություններ իրավական ակտերում։  2. Ներդրված և կիրառվում են իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման միասնական կառուցակարգերը։  3․ Մշակված և հաստատված է իրավաբանական անձանց ռիսկայնության որոշման մեթոդաբանությունը և տեխնիկական կանոնակարգերը:  4․ Ապահովված է հայտարարագրման պարտականություն ունեցող իրավաբանական անձանց ներկայացրած տվյալների արժանահավատության հանրային վերահսկողության հնարավորությունը։  5․ Հստակեցված է «իրական շահառու» եզրույթի իրավական բովանդակությունը և հնարավորինս ապահովված է վերջինիս միասնականությունը տարբեր իրավական ակտերում։  6․ Մշակված և հրապարակված են իրական շահառուների նույնականացման հիմնական ուղեցույցները՝ ըստ իրավաբանական անձի կազմակերպական ձևի։  7․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 10 վերապատրաստման դասընթացներ՝ հայտարարատու իրավաբանական անձանց համար։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 70% իմացություն։ | Իրավական ակտի առկայություն  Տեխնիկական կանոնակարգերի առկայություն  Ուղեցույցների առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Բացակայում են Իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման արդյունավետ մեխանիզմները, ներդրված չէ իրավաբանական անձանց ռիսկայնության որոշման հստակ մեթոդաբանություն, տեխնիկական կանոնակարգեր։  «Իրական շահառու» եզրույթը տարբեր կերպ է արտացոլված ոլորտային իրավական ակտերում։  Առկա չեն իրական շահառուների նույնականացման մատչելի ուղեցույցներ։ | II | I | II |  | |  |
| 1․ Ուսումնասիրվել է իրական շահառուների բացահայտման առավել արդյունավետ մեխանիզմների վերաբերյալ միջազգային լավագույն փորձը։ | 1․ Ներդրվել են իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման միասնական կառուցակարգեր։ | 2․ Մշակվել է իրավաբանական անձանց ստուգման մեթոդաբանությունը և պատրաստվել են տեխնիկական կանոնակարգեր։ | 1․ Ապահովվել է տվյալների արժանահավատության հանրային վերահսկողության հնարավորությունը։  1․ Հնարավորինս ապահովել է «իրական շահառու» եզրույթի իրավական բովանդակության միասնականությունը` տարբեր իրավական ակտերում։ | | 1․ Միասնական ստանդարտների հիման վրա պատրաստվել և հրապարակվել են իրական շահառուների նույնականացման մատչելի ուղեցույցներ՝ ըստ իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձևի։  2․ Իրականացվել են վերապատրաստման առնվազն 10 դասընթաց հայտարարատու իրավաբանական անձանց շրջանակի համար` ընդգրկելով տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչներ: |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1 Կատարելագործվել է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտը: | | | | | 1․ Հստակեցվել և պարզեցվել է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր ներկայացնելու ընթացակարգը, իրավաբանական անձինք տիրապետում են իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու գործընթացի առանձնահատկություններին, իրական շահառուների ստուգման գործընթացը հնարավորություն է ընձեռում հստակ բացահայտել հայտարարագրման գործընթացում թույլ տրվող խախտումները: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.8**  Արդիականացնել և կատարելագործել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի և իրական շահառուների հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր։ Վերջիննրս կիրառվում են պրակտիկայում։  2․ Ապահովված է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը այլ` այդ թվում օտարերկրյա էլեկտրոնային շտեմարանների հետ։  3․ Իրականացվում է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակում։ | Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիա  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային գործող համակարգը չունի անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորությունները՝ տվյալների մշակման, վերլուծության, փնտրման, ծանուցումների ինքնաշխատ ուղարկման, ըստ ռիսկայնության չափանիշների իրավաբանական անձանց նշման՝ «կարմիր դրոշակների» սահմանման (red flagging), վերլուծական տվյալների գեներացման, մեծածավալ (bulk) բաց տվյալներ գեներացնելու, նորարական գործիքներ ներդնելու համար։  Ապահովված չէ պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը այլ մարմինների տվյալների շտեմարանների հետ։  Միջազգային համագործակցության շրջանակում առկա չեն օտարերկրյա ռեգիստրների հետ փոխգործելիության հնարավորություններ։ | II | I | II |  | |  |
|  | 1․ Ապահովվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի և իրական շահառուների հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի արդյունավետ գործարկումը, երաշխավորվել է տվյալների մշակման, վերլուծության, որոնման, ծանուցումների ինքնաշխատ ուղարկման, ըստ ռիսկայնության չափանիշների իրավաբանական անձանց նշման (red flagging), վերլուծական, մեծածավալ (bulk) բաց տվյալների գեներացման հնարավորությունը։ | 1․ Լուծվել են գործնականում ծագած խնդիրները (բացառվել են համակարգի տեխնիկական խափանումները, էլեկտրոնային հայտարարագրերում ապահովվել է օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալների պարտադիր լրացումը, անփութության սխալները բացառելու նպատակով ներդրվել են խելացի գործիքներ, հնարավոր է դարձնել ֆիզիկական անձանց՝ հայտարարագիր ներկայացնելու առցանց լիազորումը:  2․ Իրական շահառուների հայտարարագրմաէլեկտրոնային համակարգը գործում է բաց տվյալների (open contracting data standards), բաց աղբյուրների (open source) ստանդարտներով և user-friendly (օգտագործողին հարմար) և machine readable (մեքենայական ընթերցվող) ձևաչափով։ | 1․Ապահովվել է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը ներպետական էլեկտրոնային շտեմարանների հետ՝ մասնավորապես ԿԿՀ-ի էլեկտրոնային համակարգի, բաժնետերերի ռեեստրի, պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգի հետ։  2․ Ներդրվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակման գործուն մեխանիզմ։ | | 1․Ապահովվել է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը միջազգային համագործակցության շրջանակում` իրական շահառուների օտարերկրյա ռեգիստրների միջև:  2․ Ներդրվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակման գործուն մեխանիզմ։ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Ներդրվել են արդյունավետ էլեկտրոնային գործիքակազմեր և մեխանիզմներ՝ նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը իրական շահառուների բացահայտման գործընթացներում։ | | | | | 1․ Բարձրացել է իրական շահառուների բացահայտման գործընթացում ստացված տվյալների արժանահավատության մակարդակը։  2․ Պարզեցվել է իրական շահառուների հայտարարգման գործընթացի վարչարարությունը։  3. Ստեղծվել են էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիության արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ժամանակին բացահայտել հնարավոր խախտումները: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.9․**  Զարգացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության ինստիտուցիոնալ կարողությունները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Գործակալության կառուցվածքում ձևավորված է իրական շահառուների հարցերով առանձին ստորաբաժանում։  2․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 15 վերապատրաստման դասընթացներ՝ Գործակալության աշխատակիցների համար։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Իրավական ակտի առկայություն  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | |
| Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից ներկայումս չի իրականացվում իրական շահառուների մասին տեղեկատվության և տվյալների արժանահավատության համալիր ստուգում։  2023 թվականից իրական շահառուների հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձանց թվի աճի պայմաններում (100,000 իրավաբանական անձ) զգալիորեն մեծացել է գործակալության աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և գործակալության կադրային ներուժը հնարավորություն չի տալիս իրականացնել տվյալների համալիր ստուգում։ | II | I | II |  | |  |
|  | 1․ Գործակալության կառուցվածքում ձևավորվել է իրական շահառուների հարցերով առանձին ստորաբաժանում | 1․ Իրականացվել են աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման առնվազն 4 ծրագրեր | 1․ Իրականացվել են աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման առնվազն 5 ծրագրեր | | 1․ Իրականացվել են աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման առնվազն 6 ծրագրեր |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Իրականացվում է իրավաբանական աձանց իրական շահառուների հայտարարագրման գործընթացում ներկայացվող տեղեկությունների արժանահավատության համալիր ստուգում, հնարավոր իրավախախտումների կանխում և խախտում թույլ տված անձանց նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների կիրառում։ | | | | | 1․ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կառուցվածքում ապահովվել է իրական շահառուների հարցերով առաձին ստորաբաժանման առկայությունը, որը համալրվել է անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող և հմտություններին տիրապետող կադրերով։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.10.**  Շարունակաբար բարելավել և կատարելագործել հարկային և մաքսային ծառայողների բարեվարքության համակարգը՝ ներդնելով նոր գործիքակազմեր և կառուցակարգեր։ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ներդրված և կիրառվում է մաքսային մարմինների աշխատակիցների բարեվարքության ստուգման կանոնավոր/ընթացիկ մոդելը։  2․ Մաքսային մարմինների աշխատակիցների բարեվարքության ստուգման թվի շարունակաբար աճ՝ ի համեմատություն ելակետային տվյալների։  3․ Բարեվարքության ստուգման կառուցակարգերը և մեխանիզմները ներդրված են հարկային մարմինների աշխատակիցների համար։ | Իրավականակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ  ԿԿՀ-ի տարեկան և կիսամյակային հաշվետվություններ | ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | |
| 2022թ. իրականացվել է նոր ձևավորվող Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն-մաքսատուն, վարչության, ՀՀ ՊԵԿ ներքին անվտանգության վարչության մաքսային ծառայողի ընդունելության դիմորդների, ինչպես նաև գործող մաքսային ծառայողների բարեվարքության ստուգում, որի արդյունքում ուսումնասիրության են ենթարկվել 704 անձ, որից 132 անձ եղել են գործող մաքսային ծառայողներ, իսկ 572 անձ՝ այլ դիմորդներ: | II | I | II |  | |  |
|  | Կատարելագործվել են մաքսային մարմինների աշխատակիցների բարեվարքության ստուգման կառուցակարգերը, մասնավորապես կիրառվում է ստուգման կանոնավոր/ընթացիկ մոդելը[[1]](#footnote-1)։ | 1․Ընդլայնվել է բարեվարքության ստուգման համակարգը՝ ներառելով նաև հարկային ծառայողներին։ Մշակվել են համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ և ներկայացվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը։  2․ Մշակվել են բարեվարքության ստուգման համապատասխան կառուցակարգեր՝ այդ թվում նաև ստուգման թերթիկները և հարցաշարարեը |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Հարկային և մաքսային համակարգերում նվազել են կոռուպցիոն ռիսկերը։  2․ Պարզեցվել է բիզնես վարչարարությունը։  3․ Բարձրացել է համակարգի նկատմամբ բիզնես համայնքի վստահությունը։ | | | | | 1․ Կատարելագործվել և բարելավվել են հարկային և մաքսային ծառայողների բարեվարքության համակարգերը։  2․ Համակարգում ներգրավվել են մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող և բարեվարքության չափանիշներին համապատասխանող աշխատակիցներ։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.11.**  Բարձրացնել հարկային վարչարարության արդյունավետությունը, կատարելագործել ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի գործիքակազմը և մեղմացնել բիզնես-հարկային մարմին փոխհարաբերություններում սուբյեկտիվիզմը ու կոռուպցիոն ռիսկերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին | |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ուսումնասիրությունն իրականացված է միջազգային լավագույն փորձին և չափանիշներին համահունչ։  2․ Առկա գործիքակազմը կատարելագործված է կամ ներդրված են նոր «խելացի» հակակոռուպցիոն էլեկտրոնային գործիքներ։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | |
| ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1830-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր) նախատեսված՝ ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից կատարման ենթակա միջոցառումների մասով Ծրագրի 1.1-րդ կետի 1.1.14-րդ ենթակետով նախատեսվել է ստեղծել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթների (այսուհետ՝ ՎԻՎ վարույթներ) էլեկտրոնային կառավարման համակարգ:  Ներկայումս Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով հարկային մարմնի քննությանը ենթակա գործերով հարկ վճարողների պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ՎԻՎ վարույթները հարուցվում և իրականացվում են թղթային եղանակով: Միջոցառման շրջանակում ՎԻՎ վարույթների իրականացումը նախատեսվում է իրականացնել էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, ավտոմատացված ձևով՝ առանց օգտվողի անմիջական մասնակցության, ինչի շրջանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի տվյալների բազայում առկա տեղեկատվության հիման վրա պետք է իրականացվեն տվյալների համադրումներ, ստեղծվեն ՎԻՎ վարույթի փաստաթղթեր, իրականացվի դրանց ծանուցումը:  Ի կատարումն վերոնշյալ միջոցառմամբ նախատեսված գործողությունների՝ 03.03.2021թ․ ընդունվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ է մտնելու էլեկտրոնային համակարգի ներդրման պահից։  Ներկայումս չկատարված հարկային պարտավորությունների գանձման գործընթացն ամբողջությամբ իրականացվում է «Հարկատու 3» էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ հարկային մարմնում վարվող՝ հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտերում ներառված ՀՀ հարկային օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով չվճարված հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա: Մասնավորապես՝ չկատարված հարկային պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների ցանկի ձևավորումը կամ գեներացումը համապատասխան գործիքակազմի միջոցով կատարվում է նշված համակարգի կողմից։ Ցանկում ներառված հարկ վճարողներին անմիջապես էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում է ծանուցում օրենքով սահմանված ժամկետում հարկային պարտավորությունների վճարումները չկատարելու վերաբերյալ։  Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.03.2019թ. «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 169-Լ հրամանով կարգավորվում են ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումներին և հիմնարկներին ծառայություններ մատուցելու հարաբերությունները, որոնցով նաև նախատեսված են ծառայությունների մատուցման այնպիսի շրջանակ, որոնք իրականացվում են էլեկտրոնային համակարգերի կիրառմամբ: (https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTIServiceSingleStandard )։ | II | I | II |  | |  |
|  | Կատարվել է ուսումնասիրություն՝ վերհանելու գործող էլեկտրոնային գործիքակազմի կիրառման հիմնախնդիրները։ Ուսումնասիրությունը թիրախավորում է նաև նոր «խելացի» հակակոռուպցիոն էլեկտրոնային գործիքակազմի ներդրման անհրաժեշտությունը։ | Ուսումնասիրության արդյունքներով՝ կատարելագործվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրվել են «խելացի» հակակոռուպցիոն նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր | Նոր էլեկտրոնային գործիքակազմերը կիրառվում են պրակտիկայում | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| 1․ Կատարելագործվել է ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի գործիքակազմը։  2․ Մեղմացվել են բիզնես-հարկային մարմին փոխհարաբերություններում սուբյեկտիվիզմը ու կոռուպցիոն ռիսկերը։ | | | | | 1․ Բարձրացնվել է հարկային վարչարարության արդյունավետությունը։  2․ Ներդրվել են նոր «խելացի» հակակոռուպցիոն էլեկտրոնային գործիքակազմեր։ | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.12**  Կատարելագործել հանրային գնումների ոլորտում շահերի բախման և բարեվարքության կառուցակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ուսումնասիրությունն իրականացված է միջազգային լավագույն փորձին և չափանիշներին համահունչ։  2․ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։  3․ Էլեկտրոնային գործիքակազմի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է։  4․ Երկու էլեկտրոնային համակարգերը փոխկապակցված են և կիրարկվում են պրակտիկայում։ | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Առկա տեխնիկական բնութագիր | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| Անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել և բարելավել հանրային գնումների ոլորտում շահերի բախման կառուցակարգերը։  Առկա է անհրաժեշտություն կատարելագործել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կարագովորումները։ | II | I | II |  | |  |
|  | Կատարվել է առկա իրավիճակի և գործող օրենսդրության վերաբերյալ ուսումնասիրություն՝ ոււղված պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղղակի և անուղղակի մասնակցությունը պետական գնումնեևրի գործընթացներում բացառելուն, շահերի բախման կառուցակարգերը կատարելագործելուն։ | Ուսումնասիրության արդյունքներով մշակվել են համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։  Օրենսդրական փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական գնումների էլեկտրոնային գրանցամատյանը (ARMEPS) փոխկապակցվել է ԿԿՀ-ի հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի հետ, որի միջոցով էլեկտրոնային գնումների տվյալները փոխանցվում են ԿԿՀ-ին՝ ներառյալ շահերի բախման առկայության կամ բացակայության մասին հայտարարությունները | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Բարձրացել է հանրային գնումների նկատմամբ հանրային վստահությունը։ | | | | | 1․ Կատարելագործվել են հանրային գնումների ոլորտում բարեվարքության և շահերի բախման օրենսդրական և իրավական կառոուցակարգերը։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.13**  Կատարելագործել պետական գնումների շրջանակներում մրցակցության ոլորտի իրավախախտումները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերը, մշակել այդ գործիքների կիրառման ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ուսումնասիրությունն իրականացված է միջազգային լավագույն փորձին և չափանիշներին համանունչ։  2․ Մշակված են տնտեսական շուկայում անկանոնությունները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերի և այլ գործիքների տեխնիկական բնութագրերը։  3․ Համապատասխան էլեկտրոնային գործիքները ներդրված են և կիրառվում են պրակիտկայում։  4․ Ուղեցոյցները մշակված են և տարածված են անձնակազմի միջև։  5․ ՄՊՀ-ի աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 6 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Տեխնիակական բնութագրերի առկայություն  Կիրառվող էլեկտրոնային գործիքներ  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Ուղեցույցների առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
| Հանձնաժողովը 2022 թվականին գործարկել է նոր էլեկտրոնային համակարգ (այսուհետ՝ e-Compete համակարգ)։ e-Compete hամակարգը փոխգործելի է մի շարք պետական մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի հետ, որոնցից վեբ ծառայությունների միջոցով ստացվում են տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ, օրինակ՝ գործունեության ոլորտի, բաժնետերերի, այլ ընկերություններում մասնակցության, ակտիվների և հասույթի մասին տեղեկատվություն։ Այս կապակցությամբ հարկ է նկատել, որ գերիշխող դիրքի առաջացման և ամրապնդման դեպքերը վերահսկելու նպատակով Համակարգում կիրառվում են այնպիսի ալգորիթմներ, որոնք Կադաստրի կոմիտեի և Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների շտեմարաններից, նախանշված չափորոշիչներին համապատասխան, ինքնաշխատ եղանակով ներբեռնում են իրավաբանական անձանց կողմից իրականացվող այն գործարքների մասին տվյալներ, որոնք առերևույթ կարող են լինել չհայտարարագրված համակենտրոնացումներ։  Միաժամանակ, e-Compete համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային շտեմարանների փոխգործելիության արդյունքում վեբ ծառայությունների միջոցով ստացվում են խոշոր առևտրային ցանցերում լայն սպառման մի շարք ապրանքատեսակների գների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ համակարգում ներդրված Power BI գործիքի միջոցով այդ տվյալների հիման վրա գեներացվում են հաշվետվություններ, որոնց օգնությամբ իրականացվում է գների ամենօրյա մոնիտորինգ շուկայում գերիշխող դիրքի չարաշահման, հակամրցակցային համաձայնությունների դրսևորմամբ ապրանքների գների չհիմնավորված բարձրացման, իջեցման կամ պահպանման հնարավոր դեպքերը հայտնաբերելու նպատակով։ Գների մոնիտորինգն ինքնաշխատ եղանակով հրապարակվում է նաև Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում։ | II | I | II |  | |  |
| Կատարվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն՝ տնտեսական շուկայում պետական գնումների շրջանակներում անկանոնությունները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերի և այլ գործիքների, օրինակ՝ կարմիր դրոշակների (red flags) ներդրման վերաբերյալ | Մշակվել է տնտեսական շուկայում անկանոնությունները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերի և այլ գործիքների տեխնիկական բնութագիրը | Էլեկտրոնային գործիքակազմերը ներդրվել են և կիրառվում են պրակտիկայում։ | 1․Մշակվել են սքրինինգային ծրագրերի և իրավախախտումները վերհանող այլ գործիքների կիրառման մատչելի և համապարփակ ուղեցույցներ  2․Շարունակաբար զարգացվել են ՄՊՀ-ի կարողությունները նշյալ գործիքների արդյունավետ կիրառման ուղղությամբ | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Կատարելագործվել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում հակակոռուպցիոն կառուցակարգերն ու մեխանիզմները։ | | | | | 1․ Արդիականացվել և կատարելագործվել են մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող մարմինների կողմից մենաշնորհների, գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների դեմ պայքարի շրջանակներում կիրառվող էլեկտրոնային գործիքները։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն 4.14**  Արդիականացնել և կատարելագործել գնումների պլանավորման համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Մշակած և իրավական ակտի տեսքով հաստատված են պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող հիմնական ապրանքների համար միասնական բնութագրերը։  2․ Մշակված է ավտոմատ եղանակով միանման բնութագրեր ունեցող առարկաների նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի տեխնիկական բնութագիրը։  3․ Համակարգը ներդրված է և կիրառվում է պրակտիկայում։ | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Առկա տեխնիկական բնութագիր | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |
| Ոլորտային ամենախնդրահարույց հարցերից է շարունակում մնալ այն պրակտիկան, որ  պետական գնումների ոլորտում մրցույթների ընթացակարգերի հրավերներում  տեխնիկական բնութագրեր եւ այլ չափորոշիչները համապատասխանեցվում են կոնկրետ  կազմակերպությունների համար՝ վերջիններիս հաղթանակն ապահովելու նպատակով,  քանի որ առկա չեն հստակ չափորոշիչներ, առնվազն՝ հիմնական ապրանքների համար։  Ֆինանսների նախարարության կողմից վերջին տարիներին նշյալի դեմ պայքարի  շրջանակներում մշակված մեխամիզները բավարար կերպով չեն կարողանում վերացնել  արատավոր պրակտիկան, ինչի մասին վկայում են Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից վարվող Բիզպաշտպան ազդարարման հարթակի միջոցով ստացված ազդարարումները[[2]](#footnote-2)։ | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել են պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող հիմնական ապրանքների համար միասնական բնութագրեր | Ներդրվել է ավտոմատ եղանակով միանման բնութագրեր ունեցող առարկաների նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգ |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Ամրապնդվել է բիզնես համայնքի վստահությունը պետական գնումների գործընթացների նկատմամբ։ | | | | | 1․ Ձևավորվել են գնումների պլանավորման արդյունավետ մեխանիզմներ և չափորոշիչներ։  2․ Արդիականացվել է գնումների պլանավորման համակարգը։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.15**  Շարունակաբար կատարելագործել հանրային գնումների գործընթացների թափանցիկության և հրապարակայնության համակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Առկա իրավիճակի և կարիքների գնահատումն իրականացված է։  2․ Էլեկտրոնային գործիքակազմի ներդրման կամ թարմացման տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է։  3․ Պրակտիկայում կիրառվում են հակակոռուպցիոն նոր խելացի համակարգեր/գործիքակազմեր։ | Մամուլի հաղորդագրություններ, ԶԼՄ հրապարակումնեև  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| Ներկայումս էլեկտրոնային գնումներն ընդգրկում են գնման գործընթացի բոլոր փուլերը, ներառյալ պայմանագրերի կատարման փուլը։ Գնումների գործընթացների, ներառյալ նաև պայմանագրերի կատարման, վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը հրապարակվում և թարմացվում է գնումների պաշտոնական էլեկտրոնային տեղեկագրում ։ Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել հանրային գնումների գործընթացների թափանցիկության և հրապարակայնության համակարգերը՝ ներդնելով հակակոռուպցիոն նոր խելացի գործիքակազմեր և փոխգործելիության համակարգեր։ | II | I | II |  | |  |
|  | Կատարվել է առկա իրավիճակի և գործող հակակոռուպցիոն խելացի գործիքակազմերի վերաբերյալ ուսումնասիրություն։ | Ուսումնասիրության արդյունքներով՝ մշակվել է առկա խելացի գործիքակազմերի կամ նոր համակարգերի ներդրմանն ոււղված տեխնիկական բնութագիր։ | Թարմացվել կամ ներդրվել են նոր հակակոռուպցիոն խելացի գործիքակազմեր | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Բարելավվել են հանրային գնումների ոլորտի թափանցիկության, հաշվետվողականության և հրապարակայնության կառուցակարգերն ու գործիքակազմերը։ | | | | | 1․ Շարունակաբար կատարելագործվում են հակակոռուպցիոն խելացի գործիքակազմերը և փոխգործելիության համակարգերը։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.16**  Կատարելագործել և բարելավել հանրային գնումների ոլորտում հաշվետվողականության կառուցակարգերը՝ հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Մշակված և հաստատված է իրազեկման միջոցառումների պլանը։  2․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 18 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցաիլական հարթակների միջոցով։ | Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| Հանրության և գործարարների շրջանում հանրային գնումների գործընթացների վերաբերյալ առկա է հակասական կարծիք։ Այս ոլորտը մշտապես ասոցացվում է կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության հետ։ Ուստի, անհրաժեշտ է իրականացնել գործուն քայլեր հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ։ | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել է իրազեկման միջոցառումների պլան՝ հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 4 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 6 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 8 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Հանրության և բիզնես համայնքի շրջանում բարձրացվել և ամրապնդվել է գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահությունը։ | | | | | 1․ Կատարելագործվել են գնումների գործընթացի հաշվետվողականության և հրապարակայնության կառուցակարգերը։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **ԿՈՌՈՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 4.17**  Կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման արդյունավետության բարձրացման նպատակով շարունակաբար զարգացնել և կատարելագործել ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերը և մեխանիզմները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 18 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Վերապատրաստումների զեկույցներ  Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ  Մամուլի հաղորդագրություններ  ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական վերահսկողական ծառայություն (համաձայնությամբ)  Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |
| Անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ | II | I | II |  | |  |
|  |  | 1․ Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։  Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 4 վերապատրաստման դասընթացներ։ | Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։  Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 6 վերապատրաստման դասընթացներ։ | | Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։  Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն վերապատրաստման 8 դասընթացներ։ |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | |
| 1․ Ձևավորվել են արդյունավետ ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր և մեխանիզմներ մասնավոր ոլորտում հակակոռուպցիոն պայքարի իրականացման համար։  2․ Բարձրացվել է մասնավոր ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը։ | | | | | 1․ Կատարելագործվել են ՊՎԾ-ի, Հաշվեքննիչ պալատի, Գլխավոր դատախազության, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, ՄՊՀ-ի անձնակազմի կարողությունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման համատեքստում։ | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **5.1 ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5․1․1**  Գործարկել հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Համապատասխան կազմակերպության կողմից 6 ամսվա ընթացքում փոփոխվել է հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի պլատֆորմը, նախնական տարբերակը ներկայացված է Արդարադատության նախարարություն: 2. Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակում գրանցվել և իրենց անձնական էջերն են վարում Հակակոռուպցիոնռ ազմավարության համար պատասխանատու մարմինները: 3. Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի շահառուների շրջանում իրականացված հարցման արդյունքներով հարցվածների առնվազն 80%-կարողանում է առանց էական խոչընդոտների գործարկել հարթակը: | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  ՀարցումՄոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը շահագործող մարմինների շրջանակում | Արդարադատության նախարարություն |  |
| Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի գործող հարթակը՝ <https://anti-corruption.gov.am/am/> կայքը սահմանափակ հնարավորություններ ունի, որի արդյունքում հնարավոր է լինում նշված հարթակով ապահովելու միայն արդեն մշակված զեկույցի ներբեռնումը և մամլո հաղորդագրությունների տեղադրումը: Նշված հարթակը չունի զեկույց գեներացնելու, նշածից զատ տեղեկություններ ներբեռնելու, գնահատելու հնարավորություններ  Դեռևս 2022 թվականից մեկնարկել էր հակակոռուպցիոն նոր հարթակի մշակման աշխատանքները, որոնք անավարտ մնացին: | II | I | II |  | |  |
|  | Վերանայվել է հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը: | Մեկնարկել են հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի մշակման աշխատանքները: | Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը գործարկվել է: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացը թվայնացվել է: | | | | | Առվազն մեկ անգամ մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան և կիսամյակային զեկույցները իրականացվել են հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5․1.2**  Բարելավել մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման ընթացակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1 Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական փաստաթղթերը բարելավման ուղղված փաստաթղթերը մշակված են:  2․ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ ամրագրված են մոնիթորնգի և գնահատման բարելավված կարգավորումները: | Իրավական ակտերի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ  ՏՀԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի 5-րդ գնահատման արդյունքների կատարման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կատարողականի վերաբերյալ զեկույց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոլորտային հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
| Հակակոռուպցիոն ռազմավարության գործողությունների ծրագրի ամենամյա ակնկալվող արդյունքների գնահատականները տրվում են հայեցողական գնահատման եղանակով և չունեն կատարման աստիճանը բնութագրող չափորոշիչներ: | II |  | II |  | |  |
|  | Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական գործող փաստաթղթերը ուսումնասիրվել են՝ բոլոր հնարավոր բացերի վերհանման նպատակով, բարելավման ուղղված փաստաթղթերը մշակվել են: | Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական փաստաթղթերը բարելավման ուղղված փաստաթղթերը հաստատվել են, դրանց հիման վրա լրամշակվել է մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման ընթացակարգը կատարելագործվել է: | | | | | Մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման ընթացակարգի հայեցողական դրույթները հստակեցվել են: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5.1.3** Շտկել Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությանն առնչվող կարգավորումների շրջանակներում իրավական բացերը, ապահովել առավել լայն ներառականության | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Ռիկսերի կառավարման և գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է:  2. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում ՔԿՀ մասնակցիների քանակը ամբողջությամբ համարված է: | Իրավական ակտի առկայություն  Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամներ  (համաձայնությամբ) |
| Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող Վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 808-Ն որոշմամբ ՔՀԿ սահմանափակ շրջանակի ներառման հնարավորություն է տրված, բացի այդ՝ հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի անցկացման կարգավորումների հստակեցման և հայեցողական դրույթների որոշակիության անհրաժեշտություն է առկա:  Միևնույն ժամանակ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հիմնական կազմում ներառված չեն հահակակոռուպցիոն բոլոր մարմինները: | II | I | II |  | |  |
| Ուսումնասիրվել են հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող բոլոր իրավական ակտերը, վեր են հանվել բացերը, անորոշ դրույթները և խնդիրները: | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակվել են հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերում բարելավումներ նախատեսող իրավական ակտերի նախագծերը:  Նախագծերը օրենքով սահմանված կարգով քննարկվել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամների և ոլորտային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ: | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերում բարելավումներ նախատեսող իրավական ակտերի նախագծերը ընդունվել են: | Առավել լայն ներառականության ապահովման նպատակով անցկացվել է մրցույթ՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի մասնակից ՔԿՀ-ների կազմի ամբողջական համալրման նպատակով: | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ներգրավման կարգավորումները որոշակի են, կազմը ներառական է: | | | | | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում ներառված են հակակոռուպցիոն բոլոր մարմինները, ՔՀԿ-ի համար նախատեսված 7 տեղերը լրացված են: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5.1.4** Սահմանել կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման կառուցակարգերը և ապահովել դրանց իրագործումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1․ Իրավասու մարմնի իրավական ակտով Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման մեթոդաբանությունը ընդունված է և կիրառվում է  2․ Օրենսդրական ակտով հաստատվել են պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմինը:  3․ Տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացվում է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով հարցում և դրա արդյունքներն ամփոփվում են հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան զեկույցներում: | Իրավական ակտի առկայություն  Տարեկան մոնիթորինգի և գնահատման զեկույց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
| Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով պարբերական հարցումներ չեն իրականացվում, առկա չէ նման հարցումների իրականացման մեթոդաբանություն: | II | I | II |  | |  |
|  | Մշակվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ մեթոդաբանություն  Մշակվել են պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմին սահմանող դրույթը: | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ մեթոդաբանությունը հաստատվել է, պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմինը սահմանվել են: | Կոռուպցիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության պարզման նպատակով հարցում է իրականացվել: | | Կոռուպցիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության պարզման նպատակով հարցում է իրականացվել: |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով իրականացվում են հարցումներ, դրանց արդյունքներն ամփոփվում են մոնիթորինգային զեկույցներում և (կամ) հակակոռուպցիոն քաղաքականություն մշակելիս | | | | | Սամանված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման մեթոդաբանությունը, առկա է այդ հարցումների իրականացնող լիազոր մարմին և այգ գործընթացի իրականացման կարգավորումները: | | | | | | |
| **ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ** | | **5.2 ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5.2.1** ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության ինստիտուցիոնալ հզորացում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Հաստիքների ավելացմանն ուղղված իրավական ակտը հաստատված է Վարչապետի կողմից: 2. ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության հաստիքները ավելացել են, առնվազն 80%-ով, ավելացված հաստիքների առնվազն 80%-ը համալրվել է: 3. Վարչության նոր աշխատակիցների 100%-ը վերապատրաստվել է: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ 4. Սոցիալական երաշխիքների սահմանման ուղղված նհրաժեշտ փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | Կիսամյակային և ամեամյա մոնիթորինգային հաշվետվություններ  Իրավական ակտի ընդունում  ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ  ՏՀԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի 5-րդ փւոլի գնահատման հանձնարարականների կատարման զեկույց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| Վարչությունը հանդիսանում ոլորտային միազջգային կազմակերպություններում (այս պահին՝ 4 կազմակերպութուն) Հայաստանի Հանրապետության ազգային համակարգողը, հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակողը դրա մոնիթորինգի և գնահատումն իրականացնող, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն մշակողը, հակակոռուպցիոն մարմինների օրենսդրության մշակողը, պետական և ՏԻմ մարմինների հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներին մեթոդական աջակցություն տրամադրողը: Մինչդեռ նման մեծածավալ և ազդեցության մակարդակով հանրապետական կամ միջազգային ազդեցություն ունեցող իրավասությունների պայմաններում Վարչությունն ունի ընդամենը 8 հաստիքային միավոր: Միևնույն ժամանակ Վարչության աշխատակիցների համար սահմանված չեն գործառույթների՝ հանրապետական և միջազգային ազդեցությանը համահունչ սոցիալակն երաշխիքներ: | II | I | II |  | |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության՝ իր գործառույթների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ հաստիքային միավորներ տրամադրելու իրավական ակտը մշակվել է և ներկայացվել է իրավասու մարմնի հաստատմանը: | Ուսումնասիրվել է ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությանը սոցիալական երաշխիքներ տրամադրելու հնարավոր շրջանակը և դրա հիման վրա մշակվել են համապատասխան օրենսդրական ակտերի փաթեթ: | ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությանը սոցիալակն երաշխիքներ տրամադրող համապատասխան օրենսդրական ակտերի փաթեթը ներկայացվել է Կառավարության հաստատմանը: | ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության նոր աշխատակիցների համար անցկացվել են վերապատրաստումներ | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությունը ինստիտուցիոնալ առումով հզորացվել է: | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությունն ունի բավարար մարդկային ռեսուրսներ: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Պետական բյուջե և օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5.2․2** Զարգացնել Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների կարողությունները՝ վերապատրաստումների իրականացման և ուղեցույցների մշակման եղանակներով | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Հավաքագրվել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու նշանակած պետական մարմինների և ՏԻՄ մարմինների առնվազն 80%-ի կարիքները: 2. Վերապատրաստումներին մասնակցել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու պետական մարմինների և ՏԻՄ մարմինների՝ առնվազն 80%-ը: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ 3. Մշակվել և հաստատվել է Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար առնվազն 1 ուղեցույց | Իրավական ակտի ընդունում  Կիսամյակային և ամեամյա մոնիթորինգային հաշվետվություններ  ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Վարչապետի աշխատակազմ  Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)  Ազգային ժողովի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)  Անկախ և ինքնավար մարմիններ (համաձայնությամբ)  ՏԻՄ մարմիններ (համաձայնությամբ) |
| Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար իրականացվել է ընդամենը 1 վերապատրաստում 2023 թվականին, իսկ վերջիններս գործունեության ուղեցույցներ չունեն: | II | I | II |  | |  |
| Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներից հավաքագրվել են կարիքները՝ վերապատրաստումների և ւղեցույցների շրջանակը պարզելու նպատակով: | Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար անցկացվել են վերապատրաստումներ:  Մշակվել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների գործունեության ուղեցույցները, շրջանառվել և հրապարակվել են: | Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար անցկացվել են վերապատրաստումներ:  Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների գործունեության ուղեցույցները հաստատվել են: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Ներգրետեսչական մակարդակում արդյունավետորեն ապահովվում է հակակոռուպցիոն ծրագրերի և ոլորտային միջազգային պարտավորությունների համակարգման գործընթացը Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների կողմից: | | | | | Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուները ամբողջությամբ տիրապետում են իրենց գործառույթներին: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |
| **Գործողություն 5.2.3**  Զարգացնել Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների կարողությունները մասնագիտական վերապատրաստումների եղանակով | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ | | | | | | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| 2023թ. | 2024թ. | | 2025թ. | | 2026թ․ | 1. Հավաքագրվել են առնվազն Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ ՔՀԿ-ների կարողությունները: 2. Մշակվել են Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների վերապատրաստումների ծրագրի մշակմանը մասնակցել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ ՔՀԿ-ների առնվազն կեսը, իսկ մշակված խրագիրը քննարկված է Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ բոլոր ՔՀԿ-ների հետ: 3. Վերապատասրատումներին մասնակցել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ ՔՀԿ-ների առնվազն կեսի 2-ական ներկայացուցիչ, ներկայացուցիչների Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | Կիսամյակային և ամեամյա մոնիթորինգային հաշվետվություններ  ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ ՔՀԿ-ներ  (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
| 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ նախատեսված էր հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔԿՀ կարողությունների զարգացում, որը սակայն իրականացվեց մասնակի: | II | I | II |  | |  |
| Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման վերաբերյալ կարիքները հավաքագրվել են: | Մշակվել են Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների վերապատրաստումների ծրագիր, ան քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ: | Իրականացվել են վերապատրաստումներ Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների համար: |  | |  |
| **Ակնկալվող արդյունքներ** | **Վերջնական** | | | | | **Միջանկյալ** | | | | | | |
| Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների կարողությունները զարգացել են: | | | | | Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների համար համակարգված ձևով վերապատրաստումներ են իրականացվում: | | | | | | |
| **Ֆինանսավորում** | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | | | | | | | | | | | |

1. Նման մոդել նախատեսվում է դատավորների, դատախազների և քննիչների համար, որոնք պարտադիր կերպով պետք է անցնեն կանոնավոր բարեվարքության ստուգման ընթացակարգը։ [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://bizprotect.am/am/success-stories/show/18> [↑](#footnote-ref-2)