Հավելված ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի -ի N - Լ որոշման

 «Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

 հոկտեմբերի 6-ի N 1568 - Լ որոշման

**«Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան» նախաձեռնության** **շրջա­նակ­նե­րում Հայաստանի Հանրապետության**

**2022-2024թթ. գործողությունների ծրագիր**

|  |
| --- |
| **ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ** |

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միացել է [«Բաց կառավարման գործընկերություն» (ԲԿԳ) նախաձեռնությանը 2011 թվականին](https://www.opengovpartnership.org/members/armenia/) և անդամակցությունից ի վեր իրականացրել է [չորս ազգային գործողությունների ծրագրեր](https://ogp.gov.am/hy):

Գործողությունների ծրագրերը միտված էին բարելավելու կառավարության կողմից ստանձնած բարեփոխումների օրակարգը` դարձնելով դրաք ավելի թափանցիկ, հաշվետու, մասնակցային և նորարար։

[ԲԿԳ-Հայաստան 2018-2020 թթ. գործողությունների չորրորդ ծրագիրը](https://ogp.gov.am/hy/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%A4/%D5%A2%D5%AF%D5%A3-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-4-%D6%80%D5%A4-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80) գնահատվել, որպես առավել բարեփոխիչ [ԲԿԳ Անկախ հաշվետվական մեխանիզմի (ԱՄՀ) զեկույցում](https://ogp.gov.am/files/action_plans/1/16286851316556.pdf)։  Չորրորդ ծրագիրը աչքի էր ընկնում հանձնառությունների լավ կատարմամբ՝ չնայած համավարակի և պատերազմի մարտահրավերներին։ Չորրորդ ծրագիրը բավականին հավակնոտ էր, քանի որ ներառում էր օրենսդրական փոփոխություններ և 11 հանձնառություններից առնվազն 6-ը քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) առաջարկներն էին: Ներդրվեցի մի շարք գործընթացներ, ինչպիսիք են` իրական շահառուների և հանրագրերի ինստիտուտը, նվազեցվեցին կոռուպցիոն ռիսկերը կրթության և առողջապահության ոլորտներում, բարելավեց հանրային միջոցների թափանցիկությունը՝ պետական բյուջեի դրամաշնորհների մրցույթային կարգի սահմանմամբ, հստակեցվեց և ընդլայնվեց հանրային պաշտոնյաների հայտարարագրերի շրջանակը, բարելավեց համայնքների կայքերի տեղեկատվության տրամադրման միասնականությունը և ծառայությունների մատուցման հնարավորությունը, ներդրվեց պետական ծառայությունների հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմը և այլն։ ԲԿԳ հանձնառությունները դարձան հասցեական և ժամանակին հատկապես համավարակի և պատերազմի ժամանակ։  Հանձնառությունների իրականացման և ընթացքի վերաբերյալ իրազեկումը պայմանավորված էին համավարակով և պատերազմից հետո առաջացած խնդիրներով: Այնուամենայնիվ, կառավարությունը ՔՀԿ կազմակերպությունների հետ միասին կազմակերպեց և առցանց, և համայքային հանդիպումներ՝ պահպանելով համավարակի կանոնները:

|  |
| --- |
| **ԲԱՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ** |

  Հայաստանը «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության անդամակցումից ի վեր բարելավել է իր գործողությունների ծրագրի մշակման, իրականացաման, հանձնաությունների ստանձման, ավելի հասցեական և հավակնոտ հանձնառությունների ստանձման գործընթացները:  ՀՀ կառավարությունը իրականացրել է 4 ազգային գործողությունների ծրագիր որոնք արտահայտվել են հետևյալ կերպ՝

* 2015 թվականին ստացել է [ԲԿԳ Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի Չեմպիոնի](https://www.ogp.am/en/Newsletter/item/2015/11/25/Newsletter5/) կոչում՝ Տեղային մակարդակում «[Խելացի համայնք](https://www.youtube.com/watch?v=U_OHEsi1PO4&ab_channel=GrishaKhachatryan)» մասնակցայնության գործիքով
* ԲԿԳ գործընթացի միջոցով Հայաստանը ապահովեց Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկություն նախաձեռնության ([EITI](https://www.eiti.am/hy/)) պահանջները և դարձավ նախաձեռնության անդամ
* ԲԿԳ շրջանակներում ստեղծվեց [E-draft](https://www.e-draft.am/) իրավական ակտերի պորտալը: Սա որոշումների կայացման համար ուղիղ մասնակցության գործիք է բոլոր քաղաքացիների համար՝ առանց տարիքային, մասնագիտական և այլ խտրականությունների
* ԲԿԳ շրջանակներում կիրառվեց [Crowdsourcing](https://bit.ly/3hjPfnX) գործիքը: ԲԿԳ գլոբալ գործընթացում այս գործիքը դարձավ լավ օրինակ  մյուս մասնակից կառարավությունների և տեղային իշխանությունների համար: Բոլոր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց մասնակցությունը և ներդրումը ունենալ ԲԿԳ գործողությունների մշակման փուլում՝ համաձայն ԲԿԳ կողմից սահմանված պահանջների
* Բարելավվեց տեղային մակարդակում ուղիղ ժողովրդավարության մեխանիզմներ. Ներդրվեցին ավագանու նիստերի հեռարձակում` հետադարձ կապի հնարավորությամբ և համայնաքային ծառայությունների հասանելիություն և այլն:
* Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին [գործուղվող պաշտոնյաների հաշվետվությունների հրապարակում](https://www.e-gov.am/trips/)
* Ստեղծվեց [Ինտերակտիվ բյուջե](https://www.e-gov.am/interactive-budget/) Բաց տվյալների ձևաչափով:
* Հայաստանը դարձավ [Իրական սեփականատերեր առաջնորդների թիմի անդամ](https://www.opengovpartnership.org/documents/beneficial-ownership-leadership-group-terms-of-reference-declaration-glossary/): Ներդրվեց [Իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտ](https://bo.e-register.am/am/auth)՝ Պետական ռեգիստրի շրջանակներում: 2023 թվականից Հայաստանում գրանցված բոլոր կազմակերպությունները ներկայացնելու են իրենց կազմակերպության իրական շահառուներին: ՀՀ կառավարությունը ստորագրեց համագործակցության [հուշագիր «Բաց շահառու» կազմակերության](https://www.openownership.org/en/news/armenia-signs-mou-with-open-ownership/) հետ: Հայաաստանը առաջին երկրներից էր, որ կիրառեց [«Բաց շահառու» կազմակերպության կողմից մշակված չափորոշիչները](https://www.openownership.org/en/blog/armenia-and-latvia-become-first-countries-to-publish-data-in-line-with-the-beneficial-ownership-data-standard/)
* Հայաստան այցելեց ԲԿԳ գործադիր տնօրեն Սանջեյ Պրադանը և ունեցավ հանդիպումներ [ՀՀ վարչապետի](https://www.youtube.com/watch?v=Dfc2kQvGwXQ), [Ազգային ժողովի նախագահի](https://www.youtube.com/watch?v=uIQ4rVrZ9Cg&ab_channel=AsekoseTV), [ԲԿԳ աշխատանքները համակարգող խմբի](https://www.youtube.com/watch?v=vz-UxyKhV80&feature=emb_title&ab_channel=OGPArmenia), այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ: Անրադարձ եղավ [Հանրային հեռուստատեսության կողմից այցի վերաբերյալ](https://www.youtube.com/watch?v=aXCnDdqijYA&ab_channel=%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80):
* Հայաստանում ներդրվեց [Հանրագրերի համակարգի](https://xn--y9aag6av1b8dd.xn--y9a3aq/am/) ինստիտուտը:
* Ներդրվեց քաղաքացիների հետադարձ կապի ապահովում պետական ծառայությունների վերաբերյալ՝ <https://gnahatir.am/am/>
* ՀՀ կառավրությունը ԲԿԳ-Հայաստան 2018-2020 թթ. Գործողությունների ծրագրի շրջանակներում իրականացրեց՝
* [24 և ավելի դեմ առ դեմ և Town hall հանդիպումներ](https://docs.google.com/document/d/1nkNHxrLVVDDUcDutWOQ6xXoqyPXlomGXP7huNYPxJsA/edit) *ՀՀ բոլոր մարզերում: Հանդիպումները կայացել են քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) գործընկերների աջակցությամբ*
* *10 և ավելի թեմատիկ հանրային քննարկումներ և հանդիպումներ ՔՀ կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ:*
* *Հանձնառությունների վերաբերյալ իրազեկում հանրային հեռուստատեսությամբ՝*[*1*](https://www.youtube.com/watch?v=8yf28y7MQHo&ab_channel=ArmGov)*,* [*2*](https://www.youtube.com/watch?v=o1Je0n7zKj4&ab_channel=ArmGov)*,* [*3*](https://www.youtube.com/watch?v=ZP1uuaOvs08&ab_channel=ArmGov)*,* [*4*](https://www.youtube.com/watch?v=aDBbe-ilTYw&ab_channel=ArmGov)*,* [*5*](https://www.youtube.com/watch?v=QrFAlpcFqRA&ab_channel=ArmGov)
* *Թեմատիկ հեռուստահաղորդումների ստեղծում ՔՀԿ գործընկերների հետ համատեղ՝* [*«Բաց կառավարում»*](https://www.youtube.com/watch?v=ZsFV0osKs0I&list=PLx9QiN6qvMSo2gPhHmbN3BxVTNsVvYxv0&ab_channel=Factortv) *հաղորդաշարներ Իրական շահառուների գործընթացի վերաբերյալ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ հետ*
* ***11 հանձնառություն՝ 6-ը քաղհասարակության առաջարկությամբ***
* ***5 օրենսդրական նախաձեռնություն և փոփոխություն***
* ՀՀ կառավարության բարձր մակարդակի մասնակցությունը [ԲԿԳ գագաթաժողովին Կանադայում](https://www.gov.am/en/news/item/9500/)
* ***Համագործակցություն «Միջազգային բյուջեի նախաձեռնության» (***[*International Budget Initiative*](https://www.internationalbudget.org/)***) հետ՝*** *համագործակցության արդյունքում առաջին անգամ մշակվեց Հայաստանի [«Բաց բյուջե» հետազոտությունը](https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/armenia)*
* [*Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի*](https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/arm)*բարելավում*
* 2020 թվականին*[Գյումրի-Վանաձոր համայնքները միացան Տեղային-ԲԿԳ-ին](https://www.opengovpartnership.org/members/vanadzor-armenia/)* ***,*** 2022 թվականին էլ՝ [Երևան քաղաքը և Արմավիր համայնքը](https://www.opengovpartnership.org/news/open-government-partnership-welcomes-30-new-local-governments/) դարձան ԲԿԳ նոր անդամներ
* Մեկնարկեց սերտ համագործակցություն [Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ](https://www.facebook.com/344430148993132/posts/2526419854127473/)՝ տեղական ժողովրդավարության և բաց կառավարման գործընթացի սկզբունքների իրականացման հարցում
* [ԲԿԳ-Հայաստան նախաձեռնությունը միացավ գործընկեր](https://ogp.gov.am/en/news/from-promise-to-action-leveraging-ogp-to-deliver-on-summit-for-democracy-commitments)՝ «Հանուն ժողովրդավարության» համաժողովի՝ նպաստելու [ՀՀ կողմից ստանձնած հանձնառությունների](https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2021/12/10/Nikol-Pashinyan-Speech/) լավագույնս և ներառական իրականացմանը
* *Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնում (USAID, UNDP, UN, ADB, GIZ, WB, EU, EC, UK Embassy)*
* *Մշակվեց ԲԿԳ-Հայաստան պաշտոնական կայքը՝ <https://ogp.gov.am/hy/>*
* 2022 թվականի մայիսի 18ին «Բաց շաբաթի ընթացքում» կայացավ [«Բաց կառավարման կանայք»](https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3EvTWpNyUvZfljYqZx-7ftnVyLx4-Z0SfRa6D7Y_URm41067Gd2nXlbRY&v=a63MxSioKi0&feature=youtu.be) միջոցառումը:

|  |
| --- |
| **ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ** |

  Չնայած մարտահրավերներին` ընդլայնվեց համագործակցության շրջանակը միջազգային գործընկերների հետ և՛ Հայաստանում, և՛ Հայաստանից դուրս: ՀՀ կառավարությունը համաձայն ԲԿԳ կանոնների պետք է մշակեր հաջորդ գործողությունների ծրագիրը 2020 թվականին, սակայն համավարակը, պատերազմը և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դարձան խոչնդոտ ծրագրի մշակման և հաստատման հարցում։

Կառավարությունը մեկնարկեց նոր ծրագրի մշակման փուլը [2021թ. նոյեմբերին](https://www.youtube.com/watch?v=RpWBU7E5gM0&ab_channel=ArmGov):

ԲԿԳ-Հայաստան 5-րդ գործողությունների ծրագրի մշակման համար ՀՀ կառավարությունը սահմանեց առաջնահերթ ուղղությունները, որոնք բխում են [Կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf),  [ԲԿԳ (Վաշինգտոն) քաղաքական ուղղությունների](https://www.opengovpartnership.org/policy-areas/) և Հայաստանին ներկայացված առաջարկների, [ԲԿԳ անկախ հաշվետվական մեխանիզմի](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/10/Armenia_Design-Report_2018-2020_ARM.pdf), Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության և Եվրոպայի խորհրդի «Կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբ» գործընթացում ՀՀ-ին ներկայացրած առաջարկների և հանձնարարականների,  [ԲԿԳ-Հայաստան աշխատանքային խմբի նիստի ժամանակ ՔՀԿ գործընկերների առաջարկների](https://www.youtube.com/watch?v=yWeSZQX4pRU&t=2420s&ab_channel=OGPArmenia) տրամաբանությունից՝

***1. Տնտեսություն***

* *Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում*
* *Արտաքին տնտեսական քաղաքականություն և արտահանման խթանում*
* *Կայուն զարգացում և կանաչ տնտեսություն*
* *Բարձր տեխնոլոգիաներ` թվայնացում*

***2. Պետական ծառայություններ.***

* *Կրթություն*
* *Առողջապահություն*
* *Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանություն*
* *Բնական ռեսուրսների կառավարում (շրջակա միջավայրի պահպանություն, ընդերք և ջրային ոլորտ)*
* *Պետության կողմից հանրության մատուցվող ծառայություններ*
* *Պետական գույքի արդյունավետ կառավարում*

***3. Իրավունք և արդարադատություն.***

* *Դատաիրավական բարեփոխումներ*
* *Ոստիկանության բարեփոխումներ*
* *Կոռուպցիայի դեմ պայքար՝ կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ*
* *Պետական ծախսեր՝ պետական գնումներ, բյուջետային գործընթացում մասնակցային մեխանիզմների լրամշակում և ներդրում*
* *Բաց պայմանագրերի գործընթաց/բարեփոխումներ*
* *Բաց տվյալների քաղաքականություն*

***4. Պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ զարգացում.***

* *Ռազմավարական պլանավորում և քաղաքականությունների մշակում*
* *Երիտասարդություն*
* *Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածք*
* *Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում՝ ժողովրդավարության ամրապնդում, միգրացիա*
* *Մասնակցություն օրենսդրական դաշտում*

Մեկնարկին զուգահեռ ՀՀ կառավարությունը գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ կազմակերպեց հանրային քննարկումներ և հանդիպումներ, որոնք ուղղված էին ավելի թիրախային առաջարկներ և գաղափարներ հավաքագրելուն:

2021թ. դեկտեմբերի դեկտեմբերի 3-ին ՄԱԶԾ գրասենյակի աջակցությամբ կայացավ [քաղհասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպում](https://www.facebook.com/KolbaLab/posts/pfbid02d1HJhUmHLC4QzV5Fborp4D9k6nu5Tuj6TRAvRnf9KYUUvpNrLXBUseXWiLosnSpwl), որի հիմնական նպատակն էր ԲԿԳ-Հայաստան 2022-2024թթ. ծրագրի համար նոր գաղափարների գեներացումը՝ միտված նոր գործողությունների մշակմանը` <https://cutt.ly/8Klff31> :

Դեկտեմբերի 7-ին և 10-ին ԲԿԳ-Հայաստան քաղտուղարությունը «Արմավիրի զարգացման կոնտրոն» ՀԿ-ի հետ իրականանցրեց մարզային իրազեկվածության լայն արշավ:  Հանդիպումներն իրականացվեցին [առցանց ձևաչափով](https://ogp.gov.am/hy/%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%9D-%C2%AB%D5%A2%D5%A1%D6%81-%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%C2%BB-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB-%D5%B1%D6%87%D5%A1%D5%BE)՝ Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի մարզերից համայնքային և քաղաքացիական ծառայողները, քաղհասարակության ներկայացուցիչները, կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԲԿԳ ազգային ծրագրերի միջոցով իրականացված բարեփոխումները և քաղաքացիները բարձրաձայնեցին խնդիրներ և ոլորտներ, որոնք բարեփոխումների կարիք ունեն։

Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները տեղեկացան ԲԿԳ գործընթացի համար կառավարության առաջնահերթությունների մասին ծրագրի պատասխանատուներից, առցանց ձևավորեցին առաջարկներեր և ներկայացրեցին ԲԿԳ քարտուղարությանը:

Առաջարկների դասակարգման գործընթացի քննարկմանը ՔՀ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները առաջարկեցին կառավարությանը ընտրել ԲԿԳ սկզբունքներին և կառավարության առաջնահերթություններին առավել համապատասխան, ինչպես նաև՝ այլ միջազգային գործընթացներում ՀՀ պարտավորությունների կատարմանը նպաստող առաջարկներ: Արդյունքում՝ ստացվեց 64 առաջարկ, որոնց մի մասը համապատասխանում էին սահմանված առաջնահերթություններին և ԲԿԳ սկզբունքներին, որոշները կամ չէին համապատասխանում ԲԿԳ սկզբունքներին, կամ մասնակի էին համապատասխանում, կամ ենթակա էին միավորման այլ առաջարկների հետ: Առաջարկներից հանրային քննարկման համար դիտարկվեցի ԲԿԳ սկզբունքներին և պահանջներին համապատասխան առաջարկները և գաղափարները, որոնք մասամբ համապատասխանում էին պահանջներին և կարիք ունեին լրացուցիչ քննարկման ոլորտի պատասխանատուների և առաջարկ ներկայացնողների հետ:

2022թ. մարտին ԲԿԳ քարտուղարության և ՔՀ գործընկերների հետ համատեղ կազմակերպվեցին հանրային քննարկումներ, որոնց մասնակցում էին պետական կառավարման համակարգի, օրենքով ստեղծված մարնինների, ՔՀ կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները՝

[մարտի 7-ին](https://cutt.ly/qKlbJAf)՝ քննարկվեց աշխատանքային պայմանագրերի թվային համակարգի ներդրում  առաջարկը՝  <https://cutt.ly/qKlbJAf>

[մարտի 9-ին](https://cutt.ly/eKlmpPy) ՝ քննարկվեցին գնումների, տեղական և պետական բյուջետային գործընթացների և կրթական համակարգում ոչ ֆինանսական ցուցանիշների առաջարկները՝ <https://cutt.ly/eKlmpPy>

[մարտի 10-ին](https://cutt.ly/2KlYpfg)՝ քննարկվեցին էլեկտրոնային արդարադատության, բարեվարքության համակարգի կայացման, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց նվերների և ռազմավարական հաղորդակցմանն ուղղված առաջարկները՝ <https://cutt.ly/2KlYpfg>

[մարտի 14-ին](https://cutt.ly/vKlYQQK)՝ քննարկվեցին տվյալների քաղաքականության,  ազգային տարածական տվյալների, բաց տեղեկատվական բազաների, հանրային գույքի օտարման և վարձակալության բաց պայմանագրեր, էլեկտրոնային աճուրդի միասնական հարթակի և պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության վերաբերյալ առաջարկները՝ <https://cutt.ly/vKlYQQK>

Քննարկումների արդյունքում որոշվեց միասնական մոտեցում ցուցաբերել տվյալների և բազաների հանրային հասանելիության  առաջարկներին՝ ընդունելով, որ դրանց մասին նպատակահարմար է խոսել ՀՀ-ում տվյալների միասնական քաղաքականության հայեցակարգի փաստաթղթի մշակումից հետո: Հայեցակարգով կկարգավորվեն հարաբերությունները քաղաքացի պետություն, կսահմանվեն ՀՀ-ում գոյություն ունեցող տվյալները, կսահմանվի տվյալների հանրային հասանելիության  և պետական տուրքի սկզբունքները, չափորոշինչները և այլն:

Մայիսի 19-ին կայացավ [ԲԿԳ-Հայաստան աշխատանքային ընդլայնված նիստ](https://www.youtube.com/watch?v=TXCtAwIOO78&list=PLsk5OXCxgxnPJDbr786IMKh8axS9AWCYV&index=65&ab_channel=%D4%BC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80), որին բացի աշխատանքային խմբի հիմնական անդամներից մասնակցում էին ԲԿԳ Աջակից կենտրոնի պատվիրակությունը և միջազգային կազմակերպությունների գործընկերները: Հանդիպմանը ԲԿԳ-Հայաստան քարտուղարությունը ներկայացրեց նոր գործողությունների ծրագրի նախագծում ներառված հանձնառությունները և դրանց ընտրության տրամաբանությունը: Ծրագրում ներառվել են այնպիսի հանձնառություններ, որոնք կլինեն հայեցակարգային և կկարգավորեն այդ ոլորտներում առկա բացերը և թերությունները: Այդպիսի հանձնառություններից են հանրային հաղորդակցման ճարտարապետության, տվյալների քաղաքականության հայեցակարգը, աշխատանքային իրավունքի հարաբերությունները, դատական համակարգի և հանրային ռեսուրսների գործընթացների թափանցիկությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, կամ կոռուպցիան կանխարգելող գործողություններ:

|  |
| --- |
| **ԲԿԳ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** |

1. **ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | 1. **Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության ձևավորում**
 |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Արդի տեխնոլոգիական զարգացումների համատեքստում տվյալները և տվյալների ու տեղեկատվական համակարգերի կառավարումը արդյունավետ հասարակության, տնտեսության և պետության կայացման համար առանցքային նշանակություն ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության թվայնացման և հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական օրակարգերն ըստ այդմ օրակարգային առանջնահերթություն են դիտարկել երկրում տվյալների կառավարման ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ձևավորումը՝ շեշտադրելով նախևառաջ տվյալների շուրջ ընդհանուր քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրական դաշտի ձևավորումը։Նշված ռազմավարական օրակարգերի ներքո պետական քաղաքականության հիմքում դրվում է տվյալը որպես հանրային հարստություն դիտարկելու գաղափարախոսությունը։ Տվյալների կառավարման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական լիարժեք համակարգի կայացումը կարևորագույն նշանակություն ունեն ոչ միայն պետական համակարգի ու պետական ծառայությունների արդյունավետ մատուցման, այլև՝ մասնավոր հատվածի արտադրողականության ու մրցունակության բարձրացման համար։Տվյալների կառավարման ինստիտուցիոնալ ու օրենսդրական հիմքերի ձևավորումը հնարավորություն է ստեղծելու վարչական տեղեկատվական համակարգերի իրավահենք և քաղաքացիակենտրոն ձևավորման ու գործարկման, բաց տվյալների քաղաքականության տրամաբանությամբ տվյալների հասանելիության կառուցակարգերի ներդրման, քաղաքացու կողմից իր անձնական տվյալների շուրջ հարցումների և հետագծելիության համակարգերի ներդրման, վարչական տեղեկատվական համակարգերի փոխգործելիության, տվյալների կառավարման չափորոշիչների, տվյալների հետ կապված իրավունքների ու պատասխանատվության հարաբերությունների շրջանակը և այլն։Ներկա դրությամբ Հայաստանի տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի մասով քաղաքականության ու ինստիտուցիոնալ կարգավորումները հատվածական և մասնակի են, լիարժեք չեն բավարարում ժամանակի զարգացումներին և թվային ու վիրտուալ տնտեսության, հանրային ծառայությունների մատուցման ու կառավարման համակարգերի զարգացման կարիքները։Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել միասնական և համապարփակ իրավական կարգավորումներ, որով կնախանշվի տվյալների շուրջ հարաբերությունների ամբողջ դաշտը և կիրարկման մեխանիզմները։ Նախատեսվում է մշակել «Հանրային տեղեկատվության մասին» օրենք, որը տարածվելու է և պետական, և մասնավոր կազմակերպությունների վրա և կարգավորելու է տեղեկություն տնօրինողի (պետական կառավարման մարմիններ, պետական կազմակերպություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հանրային ծառայություն մատուցողներ) և այլ կաողմերի հարաբերությունները։ Օրենքի ընդունմամբ իրականացվելու է նաև այլ հարակրց իրավական ակտերում փոխհամաձայնեցումներ։ Իրավական կարգավորումը սահմանելու է հրապարակման ենթակա տվյալների շարքերը, հաստատման ենթակա բաց տվյալների չափորոշիչները, կանոնավոր թարմացումների պահանջը և խախտման համար նախատեսվող պատժամիջոցները։ Իրավական համապատասխան ամբողջական կարգավորումներից հետո կիրականացվեն վերապատրաստումներ տվյալների հետ առնչվող հանրային ծառայողների շրջանում և կզարգացնեն տվյալների շտեմարաններ կառավարելու կարողությունները, կծանոթանան բաց տվյալների չափորոշիչներին և անձնական տվյալների օգտագործման յուրահատկություններին։ Առաջնահերթություն է տրվելու ծառայությունների մատուցման ոլորտին և թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը։  |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Այլ համակատարողներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակԱրդարադատության նախարարությունԱրտաքին գործերի նախարարությունԱնվտագության խորհրդի գրասենյակԱզգային անվտանգության ծառայություն | «Թվային Հայաստան» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Կենտրոնական բանկԱզգային ժողովԷԿԵՆԳ ՓԲԸՄասնավոր հատված |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022թ. -2024թ. հունիս |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| 1. **Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը**

Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության մշակումն ուղղված է Հայաստանում տվյալների ձևավորման ու օգտագործման շուրջ հարաբերությունների կարգավորմանը, ինստիտուցիոնալ կառոցակարգերի ձևավորմանը բաց տվյալների դոկտրինի որդեգրմամբ: ՀՀ օրենսդրությունը հնարավորություն կտա հստակեցնել տվյալների շուկայի մասնակիցների իրավունքներն ու պատասխանատվությունը, կարգավորող մարմինները և այլ ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր՝ լավագույն հասանելի լուծումներով, անվտանգ և քաղաքացիակենտրոն ծառայությունների մատուցման, հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման, տնտեսության մրցունակության և արդյունավետության խթանման, թվային տնտեսության ու թվային հասարակության զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ձևավորման նպատակով։ |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Ներկա դրությամբ տվյալների քաղաքականության սկզբունքներն ու մոտեցումները, տվյալների ստեղծման, մշակման, պահպանման, փոխանակման, օգտագործման ու տարածման հետ կապված իրավունքների ու պատասխանատվության համակարգը, անվտանգության հարցերը կարգավորված են հատվածական։ Ներկայում թվային տնտեսության աճող ծավալների, հանրային կառավարման ու հանրային ծառայությունների արդիականացման ու թվայնացման գործընթացների համատեքստում առկա է անխուսափելի անհրաժեշտություն լիարժեք կարգավորումների ապահովման համար: Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող իրավակարգավորումների հատվածականությունը խոչնդոտում է առավել արդյունավետ բաց, թափանցիկ և հաշվետու կառավարման համակարգի ապահովմանն ուղղված պետության հռչակած հանձնառությունների իրականացմանը: |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**Առկա է անձնական տվյալների պաշտպանության, ինչպես նաև` տեղեկատվության ազատությանը վերաբերող օրենսդրությունը, ինչը սակայն չի ապահովում տվյալների քաղաքականության լիարժեք և արդիական իրավական հիմքերը։ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի ներքո ձևավորված է աշխատանքային թիմը տվյալների քաղաքականության ներդրման ուղղված օրենսդրության մշակման համար: |
| 1. **Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**

Խնդրի լուծման ուղղությամբ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, շահագրգիռ կառույցների հետ համագործակցությամբ, ստանձնել է «Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության ձևավորում» միջոցառումը, ինչը նաև ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ․ ծրագրի և Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությամբ հռչակված նպատակներ են: |
| 1. **Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**

Տվյալների քաղաքականության օրենսդրության մշակումը և ընդունումը թույլ կտա՝ լիարժեք կարգավորել թվային տնտեսության, թվային հասարակության և թվային պետության ու ծառայությունների համար հարաբերությունների դաշտը, ինչի արդյունքում կբարելավեն տվյալների որակը, հասանելիությունը և դրանց անվտանգ կառավարումը, նշանակալիորեն կբարձրանա հանրությանը ծառայությունների մատուցման որակը, պետական տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի նկատմամբ հանրության վստահությունը, թվային ծառայությունների օգտագործելիությունը: Որպես վերջնարդյունք ակնկալվում է ստեղծել քաղաքացիակենտրոն և տվյալահեն քաղաքականության մշակման, տնտեսության և թվային հասարակության զարգացման համար կրիտիկական և լիարժեք իրավական հիմքեր։ |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1. Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը:
 | Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրությունը կներառի կարգավորումներ՝ տվյալների, դրանց ստացման, մշակման, պահպանման, փոխանցման, և այլ գործողություններն իրականացնողների իրավունքների և պատասխանատվության վերաբերյալ, կձևավորվի նաև տվյալների հասանելիության ու թափանցիկության հետ կապված կանոնների համակարգը՝ հիմքում ունենալով բաց տվյալների դոկտրինը, կապահովվեն իրավական հիմքեր ու ստանդարտներ տվյալների կատալոգների և մեթատվյալների հանրային հասանելիության ապահովման վերաբերյալ: |
| 1. Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը:
 | ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվելու և հստակեցվելու են տվյալների դասակարգման, օգտագործելիության, որակի գնահատման, նույնականացման, տվյալների պաշտպանության և ճշգրիտ տարածման չափանիշները, ռիսկերի կառավարման սկզբունքները, պատասխանատվույթունը և հաշվետվողականությունը, այլ իրավահարաբերություններ: |
| 1. Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին:
 | Բաց տվյալների քաղաքականության հիման վրա տվյալների օրենսդրության մշակումը և փաստացի ներդրումը նաև կնպաստի քաղաքացի-պետություն հաղորդակցության ու մասնակցային կառավարման համակարգերի զարգացմանը առավել խելացի և փոխադարձ վստահելի լուծումների ու հարթակների կիրարկման միջոցով: Միաժամանակ, տվյալների օրենսդրությամբ նաև կապահովվի բավարար իրավական ենթակառուցվածք, ինչը հնարավորություն կտա ներդնել հանրային ծառայությունների որակի մոնիտորինգի, հսկողության և կառավարման համակարգեր, խրախուսել հանրային ծառայությունների՝ քաղաքացիակենտրոն և քաղաքացու փորձառության հիման վրա նախագծման ու մատուցման պրակտիկաները։ |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն միջազգային փորձագետների և պետական հատվածի շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: | Հայաստանի համար լավագույն կիրառելի փորձի ընտրություն, միջազգային հենանշավորման հիման վրա օրենսդրական բացերի բացահայտում և անհրաժեշտ կարգավորումնների նույնականացում | 2022 թվականի 2-րդ կիսամյակ | **Պատասխանատու՝** Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ | «Թվային Հայաստան» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Կենտրոնական բանկԷԿԵՆԳ ՓԲԸՄիջազգային և տեղական մասնագիտական ընկերություններ, մասնավոր փորձագետներ |
| **Գործողություն 2.**Միջազգային փորձի և տեղական համատեքստի հիման վրա օրենսդրական փաթեթի նախագծի մշակում | Օրենսդրական ենթակառուցվածքի ձևավորում | 2023 թվականի 1–ին կիսամյակ | **Պատասխանատու՝** Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակԱնվտանգության խորհրդի գրասենյակԱրտաքին գործերի նախարարությունԱրդարադա-տության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ | «Թվային Հայաստան» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Կենտրոնական բանկԷԿԵՆԳ ՓԲԸՄիջազգային և տեղական մասնագիտական ընկերություններ, մասնավոր փորձագետներ |
| **Գործողություն 3.**Օրենսդրական փաթեթի նախագծի շուրջ միջազգային և տեղական փորձագիտական քննարկումներ | Փաթեթի նախնական տարբերակի մշակման փուլում հասանելի փորձագիտական գիտելիք հնարավորինս կիրառում և կարծիքի հավաքագրում | 2023 թվականի 2-ին կիսամյակ | **Պատասխանատու՝** Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
|  Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակԱնվտանգության խորհրդի գրասենյակԱրտաքին գործերի նախարարությունԱրդարադա-տության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ | «Թվային Հայաստան» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Կենտրոնական բանկԷԿԵՆԳ ՓԲԸՄիջազգային և տեղական մասնագիտական ընկերություններ, մասնավոր փորձագետներ |
| **Գործողություն 4.**Օրենսդրական փաթեթի նախագծի շուրջ հանրային քննարկումներ ընդունված պաշտոնական խողովակներով և առավել ինտերակտիվ ու մասնակցային ձևաչափերով: | Օրենսդրական լուծումների շուրջ հանրային իրազեկում, ընկալումների և կարծիքի և հանրային կոնսենսուսի ձևավորում: | 2023 թվականի 2-րդ կիսամյակ | **Պատասխանատու՝** Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակԱրդարադա-տության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ | Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպութ-յուններ | Կենտրոնական բանկԷԿԵՆԳ ՓԲԸ |
| **Գործողություն 5.**Վերջնական փաստաթղթի շրջանառություն պետական կառավարման համակարգի մարմինների միջև. Համապատասխան իրավական ակտի ընդունում: | Հիմնական հայեցակարգային փաստաթուղթը կուղեկցվի հայեցակարգի կիրառման և օգտագործման ձեռնարկներով: | 2024 թվականի 1-ին կիսամյակ | **Պատասխանատու՝** Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակԱզգային անվտանգության ծառայություն«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ | Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպութ-յուններ |  |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «6. Ինստիտուցիոնալ զարգացում» բաժին: | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462)  ռազմավարություն:  | [ՀՀ թվայնացման 2021-2025 թթ. ռազմավարություն](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957): |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | 1. **Պետության ռազմավարական հաղորդակցության ճարտարապետության ձևավորում**
 |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Մշակել պետության ռազմավարական հաղորդակցման և տեղեկատվական քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, արդիականացնել ինստիտուցիոնալ կառավարման ֆունկցիոնալ համակարգը և ներդնել նորարարական մոդելներ պետության կողմից վարվող քաղաքականությունների, հանրության հետ հաղորդակցության, հանրային իրազեկման, տեղեկատվության հասցեագրման գործընթացներին՝ ռազմավարական հաղորդակցության պլանավորման և իրականացման միջոցով։Ակնկալվող արդյունքներ.* կհաստատվեն պետության գործունեության և հանրային քաղաքականությունների վերաբերյալ պրոակտիվ և հստակ պլանավորված իրազեկման կառուցակարգերը,
* կհաստատվեն տարբեր արտակարգ իրավիճակներում ռազմավարական հաղորդակցության կառավարման ու գործընթացների համակարգման կարգերի /պրոտոկոլների/ ձևավորում
* կհաստատվեն ու կներդրվեն մանիպուլյատիվ ինֆորմացիայի, ապատեղեկատվության և կեղծ տեղեկատվության տարածմանը պետական պատշաճ արձագանքման մեխանիզմներ,
* կարդիականացվի ՀՀ կառավարության ռազմավարական հաղորդակցության ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ համակարգը:
* Մասնակցային կառավարման ինստիտուցիոնալ կարողության ձևավորում` աջակից միավորի ստեղծում։ Ինստիտուցիոնալ կարողության ձևավորումը կուսումնասիրի մասնակցության և ներառականության հարցերը, կհստակեցնի հանրային մասնակցության ընթացակարգերը քաղաքականությունների մշակման հարցում, անհրաժեշտությանն դեպքում կլրամշակի, կամ կնախաձեռնի իրավական կարգավորումներ այս ուղղությամբ, կմշակի ուղեցույցեր և մեթոդներ (ավանդական և ոչ ավանդական) այս ուղղությաբ, կվերանայի մասնակցության թվային գործիքների արդյունավետությունը, պետական մարմնում կզարգացնի համապատասխան կարողությունները և պատասխանատուների շրջանակը, կկիրառի և կներդնի նորարարական մեխանիզմներ և այլն։
 |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Այլ համակատարող ներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
|  Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ,ՏԻ մարմիններ | Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնՀանրային լրագրության ակումբ, «Կ.Ե.Տ.» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ազգային ժողով |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022թ. դեկտեմբեր – 2024թ. հունիս |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| 1. **Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը**

1. Պետության տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության քաղաքականության ասպարեզում առկա են կառուցվածքային և բովանդակային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հավաքական հետևանքը լինում է պետության կողմից վարած քաղաքականությունների շուրջ անբավարար և ոչ պատշաճ իրազեկում, հասարակության և տարբեր շերտերի հետ կոմունիկացիոն խզվածքի և վակուումի առաջացումը: Հաղորդակցության կառավարման ու տեղեկատվության տարածման ժամանակակից հնարավորությունները նաև շոշափելի ռիսկեր են հարուցում պետության հաղորդակցային անվտանգության առումով, հատկապես երբ բաց վիրտուալ տիրույթը հագեցած է տեղեկատվական աղմուկով և մանիպուլյատիվ ինֆորմացայի գրեթե անվերահսկելի ծավալով և դինամիկայով:  Այս խնդիրը հատկապես ընդգծվեց համաճարակի (Covid-19) և պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո: Ճգնաժամերի ժամանակ հանգամանքների բերումով արագ արձագանքումը պահանջում է շատ ավելի վաղ մտածված, մշակված հաղորդակցման ռազմավարություն, բնակչության իրազեկվածության և պատրաստվածության բարձր մակարդակ: Ոչ ժամանակին և ոչ լիարժեք տեղեկատվությունը տեղիք տվեց սադրանքների, ապատեղեկատվության բարձրացմանը, պետության նկատմամբ վստահության նվազմանը: Վերոգրյալը արձանագրելու արդյունքում՝ 1. կարևորվեց արդյունավետ և ներառական հաղորդակցումը, որը հնարավորություն կտա հանրային և շահագրգիռ կողմերին ճգնաժամային իրավիճակներում ըմբռնել ստեղծված իրավիճակը, ճիշտ արձագանքել մանիպուլատիվ շահարկումներին, արագ ճանաչել սոցիալական ցանցերի կեղծ տեղեկատվությունը և ճանաչել պաշտոնական աղբյուրները: ՀՀ-ում սահմանված չէ նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, պետական կառավարման համակարգի մարմինների, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) հաշվետվողականության մեխանիզմները, պարտականությունները և շրջանակը:2. մյուս կողմից պետության համար կարևոր է համակարգված տեղեկատվության արագ տարածումը թիրախային խմբերին, հանրային լայն շրջանակներին՝ ապահովելու համար գործընթացների թափանցիկությունը և հասանելիությունը, ինչպես նաև՝ բարձրացնելու վստահությունը կառավարության նկատմամբ: 3. այս պարագայում կարևոր է ձևավորել ինստիտուցիոնալ հանրային հաղորդակցման մեխանիզմ, որը ենթադրում եմ համակարգված հանրային քննարկումներ, հանդիպումներ, թիրախային խմբերին արագ հասանելիություն, ՔՀԿ կարողությունների զարգացում և ներառականության ապահովում:Այս խնդիրները և մարտահրավերները գործում են ինչպես գործադիր և քաղաքացի հարաբերություններում, այնպես էլ ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և քաղաքացի հարաբերություններում:  |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Հաղորդակցության և տեղեկատվական կառավարման ոլորտում բովանդակային խնդիրները հիմնականում վերաբերում են միասնական քաղաքականության ու նորարարական մոտեցումների բացակայությանը: Ներկա դրությամբ մշակված չէ կառավարության և պետական մարմինների տեղեկատվական քաղաքականությունը: Դրա բացակայության պայմաններում հանրության և մեդիայի հետ հաղորդակցության ժամանակ կառավարությունը հանդես չի գալիս մեկ միասնական «ձայնով», հստակեցված չեն հաղորդակցության հիմնական խնդիրները, նպատակները, որոնք, ըստ երևույթին, պետք է անմիջականորեն կապակցված լինեն զարգացման ու բարեփոխումների ընթացիկ օրակարգի ու առաջնահերթությունների հետ:Կառավարություն և Տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) կողմից իրականացվող գործընթացները չեն ուղղորդվում որևէ ռազմավարական փաստաթղթով և հայեցակարգով:  |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**Հայաստանի Հանրապետությունում գործադիր մարմնի և ՏԻՄ պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու և իրազեկելու հարցում գործում է «Տեղեկատվոիթյանազատության մասին» ՀՀ օրենքը և «Տեղեկատվությունտնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին**»** ՀՀ կառավարության իրավական կարգավորումները: Սակայն այս իրավական կարագավորումները չեն սահմանում և համակարգում պետության, կամ ՏԻՄ դերը ճիշտ հաղորդակցում ապահովելու համար, իչպես նաև՝ մշտադիտարկում ապահովելու համար: |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**1. Տեղեկատվական ու հաղորդակցության համակարգի վերլուծության ու գնահատման հիման վրա ռազմավարական հաղորդակցության հայեցակարգի ձևավորում:
2. Կառավարության միասնական տեղեկատվական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ մոդելի մշակում և ներդնում:
 |
| **3.Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Հանձնառության իրականացմամբ՝1. Հանրային Ռազմավարական հաղորդակցման ճարտարապետության սահմանումը կնախորդի տեղեկատվական քաղաքականության ռազմավարական ու հայեցակարգային սկզբունքների սահմանմանը: Առաջնային կլինի կառավարության ու առանձին մարմինների համար հաղորդակցության նպատակների, ուղղությունների, լիազորությունների սահմանումը:
2. Ճարտարապետության առանցքը տարբեր ինստիտուտների միջև համակարգումն ապահովող կենտրոնական մարմնի նույնականացումն ու ձևավորումն է, ինչպես նաև՝ ինստիտուտների միջև հորիզոնական համակարգման մեխանիզմների սահմանումը:
3. Հաղորդակցության քաղաքականության ու ինստիտուցիոնալ ճարտարապետության նպատակը պետք է լինի նախաձեռնողական կերպով հանրության իրազեկումը և ոչ թե արձագանքումը:
4. Անհրաժեշտ է մշակել ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի ու հաղորդակցության միասնական մոտեցումներ և ուղեցույցներ, այդ թվում՝ վարքականոնների ու արարողակարգային:
5. Կենտրոնական կառավարման համակարգում հանրային հաղորդակցման նորարական մոդելի ներդնում (ֆիզիկական վայրի, մեթոդաբանության և մեխանիզմի սահմանում)

 Վերջնարդյունքում ակնկալվում է, որ պետական կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում ներդնել հանրային Ռազմավարական հաղորդակցության իրականացման ռազմավարություն, որի շնորհիվ հանրության հետ կապը կդառնա ավելի ամուր, կստեղծվեն հետադարձ կապի մեխանիզմներ, հանրությանը հաղորդագրություն հասցնելու արդյունավետ խողովակներ, արագ արձագանքման գործիքներ և թվային լուծումներ, որոնք կաշխատեն սինխրոն և հաղորդակցությունը կվերածեն ավտոմատացված ու ինստիտուցիոնալ աշխատող համակարգի։ |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Հանձնառության իրականացումը կնպաստի թափանցիկության բարձրացմանը՝ պետության կողմից վարած քաղաքականությունների շուրջ բավարար և պատշաճ, ժամանակին իրազեկման, հասարակության և տարբեր շերտերի հետ կոմունիկացիոն խզվածքների վերացման միջոցով: |
| 2.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Հաղորդակցման փաստաթուղթը կնպաստի պետական մարմինների, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հաշվետվողականության բարձրացմանը՝ պարբերական և համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով:  |
| 3.Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: | Հաղորդակցության ճարտարապետության սահմանումը կձևավորի հանրային հաղորդակցության ու իրազեկման նոր մշակույթ: Քաղաքացիները և գործունեության ծավալող հանրային տարբեր սեգմենտները ժամանակին և պատշաճ միջոցներով կտեղեկանան իրենց համար առանձին քաղաքականությունների, բարեփոխումների, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում կապահովվի վերջիններիս պատշաճ իրազեկումը, վարվելակերպի կանոնների ուսուցումը: Հանրային հաղորդակցման ոլորտի կարգավորումը կնպաստի պաշտոնական տեղեկատվության հիման վրա հանրային դիրքորոշման ձևավորմանը, մասնագիտական կազմակերպությունների և ՔՀԿ կարողությունների զարգացմանը, պետություն-քաղաքացի ամուր կապի ստեղծմանը, ինչպես նաև կնպաստի մեդիագրագիտության բարձրացմանը: |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Միջազգային փորձի ուսումնասիրում |  Ձևավորել մասնագիտական համագործակցություն՝ ՀՀ-ում գործող և այլ երկրներում գործող միջազգային կազմակերպություններ, Քաղաքացիական հասարակությունների և այլ ոլորտային մասնագետների հետ: Ուսումնասիրել լավագույն մոդելները: | 2022թ.դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՊետական կառավարման համակարգի մարմիններ,ՏԻ մարմիններ | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ«Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ«Կ.Ե.Տ.» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ  | ԱՄՆ ՄԶԳ, ԵՄ և այլ միջազգային մասնագիտական և դոնոր կազմակերպություններ: |
| **Գործողություն 2.**Ռազմավարական հաղորդակցության քաղաքականության հայեցակարգի հիմքերի ձևավորում | Տեղեկատվական ու հաղորդակցության համակարգի վերլուծության ու գնահատման հիման վրա միասնական հանրային հաղորդակցման քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերի ձևավորում: | 2023թ.դետեմբեր | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՊետական կառավարման համակարգի մարմիններ,ՏԻ մարմիններ | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ«Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ«Կ.Ե.Տ.» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ  | ԱՄՆ ՄԶԳ, ԵՄ և այլ միջազգային մասնագիտական և դոնոր կազմակեր-պություններ: |
| **Գործողություն 3.**Կառավարության միասնական Ռազմավարական հաղորդակցության տեղեկատվական քաղաքականության և իրագործման ինստիտուցիոնալ մոդելի մշակում | Քարտեզագրել և մշակել Կառավարության միասնական տեղեկատվական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ մոդելը: Ձևավորել հանրային հաղորդակցման միասնական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ։ Զարգացնել պետական կառավարման համակարգում հաղորդակցմանն ուղղված կարողություններ և հմտություններ։  | 2023թ. դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Վարչապետի աշխատակազմՓոխվարչապետ երի գրասենյակներՊետական կառավարման համակարգի մարմիններ,ՏԻ մարմիններ | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ«Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ«Կ.Ե.Տ.» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ  | Միջազգային մասնագիտական և դոնոր կազմակեր-պություններ: |
| Գործողություն 4. Մասնակցային կառավարման մշտադիտարկման ու ընթացակարգերի սպասարկման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի ձևավորում  | Ձևավորել մասնակցային կառավարման գործընթացները խթանող ինստիտուցիոնալ կարողություն (միավոր) Վարչապետի աշխատակազմի շրջանակներում։ Միավորը պարբերաբար կուսումնասիրի մասնակցության և ներառականության հարցերը, կհստակեցնի հանրային մասնակցության ընթացակարգերը քաղաքականությունների մշակման հարցում, կմշակի ուղեցույցեր և մեթոդներ այս ուղղությաբ, պետական մարմնում կզարգացնի համապատասխան կարողությունները և պատասխանատուների շրջանակը։  | 2024թ. հունիս | Վարչապետի աշխատակազմՓոխվարչապետերի գրասենյակներՊետական կառավարման համակարգի մարմիններ,ՏԻ մարմիններ | «Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն» ՀԿ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ«Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ«Կ.Ե.Տ.» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ |  |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462)  ռազմավարություն:  | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «6. **Ինստիտուցիոնալ Զարգացում»**  | ՏՀԶԿ ռաջարկ` ՀՀ-ում բարելավելու տեղեկատվության հասանելիությունը ու հանրային հաղորդակցումը: | [Կայուն զարգացման նպատակ 16 Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16) Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | **3.Տեղեկատվության ազատության ոլորտի ինքնագնահատման համակարգ** |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Տեղեկատվության ազատության (ՏԱ) ոլորտում իրավական պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաև դրանց արդյունավետության վերաբերյալ համակարգված և փաստահեն տվյալներ հավաքագրելու, տեղեկատվական բազա ձևավորելու և հանրայնացնելու նպատակով, առաջարկվում է մշակել և ներդնել ՏԱ ոլորտի ինքնագնահատման և վիճակագրության վարման/հանրայնացման միասնական համակարգ, որը պետական լիազոր մարմինը կկարողանա ամեն տարի օգտագործել՝ գնահատելու պետական կառավարման համակարգի ՏԱ իրավունքի իրացման գործընթացը։ Ինքնագնահատման արդյունքները կհամադրվեն արտաքին գնահատման արդյունքների հետ՝ հնարավորություն տալով խնդիրների քարտեզագրումը դարձնել ավելի թիրախային, բազմակողմանի, իսկ առաջարկված լուծումներն ավելի արդյունավետ։ Սա նաև մեկ միասնական և համադրելի ՏԱ գնահատման մշակույթի ներդրման և զարգացման գործիք է, որը նոր մակարդակի կդարձնի ոլորտային վերլուծությունները և ոլորտի զարգացմանն ուղղված բարեփոխումները։  |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Այլ համակատարող ներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Արդարադատության նախարարություն` Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունԱզգային անվտանգության ծառայություն | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022թ. նոյեմբեր – 2024թ. հունիս |

|  |
| --- |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Խթանել պետական կառավարման համակարգի հրապարակայնությունը, հաշվետվողականությունը և տեղեկատվության ազատությունը (ՏԱ)՝ ներդնելով գնահատման հրապարակային և թափանցիկ համակարգ (պիլոտային)։ |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Ներկայում բացակայում է ՏԱ ոլորտի գնահատման, վիճակագրության վարման և հանրայնացման համակարգը, մեխանիզմները և գործիքները։ Այս պայմաններում հնարավոր չէ ստանալ ՀՀ պետական կառույցների ՏԱ օրենքի կիրառման ընդհանուր վիճակի մասին փաստարկված և հավաստի տվյալներ, իսկ առկա տվյալների մշակման գործընթացի օբյեկտիվությունն ու նպատակայնությունը կասկածի տակ է դրվում ինչպես հանրության և ՔՀԿ-ի կողմից, այնպես էլ այդ տվյալների հետ աշխատող պետական կառույցների/փորձագետների կողմից։ Գնահատման համակարգի բացակայությունը զրկում է փորձագիտական համայնքին և պետությանը՝ ունենալ ընդհանուր պատկեր ՏԱ տարբեր բաղադրիչների վերաբերյալ, ինչպես, օրինակ, Տեղեկության մատչելիությունը/հասանելիությունը, թեմատիկ ծածկույթը, ստացած հարցումները, մերժումները ու բողոքարկումները քանակական և բովանդակային տվյալները և այլն։ |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**Ներկայումս բացակայում են ՏԱ գնահատման միասնական համակարգեր: Հանձնառության շնորհիվ ՏԱ ոլորտի բոլոր դերակատարները կունենան ՏԱ իրավունքի իրացման մասին փաստահեն, ամբողջական և մատչելի տեղեկություն, ինչը կարևոր նախապայման է հանրային վերահսկողության, ինչպես նաև ոլորտին առնչվող արդյունավետ որոշումների և բարեփոխումների համար։ |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**ՏԱ ոլորտում իրավական պարտավորությունների կատարման, ինչպես նաև դրանց արդյունավետության վերաբերյալ համակարգված և փաստահեն տեղեկատվական բազա **հավաքագրելու և հանրայնացնելու նպատակով**, առաջարկվում է մշակել և ներդնել ՏԱ ոլորտի ինքնագնահատման համակարգ, որը պետական լիազոր մարմինը կկարողանա ամեն տարի օգտագործել՝ գնահատելու պետական կառավարման համակարգի ՏԱ իրավունքի իրացման գործընթացը։ Գնահատման համակարգի մշակման շրջանակում հաշվի կառնվեն ոչ միայն գործընթացը կարգավորող միջազգային ու տեղական չափորոշիչներն, այլև՝ ոլորտի հիմնական դերակատարների՝ պետական կառավարման համակարգի մարմինների ՏԱ պատասխանատուների, քարտուղարությունը համակարգող հանրային ծառայողների, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը կառավարող կազմակերպության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև մասնագիտացած քաղաքացիական հասարակության կառույցների դիտարկումները։ |
| **3.Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Համակարգը կներառի նաև վիճակագրության վարման և հանրայնացման մեկ միասնական ձևաչափ, որը հնարավորություն կտա առնվազն նույնական և համադրելի եղանակով կիրառել վիճակագրության մասով օրենքով ամրագրված նորմերը։ Միաժամանակ սա հրաշալի միջոց է ձևավորելու վիճակագրության մշակման և հանրայնացման միասնական պրակտիկա՝ ապահովելով դրանց համադրումն ու արդյունավետ կիրառությունը ոլորտի բոլոր դերակատարների կողմից։ Հանձնառության շրջանակում նախատեսվում * մշակել ՏԱ ոլորտի ինքնագնահատման չափանիշներ,
* մշակել պետական մարմինների կողմից ՏԱ վիճակագրության վարման և հաշվետվողականության միասնական մեխանիզմներ,
* ներդնել գնահատման միասնական համակարգն ու ապահովել դրա կիրառության համար անհրաժեշտ պայմաններ։
 |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | ՏԱ ինքնագնահատման չափորոշիչները պետական կառույցներին (ցանկության դեպքում նաև ոչ միայն պետական) հնարավորություն կտան բացահայտելու պրոակտիվ և ռեակտիվ ՏԱ խնդիրները և թիրախային կոնկրետ լուծումներ մշակել։ Այս գործընթացը ուղղակի և անուղղակի ձևով կբարելավի տեղեկատվության և տվյալների հասանելիությունը։ |
| 2.Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | ՏԱ ինքնագնահատման չափորոշիչները, նպաստելով պրոակտիվ թափանցիկությանը, խթանում են նաև պետական գերատեսչությունների հաշվետվողականությունը։ Ինքնագնահատման չոփորոշիչների մշակման շրջանակում հաշվարկվում են այնպիսի բաղադրիչներ, որ դրա կիրառումը բացահայտի նաև մոնիտորինգի և գնահատման համակարգերի խնդիրները՝ հետագայում դրանց ուղղված լուծումներ մշակելու և գործարկելու համար։ |
| 3.Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: | Ինքնագնահատման արդյունքների հրապարակումը ՔՀԿ-ներին և քաղաքացիներին այդ արդյունքների վավերականացման, ինչպես նաև սեփական դիտարկումները ու կարծիքները հայտնելու հրաշալի առիթ կարող է լինել։ Երկարաժամկետ կտրվածքով սա նաև ոլորտում համակարգային երկխոսության հարթակ է ընձեռում․ պետությունը բարձրաձայնում է իր արձանագրած խնդիրները, ՔՀԿ-ն համադրում է դրանք արտաքին գնահատման արդյունքների հետ ու այս դեպքում թե քարտեզագրված խնդիրները, թե դրանց համար առաջարկվող լուծումները կդառնան ավելի թիրախային ու իրատեսական, ինչը պետություն-ՔՀԿ համագործակցությունը կդարձնի ավելի արդյունավետ։ |
| **Հանձնառության պլանավորում***(Սա սկզբնական պլանավորման գործընթաց է, որը հիմնականում դիտարկում է հանգուցային և ակնկալվող արդյունքները, ինչպես նաև ներգրավված հիմնական շահագրգիռ կողմերը:)* |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Մշակել ՏԱ ոլորտի ինքնագնահատման հայեցակարգը և ցուցիչների համակարգը: | Միջազգային լավագույն պրակտիկային համարժեք՝ տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի արդիական մեխանիզմների ներդրում | 2022թ. նոյեմբեր | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** |  **ՔՀԿ** |  **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակԱրդարադատության նախարարություն | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| **Գործողություն 2.**Մշակել ՏԱ ինքնագնահատման շրջանակներում ցուցիչների գնահատման մեթոդաբանությունը | ՏԱ վիճակի մոնիտորինգի ապահովման համար միասնական մեթոդական հիմքերի ձևավորում, ցուցիչների համար տեղեկատվության աղբյուրների և ստացման ձևերի հստակեցում, պատասխանատուների սահմանում: | 2022թ. դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակԱրդարադատության նախարարություն | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| **Գործողություն 3.**Ապահովել ՏԱ ինքնագնահատման համակարգի պիլոտային ներդրումն ընտրված մարմիններում | Տեղակատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի համակարգի փորձարկման արդյունքների հիման վրա համակարգի կատարելագործում և համընդհանուր ներդրման ապահովում։ Պիլոտային ինքնագնահատման համակարգը կներդրվի Վարչապետի աշխատակազմում, էկոնոմիկայի նախարարությունում և Աշատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։  | 2024թ. հունիս | **Պատասխանատու՝** Վարչապետի աշխատակազմ |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակԱրդարադատության նախարարություն | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** |  [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462)  ռազմավարություն: | [Կայուն զարգացման նպատակ 16՝ Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություն-ներ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը | ՏՀԶԿ առաջարկ` ՀՀ-ում բարելավելու տեղեկատվության հասանելիություն ու հանրային հաղորդակցումը: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | **4.Բյուջետային գործընթացում մասնակցային մեխանիզմների լրամշակում և ներդրում** |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Պետական մարմինների կողմից իրականացվող մասնակցային գործընթացների ապահովում՝ հնարավորինս ավտոմատացնելով, պարզեցնելով և մեկտեղելով բյուջեի ձևավորման գործընթացները հանրության համար, նպաստելով բյուջետային գործընթացում ՔՀԿ-ների մասնակցության աճին: Հանձանռությամբ պլանավորվող հարթակը կներառի բյուջետային հայտերի վերաբերյալ լրացուցիչ պարզեցված տեղեկատվության տրամադրում, պետական մարմինների կողմից պատշաճ արձագանք ներկայացված առաջարկների ուղղությամբ, ինչպես նաև կընձեռի հնարավորություններ ՔՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացման ուղղությամբ։ |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Ֆինանսների նախարարություն |
| **Այլ համակատարող ներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | Հասարակական կազմակերպություններ | «[Միջազգային բյուջե նախաձեռնություն](https://internationalbudget.org/)» կազմակերպությունԳերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)Մասնավոր հատված, այլ կազմակերպություններ |
| **Ժամանակահատվածը** | 2023թ մարտ - 2023թ․ դեկտեմբեր |

|  |
| --- |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Բյուջետային գործընթացում բյուջեի ձևավորման, իրականացման և մշտադիտարկման մասնակցային մեխանիզմների լրամշակմանն ու ներդրմանը:Պետական կառավարման համակարգի մարմիններում, տեղական կառավարման մարմիններում և քաղաքացիական հասարակության գործընկերների շրջանակներում մասնակցային կարողությունների և հմտությունների բարձրացում: Բյուջետային գործընթացներում թափանցիկության, հաշվետվողականության և բարեվարքության խթանում: |
| **2.Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի հունվարի 18-ի N 35-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 24-րդ կետով սահմանված է, որ ՄԺԾԾ նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում բյուջետային հայտերի շուրջ ՀՀ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների (Հայտատու մարմինների) կողմից իրենց իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ պետք է քննարկումներ անցկացվեն և քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ (ներառյալ ներկայացված դիտողությունները և առաջարկությունները ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ ամփոփաթերթը) ներկայացնեն Ֆինանսերի նախարարություն։ 24-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ թվով 46 հայտատու մարմիններից Ֆինանսների նախարարություն վերոհիշյալ տեղեկատվությունը ներկայացրել են 8-ը, որոնցից միայն 2-ի կողմից են իրականացվել վերոհիշյալ քննարկումները: Վերջերս «[Միջազգային բյուջե նախաձեռնության](https://internationalbudget.org/)» կողմից կազմվեց բյուջետային գործընթացների [Հայաստանի առաջին զեկույցը](https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/armenia), որտեղ հանրային մասնակցության ցածր ցուցանիշը ևս մեկ անգամ ընգծեց մասնակցության գործընթացի բարելավման անհրաժեշտությունը: |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**2023 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակում նման խնդիրներից խուսափելու և անհրաժեշտ հետևողականություն դրսևորելու նպատակով կար անհրաժեշտություն առաջնորդվել Ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված ՀՀ 2023-2025 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային ծրագրերի մշակման գործընթացին հանրային մասնակցության ապահովման մեթոդական ցուցումներով, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն սահմանված ժամկետում ներկայացնել ամբողջական տեղեկատվություն՝ նախագծերի շուրջ հանրային մասնակցության, առաջարկների և դրանց ընթացքի վերաբերյալ: |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**Ապահովել բյուջետային և այլ տեղեկատվության հասանելիությունը և մատչելիությունը հանրության համար, անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելով մասնակցային գործընթացներին բոլոր շահառուների հավասար մասնակցության և հանրության լայն շրջանակների մոտ այդ գործընթացների հետևողական տարածման և մասնակցային մշակույթի արմատավորման համար:Պետք է օժանդակի և սպասարկի մասնակցային գործընթացներին առնչվող հետևյալ գործառույթների իրականացումը.* մասնակցային գործընթացների վերաբերյալ հանրային իրազեկումների/ ծանուցումների տրամադրում,
* պետական բյուջեի և բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության, այդ թվում՝ Պարզեցված (և/կամ ինտերակտիվ) բյուջե, Քաղաքացու բյուջե, Բյուջետային հայտեր, Բյուջեի կատարման հաշվետվություններ, այլ հաշվետվություններ (Աուդիտորական եզրակացություններ, Մոնիտորինգային հաշվետվություններ, Բյուջետային ծրագրերի գնահատումներ), Հետազոտություններ և վերլուծություններ, Ընդունված առաջարկներ (կարգավիճակ) հրապարակում/հանրայնացում և այլն,հանրության դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացում,
* հանրային քննարկումների՝ այդ թվում նաև առցանց իրականացում, (Քննարկումները կարող են կազմակերպվել տարբեր թեմաներով: Դա պետք է լինի բաց հարթակ թեմայի վերաբերյալ օգտատերերի դիտողությունների, առաջարկությունների և կարծիքների ներկայացման և կառուցողական երկխոսության համար: Չկան սահմանափակումներ տեղեկատվության դիտարկման, արտաբերման և օգտագործման առումով: Քննարկումներին կարող են դիտողություններ ու առաջարկներ ներկայացնել և քվեարկել միայն հարթակում գրանցված օգտատերերը):
* ներկայացված առաջարկությունների, դիտողությունների և քննարկումների վերաբերյալ պետական մարմինների արձագանքի (հետադարձ կապի) ներկայացում,
* ընդունված առաջարկների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
* մասնակցային գործընթացների գնահատում:
 |
| **3. Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Հանրային քննարկումները կնպաստեն շահառուների (ՀԿ-ներ, մասնավոր հատված, այլ կազմակերպություններ)՝ բյուջետային ծրագրերի մշակման և կատարման գործընթացներին մասնակցությանը, բյուջետային ծրագրերի շուրջ տեղեկացվածության բարելավմանը և հետադարձ կապի ապահովմանը։  |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Ապահովել բյուջետային և այլ տեղեկատվության հասանելիությունը և մատչելիությունը հանրության համար, անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելով մասնակցային գործընթացներին բոլոր շահառուների հավասար մասնակցության և հանրության լայն շրջանակների մոտ այդ գործընթացների հետևողական տարածման և մասնակցային մշակույթի արմատավորման համար: |
| 2.Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Պետք է օժանդակի և սպասարկի մասնակցային գործընթացների վերաբերյալ հանրային իրազեկումների/ ծանուցումների տրամադրման, պետական բյուջեի և բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման/հանրայնացման, հանրության դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման, հանրային քննարկումների իրականացման, ներկայացված առաջարկությունների, դիտողությունների և քննարկումների վերաբերյալ պետական մարմինների արձագանքի (հետադարձ կապի) ներկայացման, ընդունված առաջարկների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման միջոցով: |
| 3.Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: | Հանրության դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման, հանրային քննարկումների իրականացման, ներկայացված առաջարկությունների, դիտողությունների և քննարկումների վերաբերյալ պետական մարմինների արձագանքի (հետադարձ կապի) ներկայացման և ընդունված առաջարկների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման միջոցով: |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1**Բյուջետային մասնակցային գործընթացի ապահովման թվային հարթակի նույնականացում: | Հարթակի կառուցվածքի և դիզայնի ձևավորում, մասնակցային գործընթացների վերաբերյալ հանրային իրազեկումների/ ծանուցումների տրամադրում, 2024թ. պետական բյուջեի և բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում/հանրայնացում: | 2023թ մարտ | **Պատասխանատու -** Ֆինանսների նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** |  **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ,Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | «[Միջազգային բյուջե նախաձեռնություն](https://internationalbudget.org/)» կազմակերպությունԳերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)Մասնավոր հատված, այլ կազմակերպություններ |
| **Գործողություն 2**Հանրային քննարկումների բաղադրիչի կայացում և վերջնականացում: | Հանրային իրազեկման գործիքի և բյուջետային հայտերի շուրջ ՔՀԿ-ների հետ հանրային քննարկումների բաղադրիչի կայացում, մասնակցային գործընթացների հարթակի զարգացում, վերջնականացում | 2024թ. հունիս | **Պատասխանատու** |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ,Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | «[Միջազգային բյուջե նախաձեռնություն](https://internationalbudget.org/)» կազմակերպություն,Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ)Մասնավոր հատված, այլ կազմակերպություններ |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462) ռազմավարություն: | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «6. **Ինստիտուցիոնալ Զարգացում»** |  [«Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների» ռազմավարությունից](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137596) (Թիրախ՝ 21)։ | ՏՀԶԿ ռաջարկ` ՀՀ-ում բարելավելու տեղեկա-տվության հասանելիութ-յուն ու հանրային հաղորդակցում: | [Կայուն զարգացման նպատակ 10](https://armenia.un.org/hy/sdgs/10)Անհավասարությունների կրճատումԿրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև[Կայուն զարգացման նպատակ 16 Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16) Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** |  5. **«Մասնակցային բյուջետավորման» ներդրում տեղական մակարդակում** |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Արդյունավետ տեղական ինքնակառավարման անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովումն է: Համայնքի բնակիչները տեղերում ընդունվող հանրային որոշումների անմիջական շահառուներն են, ուստի ՏԻՄ խնդիրը պետք է լինի հնարավորինս մոտ լինել համայնքի բնակիչներին, ապահովել հնարավորություններ համայնքի բնակիչների համար մասնակցելու տեղական ինքնակառավարմանը, ներգրավել նրանց ՏԻՄ մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների կայացմանը:Պարտավորության իրականացումը ենթադրում է համայնքային կայքերում բնակիչների համար նախատեսված «Մասնակցային բյուջետավորման» գործառնական հնարավորությունների ստեղծում՝ համայնքի բյուջետային գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության խթանման նպատակով։ Մասնակցային բոյջետավորումն ունի սոցիալական արդարության և ժողովրդավարության զարգացման հստակ նպատակ, որն իրագործվում է քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության խրախուսմամբ։ Ներկայումս համայնքապետարանների պաշտոնական էլեկտրոնային կայքերում բնակիչներն հնարավորություն ունեն ծանոթանալ համայնքային բյուջեի նախագծերին, կատարողականին, հաշվետվություններին, առցանց մասնակցել հանրային լսումների, ներկայացնել առաջարկներ և կարծիք բյուջեի նախագծի վերաբերյալ, ինչպես նաև առցանց հետևել բյուջեի իրականացմանն ու կառավարմանը: Նշված հանձնառությամբ նախատեսվում է զարգացնել և ընդլայնել համայնքային կայքերի մասնակցային հնարավորությունները, քաղաքացիներին տրամադրել համապատասխան գործիքակազմ՝ ներկայացնելու համայնքի բյուջեի կողմից ֆինանսավորվելիք գաղափարներ, մասնակցելու դրանց ընտրությանը, մշտադիտարկելու իրականացումը:Նշված գործիքի միջոցով համայնքի բնակիչներին հնարավորություն կընձեռնվի.* Առաջարկել գաղափարներ/ծրագրեր՝ համայնի բյուջեի կողմից ֆինանսավորելու և իրականացնելու համար,
* Քվեարկել առաջարկված գաղափարների/ծրագրերի օգտին,
* Հետևել ընտրված ծրագրերի իրականացմանը:

Գաղափարների իրականացման համար նախատեսվում է ՏԻՄ-երին առաջարկել հատկացնել բյուջե՝ ֆինանսավորելու և իրականացնելու քաղաքացիների կողմից առաջարկվող և առավելագույն քվե հավաքած ծրագրերը: Բյուջեի հստակ չափը կսահմանվի ավագանու որոշմամբ: Համայնքապետարանների էլեկտրոնային կայքերում համապատասխան գործիքակազմի ներդրմանը զուգահեռ նախատեսվում է մշակել մասնակցային բյուջետավորման իրականացման ուղեցույց: Գործիքակազմի մշակման ընթացքում նախատեսվում է ընդգրկել ինչպես քաղաքացիներին (ներառելով տարբեր խմբեր), այնպես էլ քաղ. հասարակության ներկայացուցիչներին՝ քաղաքացիակենտրոն, մատչելի ու հարմարավետ գործիք մշակելու նպատակով:Նախատեսվում է նաև իրականացնել հանրային իրազեկման աշխատանքներ՝ բարձրացնելու քաղաքացիների իրազեկվածությունը՝ մասնակցային բյուջետավորման հնարավորությունների վերաբերյալ:Համայնքների բնակիչները հնարավորություն կունենան համայնքապետարանների հետ համատեղ բարելավել իրենց համայնքը, ինչպես նաև համայնքապետարանների համար առաջարկների այս հարթակը բնակիչներին հուզող խնդիրները հավաքելու և լուծումների միասնական հնարավորություն կստեղծի: |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| **Այլ համակատարող ներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
| Ֆինանսների նախարարությունՀՀ մարզպետարաններ | «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն  | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022 թ. դեկտեմբեր - 2024 թ. հունիս |

|  |
| --- |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Ժողովրդավարական զարգացման հիմքում ընկած է քաղաքացիների՝ իրենց ընտրած ներկայացուցիչների հանդեպ վստահությունը առ այն, որ վերջինները կանդրադառնան համայնքային կյանքի բարելավմանն ուղղված իրենց մտահոգություններին: Սա հատկապես կարևոր է համայնքային կառավարման մակարդակում, որտեղ ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունն ու որակը զգացվում են ուղղակիորեն, իսկ թափանցիկ և հաշվետու որոշումների կայացումը մեծացնում է սոցիալական և տնտեսական զարգացման հավանականությունը: Առկա իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տեղական մակարդակում առկա է քաղաքացիների ցածր մասնակցայնության մակարդակ՝ չնայած նրան, որ իրավական տեսանկյունից մասնակցության համար անհրաժեշտ նախադրյալները ապահովված են: Քանի որ համայնքային բյուջեն վերաբերում է համայնքի ցանկացած բնակչի, բյուջեին առնչվող որոշումները մեծ հնարավորություն են տալիս բնակիչներին ներգրավվելու մասնակցային ժողովրդավարությանը: Տեղական բյուջետավորման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցությունը կօգնի համայնքային իշխանություններին լինել էլ ավելի տեղեկացված և կայացնել առավել արդյունավետ որոշումներ, ինչպես նաև թույլ կտա բնակիչներին տեսնել և գիտակցել, որ իրենց ձայնն ու տեսակետները կարևորվում են, որ իրենց առաջարկած գաղափարներն ու ծրագրերը քննարկվում, դիտարկվում են և իրականացման հնարավորություն են ստանում տեղական իշխանությունների կողմից: |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը քաղաքացիների՝ համայնքային մասնակցության երաշխիքներ և ձևեր է սահմանում, ամրագրում է բյուջետավորման գործընթացում քաղաքացիների ունեցած մտահոգությունների քննարկմանն առնչվող դրույթներ։ Օրենքը սահմանում է նաև բյուջեի հանրայնացման և հաշվետվության վերաբերյալ պարտավորություններ։ Միևնույն ժամանակ շատ համայնքապետարաններ չունեն իրենց քաղաքացիներին բոյջետավորման բարդ ընթացակարգին ներգրավելու համապատասխան կարողություններ, մոտեցումներ և փորձ։ Ավելին, առհասարակ բացակայում է նաև մասնակցային գործընթացների մշակման և կիրարկման գործնական փորձը։ Այդ իսկ պատճառով հանձնառության նպատակն է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ակտիվ և քաղաքացիահեն մասնակցային բյուջետավորման ներդրման գործիքակազմի տրամադրումը՝ գործող իրավական դաշտի լիարժեք կիրարկմանը զուգընթաց, ինչպես նաև մասնակցային հնարավորությունների և առավելությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման բարձրացումը: |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**ՀՀ կառավարությունը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում սահմանել է քաղաքացիների՝ համայնքային մասնակցության երաշխիքներ և ձևեր, ամրագրել է բյուջետավորման գործընթացում քաղաքացիների ունեցած մտահոգությունների քննարկմանն առնչվող դրույթներ, բյուջեի հանրայնացման և հաշվետվողականության վերաբերյալ պարտավորություններ:Համայնքային պաշտոնական էլեկտրոնային կայքերում ներդրվել են էլ. մասնակցայնության մի շարք գործիքներ, ինչպիսին են բյուջեի նախագծերի առցանց քննարկումը, ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակումը, հանրային լսումների անցկացումը և այլն: Նշված հանձնառությունը թույլ կտա համայնքապետարաններին ապահովել հավելյալ գործիքակազմով՝ բարելավելու առկա գործընթացները և նպաստելու իրավական դաշտի լիարժեք կիրարկմանը՝ միևնույն ժամանակ բարձրացնելով քաղաքացինեի իրազեկվածությունը |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**Տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը քաղաքացիների մասնակցայնության խթանման նպատակով առաջարկվում է.- Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգորմ ներդնել «մասնակցային բյուջետավորման» էլեկտրոնային ենթահամակարգ,- մշակել և համայնքապետարաններին տրամադրել մասնակցային բյուջետավորման ներդրման ուղեցույց, - ՀՀ երեք համայնքներում ներդնել և կիրառել «մասնակցային բյուջետավորման» ենթահամակարգը,- իրականացնել մասնակցային բյուջետավորման վերաբերյալ հանրային իրազեկում:Նշված միջոցառումների իրականացումը թույլ կտա ՀՀ-ում ներդրնել և փորձարկել «մասնակցային բյուջետավորման» գործիքակազմը՝ հետագայում մնացած համայնքներում տարածման և կիրառման նպատակով: |
| **3.Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Մասնակցային բյուջետավարման ներդրումը թույլ կտա խթանել բնակիչների անմիջական մասնակցությունը համայնքային որոշումների կայացմանը, համայնքային բյուջեի պլանավորմանն ու կառավարմանը, բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ վստահությունն ու բնակիչների քաղաքացիական պատասխանատվությունը: Միևնույն ժամանակ համայնքապետարանները կապահովվեն համապատասխան գործիքակազմով և գիտելիքով՝ խթանելու քաղաքացիների մասնակցայնությունը: |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Մասնակցային բյուջետավորման ներդրումը թույլ կտա տեղական ինքնակառավարման «մեկուսացված» ձևերից անցնել դեպի ավելի բաց, թափանցիկ և մասնակցային մոտեցումների, առավել թափանցիկ դարձնել համայնքային բյուջեների ձևավորման գործընթացը: |
| 2.Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Մասնակցային բյուջետավորումը ՏԻՄ-երին ավելի հաշվետվողական լինելու հնարավորություններ կստեղծի, քանի որ այն կհանգեցնի ավելի թափանցիկ վարչարարական աշխատելաոճի: ՏԻՄ-երն ավելի արձագանքող կդառնան մարդկանց կարիքներին ու ակնկալիքներին:Հասարակությունը, մասնակցելով բյուջետային գործընթացին, ավելի տեղեկացված կլինի բյուջեի կազմման, դրա բաղադրիչների, գործընթացի տարբեր փուլերի վերաբերյալ: Բացի այդ, տեղեկացված լինելով, քաղաքացիները կարող են բովանդակային քննարկումներ ծավալել շահագրգիռ կողմերի հետ: |
| 3.Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: | Մասնակցային բյուջետավորման ներդրումը թույլ կտա բարձրացնել քաղաքացիների մասնակցայնությունը տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը, կստեղծի նպաստավոր պայմաններ բնակիչների համար՝ մասնակցելու համայնքի բյուջեի մշակմանն ու հետագա իրականացմանը՝ այսպիսով խթանելով մասնակցային տեղական ինքնակառավարման և ժողովրդավարության ձևավորմանը: Քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջարկել ծրագրեր, համայնքային կայքերում մասնակցել քվեարկությանը և ծրագրերի ընտրությանը, ինչպես նաև հետևել և մշտադիտարկել ծրագրերի հետագա իրականացումը:  |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Մասնակցային բյուջետավորման ներդրման ուղեցույցի մշակում | Մասնակցային բյուջետավորման ներդրման ուղեցույցի մշակում և հանրային իրազեկում | 2022թ.դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր՝ ,**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  | «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) |
| **Գործողություն 2.**Մասնակցային բյուջետավորման էլեկտրոնային ենթահամակարգի մշակում | Համայքային կառավարման տեղեկատվական համակարգում մասնակցային բյուջետավորման էլեկտրոնային ենթահամակարգի մշակում  | 2022թ. դեկտեմբեր | **Պատասխանատու** |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  | «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն  | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) |
| **Գործողություն 3.** Մասնակցային բյուջետավորման իրականացում երեք համայնքներում | Մշակված էլեկտրոնային բաղադրիչի ներկայացում շահառու համայնքներին, բաղադրիչի պիլոտային փորձարկում ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան, Արագածոտնի մարզի Աշտարակ և Արմավիրի մարզի Արմավիր երեք համայնքներում | 2023 հոկտեմբեր | **Պատասխանատու** |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  | «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) |
| **Գործողություն 4.** Մասնակցային բյուջետավորման վերաբերյալ հանրային իրազեկում | Մասնակցային բյուջետավորման մասին քաղաքացիների իրազեկում և հմտությունների բարելավում | 2024 հունիս | **Պատասխանատու** |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462) ռազմավարության հիմնական ուղղություններից՝ հանրային հաղորդակցության և մասնակցության ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորում: | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ 6. Ինստիտուցիոնալ Զարգացում՝ «6.8 Հարկաբյուջետային քաղաքականություն» բաժնի հետ, որում կարևորվում է, մասնավորապես, հանրային ռեսուրսների կառավարման և հասցեականության բարձրացումը։ |  [«Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների» ռազմավարությունից](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137596) (Թիրախ՝ 21)։ | ՏՀԶԿ ռաջարկ` ՀՀ-ում բարելա-վելու տեղեկա-տվության հասանելիութ-յուն ու հանրային հաղորդակցում: | [Կայուն զարգացման նպատակ 11](https://armenia.un.org/hy/sdgs/11)Կայուն քաղաքներ և համայնքներՔաղաքները դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ և կայուն[Կայուն զարգացման նպատակ 16 Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16) Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը:[Կայուն զարգացման նպատակ 17 Գործընկերություններ հանուն նպատակների](https://armenia.un.org/hy/sdgs/17) Ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը՝ հանուն կայուն զարգացման: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | **6. Քարտեզագրական տարածական տվյալների և մեթատվյալների հասանելիությունը** |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Ապահովել բազային քարտեզագրական տարածական տվյալների, մեթատվյալների հասանելիությունը հանրու­թյանը՝ ազգային գեոպորտալի միջոցով, որոնման հնարա­վո­րությամբ` ապահովելով անձնական տվյալների պաշտպանու­թյան ռեժիմը։ Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ԱՏՏԵ) ստեղծումը օգտագործողների համար կընձեռնի անընդմեջ և առցանց թարմացվող գեոպորտալ (թաղամաս, հողամաս, շենք, հողային ֆոնդ, սեփականության տեսակ կադաստրային շերտերը թարմացվում են ինքնաշխատ): Գեոպորտալը կտա հնարավորություն տարբեր աղբյուրներից ստացված տարածական տվյալները դիտելու, որոնելու, վերլուծելու և մշակելու հնարավորություն՝ մեկ հարթակի վրա: Տարածական տվյալների փոխանակումը ապահովվելու է տարբեր պետական մարմինների միջև փոխգործելիության սկզբունքի հիման վրա:Արդեն իսկ 2023թ. հունվարի 17-ին ընդունված «Տարածական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 3-ի 13-րդ կետի՝ բազային տարածական տվյալները՝ համընդհանուր հասանելի, գաղտնիություն չպարունակող (բացառությամբ ազգային անվտանգության և պաշտպանության համար հավաքված տվյալների), բաց հրապարակման համար նախատեսված, ժամանակի մեջ կայուն տարածական դիրքով առանձնացվող և այլ տարածական օբյեկտների համար կողմնորոշման հիմք հանդիսացող, առավել օգտագործվող՝ տարածական օբյեկտների թվային տվյալներ են: |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Կադաստրի կոմիտե |
| **Այլ համակատարողներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Պաշտպանության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայությունՔաղաքաշինության կոմիտե | Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Երևանի քաղաքապետարան, «Էկենգ» ՓԲԸ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ, Ենթակառուցվածքները տնօրինող կազմակերպություններ, Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022թ. դեկտեմբեր - 2024 թ. դեկտեմբեր |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** ՀՀ տնտեսության կառավարման մի շարք մարմինների կառավարման ներքո գտնվող օբյեկտների, գույքի և ռեսուրսների կադաստրների (ռեգիստրների) վարման գործառույթները հիմնականում չեն իրականացվել կամ թերի են իրականացվել, գործում են միմյանցից անկախ, տվյալները կրկնվում են, երբեմն լինում են իրարամերժ, որն էականորեն դժվարացնում է կառավարման մարմիններին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելու գործընթացը, իսկ երբեմն անհնար է դարձնում տարբեր տեղեկատվական շտեմարաններում առկա տեղեկատվության կամ տեղեկատվական համակարգերի օգտագործումը՝ կառավարման արդյունավետության, արդյունավետ ծրագրերի մշակման կամ պետական նշանակության ծրագրերի արդյունավետ իրագործման համար։ Վերոնշյալ խնդիրների լուծումները վերաբերելի են ինչպես պետական կառավարման համակարգի և օրենքով ստեղծված մարմիններին, այնպես էլ՝ ֆիզիկական անձանց: Համապարփակ գեոպորտալը կտա նաև հնարավորություն վերլուծելու հանրային նշանակություն ունեցող գործընթացները, ինչպիսիք են պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը, կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները և այլն: |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Պատճառը տեղեկատվության ոչ եզակի լինելն է, քանի որ այն կառույցները, որոնք հանդիսանում են առավելապես տարածական տվյալներ հավաքագրողներ և/կամ ստեղծողներ, ինչպես նաև տարածական տվյալներ օգտագործողներ, օգտագործում են վեկտորային, ռաստերային (օր. ՌԹՄ, աէրոտիեզերական նկարներ), թղթային քարտեզներ (օր. տեղագրական քարտեզներ, ատլասներ), ինտերնետային քարտեզներ (openstreetmap, yandex map, google maps, google earth): |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։****Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի հրամանով (**2021 թվականի հունիսի 18-ի N 149-Լ**) ստեղծվել է Կադաստրի** կոմիտեի ղեկավարին կից ինտեգրված կադաստրի Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ԱՏՏԵ) խորհրդակցական մարմինը (աշխատանքային խումբ): Խորհրդակցական մարմինը արդեն կազմակերպել է աշխատանքային նիստեր և մեկնարկել է համագործակցություն՝ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոմիտեի ստանդարտացված տարածական տվյալների ազգային ենթակառուցվածքի ստեղծմանն աջակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած «LX Korea» ընկերության հետ։ ԱՏՏԵ- տարածական տվյալների խումբը ներառում է հետևյալ քարտեզագրական շերտերը. 1. Կադաստրային տարածական տվյալը ներառում է՝ վարչական սահմաններ (մարզ, համայնք, բնակավայր, վարչական շրջան), անշարժ գույք (շենք-շինություն, հողամաս, կադաստրային թաղամաս), գնահատում (տարածագնահատման գոտիականություն, գնահատման շրջան, գնահատման խումբ), իրավունք (սեփականության իրավունքի սուբյեկտ, սերվիտուտ, վարձակալություն (ենթավարձակալություն)), հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակություն (հողատեսք) և հասցե քարտեզագրական շերտերի խմբերը: 2. Տեղագրական տարածական տվյալը ներառում է՝ ռելիեֆ (հորիզոնականներ, ռելիեֆի թվային մոդել, լեռնագագաթներ), մակերևութային ջրեր (գետային ցանց, լճեր, ջրամբարներ), տրանսպորտային ցանց (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղիներ), պլանաբարձունքային հիմք (պիկետներ, պլանային հիմք, բարձունքային հիմք) և աշխարհագրական անվանում քարտեզագրական շերտերի խմբերը: 3. Օդատիեզերական լուսանկարահանման տարածական տվյալը ներառում է՝ օրթոֆոտոհատակագծի (օրթոլուսանկարների) ծածկույթ, մոզաիկ տարր քարտեզագրական շերտերը: 4. Թեմատիկ տարածական տվյալների խումբը բաղկացած է՝ հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնական աղետներ, գյուղատնտեսություն, կլիմա, ենթակառուցվածքներ, շրջակա միջավայրի աղտոտվածություն և մոնիթորինգ, անտառներ, երկրաբանություն, արտադրություն, կենդանական և բուսական տեսակների տարածում, պատմամշակութային հուշարձաններ, ջրագրություն, տրանսպորտային ցանց, հողերի աշխարհագրություն տարածական տվյալներից:Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի գեոպորտալում մշակվել և ներմուծվել է ավելի քանի 600 տարածական տվյալների մետատվյալներ:Մշակվել և 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունվել է «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-431-Ն օրենքը։ Նշված փոփոխությամբ օրենքի մակարդակով կարգավորվել է տարածական տվյալների, այդ թվում՝ տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին առնչվող հարաբերությունները: Այս օրենսդրական փոփոխությամբ նախատեսվում են մի շարք իրավական կարգավորումներ (օրենքներ՝ «Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության մասին, «Տարածական տվյալների մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» նախագծեր): Այս նպատակով կարևոր է կառավարության, Ազգային ժողովի և այլ մասնագիտական կառույցների ներգրավումը:  |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։****Սույն հանձնառությամբ առաջարկվում է ապահովել** բազային քարտեզագրական տարածական տվյալների, մեթատվյալների հասանելիությունը հանրու­թյանը՝ ազգային գեոպորտալի ստեղծման միջոցով: ԱՏՏԵ-ն օգտագործողների համար կընձեռնի անընդմեջ և առցանց թարմացվող գեոպորտալ (թաղամաս, հողամաս, շենք, հողային ֆոնդ, սեփականության տեսակ կադաստրային շերտերը թարմացվում են ինքնաշխատ): Գեոպորտալի կտա հնարավորություն տարբեր աղբյուրներից ստացված տարածական տվյալները դիտելու, վերլուծելու և մշակելու հնարավորություն՝ մեկ հարթակի վրա: «Տարածական տվյալների մասին» օրենքի նախագծով կսահմանվեն տարածական տվյալների թարմացման մոտեցումներ՝ տվյալների արդիականություն և օբյեկտիվություն: Տարածական տվյալներ հավաքագրող, ստեղծող և տնօրինող պետական մարմինները, որոնք տրամադրում են տարածական տվյալների հավաքածուները և ծառայությունները, պետք է ստեղծեն, տրամադրեն և տարածեն համապատասխան մեթատվյալներ, ինչպես նաև դրանք պահպանեն և թարմացնեն տարածական տվյալների հավաքածուներին և ծառայություններին համապատասխան: Տարածական տվյալների և ծառայությունների մեթատվյալների ստեղծման, պահպանման և թարմացման կանոնները սահմանվելու են ոլորտները համակարգող լիազոր մարմնի կողմից:  «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքի 75-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն Ֆիզիկական անձինք իրենց գույքի կամ գույքային իրավունքների մասին հայցվող՝ օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11.1-12-րդ և 15-րդ (մինչև 10 էջ պատճենահանված փաստաթղթերի մասով) կետերով սահմանված տեղեկության համար ազատվում են տեղեկատվության տրամադրման վճարից:Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին տեղեկատվությունը, բացառությամբ միասնական տեղեկատվության, Հանրապետության նախագահի աշխատակազմին, վարչապետի աշխատակազմին, ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմին և պատգամավորներին, ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններին, ՀՀ մարզպետարաններին, դատարաններին, ՀՀ դատախազությանը և քրեական հետապնդման այլ մարմիններին, ՀՀ կենտրոնական բանկին, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատին, ինքնավար մարմիններին և անկախ պետական մարմիններին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին տրամադրվում է անվճար` ՀՀ օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների իրականացման համար:Պետական կառավարման համակարգի մարմիններին սահմանված կարգով տրամադրված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կադաստրային, տեղագրական կամ հողաշինարարական քարտեզները կարող են վերջիններիս կողմից փոխանցվել այլ անձանց միայն Կառավարության որոշման հիման վրա, որի դիմաց անշարժ գույքի պետական ռեգիստրին հատկացվում է համապատասխան փոխհատուցում: |
| 1. **Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**

ԱՏՏԵ-ի ներդրումը հնարավորություն կտա համակարգելու ՀՀ տարածքում առկա երկրատարածական տվյալները և ստեղծել պարբերաբար և առցանց թարմացվող փոխկապակցված տվյալների հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրս։ Արդյունքում կունենանք՝ տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում, ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն, հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, կբարելավվի համապարփակ տեղեկատվություն ստանալու ծառայությունը, ինչպես նաև՝ հանրային մշտադիտարկում և այլ վերլուծական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորությունը։ |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1. Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Պետական մարմինների կատարած աշխատանքները տարածական տվյալների միջոցով հասանելի կլինեն քաղաքացիներին։Ֆիզիկական անձինք, կամ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց գույքի մասին հայցվող տեղեկատվությունը, կազատվեն տեղեկատվության տրամադրման վճարից, բացառությամբ ազգային գեոպորտալին հասանելիության համար սահմանված վճարների: Ազգային գեոպորտալի հասանելիությունը որոնման և դիտման հնարավորությամբ, ապահովվելու է անվճար: Գեոպորտալի միջոցով Մեթատվյալների որոնումը կլինի անվճար, իսկ որոշ տարածական տվյալների դիտման և որոնման հնարավորությունը մասնակի անվճար: |
| 2. Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Պետական մարմինների կատարած աշխատանքները կարտացոլվեն ազգային գեոպորտալում, ինչն էլ հնարավորություն կտա հանրային վերահսկմանը, որի արդյունքում էլ կբարելավի պետական կառավարման համակարգի մարմինների և ՏԻՄ-երի հաշվետվողականությունը: |
| 3. Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: | Քաղաքացիներին հնարավորություն կընձեռվի ստանալ անվճար տեղեկատվություն տարածական և մետա տվյալների վերաբերյալ (բացառությամբ որոշ կարգավորումների), ինչպես նաև՝ հաղորդագրությունների տեսքով արձագանքել Ազգային գեոպորտալում տեղ գտած տեղեկատվությանը։ |
| **Հանձնառության պլանավորում***(Սա սկզբնական պլանավորման գործընթաց է, որը հիմնականում դիտարկում է հանգուցային և ակնկալվող արդյունքները, ինչպես նաև ներգրավված հիմնական շահագրգիռ կողմերը:)* |
| **Հիմնական գործողություններ** |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը**  | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու համար: | 2022 թ․ դեկտեմբերի1-ին տասնօրյակ (շարունակական) | **Պատասխանատու՝** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Քաղաքաշինության կոմիտե | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան,Ենթակառուցվածքները տնօրինող կազմակերպություններ |
| **Գործողություն 2.**Իրավական կարգավորումների ապահովում  | Այս գործողությամբ նախատեսվում է մշակել և Ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացնել մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ: Մասնավորապես` [«Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք:](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=174013) |  2023 թ. դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներ,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ազգային ժողով,Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ, |
| **Գործողություն 3.**Բազային տարածականտվյալների շտեմարանիճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացումև ստանդարտացում։ | Արդիականմիասնականերկրատարածականտվյալներիշտեմարանի ստեղծումև միջազգայինստանդարտներինհամապատասխանեցում։ | 2024թ.(ոչ ամբողջական) | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներ,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ, |
| **Գործողություն 4.**Ինտեգրված կադաստրիբազային բաղադրիչներիհասանելիությանապահովում իրականժամանակային ռեժիմում | Օրենքով վերապահվածլիազորություններունեցող պետականմարմիններինիրական ժամանակային ռեժիմում առկա տարածական տվյալները ստանալու հնարավորությանապահովում | 2023 թ.դեկտեմբերի | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Գեոդեզիստների և հողաշինարար-ների համահայկական միություն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան,Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ |
| **Գործողություն 5.**Ինտեգրված կադաստրում միջազգային ISO ստանդարտներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում, ըստ անհրաժեշտության ինտեգրում «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի փոխգործելիության կառավարման հարթակի հետ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում | 2023 թ.դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներ,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան,Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ,  |
| **Գործողություն 6.**Պիլոտային ոլորտայինկադաստրի ստեղծում և ներդրում | Մեկ ոլորտիկադաստրի ստեղծումև ներդրում,րը հնարավորությունկտա վերհանել ինտեգրման գործնականխնդիրները, և ըստանհրաժեշտությանխմբագրումներկատարել նախորդքայլերով մշակվածիրավական ակտերումև այլ գործառնականփաստաթղթերում | 2023 թ.դեկտեմբերի3-րդտասնօրյակ | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
|  Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներ,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ |
| **Գործողություն 7.**Գեոպորտալի և մեթատվյալների շտեմարանիներդրում և լիարժեքվերագործարկում: | Հասանելի ԱՏՏԵ-իԳեոպորտալի ևառցանց մեթատվյալների շտեմարանիներդրում | 2023 թ. մարտի3-րդտասնօրյակ | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ |
| **Գործողություն 8.**Հասցեների միասնական ռեեստրի տվյալների բազա: | Հասցեների ռեեստրում կատարվող անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության առցանց և կադաստրային քարտեզների վրա արտացոլում, ինչպես նաև օգտվողների համար հասանելիության ապահովում | 2024 թ.դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ(ոչ ամբողջական) | **Պատասխանատու** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, Ենթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ |
| **Գործողություն 9.**Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում, համապատասխան սարքածրագրային միջոցների ներդրում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստ-վածության | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում։2. Տարածքների,տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում։3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն։4. հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում։5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագության և արդյունավետության ապահովում։ | 2024 թ․ դեկտեմբեր | **Պատասխանատու՝** Կադաստրի կոմիտե |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ** |
|  |  |  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրտակարգ իրավիճակների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | Գեոդեզիստների և հողաշինարարների համահայկական միություն ՀԿ-ներ,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ոստիականություն, Ազգային անվտանգության ծառայությունԵրևանի քաղաքապետարան, «Հայանտառ» ՊՈԱԿԵնթակառուցվածք-ները տնօրինող կազմակերպություն-ներ |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «6. Ինստիտուցիոնալ զարգացում» | [ՀՀ թվայնացման 2021-2025թթ. ռազմավարություն](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957) | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462) ռազմավարություն: | [2021 թվականի ապրիլի 8-ի ՀՀ կառավարության **«**Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին» 505 որոշում](https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/35924/) |  |

 **2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | 1. **Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ռեեստր**
 |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Բարեվարքության համակարգի բաղադրիչ հանդիսացող նվերների ինստիտուտի կարգավորման նպատակով, հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ընդունելու արգելքի պահպանման համար պատասխանատու մարմնի սահմանում, ինչպես նաև նվերների հաշվառման և հանձնման կարգի առնչությամբ անհրաժեշտ կարգավորումների նախատեսում, մասնավորապես՝ նվերների հայտարարագրման թվայնացված ռեեստրի ստեղծումը, որը կապահովի նվերների հայտարարագրման, դրանց գնահատման, ինչպես նաև տեղեկատվության հրապարակման ավտոմատացված լուծումներ: |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, Արդարադատության նախարարություն  |
| **Այլ համակատարողներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Վարչապետի աշխատակազմ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ,Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Ազգային ժողով |
| **Ժամանակահատված** | 2022թ. սեպտեմբեր-2024 թ. սեպտեմբեր |
| **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանվում էհանրային ծառայողների կողմից նվերներ ընդունելու արգելքը, նույն օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ նվերների հաշվառումը և հանձնումը իրականացվում է Կառավարության սահմանված կարգով, որը սակայնչի գործում, ինչի հետևանքով հանրային ծառայության ոլորտում հանրային ծառայողների կողմից պաշտոնեական լիազորությունների կատարման ընթացքումստացած նվերների հաշվառում և հանձնում գրեթե չի կատարվում, այլ կերպ ասած՝ այս ինստիտուտի նկատմամբ որևէ վերահսկողական գործառույթ չի իրականացվում: Հաշվի առնելով հանրային ծառայության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, անհրաժեշտ է կատարելագործել նվերներ ընդունելու արգելքի ինստիտուտը, սահմանել նվերների ընդունման արգելքը պահպանող մարմին, ինչպես նաև նվերների հաշվառման և հանձնման կարգի առնչությամբ սահմանելով անհրաժեշտ կարգավորումներ, որոնք ոլորտը կդարձնեն առավել վերահսկելի և թափանցիկ: |
|  **2. Որո՞նք ենխնդրի պատճառները:**Հանրային ծառայողների կողմից պաշտոնեական լիազորությունների կատարման ընթացքում ստացած նվերների ընդունման և հանձնման գործընթացները հիմնականում պատշաճ չեն իրականացվել օրենսդրական բացերի, վերահսկողական մարմնի և հանրային ծառայության ոլորտում միասնական քաղաքականության իրականացման բացակայության պատճառով: Պատշաճ ձևակերպված չեն եղել «Նվեր», «Հյուրասիրություն», «Թույլատրելի նվեր» եզրույթները, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածով ամրագրված՝ նվերների հաշվառման և հանձնման համար հիմք հանդիսացող Կառավարության կողմից սահմանված կարգը չի գործել: Միևնույն ժամանակ սահմանված չեն նվերների ընդունման արգելքի պահանջի կատարման, թույլատրելի նվերների ընդունման և դրանց հաշվառման պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կարգավորումները և այդ գործառույթն իրականացնող լիազոր մարմինը: Նման պայմաններում հանրային ծառայության տարբեր տեսակների համար տարբերակված մոտեցում է իրականացվել, ինչի հետևանքով խաթարվել է միասնական քաղաքականության իրականացումը: Բացի այդ, առկա չէ նվերների ռեեստր։ |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**2018 թվականին ընդունվել է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, որի 7-րդ գլուխը ամբողջովին նվիրված է բարեվարքության համակարգին: Հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ընդունելու արգելքը ներառվել է բարեվարքության համակարգի մեջ և որպես բարեվարքության համակարգի բաղադիրչ հանդիսացել է հանրային ծառայությունում թափանցիկության ապահովման, կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման գործիքներից մեկը: Այնուամենայնիվ, առկա օրենդրական բացերը հնարավորություն չեն տվելնվերների հաշվառման և հանձնման համար պրակտիկայում կիրառելի և արդյունավետ ընթացակարգեր սահմանել: Այդ իսկ պատճառով 2021 թվականին ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ԵԽ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացրել են օրենսդրության համակողմանի ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ վեր հանելով կարգավորումներում առկա բոլոր բացերը: Նշվածի շրջանակներում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը (այսուհետ նաև՝ Նախագծեր): Նախագծերը 2022 թվականի մայիսին դրվել են [հանրային քննարկման](https://www.e-draft.am/projects/4336) և ներկայացվել են շահագրգիռ մարմիններին՝ կարծիքի: Նախագծերին Կառավարության կողմից 2022 թվականի օգոստոսի 18-ին տրվել է [հավանություն](http://www.parliament.am/draft_docs8/K-361_gov_voroshum.pdf) և ներկայացվել է Ազգային ժողով:  |
| **2.Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**Կոռուպցիայի կանխարգելման անձնաժողովը մշակել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվերների ընդունման արգելքի կառուցակարգերի կատարելագործման հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր, որն իր արտացոլումն է գտել ՀՀ կառավարության գործողությունների ծրագրում։ Նշվածի, շրջանակներում, ինչպես արդեն նշվել է, մշակվել է համապատասխան նախագծերի փաթեթ, որոնցով առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական փոփոխությունները.1. հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ստանալու սահմանափակումներ նախատեսող կարգավորումները համախմբել մեկ իրավական ակտում՝ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում՝ իրականացնելով համապատասխան փոփոխություններ «Հանրային ծառայության մասին», «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Դատախազության մասին» և մի շարք այլ հարակից օրենքներում: Այդպիսով կապահովվի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ընդունելու սահմանափակումների վերաբերյալ կարգավորումների միասնականությունը և կբացառվի տարբեր օրենքներում տարաբնույթ կարգավորումների առկայությունը: Միաժամանակ, առաջարկվում է նվերներ ընդունելու սահմանափակումների խախտման դեպքում կարգապահական պատասխանատվության փոխարեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար սահմանել վարչական պատասխանատվություն, 2. հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար սահմանել նվերները հաշվառելու պարտականություն նվերների ռեեստրում: Սահմանվել է, որ նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման, Ռեեստրի վարման կարգերը, Ռեեստրում լրացման և հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը, ներկայացված տվյալներում փոփոխությունների կատարման, խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը սահմանում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: Նախատեսվել է, որ նվերների ռեեստրը վարելու է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը,3. նախագծերով առաջարկվում է հստակեցնել թույալտրելի նվերների շրջանակը, նվերների հաշվառման համար սահմանել դրամական նվազագույն շեմ (այն է՝ 20 հազար ՀՀ դրամը), վերանայել նվերների հասկացությունը միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում տրված եզրակացությունների և հանձնարարականների հիման վրա,4. նախագծերով առաջարկվում է նաև սահմանել հստակ կարգավորումներ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների ընտանիքի անդամների և փոխկապակցված անձանց կողմից նվերներ ընդունելու սահմանափակումների հետ կապված,5. նախագծերով առաջարկվում է սահմանել հստակ կառուցակարգեր ստացված նվերի շրջանակներում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների և լիազոր պետական մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ և այլն: |
| **3.Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Ազգային ժողովի կողմից ««Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունմամբ հնարավոր կլինի իրականացնել հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից պաշտոնեական լիազորությունների կատարման ընթացքում ստացած նվերների վերահսկողություն, ինչպես նաև կենտրոնական մարմնի սահմանում, որը կիրականացնի պատշաճ և միասնական քաղաքականություն նվերների ընդունման արգելքի իրավական նորմերի կիրառման ոլորտում, ապահովել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվեր ընդունելու արգելքի վերաբերյալ սահմանափակում նախատեսող իրավակարգավորումների միասնականություն՝ դրանք զետեղելով միայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում և տարածելով հանրային ծառայության բոլոր ոլորտների և տեսակների վրա, սահմանել օրենսդրական առավել հստակ և հասցեական կարգավորումներ, որոնք թույլ կտան կոռուպցիոն ռիսկերի պաշաճ զսպում իրականացնել, նվերների թվայնացված ռեեստրի ստեղծումը, որը կապահովի նվերների հայտարարագրման, դրանց գնահատման, տեղեկատվության հրապարակման ավտոմատացված լուծումներ, ինչպես նաև կապահովի համակարգի փոխգործելիությունը հայտարարագրերի թվային համակարգի հետ։Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը և հանրային ծառայողը պարտավոր կլինեն իրենց կողմից ստացված թույլատրելի նվերները հաշվառել նվերների հաշվառման ռեեստրում: Համաձայն Նախագծի՝ նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման, Ռեեստրի վարման կարգերը, Ռեեստրում լրացման և հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը, ներկայացված տվյալներում փոփոխությունների կատարման, խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը սահմանում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: Օրենքի նախագծով սահմանված կարգով, Հանձնաժողովը վարելու է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների նվերների հաշվառման ռեեստրերը, բացի այդ՝ քննելու և լուծելու է նվերներ ընդունելու սահմանափակումներին առնչվող խախտումների վերաբերյալ գործեր:Տվյալներում փոփոխությունների կատարման, խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը համաձայն նախագծի սահմանում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: Միևնույն ժամանակ, նվերներին առնչվող օրենսդրական ակտերի պահանջների չպահպանման դեպքում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կիրառելու է պատասխանատվության միջոցներ։ |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: |  Պարտավորության իրականացմամբ ակնկալվում է առավել համապարփակ ձևով սահմանել նվերներ ընդունելու արգելքը՝ բացառելով հնարավոր տարընկալումները և դրանք շրջանցելու հնարավորությունները, ապահովել հայտարարագրված նվերների հրապարակայնությունը, ներդնել հաշվետվությունների հրապարակման համակարգ, ինչպես նաև ստեղծել բաց տվյալների ներբեռնման հնարավորություն: |
| 2.Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Կարևորագույն պայման է նվերների թվայնացված ռեեստրի ստեղծումը, որը կապահովի նվերների պարտադիր հայտարարագրման, դրանց գնահատման, տեղեկատվության հրապարակման ավտոմատացված լուծումներ: Նվերների ռեեստրը լինելու է հանրության համար հասանելի, ինչպես օգտագործման, այնպես էլ տեղեկատվության ստացման տեսանկյունից, ինչպես օրինակ գույքի, եկամուտներիհայտարարագրման համակարգը:Առանցքային է հանրության կողմից վերահսկողական մեխանիզմի ներդնումը՝ ցանկացած անձ հնարավորություն կունենա նվերների հայտարարագրման, հաշվառման առերևույթ խախտումների վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով:  |
| 3.Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին: |  Հանձնառության կարևորագույն բաղադրիչ է ներառականությունը: Հանրության սեփականատիրության բարձրացումը իրականացվող գործընթացների նկատմամբ: Պատշաճ հանրային վերահսկողություն և պահանջատիրություն միջոցառման իրականացման պատասխանատուների և հատկացվող ռեսուրսների նկատմամբ:  |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  | **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Օրենսդրական կարգավորումների նախագծի մշակում1. Հանրային ծառայողների կողմից նվերների ընդունման արգելքի հայեցակարգի նախագծի մշակում՝ հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա:2. Օրենսդրական փոփոխությունների նախագծի մշակում: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահել նվերներ ընդունելու արգելքի պահպանումը, հետևելու իրավասության սահմանումը, նվերների ռեեստրի վարման, նվերների գրանցման և հաշվառման ընթացակարգերի սահմանելու գործառույթը:  | 1. Հանրային ծառայության մասին օրենքում կատարել փոփոխություններ/լրացումներ, որոնց արդյունքում կհստակեցվեն «նվեր» հասկացությունը, ինչպես նաև կվերանայվել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար թույլատրելի նվերների շրջանակը: Կվերանայվեն նաև նվերների հաշվառմանը վերաբերելի կարգավորումները: 2. Օրենսդրական կարգավորմամբ կհստակեցվեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի և ծառայողի ստացված թույլատրելի նվերների հաշվառումը նվերների ռեեստրում: Օրենքով կնախատեսվեն հաշվառման պահանջից բացառություններ: Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նվերներ ընդունելու արգելքի պահպանման համար պատասխանատու մարմին է սահմանվելու Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: Կսահմանվի նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման, Ռեեստրի վարման կարգերը, Ռեեստրում լրացման և հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը, ներկայացված տվյալներում փոփոխությունների կատարման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը:Այսպիսով, օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում կհստակեցվեն հաշվառման ենթակա նվերների շրջանակը և Հանձնաժողովի՝ որպես պատասխանատու մարմնի գործառույթները:  | 2022թ. սեպտեմբեր - 2023թ․ ապրիլ | Պատասխանատու՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** |  **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետի գրասենյակՎարչապետի աշխատակազմ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ Արդարադատությա նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Ազգային ժողով |
| **Գործողություն 2.**Էլեկտրոնային ռեեստրի ստեղծում. Փոխգործելիության ապահովում, և ներդնում։ | 1. Նվերների էլեկտրոնային ռեեստրի տեխնիկական բնութագրերի մշակում և էլեկտրոնային հարթակի մրցույթի անցկացում: Ռեեստրի նախագծում հայտարարագրման համակարգի հիման վրա: Փոխգործելիության ապահովում ոչ միայն հայտարարագրման համակարգի հետ, այլև` պետական կառավարման համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական աղբյուրների հետ՝ պահանջվող տեղեկատվության ստացման նպատակով: 2. Էլեկտրոնային ռեեստրի ներդնում և գործարկում (իրազեկում պետական կառավարման համակարգի համար): Հանձնաժողովի կողմից նախնական իրազեկման անցկացում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների համար՝ բարեվարքության տարրերի՝ այդ թվում նվերների ընդունման սահմանափակումների, օրենսդրական փոփոխությունների, գործող կարգավորումների, նվերների ընդունման արգելքի պահպանման առնչությամբ Հանձնաժողովի լիազորությունների, նվերների հաշվառման ռեեստրի ներդրման ընդհանրական տեղեկության ներկայացում:Նվերների հաշվառման, հանձման և գնահատման, Ռեեստրի վարման կարգերի, Օրենքով սահմանված ենթաօրենսդրական այլ ակտերի, ինչպես նաև Ռեեստրի գործարկումից հետո Հանձնաժողովի կողմից կիրականացվեն լայնածավալ վերապատրաստումներ՝ նշված գործընթացների շուրջ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով: | 2024թ․սեպտեմբեր | **Պատասխանատու** Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետի գրասենյակՎարչապետի աշխատակազմ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ Արդարադա-տությա նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ, որոնք կմիանան հանձնառությանը | Ազգային ժողով |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշում](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=158031) | [Կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը](https://www.gov.am/u_files/file/anti-korupcia/razmavarutyun-2019.pdf) և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1332-Ն որոշում | [Կոռուպցիայի դեմ պետությունների խմբի (ԳՐԵԿՈ) 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ընդունված չորրորդ փուլի երկրորդ համապատասխանության երկրորդ միջանկյալ զեկույց](https://rm.coe.int/greco-general-activity-report-2021/1680a6bb79) | [Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի գնահատման հինգերորդ պիլոտային փուլ](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/anti-corruption-reforms-in-armenia_e56cafa9-en#page1) |  «Հանուն ժողովրդավարության» համաժողովի շրջանակներում [ՀՀ կողմից ստանձնած հանձնառությունների](https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2021/12/10/Nikol-Pashinyan-Speech/) | [Կայուն զարգացման նպատակ 16՝ Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը |

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | 1. **Էլեկտրոնային գնումների համապարփակ համակարգ. Իրական շահառուների ինստիտուտի կատարելագործում**
 |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Մշակել և ներդնել էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգ, որը թույլ կտա ընդլայնել այն օգտագործող պատվիրատուների շրջանակը: Նոր համակարգը կինտեգրվի գնումների հետ փոխկապակցված այլ էլեկտրոնային համակարգերի հետ, այդ թվում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի համակարգի հետ՝ որը թույլ կտա ավտոմատ եղանակով ստանալ և հրապարակել գնման գործընթացների մասնակիցների ներառյալ պայմանագրի կատարման փուլում ընտրված մասնակցի իրական շահառուների վերաբերյալ տվյալները։ Նախատեսվում է նաև, որ մասնակիցներից ստացվող իրական սեփականատերերի և այդ մասնակցի հետ շահերի բախում չունեցող պաշտոնյաների տվյալները ավտոմատ եղանակով կփոխանցվեն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, որը դրա արդյունքում կունենա հնարավորություն հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյաների տվյալների հետ համադրելու միջոցով բացահայտել փոխկապակցվածության դեպքերը գնումների գործընթացներին: : Ընդ որում հաշվի առնելով գնումների գործընթացի հիմքում դրված թափանցիկության ապահովման գործիքակազմը, հարկ է նշել, որ այն տալիս է հնարավորություն՝ հետագծի միջոցով գնահատելու և բացահայտելու փոխկապակցվածության պայմանը խախտած պաշտոնյաներին, հաշվի առնելով, որ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ռեգիստրում հաշվառած իրական սեփականատերերի տվյալները: Համակարգը կունենա բաց տվյալների վրա հիմնված գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և պայմանագրերի կառավարման վերաբերյալ համացանցում անվճար և ամբողջական՝ ավտոմատացված եղանակով տեղեկատվության հրապարակման, գեներացման և վերլուծության իրականացման հնարավորություն |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Ֆինանսների նախարարություն |
| **Այլ համակատարող ներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողոբ«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ՝ (համաձայնությամբ, Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտորն» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ«ՀԿ կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Ժամանակահատվածը** | 2023թ. մարտ - 2024թ. հունիս |

|  |
| --- |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Գնումների համակարգի թափանցիկության և արդյունավետության աստիճանի բարձրացում, համակարգի օգտագործում բոլոր պատվիրատուների կողմից, էլեկտրոնային գնումների ժամանակակից, լիարժեք, բոլոր բիզնես գործընթացները ներառող և գնումների համակարգին առնչվող այլ համակարգերի հետ ինտեգրված նոր ազգային համակարգի առկայություն:Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել է իրականացնելու Իրական շահառուների ինստիտուտի ներդնում, ուստի համապարփակությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել փոխգործելիությունը տվյալները նույնականացնելու համար: |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Գործող համակարգը չի ապահովում հնարավորություն ներառելու բոլոր պատվիրատուներին, հնարավոր չէ լիարժեք ապահովել ինչպես բոլոր բիզնես գործընթացների, այնպես էլ բաց տվյալների վրա հիմնված տեղեկատվության ստացում: Չնայած այն փաստի, որ ՀՀ-ում ներդրվել է իրական շահառուների բացահայտման գործընթացը, սակայն կատարված քայլերը անհրաժեշտ չեն լիարժեքորեն հասնելու կոռուպցիոն գործընթացների կրճատմանը: Անհրաժեշտություն է առաջանում ապահովել փոխգործելիություն ՀՀ-ում գործող այլ համակարգերի և ռեգիստրների հետ |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**Նախաձեռնվել է նոր էլեկտրոնային գնումների համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները: ՀՀ-ում 2023 թվականից բոլոր իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունները պարտավոր են հայտարարագրել իրենց իրական շահառուներին: Սակայն լիարժեք գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել տվյալների հաստատում/վավերացում և անհրաժեշտ ռեգիստրների, կամ էլեկտրոնային հարթակների հետ փոխգործելիություն՝ իրական շահառուների բացահայտման համապարփակ գործընթաց ապահովելու համար: |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։**Մշակել արդի պահանջներին համապատասխանող էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգ, որը կինտեգրվի գնումների հետ փոխկապակցված այլ էլեկտրոնային համակարգերի հետ: Նոր համակարգը հնարավորություն կստեղծի ընդլայնել նաև այն օգտագործող պատվիրատուների շրջանակը: Համակարգը կունենա բաց տվյալների վրա հիմնված գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և պայմանագրերի կառավարման վերաբերյալ համացանցում անվճար և ամբողջական՝ ավտոմատացված եղանակով տեղեկատվության հրապարակման, գեներացման և վերլուծության իրականացման հնարավորություն:2021 թվականի հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի կառուցման նպատակով կնքվել է պայմանագիր Sinergy international systems ընկերության հետ, որով նախատեսվում է ներդնել նոր համակարգը: 2021-2022 «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ընդլայնվել է հայտարարագրման ենթակա տվյալների ցանկը և հայտարարատուների շրջանակը: Նոր համակարգը նախատեսվում է ունենալ 2023թվականին:Առաջարկվում է փոխկապակցել գնումների նոր էլեկտրոնային, Իրական շահառուների և Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի համակարգերը:  |
| **3.Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**Ունենալ արդի պահանջներին համապատասխանող էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգ, որը հնարավոր կլինի ինտեգրել այլ էլեկտրոնային համակարգերին՝ ՀՀ կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով: Նոր համակարգը թույլ կտա ընդլայնել օգտագործող պատվիրատուների շրջանակը: Համակարգը կապահովի բաց տվյալների վրա հիմնված գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և պայմանագրերի կառավարման վերաբերյալ համացանցում անվճար և ամբողջական՝ ավտոմատացված եղանակով տեղեկատվության հրապարակման, գեներացման և վերլուծության իրականացման հնարավորություն:Հանձնառության իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել գնումների ընթացակարգերին մասնակցող բոլոր կազմակերպությունների իրական շահառուների վերաբերյալ ամբողջական և ճիշտ տեղեկատվության ստացումը, որոշումների կայացման փուլում շահերի բախման բացառումը: Սա նշանակում է, որ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող կազմակերպությունները կարող են գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն կարող են մասնակցել բուն գնումների գործընթացում միայն իրենց իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (էլեկտրոնային եղանակով) ներկայացնելու դեպքում: Այս պահանջը կհանդիսանա լրացուցիչ միջոց ապահովելու էլեկտրոնային գնումների գործընթացին մասնակցող՝ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից իրենց իրական շահառուի հայտարարագիրը ՀՀ արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրում ներկայացնելու համար: Բացի մասնակից կազմակերպության Իրական շահառուի հայտարարագիր ներկայացնելը, պատվիրատուն (գնահատող հանձնաժողովի անդամ և քարտուղար) հայտերը բացվելուց հետո ստորագրում և հրապարակում է ընթացակարգի մասնակիցների հետ շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն: Նախատեսվում է, որ այս հայտարարությունները ավտոմատ եղանակով կփոխանցվեն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին: Համապարփակ շրջանակ ապահովելու դեպքում՝ հնարավոր կլինի կանխարգելել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, այդ թվում կանխել փողերի լվացման ռիսկերը, հայտնաբերել փոխկապակցված անձանց, շահերի բախումը և այլն: |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1.Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Բաց տվյալների վրա հիմնված էլեկտրոնային գնումների համակարգը հնարավորություն կընձեռի անվճար և ավտոմատ եղանակով համացանցում հասանելի դարձնել գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և պայմանագրերի կառավարման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը: |
| 2.Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը: | Գնումներին մասնակցող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիությունը, Իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագրի ներկայացումը և հաղթող կազմակերպության վերաբերյալ հանրային տեղեկատվության տրամադրումը կբարելավի հաշվետվողականությունը և որոշումների կայացման թափանցիկությունը: |
| 1. Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին:
 |  ՔՀ կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ունեն հնարավորություն պարբերաբար ուսումնասիրելու և վերլուծելու գնումների գործընթացը և դրա արդյունքում շահող կազմակերպությունների կողմից պարտականությունների իրականացումը: Արդյունքում՝ հնարավոր կլինի իրականացնել հանրային վերահսկում գնումներին առնչվող բոլոր մասնակիցների և որոշում կայացնողների նկատմամբ; |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Գնումների նոր համակարգի կապալառուի ընտրության մրցույթի հայտարարում: | Ընտրված խորհրդատուի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և դրա հիման վրա ծրագրային ապահովման մշակման նպատակով կապալառուի ընտրության մրցույթի հայտարարում: | 2023թ. չորրորդ եռամսյակ | **Պատասխանատու՝** Ֆինանսների նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ՝ (համաձայնությամբ  | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտորն» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ«ՀԿ կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Գործողություն 2.**Թեսթավորման աշխատանքների մեկնարկում | Ընտրված կապալառուի կողմից ծրագրային ապահովման մշակում և թեսթավորման աշխատանքների մեկնարկում | 2024թ.հունիս | **Պատասխանատու՝** Ֆինանսների նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ՝  | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտորն» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ«ՀԿ կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Գործողություն 3.**Իրական շահառուների ռեգիստրի հետ ինտեգրում | Էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգի ինտեգրում Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց Իրական շահառուների ռեգիստրի ծրագրի հետ՝ գնման ընթացակարգերին մասնակցության հայտեր ներկայացրած ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության ավտոմատ եղանակով ստացում, հրապարակում համացանցում, անհրաժեշտության դեպքում՝ տվյալների փոխանակումը Կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով:  | 2024թ. հունիս | **Պատասխանատու՝** Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Ֆինանսների նախարարություն,Արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ՝  | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտորն» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ«ՀԿ կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | «Վի Իքս Սոֆթ» ՍՊԸ |
| **Գործողություն 5.**Գնումների գործընթացին մասնակցած կազմակերպությունների տվյալների (այդ թվում իրական շահառուի հայտարարագրի) փոխանցում  | Գնումների գործընթացին մասնակից կազմակերպությունների ամբողջական տեղեկատվության(այդ թվում իրական շահառուի հայտարարագրի) ինտեգրումը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվող նոր հայտարարգրերի նոր համակարգի հետ՝ շահերի բախման, փոխկապակցվածության, կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման համար: | 2024 թ. հունիս | **Պատասխանատու՝** Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** |  **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Ֆինանսների նախարարություն,Արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ՝  | «Ինֆորմացիայի ազատության կենտորն» ՀԿ«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ«ՀԿ կենտրոն» ՀԿԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «Պետական ծախսեր» բաժին: |  [«Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների» ռազմավարությունից](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137596) (Թիրախ՝ 14)։ | Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության [զեկույցներ](https://www.oecd.org/corruption/Anti-corruption-reforms-in-Armenia.htm), [Հակակոռուպցիոն զեկույց 2022թ.](https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e56cafa9-en.pdf?expires=1655972128&id=id&accname=guest&checksum=849025B268F7CCD8FA8B0AE5197CF8C7)` https://cutt.ly/HKmhPRs | ԱՄՆ [Ներդրումային կլիմայի մասին հայտարարություններ 2021 զեկույց](https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/armenia/) ` https://cutt.ly/rKmcY3C | [ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիր](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151922) |
| [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462)  ռազմավարության հիմնական ուղղություններից՝ Հանրային ծառայության հորիզոնական և ուղղահայաց շրջանակի ամբողջացում, ծառայությունների միասնականության ապահովում | «Հանուն ժողովրդավարության» համաժողովի շրջանակներում [ՀՀ կողմից ստանձնած հանձնառությունների](https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2021/12/10/Nikol-Pashinyan-Speech/) | [Կայուն զարգացման նպատակ 10](https://armenia.un.org/hy/sdgs/10)Անհավասարությունների կրճատումԿրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև[Կայուն զարգացման նպատակ 16](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)[Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը:[Կայուն զարգացման նպատակ 17](https://armenia.un.org/hy/sdgs/17)[Գործընկերություններ հանուն նպատակների](https://armenia.un.org/hy/sdgs/17)Ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը՝ հանուն կայուն զարգացման: |

1. **ԲԱՑ ԵՎ ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | 1. **«eCourt-statistics» վիճակագրական վերլուծական գործիք**
 |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | Ներդնել Էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի «e-Court-statistics» վիճակագրական վերլուծական գործիք՝ որն ուղղված կլինի քրեական գործերով մինչդատական վարույթի, ինչպես նաև բոլոր դատական գործերի քննության հետ կապված գործընթացների վերլուծության, դատական համակարգի հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացմանը, «բաց տվյալների» ձևաչափի կիրառման ապահովման համար: «e-Court-statistics » միասնական համակարգի ներդրման նպատակերն են՝ա) հստակ ընթացիկ պատկերացում կազմել առկա դատական գործերի պատկերի վերաբերյալ՝ ըստ տարբեր չափանիշների (գործերի տեսակներ, դատավորներ, ժամկետներ և այլն) գործեր որոնելու հնարավորությամբ,բ) գ ) ապահովել համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը վարույթի ողջ ընթացքում,դ ) միավորել դատական կոնկրետ գործին առնչվող արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր տվյալների շտեմարանները :  |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Արդարադատության նախարարություն |
| **Այլ համակատարողներ** | **Կառավարություն/****Պետական այլ մարմիններ** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ (խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))Իրավապահ համակարգի մարմիններ՝Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազություն, Քննչական կոմիտեԿոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովՀակակոռուպցիոն կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸԲարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿ | ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **Ժամանակահատված** | 2022թ. նոյեմբեր – 2024թ. հոկտեմբեր |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Հայաստանում արդարադատության ու դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումները հանդիսանում են ՀՀ կառավարության առաջնային ուղղություններից: Այդուհանդերձ տարիներ շարունակ բարեփոխումները չեն հասել իրենց առջև դրված նպատակներին ու թիրախներին՝ որոշ դեպքերում չունենալով իրականացման համապատասխան գործուն մեխանիզմներ ու գործիքակազմ:2022թ. հուլիսին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026թթ. ռազմավարությունն ու դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Գործողություններով ծրագրով նախատեսված է թվայնացնել գոյություն ունեցող դատավարությունները՝ տարբեր էլեկտրոնային հարթակների միասնական համակարգ։ Արդյունքում, քանի որ աստիճանաբար դատական բոլոր գործերը սկսելու են քննվել էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, անհրաժեշտ է զուգահեռաբար ապահովել նաև համապատասխան վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և վերհանման հնարավորությունները։ Այս խնդիրը ևս հասցեագրված է նշված ռազմավարությամբ, որը նախատեսում է նաև հանրության համար հասանելի՝ առցանց ռեժիմում դատարանների գործունեությունն ամփոփող զեկույցների և վիճակագրության հրապարակման կառուցակարգի ներդնում։  «e-Court-statistics» միասնական վիճակագրական գործիքի ներդնումը հնարավորություն կտա ապահովել ինչպես դատական վարույթում, այնպես էլ մինչդատական վարույթում առկա տվյալների հիման վրա միասնական վիճակագրական բազայի առկայությունը, ինչպես նաև տվյալների ավտոմատ գեներացումը։ Նմանօրինակ հարթակի մշակումը կարևոր նշանակություն ունի իրավապահ գործընթացների առավել պարզ ու թափանցիկ կազմակերպման տեսակետից, միաժամանակ այն թույլ կտա խուսափել պրոցեսների անհարկի երկարաձգումից և հնարավորություն կընձեռի ռիսկերի վերհանման, քաղաքականության ճիշտ մշակման նպատակով վարել համապատասխան վիճակագրություն։ ԲԿԳ-Հայաստան ազգային գործողությունների ծրագրով ՀՀ կառավարությունը ստանձնում է Էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի բաղադրիչ համարվող «e-Court-statistics»վիճակագրականգործիքի ներդնումը, որը թույլ կտա վերլուծել մինչդատական և դատական գործերի քննության հետ կապված գործընթացները (բովանդակային և ձևական) ՝ ըստ նախապես որոշված վիճակագրական ցուցանիշների (statistic data) և «բաց տվյալների» ձևաչափի կիրառմամբ։ Դատական գործերի քննության հետ կապված գործընթացների վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռելու քաղաքացիական հասարակության անդամներին՝ հանրային վերահսկողություն իրականացնել արդարադատության իրականացման նկատմամբ։ Ձևավորված վ իճակագրությունը անվճար կլինի հասանելի շահագրգիռ կողմերի համար (իրավաբանական համայնք, քաղաքացի, հետազոտողներ, միջազգային կառույցներ և ոլորտային պետական մարմիններ):  Նշված վիճակագրական ցուցանիշների համատեքստում հասանելի կլինեն կոնկրետ դատավարություններով դատական գործերի քանակ, կայացված դատական ակտերի ընդհանուր քանակ, որոշակի տեսակի գործերով տոկոսային հարաբերակցություն և այլն: Զուգահեռաբար վիճակագրական գործիքի ներդնումն անհրաժեշտ է իրականացնել երկու ուղղություններով՝ հասարակության համար դատարանների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության շրջանակներում և գործերի լուծման արդյունավետության տեսնակյունից։ |
|  **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:**Ներկայումս ՀՀ դատական համակարգը չունի միասնական էլեկտրոնային համակարգ, որի շրջանակներում իրականացվեն բոլոր դատական վարույթները և հավաքագրվեն համապարփակ ու ամբողջական վիճակագրական տվյալներ:Առկա են մի քանի առանձին էլեկտրոնային գործիքներ, որոնք չեն կարող ապահովել դատավարության ամբողջ թվայնացումը, ինչի պայմաններում չի կարող արդյունավետ ներդրվել և գործել վիճակագրական գործիքը: Հարկ է նշել նաև, որ նախատեսվում է արդիականացնել դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և, բաշխման համակարգը ևս, ինչը կարող է հաշվի առնվել սույն գործիքի մշակման համատեքստում։ ՝ Ինչ վերաբերում է <http://www.datalex.am/> կայքին, ապա այնամբողջական մինչդատական և դատական վիճակագրական տեղեկատվություն չի պարունակում, գործարկման համար (friendly usable) մատչելի չէ և հնարավորություն չի տալիս առանձին, կամ համակարգված որոնում իրականացնել դատական գործընթացի շահառուին (Պետական մարմիններ և դատական համակարգ, ՀՀ քաղաքացի, լրագրող, հետազոտող և այլն) հետաքրքրող ցուցիչի (statistic data, indicator) վերաբերյալ:Միևնույն ժամանակ, Դատական դեպարտամենտը հավաքում և վարում է դատական վիճակագրություն, որը սակայն վիճակագրական տեղեկություններ է տալիս ըստ հոդվածների և ըստ դատավորների՝ ներառելով սահմանափակ ծավալի տեղեկություններ։ Ընդ որում, մանրամասն տեղեկություններ նշված կտրվածքով առկա է միայն առաջին ատյանի դատարանների համար։Բացի այդ, կոռուպցիոն հանցագործությունների և կոռուպցիոն բնույթի քաղաքացիական գործերի վերաբերյալ առանձնացված վիճակագրություն չի վարվում, ինչը հնարավորություն չի տալիս ոչ միայն ամբողջական պատկերացում կազմել կոռուպցիոն գործերի քննության ողջ շղթայի վերաբերյալ, այլև համապատասխան վիճակագրության բացակայությունը խնդրահարույց է դիտարկվել Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (այսուհետ՝ ՏՀԶԿ) Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի գնահատման հինգերորդ պիլոտային փուլի 2021 թվականի շրջանակներում՝ հանգեցնելով մի շարք կատարողական դաշտերում պարտավորությունների չկատարված գնահատվելուն։ Վերոնշյալ վիճակագրական տվյալների բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռում վերլուծության արդյունքում կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ և արդյունավետ պայքար մղել կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ։ Այս տեսանկյունից վիճակագրական միասնական էլեկտրոնային գործիքի ներդնումը կհասցեագրի և կլուծի նշված խնդիրները։ |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։** Դատալեքսի պորտալը ունի ինֆոգրաֆիկ բաժին, որը տալիս է սահմանափակ ցուցիչներով տեղեկատվություն շահառուներին՝ գործարկման համար (friendly usable) ոչ մատչելի ձևաչափով:Միևնույն ժամանակ, Դատարանների գործունեության արդյունավետությունը, թափանցիկությունը և հանրության առջև հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով Դատական դեպարտամենտը հավաքում և վարում է դատական վիճակագրություն` Կառավարության սահմանած կարգով։ «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանվել են դատական վիճակագրության վարմանն առնչող հարաբերությունները։ Դատական վիճակագրությունը Առաջին ատյանի յուրաքանչյուր դատարանի և դատավորի վերաբերյալ, ըստ գործերի տեսակների, հրապարակվում են մասնավորապես հետևյալ տվյալները.1) դատավորների քանակը,2) հաշվետու ժամանակահատվածի սկզբում նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածից փոխանցված գործերի ընդհանուր քանակը,3) հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված գործերի ընդհանուր քանակը,4) հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի ընդհանուր քանակը,5) հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ կասեցված վարույթներով գործերի ընդհանուր քանակը,6) հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի քննության միջին տևողությունը՝ ըստ նիստերի քանակի,7) հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված գործերի քննության միջին տևողությունը՝ ըստ ժամանակի (հաշվարկի միավոր` ժամ) (այդ թվում՝ ըստ դատաքննության նախապատրաստության, դատաքննության և դատական ակտի կայացման փուլերի միջին տևողության),8) հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտված մինչդատական քրեական վարույթի գործերը՝ ըստ տեսակների,9) հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ անավարտ գործերի ընդհանուր քանակը,10) հաշվետու ժամանակահատվածում բողոքարկված դատական ակտերի քանակը՝ ըստ տեսակների,11) հաշվետու ժամանակահատվածում բեկանված դատական ակտերի քանակը՝ ըստ տեսակների:Բարձրացված խնդիրների լուծման նպատակով կնքվել է եռակողմ պայմանագիր Բարձագույն Դատական խորհրդի, Արդարադատության նախարարության և Դատալեքսի պորտալը սպասարկող կազմակարպության միջև։ |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում։** Առաջարկվում է մշակել և ներդնել Էլեկտրոնային արդարադատության շրջանակներում դատական համակարգի գործիք, որը հնարավորություն կտա կատարել վիճակագրական և վերլուծական աշխատանքներ դատական գործընթացների վերաբերյալ` սկսած մինչդատական փուլից:Սրան կարելի է հասնել գործող էլեկտրոնային համակարգերի համակցմամբ, արդարադատության ոլորտի մարմինների միջև միասնական էլեկտրոնային հաղորդակցության ներդրմամբ։ Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է կատարելագործել գործող վիճագրական տողերը և վիճակագրական քարտերը։Բացի այդ, միջազգային պարտավորություններին համապատասխան՝ անհրաժեշտ է նախատեսել կոռուպցիոն գործերի համար առանձնացված վիճակագրություն, ներառյալ վիճակագրական տեղեկություններ՝ ըստ պաշտոնների, ըստ հանրային և մասնավոր ոլորտների տարբերակման, տեղեկություններ իրավաբանական անձանց կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ։ |
| 1. **Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**

Վերոնշյալ գործընթացների իրականացման արդյունքում էլեկտրոնային միասնական վիճակագրական գործիքը կապահովի դատարանների գործունեության արդյունավետության գնահատման հնարավորությունը, թափանցիկությունը և հանրության առջև հաշվետվողականությունը։ Դատական համակարգի շարունակական բարեփոխումները, ի թիվս այլնի, պետք է նպատակ հետապնդեն.* երաշխավորել արդարադատության արդյունավետության բարձրացման և դատական պրակտիկայի միասնականության ապահովումը, ինչպես նաև արդարադատության իրականացման ոլորտում սահմանել իրավական որոշակիության ավելի բարձր նշաձող, ապահովել դատական գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների առավել լիարժեք պահպանման և դատաիրավական ժամկետների խնայողության սկզբունքի արդյունավետ իրականացման նպատակի իրացումը.
* շարունակել հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացման նպատակի իրականացումը:

Սույն գործիքի ներդնումը կտա հստակ տեղեկատվություն դատական գործերի ընթացքի վերաբերյալ, կբարձրացնի թափանցիկությունը և հանրային վերահսկողությունը դատական գործերի և գործընթացների նկատմամբ, թույլ կտա իրականացնել պարբերական վերլուծություններ նախապես սահմանված վիճակագրական ցուցիչների միջոցով:Գործիքը առավել պարզ ու թափանցիկ կդարձնի գործընթացները, և միաժամանակ այն թույլ կտա խուսափել պրոցեսների անհարկի երկարաձգումից։ Վիճակագրության կատարելագործումը հնարավորություն կտա նաև կոռուպցիոն գործերի քննության ամբողջական շղթային վերաբերյալ համակողմանի տեղեկատվություն ստանալ, ինչը կօգնի կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության գնահատմանը։Նշվածից բացի, դատական թվային վիճակագրության գործիքի ներդրումը և դատական վիճակագրության կատարելագործումը կօգնի վեր հանել իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած խնդիրները և օրենսդրական բացերը, հանցագործության պատճառները, հիմնական տեսակները, երկարաժամկետ կտրվածքով մշտադիտարկում իրականացնել պրակտիկայի նկատմամբ, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել կիրառված միջոցների արդյունավետությունը և արդյունքում ապացուցահեն ու թիրախային ոլորտային քաղաքականություն մշակել։ |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան**  |
| 1. Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Միջազգային փորձի և խորհրդատվության հիման վրա սահմանված վիճակագրական ցուցիչների ներդրման միջոցով հասանելի կլինեն դատական համակարգի գործընթացները (թղթաբանության գործընթացի պարզեցում, տեխնիկական ծանուցումներ), տրամաբանությունը և վերջնարդյունքները ։Սույնով կբարձրանա իրավապահ համակարգի թափանցիկությունը և հանրային վերահսկողությունը: |
| 1. Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը:
 | Համակարգի շրջանակներում կներդրվեն գործիքներ և մեխանիզմներ, որոնք հասանելի կդարձնեն դատական գործերի քննության հետ կապված բոլոր գործընթացները՝ ներառյալ ժամկետները: Կմիավորվեն ար­դարադատության և պետական մար­մինների գործող բոլոր էլեկ­տրոնային համա­կար­գերը և տվյալների շտեմարան­ները:Գործիքը բավականին կբարելավի դատական համակարգի հաշվետվողականությունը և լայն հնարավորություններ կստեղծի հանրային վերահսկողության իրականացման համար: |
| 1. Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին:
 | Վիճակագրական թվային գործիքի ներդնումով կտրվի բաց հանրային հասանելիություն դատական համակարգի գործունեությանը, հնարավորություն կստեղծվի տարբեր չափանիշների հիման վրա վեր հանել վիճակագրական տվյալներ։ Արդյունքում՝ հնարավոր կլինի իրականացնել հանրային վերահսկողությունը դատական գործերի և գործընթացների նկատմամբ, կատարել պարբերական վերլուծություններ նախապես սահմանված վիճակագրական ցուցիչների միջոցով:  |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ** |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.** Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն  | Միջազգային լավագույն փորձը ուսումնասիրվել է | 2022թ. նոյեմբեր -2023թ. նոյեմբեր  | **Պատասխանատու՝** Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| 1.Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))2. իրավապահ համակարգի մարմիններ՝ Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազություն, Քննչական կոմիտե3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե5. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ6. Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿԴատաիրավական ոլորտի ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **Գործողություն 2.**1. Էլեկտրոնային առկա և ներդրվող համակարգերի բ իզնես գործընթացների գույքագրում, վիճակագրություններ և զեկույցներ կազմելու հնարավորությունների գնահատում և համադրում :2. Փորձագիտական աշխատանքներ | 1.Բիզնես գործընթացների գույքագրումը, վիճակագրական հնարավորությունների գնահատումն իրականացվել է 2. Կատարվել են համապատասխան փորձագիտական աշխատանքներ։ | 2024 թ. մայիս  | **Պատասխանատու՝** Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| 1. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))
2. իրավապահ համակարգի մարմիններ՝ Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազություն, Քննչական կոմիտե
3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե
5. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ
6. Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն
 | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿԴատաիրավական ոլորտի ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **Գործողություն 3.**Վիճակագրության հավաքագրման նպատակով տարբեր համակարգերի զարգացման և միասնականացման առումով օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում իրավական համապատասխան ակտերի նախագծերի մշակում  | Օրենսդրության նախապատրաստում միասնական վիճակագրական վերլուծության էլեկտրոնային գործիքի ներդրմանը : | 2024 թ. օգոստոս  | **Պատասխանատու՝** Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն**1. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))
2. իրավապահ համակարգի մարմիններ՝ Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազություն, Քննչական կոմիտե
3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե
5. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ
6. Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն
7. Վիճակագրական կոմիտե
 | **ՔՀԿ**«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿԴատաիրավական ոլորտի ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | **Այլ** ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **4.Գործողություն** Ծրագրային (Soft program) լուծման մշակում: | Ծրագրային (Soft program) լուծման մշակում՝ հիմնված կատարված վերլուծության վրա:Տարբեր համակարգերի հետ ծրագրային լուծումների փոխընթերցման ապահովում։ | 2024թ. օգոստոս  | **Պատասխանատու՝** Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| 1. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))
2. իրավապահ համակարգի մարմիններ՝ Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազությու, Քննչական կոմիտե
3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե
5. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ
6. Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն
7. Վիճակագրական կոմիտե
 | «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿԴատաիրավական ոլորտի ՀԿ-ներ, որոնք ներգրաված են նախարարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների գործընթացներում: | ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **Գործողություն. 5**Պիլոտային գործարկում: | Մշակված համակարգի փորձարկում, հայտնաբերված խնդիրների շտկում  | 2024թ. հոկտեմբեր | **Պատասխանատու**Արդարադատության նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| 1. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ ([Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ](http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=114361))
2. իրավապահ համակարգի մարմիններ՝ Ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն, ԲԴԽ, Գլխավոր դատախազությու, Քննչական կոմիտե
3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
4. Հակակոռուպցիոն կոմիտե
5. «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ
6. Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն
7. Վիճակագրական կոմիտե
 | Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ«Թվային Հայաստան» ՀԿԴատաիրավական ոլորտի ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | ԵԽ Երևանի գրասենյակ«Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս» ՍՊԸՄԱԶԾ ԱՄՆ ՄԶԳ  |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի՝](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf) «Դատաիրավական բարեփոխումներ» բաժին:  | [Դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունն ու դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը 2022-2026թթ. համար:](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166582) | [Հայաստանի Թվայնացման Ռազմավարություն 2021-2025 թթ. համար:](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957) | Միջազգային պարտավորություններ՝[1 GRECO-ի կողմից 2021 թվականին տրված առաջարկություններ](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/anti-corruption-reforms-in-armenia_e56cafa9-en#page1)  |
| [Կայուն զարգացման նպատակ 16՝ Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462) ռազմավարություն։ |

1. **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Երկիր** | Հայաստանի Հանրապետություն  |
| **Հանձնառության համարը և անվանումը** | **Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի ներդրում՝ պետական և մասնավոր հատվածի համար** |
| **Հանձնառության կարճ նկարագիրը** | ՀՀ-ում աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման միջոցով թվայնացնել ՀՀ թե՛ պետական, թե՛ մասնավոր հատվածում կնքվող աշխատանքային պայմանագրերը (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը)՝ աշխատողների աշխատանքի ազատ ընտրության և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարելավման նպատակով։ էլեկտրոնային կառավարման հարթակը աշխատողներին հնարավորություն կընձեռի ունենալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող աշխատանքային պայմանագրեր, իսկ տեսչական մարմնին՝ առավել թափանցիկ, հաշվետու, վերահսկելի և իրավունքահեն պաշտպանություն իրականացնելու գործիքակազմ։ Մասնավորապես, նախատեսվում է թվային համակարգում (հարթակում) տեղակայել աշխատանքային պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի) օրինակելի ձևեր՝ աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, ինչը աշխատողներին հնարավորություն կտա տեղեկանալու, թե իրենց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերը (կամ իրենց աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը), որ մասերով չեն համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին, իսկ գործատուներին հնարավորություն կտա աշխատանքային պայմանագրերը կնքել (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերն ընդունել) օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ։ Ընդ որում, աշխատողները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու իրենց պայմանագրի բովանդակությանը, իսկ պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում՝ կոնկրետ պայմանագրի կետին հղում տալով բողոք ներկայացնել և՛ գործատուին, և՛ տեսչական մարմնին: Իսկ տեսչական մարմինը հնարավորություն կունենա ինչպես մշտադիտարկումների, այնպես էլ ներկայացված բողոքների հիման վրա արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել՝ բացահայտելով աշխատանքային օրենսդրության, այդ թվում՝ աշխատանքային պայմանագրի պայմանների խախտումները և բարելավել աշխատողների իրավունքները և պաշտպանվածությունը: Միևնույն ժամանակ, վերհանված խնդիրների վերլուծության արդյունքների հիման վրա տեսչական մարմինը հնարավորություն կունենա առավել արդյունավետ գնահատել ու որոշել բարձր ռիսկայնության աստիճան ունեցող գործատուներին՝ ստուգումների տարեկան ծրագրում վերջիններիս ընդգրկելու նպատակով: Բացի այդ, հարթակի առկայությունը կբացառի մասնավոր ոլորտում հետին թվով պայմանագրերի կնքման, հարկային մարմնում փաստացի իրականացվող աշխատանքը չգրանցելու (անօրինական աշխատանք) կամ փաստացի տրամադրվող աշխատավարձի չափից պակաս չափ պայմանագրում նշելու ձևավորված պրակտիկան: Միաժամանակ, հարթակում հրապարակված պայմանագրի բովանդակության հասանելիությունը հնարավորություն կընձեռի բացառելու մասնավոր ոլորտում գործատուների կողմից իրենց աշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագրերի փոխարեն ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման դեպքերը:Ավելին, նախատեսվում է հարթակում հրապարակել տեսչական մարմնի կողմից իրեն վերապահված աշխատանքային ոլորտի նկատմամբ վերահսկողության ընթացքում բացահայտված հիմնական (հաճախ) կրկնվող խախտումների և համապատասխան վարչական ներգործության միջոցով շահառուների իրավունքների վերականգնման դեպքերի մասին վիճակագրական տվյալներ, ինչի արդյունքում ինչպես աշխատողների և նրանց ներկայացուցիչների, այնպես էլ գործատուների իրազեկվածության մակարդակը աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում զգալիորեն կբարձրանա, օրինակ՝ պայմանագրի կողմերը հնարավորություն կստանան ծանոթանալու աշխատանքային իրավունքի ոլորտում հիմնականում կրկնվող խախտումներին և խուսափել դրանցից, իսկ նույնանման խախտումներ արդեն իսկ թույլ տրված լինելու դեպքում շտկել դրանք: Հետագայում, նաև նախատեսվում է նույն հարթակում հնարավորություն տալ աշխատողներին, ըստ անհրաժեշտության և ցանկության, հրապարակելու (հանրայնացնելու) անձնական տվյալներ պարունակող իրենց աշխատանքային պայմանագրերը՝ հարթակի միջոցով հայցելով իրավաբանական աջակցություն գործատուի հետ ծագած հարցերի վերաբերյալ, ինչ ն արդեն կընդգրկի ոչ միայն տեսչական մարմնի լիազորությունների շրջանակը, այլ նաև աշխատանքային ոլորտում գործունեություն իրականացնող ամբողջ հանրային և մասնավոր հատվածը: |
| **Պատասխանատու մարմինը** | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| **Այլ համակատարողներ** | **Կառավարություն** | **Քաղաքացիական հասարակություն** | **Այլ մասնակիցներ (Խորհրդարան, մասնավոր հատված և այլն)** |
| Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ,Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին,Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայությունՊետական եկամուտների կոմիտե«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿԱջակից այլ կազմակերպություններ՝ հասարակական կազմակերպություններ, մասնավոր հատված, այլ կազմակերպություններ | Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ՀՀ կառավարության սոցիալական գործընկերներ, հասարակական կազմակերպություններ, մասնավոր հատված |
| **Ժամանակահատվածը** | 2022թ. դեկտեմբեր -2024 թ. դեկտեմբեր |

|  |
| --- |
|  **Խնդրի սահմանումը** |
| **1.Ո՞ր խնդրին է ուղղված հանձնառությունը** Հանձնառությունն ուղղված է ՀՀ աշխատողների աշխատանքի ազատ ընտրության և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև աշխատանքային իրավունքի ոլորտում ռիսկերի կառավարմանը։ Գործատուները, հատկապես մասնավոր ոլորտում, շատ հաճախ նոր ընդունվող աշխատողերի հետ չեն կնքում աշխատանքային պայմանագրեր (կամ չեն ընդունում աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտեր) կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտը, պաշտոնի նկարագիրը (պաշտոնի անձնագիրը) կամ աշխատանքային պայմանագիրը աշխատողներին չեն տրամադրում, ինչն էլ հետագայում դժվարացնում, իսկ երբեմն անգամ անհնար է դարձնում աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության և աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Տեսչական վերահսկողական գործողությունների ընթացքում պարզվում է, որ հաճախ են այն դեպքերը, երբ գործատուները հարկային մարմնի կողմից կիրառվող տուգանքներից խուսափելու համար taxservice.am համակարգով գրանցում են աշխատողի աշխատանքի ընդունման հայտը, սակայն աշխատանքային պայմանագիրը կամ աշխատանքի ընդունման անհատական իրավական ակտը չի կազմվում և չի վավերացվում գործատուի և աշխատողի կողմից։ Իսկ արդեն տեսչական ստուգման ժամանակ, ետին թվով կազմվում է աշխատանքային պայմանագիրը՝ թղթային, ստորագրվում է աշխատողի կողմից և ներկայացվում, որպես նախկինում ստորագրված փաստաթուղթ։ Սրան փոխկապակցված խնդիր է նաև, երբ աշխատողն ընդունվում է այնպիսի աշխատանքի, որի դեպքում պարտադիր է նախնական, հետևաբար հետագայում նաև պարբերական բժշկական զննությունը։ Ավելին, հաճախ են դեպքերը, երբ մասնավոր ոլորտի գործատուները աշխատանքային պայմանագրերում աշխատավարձի չափը նշում են օրենքով նախատեսված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով՝ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային և այլ պետական վճարումներից խուսափելու նպատակով, ինչի մասին աշխատողը հաճախ չի ունենում որևէ տեղեկատվություն պայմանագրին ծանոթանալու հնարավորություն չունենալու պատճառով: Մեկ այլ խնդիր է, երբ անձն ընդունվում է աշխատանքի՝ իրականացնելով գործատուի կողմից պահանջվող, իր մասնագիտությանը համապատասխանող աշխատանք, սակայն աշխատանքային պայմանագիր չկնքելու կամ փաստացի իրականացվող աշխատանքի փոխարեն այլ պաշտոնի (հաստիքային միավորի) համար կնքված պայմանագրում փաստացի իրականացվող աշխատանքից տարբերվող աշխատանքային պարտականություններ նախատեսված լինելու պատճառով հետագայում չի կարողանում հիմնավորել, որ իր կողմից իրականացվել է մասնագիտական աշխատանք, չի ստանում օրենքով նախատեսված ինչպես հավելումները, այնպես էլ սոցիալական այլ երաշխիքները: Օրինակ՝ անձը փաստացի իրականացնելով մասնագիտական աշխատանք, որը միաժամանակ նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որպես առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկում, համապատասխան ընկերությունում գործատուի կողմից գրանցվում է այլ պաշտոնի (հաստիքի)՝ օրենքով նախատեսված հավելումներ չվճարելու, նշված աշխատանքների համար նախատեսված սոցիալական այլ երաշխիքներ չտրամադրելու համար, իսկ հետագայում նշված աշխատանքն իրականացրած անձը զրկվում է ինչպես իր կատարած մասնագիտական աշխատանքը մասնագիտական ստաժում հաշվարկելու հնարավորությունից, այնպես էլ իրեն հասանելիք հավելումներից և պետության կողմից նախատեսված այլ սոցիալական երաշխիքներից: Հանրային ոլորտում հաճախ հանդիպում են այնպիսի դեպքեր, երբ աշխատողին տրամադրվում է աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտը, սակայն պաշտոնինկարագիրը (պաշտոնի անձնագիրը) հրամանին կից չի տրամադրվում, ինչի արդյունքում պետական ծառայողն իրականացնում է իր անմիջական ղեկավարի տված հանձնարարականները՝ հստակ չունենալով պատկերացում իր հիմնական աշխատանքային պարտականությունների մասին::Վերոգրյալ խնդիրները հատկապես հաճախ են հանդիպում մարզերում և փոքր համայնքներում, սակայն Երևան քաղաքում ևս տեսչական ստուգումների ընթացքում պարբերաբար վեր են հանվում համանման խնդիրներ: Հիմնականում տուժող խմբերի մեջ կարող ենք առանձնացնել սոցիալապես անապահով, իրավագիտակցության ցածր մակարդակ ունեցող, առաջարկվող պայմաններից տարբերվող այլ աշխատանքի ընդունվելու հնարավորություն չունեցող և հանրային ոլորտում ցածր պաշտոններ (հաստիքային միավորներ) զբաղեցնող անձանց: Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի բացակայությունը հնարավորություն է տալիս գործատուներին անբարեխիղճ մոտեցում ցուցաբերել աշխատողների նկատմամբ՝ չտրամադրելով և խեղաթյուրելով աշխատանքային պայմանագրի պայմանները, աշխատողներին զրկում է իրենց իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության միջոցներից, իսկ տեսչական մարմնին արդյունավետ վերահսկողական գործիքակազմից: Աշխատանքային իրավունքի ոլորտում տեսչական արդյունավետ վերահսկողությունը, որի անբաժանելի մաս և վերահսկողական գործիքակազմ կդառնա նաև ներդրվող աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգը, հնարավորություն կստեղծի նվազագույնի հասցնելու համանաման դեպքերը: |
| **2. Որո՞նք են խնդրի պատճառները:** Գործատուներն աշխատանքային պայմանագրի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի) պարտադիր առկայությունը կամ դրա տրամադրումը աշխատողներին համարել են ոչ կարևոր։ Բացի այդ, եթե նույնիսկ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր (ընդունվում է աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտ), ապա հաջորդ խնդիրն է դրա բովանդակությունը կամ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն պայմանների արտացոլումը՝ (օրինակ՝ աշխատանքը սկսելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը, ամենամյա արձակուրդի տեսակը (նվազագույն, լրացուցիչ, երկարացված) և տևողությունը, վարձատրությունը և այլն)։ Ըստ գործող օրենսդրության՝ աշխատանքային պայմանագրում (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտում) հստակ նախատեսվում են պաշտոնի անվանումը և (կամ) աշխատանքային գործառույթները, հիմնական աշխատավարձի չափը (ներառյալ՝ աշխատավարձից վճարվող հարկերը, սոցիալական կամ օրենքով սահմանված պարտադիր այլ վճարները) և այն որոշելու ձևը (ժամային, օրական, գործավարձային կամ ամսական դրույքաչափ), աշխատողներին սահմանված կարգով տրվող հավելումները, հավելավճարները, լրավճարները, աշխատաժամանակի ռեժիմը (աշխատաժամանակի նորմալ տևողություն կամ ոչ լրիվ աշխատաժամանակ կամ աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն կամ աշխատաժամանակի գումարային հաշվարկ) և շաբաթական տևողությունը (բացառությամբ աշխատաժամանակի գումարային հաշվարկի)և այլն, սակայն գործնականում աշխատողներից փաստացի պահանջվում է իրականացնել աշխատանքային պայմանագրով (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտով) չնախատեսված գործառույթներ պայմանագրում (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտում) նշված աշխատավարձի չափից տարբերվող չափով, չեն տրամադրվում հավելումները, հավելավճարները, լրավճարները, չեն պահպանվում աշխատաժամանակի ու հանգստի ժամանակի տևողությունները և այլն։ Միաժամանակ, աշխատանքային պայմանագիրը (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտը) երբեմն աշխատողներին չի տրամադրվում՝ վերջիններիս աշխատանքային գործունեությունը հարկային մարմնում չգրանցելու (անօրինական աշխատանք) կամ փաստացի տրամադրվող աշխատավարձի չափից պակաս չափով գրանցելու համար, ինչպես նաև պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի) պայմանները խախտելու դեպքում աշխատողի կողմից գործատուին կամ տեսչական մարմնին հասցեագրված դիմում-բողոքներից զերծ մնալու նպատակով։ Ավելին, հաճախ գործատուների կողմից աշխատանքային պայմանագրերի փոխարեն աշխատողների հետ կնքվում են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ աշխատանքային օրենսդրության հիմնական սկզբունքներն ու երաշխիքները շրջանցելու նպատակով։ Այս խնդիրներն առավել ակնհայտ դարձան համավարակի (Covid-19) և պատերազմի ժամանակ: Նշված խնդիրների պատճառներից մեկն էլ տեսչական մարմնի համար՝ արդի կարգավորումներով վերահսկություն իրականացնելու համար բավարար գործիքակազմ չունենալն է: |
| **Հանձնառության նկարագրություն** |
|  **1. Ի՞նչ է արվել մինչ այժմ խնդրի լուծման համար։**Տեսչական բարեփոխումների շրջանակներում կատարված փոփոխությունների արդյունքում 2013 թվականի սեպտեմբերից սկսված աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին մինչև 2020 թվականի հուլիսը գործող կարգավորումների համաձայն՝ վերապահված էր միայն աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ վերահսկողության և մինչև 18 տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց և երեխա խնամող աշխատողների համար աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների ապահովման նկատմամբ վերահսկողության լիազորություններ:Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին 2021 թվականի հուլիսի 1-ից վերապահվել է աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ ամբողջ ծավալով վերահսկողություն իրականացնելու լիազորություն։ Միաժամանակ, մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը (մինչև վերոնշյալ օրենսդրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը), երբ 2020 թվականի մարտից կորոնավիրուսի համավարակով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, այնուհետև կարանտին, ստեղծված իրավիճակում աշխատողների իրավունքների խախտումները հնարավորինս կանխարգելելու նպատակով փոփոխություններ կատարվեցին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում։ Իրավակիրառ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ գործատուների կողմից աշխատանքային պայմանագրերի կնքման կարգը խախտվում է աշխատանքային օրենսդրության չիմացության պատճառով։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը շարունակաբար իրականացնում է աշխատանքային իրավունքների իրազեկման միջոցառումներ, որոնք, սակայն, բավարար արդյունքներ չեն տալիս: |
| **2. Ի՞նչ լուծում եք առաջարկում**Աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ պետական վերահսկողության գործիքակազմի կատարելագործման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկվում է ներդնել աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգ (հարթակ), ինչը կնպաստի գործատուների կողմից աշխատանքային պայմանագրերն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքելուն (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունելուն), աշխատանքային հարաբերություններ ենթադրող գործունեությունը արհեստականորեն քաղաքացիաիրավական դաշտ չտեղափոխելուն, աշխատանքային գործունեությունն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկային դաշտում գրանցելուն ՝ համաժամանակյա ռեժիմով, ցանկացած պահի հասանելի կլինեն կնքված աշխատանքային պայմանագրերը(ընդունված աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը)։ ։Գործատուների կողմից աշխատանքային պայմանագրերի կնքման (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի ընդունման) կարգը խախտվում է աշխատանքային օրենսդրության չիմացության պատճառով, իսկ խնդրի լուծման համար նախատեսվում է թվային համակարգում (հարթակում) նախատեսել աշխատանքային պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի) օրինակելի ձևեր։ Հարթակում կհրապարակվի տեսչական մարմնի կողմից իրականացված վերահսկողության ընթացքում բացահայտված հիմնական (հաճախ) կրկնվող խախտումների և համապատասխան վարչական ներգործության միջոցով շահառուների իրավունքների վերականգնման դեպքերի մասին և գործատուների ռիսկայնության վիճակագրական տվյալներ, ինչպես նաև՝ աշխատողներին հնարավորություն կտրվի նույն հարթակում, ըստ անհրաժեշտության և ցանկության, հրապարակելու (հանրայնացնելու) անձնական տվյալներ պարունակող իրենց աշխատանքային պայմանագրերը: Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի ներդրումն ինքնին ենթադրում է օրենքով համապատասխան իրավակարգավորումների սահմանում: Մասնավորապես, օրենքով (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով) սահմանվելու է գործատուների պարտականությունը աշխատանքային պայմանագրերը կնքել կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերն ընդունել հարթակի միջոցով: Նշված պարտականությունը խախտելու համար օրենքով (Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով) նախատեսվելու է վարչական տույժի կիրառում, ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտին հանձնարարականներ (կարգադրագրեր) տալու լիազորություն («(«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով): Ընդ որում նշված պարտականության չկատարման դեպքում տեսչական մարմինն իրավասու կլինի ինչպես աշխատողների կողմից ներկայացված բողոքների, այնպես էլ իր կողմից վերահսկողության ընթացքում բացահայտված դեպքերի կամ աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստացված տեղեկատվության հիման վրա հարուցելու վարչական վարույթներ՝ կիրառելով համապատասխան ներգործության միջոցներ տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ: Նախատեսվում է նաև աշխատանքային պայմանագրերի համակարգի ինտեգրումը <https://e-citizen.am/> հարթակին: Այս գործողությունամբ քաղաքացիներին իրենց վերաբերող անձնագրային, գրանցման, վարորդական վկայականի, շարժական գույքի, ընտանեկան կարգավիճակի, ՀԿԱԾ, նոտարական, կրթական և այլ տվյալների հետ մեկտեղ կարող են գտնել իրենց աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև՝ տեղեկանալ այն մասին, թե ո՞ր մարմիններն են հարցումներ կատարել այդ տվյալների վերաբերյալ։ |
| 1. **Ի՞նչ արդյունքների ենք ուզում հասնել՝ իրականացնելով այս հանձնառությունը։**

Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման արդյունքում տեսչական մարմինը հնարավորություն կունենա ավելի օպտիմալ ռեսուրսներով ապահովվել պատշաճ վերահսկողությունը, կբարելավվի աշխատաշուկայի թափանցիկությունը, կնվազեցվի մարդկային գործոնի դերն ու կոռուպցիոն ռիսկը աշխատանքային իրավունքների վերահսկողության գործընթացում, հնարավորություն կտրվի պետական վերահսկողությունն իրականացնել առանց տնտեսավարող սուբյեկտներ այցելելու, վերհանել աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքերը մշտադիտարկումների միջոցով (օրինակ՝ եթե աշխատանքի է անցնում այնպիսի մասնագիտության անձ (հանքափոր, շինարար, սննդի ոլորտի աշխատակից և այլն), որի համար պարտադիր է, որպեսզի գործատուն ապահովի նախնական և պարբերական բժշկական զննության անցկացումը, ապա համակարգը այդ մասին տեղեկացում է տալիս տեսչական մարմնին, ինչի նկատմամբ (անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայություն, ժամկետներ և այլն) սահմանվում է հսկողություն), աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքերի վերաբերյալ ստացված դիմում/բողոքների հիման վրա իրականացնել արդյունավետ պետական վերահսկողություն։Համակարգը կնպաստի գործատու-աշխատող փոխհարաբերությունների հաշվետվողականությանն ու աշխատողների իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարելավմանը և արդիականացմանը, համակարգի (հարթակի) միջոցով արդեն թվային եղանակով աշխատողը կստանա աշխատանքային պայմանագրի իր օրինակը, իսկ գործատուն իր մոտ իրականացվող պետական վերահսկողության ժամանակ չի կարողանա այն փոփոխել կամ հրաժարվել դրա կատարումից։Միաժամանակ, ինչպես արդեն նշվեց վերևում, նախատեսվում է թվային համակարգում (հարթակում) տեղակայել աշխատանքային պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի) օրինակելի ձևեր՝ աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Նշված օրինակելի ձևերի առկայությունը աշխատողներին հնարավորություն կտա տեղեկանալու, թե իրենց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերը (իրենց աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը) որ մասերով չեն համապատասխանում օրենսդրության պահանջներին։Աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և հաշվառման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման շրջանակներում անհրաժեշտ է նախատեսել նաև լուծումներ այն դեպքերի համար, երբ աշխատանքային հարաբերությունները ծագում են աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտով։ |

|  |
| --- |
| **Հանձնառության վերլուծություն** |
| **Հարցեր** | **Պատասխան** |
| 1. Ինչպե՞ս է հանձնառությունը խթանելու թափանցիկությունը: | Մի կողմից աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգին (հարթակին) յուրաքանչյուր աշխատողի համար իրեն վերաբերող տվյալներին հասանելիության ապահովման արդյունքում աշխատողների համար կապահովվի իրենց աշխատանքային գործունեությանը հետևելու և անհրաժեշտ տեղեկատվությանը տնօրինելու հնարավորությունն ու իրավունքը, ինչպես նաև դրա իրացման հնարավորությունը, մասնավորապես՝ գործատուին կամ տեսաչական մարմին դիմում-բողոք ներկայացնելը, մյուս կողմից կապահովվի աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողության թափանցիկությունը՝ մարդկային գործոնի ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման եղանակով։ |
| 1. Ինչպե՞ս հանձնառությունը կօգնի խթանել հաշվետվողականությունը:
 | Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման արդյունքում վերահսկողություն իրականացնող համապատասխան տեսչական մարմինը և հարթակին հասանելիություն ունեցող այլ հանրային գերատեսչությունները կունենան հստակ տվյալներ աշխատաշուկայում կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի) բովանդակության վերաբերյալ, աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության ոլորտում նոր գործիքակազմը կնպաստի հաշետվողականության, այդ թվում՝ ոլորտի լիազորված տեսչական մարմնի տարեկան կամ եռամսյակային հաշվետվությունների ավելի մանրամասն տրամադրմանը` հայտնաբերված խախտումների և պատժամիջոցների վերաբերյալ՝ միաժամանակ ընդլայնելով աշխատանքային իրավունքների, դրանց հնարավոր խախտումների, փոխհատուցման հնարավորությունների և պատժամիջոցների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվության շրջանակը, ինչպես բովանդակային, այնպես էլ արդյունքային տվյալների աճի, որոնք հնարավոր կլինի ցանկացած պահի դարձնել հանրային վերահսկողության առարկա, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա գնահատելու ՀՀ կառավարության գործունեությունն այս ոլորտում։ Միաժամանակ, համակարգին յուրաքանչյուր աշխատողի համար իրեն վերաբերող տվյալներին հասանելիության ապահովման հնարավորությունը կնպաստի աշխատող-գործատու փոխհարաբերությունների հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացմանը։ Հասանելիություն ունենալով իրենց վերաբերող տեղեկատվությանը, ինչպես նաև համակարգում տեղակայված՝ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների հիման վրա կազմված աշխատանքային պայմանագրերի (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի) տիպային ձևերին՝ աշխատողները նաև ինքնուրույն կկարողանան բանակցությունների մեջ մտնել գործատուների հետ՝ իրենց աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների վերաբերյալ քննարկման համար։ |
| 1. Ինչպե՞ս կբարելավի հանձնառությունը քաղաքացիների մասնակցությունը լուծումների սահմանմանը, իրականացմանը և մոնիտորինգին:
 | Քաղաքացին հնարավորություն կունենա ներկայացնելու աշխատանքային իրավունքների և այլ հարցերի վերաբերյալ խախտումները՝ ահազանգելով այդ մասին տեսական մարմնին: Քաղաքացիների կողմից վերահսկողությունը կնպաստի աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորմանը (մասնավորապես ահազանգելով առարկայական խախտումների մասին, գործատուի կողմից պարտավորությունների պատշաճ չկատարման մասին) և սոցիալական երաշխիքների պաշտպանվածության բարձրացմանը: |
| **Հանձնառության պլանավորում** |
| **Հիմնական գործողություններ**  |  **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ավարտման ակնկալվող ամսաթիվը** | **Շահագրգիռ կողմեր** |
| **Գործողություն 1.**Օրենսդրական նախաձեռնության իրականացում  | «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում կառավարության հաստատմանը | 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակ | **Պատասխանատու-** Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր**  |  |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակՓոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին,ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայությունՊետական եկամուտների կոմիտե «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿՏՀՏ գործատուների միությունԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ՀՀ կառավարության սոցիալական գործընկերներ, Հասարակական կազմակերպություններ, Մասնավոր հատված |
| **Գործողություն 2.**Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման համար աշխատանքային խմբի ձևավորում | Աշխատանքային խմբի կողմից աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրման աշխատանքների համակարգում | 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակ | **Պատասխանատու -** Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակՓոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայությունՊետական եկամուտների կոմիտե «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿՏՀՏ գործատուների միությունԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ | Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ՀՀ կառավարության սոցիալական գործընկերներ, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն), հասարակական կազմակերպություններ, Մասնավոր հատված |
| **Գործողություն 3.**Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ստեղծման և տեխնիկական աշխատանքների իրականացում | Թվային համակարգի մշակում՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգի հենքի վրա ՝ պատշաճ ապահովելով կիբերանվտանգության միջոցները,https://e-citizen.am/ և taxservice.am հարթակների համակցմամբ  | 2024 թվականի 1-ին եռամսյակ | **Պատասխանատու –** Պետական եկամուտների կոմիտե, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն,«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ«Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ |  «Արմավիր զարգացման կենտրոն» ՀԿ, ՏՀՏ գործատուների միությունԱյլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Գործողություն 4.**Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրում պետական համակարգում | Պետական համակարգում գործող և նոր կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի և գործող և նոր ընդունվող աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի թվայնացում, 2024 թվականի դեկտեմբեր  | 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ | **Պատասխանատու՝** Պետական եկամուտների կոմիտե, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին  |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակՔաղաքացիական ծառայության գրասենյակՓոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայություն,«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Արմավիր զարգացման կենտրոն» ՀԿ, ՏՀՏ գործատուների միություն, Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Գործողություն 5.**Աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի (հարթակի) ներդրում ոչ պետական համակարգում | Ոչ պետական համակարգում գործող և նոր կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի և գործող և նոր ընդունվող աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերի թվայնացում: | 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ | **Պատասխանատու՝** Պետական եկամուտների կոմիտե, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |
| **Աջակից շահագրգիռ կողմեր** |
| **Կառավարություն** | **ՔՀԿ** | **Այլ**  |
| Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն,«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | «Արմավիր զարգացման կենտրոն» ՀԿ, ՏՀՏ գործատուների միություն,Այլ ՀԿ-ներ և կազմակերպություններ |  |
| **Հանձնառության կապը ռազմավարական փաստաթղթերի և այլ միջազգային գործընթացների հետ** | [Հանրային կառավարման բարեփոխումների](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=181462) ռազմավարություն։  | [ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)՝ «Մարդկային կապիտալի զարգացում» բաժնի 4.6-րդ` «Աշխատանք և սոցիալական պաշտպանություն» ենթաբաժին | [Հայաստանի Թվայնացման Ռազմավարություն 2021-2025 թթ. համար:](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=149957) | ՏՀԶԿ առաջարկ` ՀՀ-ում բարելավելու տեղեկատվության հասանելիություն ու հանրային հաղորդակցումը: | [Կայուն զարգացման նպատակ 1](https://armenia.un.org/hy/sdgs/1) Աղքատության վերացում՝Ամենուրեք վերացնել աղքա­տությունը՝ իր բոլոր ձևերով ու դրսևորում­նե­րով՝ թիրախներ **1.3 և 1.4**[Կայուն զարգացման նպատակ 8](https://armenia.un.org/hy/sdgs/8)Արժանապատիվ աշխա­տանք և տնտեսական աճ՝Խթանել համա­պար­փակ և կայուն տնտեսական աճ, զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխա­տանք բոլորի համար:[Կայուն զարգացման նպատակ 16](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)[Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ.](https://armenia.un.org/hy/sdgs/16)Խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ