Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

 ----------- N ---- -Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Կադաստրի կոմիտե |  |  |  |
| NN |   Նպատակ   |   Միջոցառումներ    |   Ակնկալվող արդյունք  |   Համակատարող   |   Ժամկետ   | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ   |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծում  |  1.1 Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում  | Շուրջ 40 որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու hամար  | -  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ   | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40.0 մլն ՀՀ դրամ   |
| 1.2 Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության  | Ոլորտային կադաստրների տեղեկատվական բանկի ստեղծում՝ տվյալների տարածական հղմամբաշխարհագրականհարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում ապահովելով համապատասխան ոլորտային կադաստրների ինտեգրում մեկ միասնական հարթակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե   | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ   | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185.0 մլն ՀՀ դրամ   |
| 1.3 Ազգային գեոպորտալի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում  | Ծրագրային ապահովման բազային և թեմատիկ շերտերի մոդուլների, ազգային գեոպորտալի գործարկում և դրանց հասանելիության աստիճանակարգի սահմանում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում   |
|  |  |  |  |  | ենթակառուցվածքների նախարարություն,  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Ներքին գործերի նախարարություն,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)   |  |  |
| 1.4 Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում |  | Մեկ ոլորտի կադաստրի ստեղծում և ներդրում, որը հնարավորություն կտա վերհանել ինտեգրման գործնական խնդիրները, և ըստ անհրաժեշտության խմբագրումներ  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն   | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ   | Ֆինանսավորում չի պահանջվում   |
|  |  |  | կատարել նախորդ քայլերով մշակված իրավական ակտերում և այլ գործառնական փաստաթղթերում  |  |  |  |
| 1.5 Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում  | Սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400.0 մլն ՀՀ դրամ    |
| 2  | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտի) մշակում  |  2.1 Հայաստանի Հանրապետության տարածական տվյալների, մետատվյալների բանկերի վերաբերյալ նորմատիվտեխնիկական և իրավական փաստաթղթերի մշակում և արդիականացում   | Տվյալների քաղաքականության վերաբերյալ իրավական ակտի ընդունում, թեմատիկ շերտերի պահանջների սահմանում   | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում    |
| 2.2 ԵՄ տարածական տվյալներին վերաբերող INSPIRE դիրեկտիվների տեղայնացում և ներդաշնակեցում ՀՀ գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտներում գործող նորմատիվտեխնիկական և իրավական փաստաթղթերին  | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտների) ներդրում  | -  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 2.3 Իրավական դաշտի կարգավորում  | «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և  | -  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | լրացումներ կատարելու մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում՝ ուղղված ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծման համար օրենսդրական հիմքի ապահովմանը  |  |  |  |
| 3  | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկրատեղեկատվակա ն համակարգերի բազային շերտերի թարմացում   | 3.1 Հանրապետության տարածքի օդալուսանկարահանում, օրթոֆոտոհատակագծերի և թվային բարձունքային մոդելի ստեղծման աշխատանքներ  | Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի օրթոֆոտոհատակագծերի և թվային բարձունքային մոդելի թարմացված ժամանակագրական շարք  | -  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ   | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 597,915.0 ՀՀ դրամ  |
| 3.2 Երկրատեղեկատվական համակարգում Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի քարտեզագրական հենքի ստեղծման աշխատանքներ  | Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 41000 հա տարածքի բազային քարտեզագրական հենքի թարմացված ժամանակագրական շարք 1. թ.-6000 հա
2. թ.-12000 հա
3. թ.-18000 հա
4. թ.-5000 հա
 | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ (շարունակական)  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում   |
| 4  | Կադաստրային քարտեզների ուղղման աշխատանքների իրականացում  |  4.1 Գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումներ  | Իրավական դաշտի կատարելագործում՝ քարտեզների ուղղման աշխատանքներում հայտնաբերված իրավական խնդիրների հիման վրա ՀՀ կառավարության 2021 թ. ապրիլի 29-ի N 698-Ն որոշման փոփոխությունների իրականացում  | -  | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  4.2 ՀՀ օրթոֆոտոհատակագծերով ծածկված համայնքների կադաստրային քարտեզների ճշգրտման աշխատանքներ  | ՀՀ օրթոֆոտոհատակագծերով ամբողջությամբ ծածկված համայնքների ճշգրտված կադաստրային թաղամասերի հատակագծեր, կադաստրային քարտեզում չտեղադրված գույքերի նույնականացում և դաշտային հանութագրում 2023 թ.-3000-5000 միավոր, 2024 թ.-3000-5000 միավոր, 1. թ.-3000-5000 միավոր,
2. թ.-6000-10000 միավոր
 | -  | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 4.3 ՀՀ համայնքների կադաստրային թաղամասերի ուղղման նպատակով անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կետերի դիտարկում  | Յուրաքանչյուր տարի ճշտվող բնակավայրում մինչև 25 կետի հանութագրում    | -  | 2022-2026 թվականների դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)   | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 180.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 5  | Պետական գեոդեզիական (GNSS) ցանցի արդիականացում   | 5.1 Ցանցի խտացում, հավասարակշռում, ծրագրային ապահովումների արդիականացում, սերվերային հանգույցի թարմացում   | Մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի խտացում  | -  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 180.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 6  | Աշխարհագրական անվանումների վարման առցանց քարտադարանի թարմացում և տպագիր նյութերի ստեղծում  | 6.1 Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարում, թարմացում և տեղեկագրերի ստեղծում  | ՀՀ աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում, ՀՀ Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքների համապատասխան շերտի ապահովում  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2021-2023 թվականների դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30.0 մլն ՀՀ դրամ  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2 ՀՀ և աշխարհի աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն տպագիր բառարանների և տեղեկատուների ստեղծում  | ՀՀ և աշխարհի աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն բառարանների և տեղեկատուների տպագրում, որն անհրաժեշտ է պետական, գիտական և կրթական համակարգերի համար  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2021-2023 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10.0 մլն ՀՀ դրամ   |
| 7  | Թեմատիկ ատլասների ստեղծում  |  7.1 Նոր ձևաչափով՝ տպագիր, բազմալեզու, ինչպես նաև համացանցում տեղադրված հնարավորությամբ ատլաս  | Թարմացված բազմալեզու ատլասներ 2023 թվականին իրականացվելու է մինչև 10000 հատ քարտեզի տպագրման աշխատանքներ  | -  | 2021-2026 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ   | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 170.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | ՀՀ տարածքում բազմամասշտաբ բազային քարտեզագրական շերտերի ստեղծում  | 9.1 Քարտեզների կազմում՝ ընդհանրացման եղանակով  | Բազմամասշտաբ բազային քարտեզագրական շերտերի ստացում  | -  | 2025 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 10  | Առցանց, ինքնաշխատ, անշարժ գույքի կադաստրի ներդրում  | 10.1 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կներկայացվեն այն տրամադրող մարմինների կողմից: Ընդ որում դրանք պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝  | -  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
|  |  |  | հատուկ կապուղիների կամ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի միջոցով:  |  |  |  |
| 10.2 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում սահմանափակում կիրառող իրավասու մարմինների կողմից սահմանափակումների կիրառման, փոփոխման, դադարման գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ Կադաստրի կոմիտեի և համապատասխան մարմինների միջև հատուկ կապուղիների և էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի միջոցով առցանց ռեժիմով  | Արդարադատության նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե  Դատախազություն (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  Ազգային անվտանգության ծառայություն   | 2026 թվականի դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 10.3 Էլեկտրոնային համակարգի տեքստային տվյալների բազայում գործող և դադարած իրավունքների սուբյեկտների ճշգրտում և նույնականացում, այդ թվում՝ համայնքներում և այլ պետական մարմիններում առկա տեղեկատվության հիման վրա  | Անշարժ գույքի սուբյեկտների նույնականացում, առցանց տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության ապահովում, սահմանափակումների ինքնաշխատ կիրառման համար հնարավորության ընձեռում  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Ներքին գործերի նախարարություն  | 2024 թվականի դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 10.4 Առցանց տրամադրվող տեղեկությունների տեսակների ընդլայնում՝ նոր տեղեկատվական փաթեթների մշակում, տեղեկատվության որոնում  | Տեղեկատվության ձեռքբերման ընթացակարգի էական պարզեցում, դրանց տրամադրման ժամկետների կրճատում (հարցումից հետո՝ անմիջապես)   | -  | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական)  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
|  |  |  | առցանց վարվող կադաստրային քարտեզներից  |   |  |  |  |
| 10.5 Յուրաքանչյուր պետական մարմնի պահանջմունքներին համապատասխանող առցանց մատուցվող ծառայության ներդրում (տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացնում է համապատասխան մարմինը: Այն մինչև ներկայացնելը համաձյանեցվում է Կադաստրի կոմիտեի հետ)  | Օպտիմալացման արդյունքում սուբյեկտների նույնականացում իրականացնող 15 հոգանոց խմբի համալրում  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 25.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 10.6 Կադաստրային գործերի թվայնացում մասամբ տեքստային (OCR) տեսաներածմամբ  | Թվային արխիվի ամբողջականացում և ընթեռնելիության բարձրացում  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2025 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 10.6 |  |  |  |  |
| 10.7 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում  | Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի արդյունքում կադաստրային գործը կվարվի միայն էլեկտրոնային տարբերակով:  | -  | 2026 թվականի դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  (շարունա- կական)  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 11  | Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում  | և  | 11.1 Երևան համայնքի, 1 քաղաքային ու 1 գյուղական բնակավայրի հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում, համակցում կադաստրային քարտեզներին և համակարգի պիլոտային գործարկում  | Նախապատրաստական աշխատանքներ հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի համակցում կադաստրային քարտեզների հետ  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | 2022 թվականի դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համակցում կադաստրային քարտեզներին   | 11.2 Մարզկենտրոններում, համայնքներում համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումների կազմակերպում, հասցեների ռեեստրի տեղեկատվական համակարգից օգտվելու կարգի ներկայացում, մասնագետների վերապատրաստում, ինչպես նաև բոլոր համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում և համակցում կադաստրային քարտեզներին  | 1. Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների միասնական տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի համակցում կադաստրային քարտեզների հետ  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն   | 2023 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 11.3 Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի տեղեկատվական համակարգի գործարկում՝ ինտեգրված կադաստրի և փոխգործելիության շրջանակներում  | Հասցեների ռեեստրում անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության արտացոլում և հասանելիություն օգտվողների համար, հասցեի հիման վրա գործող պետական ու մասնավոր ռեգիստրների և այլ համակարգերի փոխգործելիության ապահովում, ինչպես նաև տեղեկատվության արտացոլում կադաստրային քարտեզներում   | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե  Ներքին գործերի նախարարություն  «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)   | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 5.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 12  | Անշարժ գույքի գրանցման գործընթացների արդյունավետության  | 12.1 Գրանցման միասնական ստորաբաժանման ստեղծում  | Գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման, գնահատման, կադաստրային գործերի  | -  | 2026 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բարձրացման նպատակով կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում  |  | արխիվի, հաշվառման տվյալների և կադաստրային քարտեզների վարման կենտրոնացում, միասնական մեթոդաբանության ձևավորում  |  |  | 1, 500.0 մլն ՀՀ դրամ   |
| 12.2 Սպասարկման գրասենյակների օպտիմալացում ի հաշիվ առցանց մատուցվող ծառայությունների զարգացման, օպերատորների (համայնքներ, «Հայփոստ» ՓԲԸ և այլն) կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկի և աշխարհագրության ընդլայնման: Օպտիմալացված գրասենյակների փոխարեն խորհրդատվական կենտրոնի ստեղծում  | Աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացում և օպտիմալացում, Կադաստրի համակարգի պահպանման ծախսերի կրճատում, սպասարկման որակի բարելավում, սպասարկման աշխարհագրության ընդլայնում  | -  | 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 300.0 մլն ՀՀ դրամ   |
| 13  | Անշարժ գույքի շուկայի բարելավում և զարգացում  | 13.1 «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը  | Շուկայական գնահատման ոլորտի ընդլայնում, կայացում և գնահատման գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ շուկայի մասնակիցների ու հանրության վստահության բարձրացում  | -  | 2021 թվականի դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 13.2 Անշարժ գույքի գործակալների (բրոքերներ) գործունեությունը կարգավորող օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում  | Օրենսդրական կարգավորման միջոցով նոր գործիքակազմի ներդրում, ոլորտի զարգացման ապահովում  | -  | 2026 թվականի դեկտեմբերի2-րդ տասնօրյակ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 60.0 մլն ՀՀ դրամ  |
| 14  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային  | 14.1 «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային արժեքները  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կադաստրային արժեքների  | -  | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | արժեքների հաստատում  | հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում  | հաստատում, որը կապահովի անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գյուղատնտեսական հողամասերի հարկման բազաների ստեղծման համար հողամասերի բազային արժեքները  |  | տասնօրյակ    |  |
| 15  | Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի 20242026 և 2027-2029 թվականների հարկման բազաների ձևավորում   | 15.1 2023 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները տվյալների փոխանակման փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ ինքնաշխատ եղանակով տրամադրում համայնքային էլեկտրոնային կառավարման միասնական հարթակի (ՀԷԿՄՀ) օպերատորին | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի 2024-2026 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2024-2026 թվականների անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը  | -  | 2023 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
| 15.2 2026 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները տվյալների փոխանակման փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ ինքնաշխատ եղանակով տրամադրում համայնքային էլեկտրոնային  | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի 2027-2029 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2027-2029 թվականների  | -  | 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  |
|  |  | կառավարման միասնական հարթակի (ՀԷԿՄՀ) օպերատորին  | անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը  |  |  |  |
| 16  | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) կազմում  | 16.1 «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունում  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման հաստատում, որի նորացված և ճշտված տվյալներից կկարողանան օգտվել շահագրգիռ բոլոր պետական մարմինները, կազմակերպություններն ու անձինք  | -  | Յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 3-րդ տասօրյակ    | Ֆինանսավորում չի պահանջվում   |
| 17  | Կադրային բանկի համալրում  | 17.1 Համագործակցություն ոլորտային կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի հետ, կրթական ծրագրերի վերանայում, լաբորատորիաների ստեղծում  | Կադաստրի կոմիտեի զարգացման ծրագրի միջոցառումներից բխող ոլորտային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավում, որի արդյունքում Կադաստրի կոմիտեն կհամալրվի գիտության և տեխնիկայի պահանջները բավարարող և բանիմաց մինչև 25 երիտասարդ կադրերով, ովքեր համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ կստանան համատեղ ստեղծված գիտակրթական լաբորատորիաներում: 2023 թվականին միջոցառման շրջանակներում 250 պրակտիկանտ մասնագիտական պրակտիկան կանցկացնի Կադաստրի կոմիտեում  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  | 2022-2026 թվականներ  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 50.0 մլն ՀՀ դրամ  |