Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 202_ թվականի

__________ -ի № ____-Լ որոշման

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2027-2031 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| NN | Ռազմավարական ուղղություն | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Վերջնաժամկետ | Պատասխանատու | Ֆինանսավորման աղբյուր և ակնկալվող չափ | Սկզբնական ցուցանիշ | Ակնկալվող ցուցանիշ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ենթանպատակ 1. Ավարտին հասցնել ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բուժհաստատությունների (ամբուլատորիաներ, ԱԱՊ կենտրոններ և այլն) կառավարման ապակենտրոնացումը` համապատասխան իրավական հենքի ձևավորմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատությունների կառավարման ապակենտրոնացում | 1.1 Մշակել և վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել կառավարության որոշման նախագիծ՝ ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման, ինչպես նաև պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների պետական բաժնեմասի տնօրինման լիազորությունը համայնքներին փոխանցելու մասին | ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատությունների կառավարման լիազորության ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտը ապահովված է | 2027թ․ II եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բուժհաստատությունների մոտ 39%-ը համայնքային ենթակայության են, 61%-ը՝ մարզային ենթակայության | ՀՀ կառավարության որոշումը ընդունվել է |
|  |  | 1․2. Մշակել և վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում և դրանից բխող կամ փոխկապակցված այլ իրավական ակտերում «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի սահմանումներից բխող փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթ՝ ապահովելու համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություններին առնչվող սահմանումներում «արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում» բառերի փոխարինումը «առողջության առաջնային պահպանում» բառերով |  | 2027թ․II եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Լիազորությունների ապակենտրոնացման համատեքստում կիրառվում են ինչպես «արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում», այնպես էլ «առողջության առաջնային պահպանում» եզրույթները | Լիազորությունների ապակենտրոնացման համատեքստում կիրառվում է միայն «առողջության առաջնային պահպանում» եզրույթը |  |
|  |  | 1.3 Մշակել «Բյուջետային հատկացումների նոր բանաձևում շենքերի պահպանման ծախսերի ներառման կարգ» ՀՀ ՖՆ հրաման տարել ենք նպատակ 2-ի տակ։ |  | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | չկա հաստատված բանաձև | բանաձև հաստատված է |  |
| Ենթանպատակ 2. Բարելավել ԱԱՊ կազմակերպությունների շենք-շինությունների պահպանման և կառավարման արդյունավետությունը` ձևաորելով համապատասխան մեթոդական հենքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Բարելավել ԱԱՊ հաստատությունների շենք-շինությունների կառավարման և պահպանման արդյունավետությունը: | 2.1 Մշակել ԱԱՊ շենքերի դասակարգման մեթոդաբանություն/կարգ, որի հիման վրա ԱԱՊ հաստատությունների շենք-շինությունները կդասակարգվեն ըստ պահպանման և շահագործման ծախսատարության: | ԱԱՊ շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկները իրականացվում են հստակ չափանիշների և մեթոդաբանության հիման վրա: Բարելավվել է պետական մակարդակում բյուջետավորման գործընթացի կանխատեսելիությունը: | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն | Մեթոդաբանությունը հաստատված է |  |
|  |  | 2.2 Մշակել ԱԱՊ շենքերի շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկման ստանդարտներ, բյուջետավորման ուղեցույցեր և դրանց կիրառման մեթոդաբանություն/կարգ: |  | 2028թ. II եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն | Մեթոդաբանությունը հաստատված է |  |
|  |  | 2.3 Մշակել «Բյուջետային հատկացումների նոր բանաձևում շենքերի պահպանման ծախսերի ներառման կարգ» ՀՀ ՖՆ հրաման |  | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Չկա հաստատված բանաձև | Բանաձևը հաստատված է |  |
|  |  | 2.4 Պիլոտային կարգով մեթոդաբանությունները փորձարկել 6-10 համայնքներում և իրականացնել պիլոտային ծրագրեր: |  | 2028թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, համայնքներ | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Չկան դասակարգված ԱԱՊ հաստատություններ և հաշվարկված ծախսեր | Պիլոտային համայնքներում ԱԱՊ հաստատությունները դասակարգված են, ծախսերը հաշվարկված են |  |
|  |  | 2.5 Համայնքներում իրականացնել համապատասխան վերապատրաստումներ, կարողությունների բարելավման միջոցառումներ: |  | 2029թ. I եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 15-20 մլն ՀՀ դրամ | Վերապատրաստումներ, կարողությունների բարելավման միջոցառումներ չեն իրականացվել | Վերապատրաստվել են առնվազն 200 աշխատող |  |
|  |  | 2.6 Համայնքներում իրականացնել ԱԱՊ հաստատությունների շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկներ և դրանք ներառել հաջորդ տարիների համայնքների ՄԺԾԾ-ներում և տարեկան բյուջեներում, կենտրոնական մակարդակի ՄԺԾԾ-ում և տարեկան պետական բյուջեներում: |  | 2030թ. III եռամսյակ | Համայնքներ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ծախսերը ներառված չեն ՄԺԾԾ-ներում և բյուջեներում | ԱԱՊ հաստատությունների շենք-շինությունների պահպանման ծախսերը ներառված են ՄԺԾԾ-ներում և տարեկան բյուջեներում |  |
| ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ենթանպատակ 3. Համայնքում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող համակարգի ստեղծում՝ համապատասխան իրավական հենքի ձևավորմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Բարելավել սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտը | 3.1 «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություներ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | «Սոցիալական աջակցության մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքներով ընդլայնվում են որպես պատվիրակած լիազորություն, տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների տեսակները «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքի փոփոխություններով կնախատեսվի պատվիրակած իազորության ոլորտի օրենքով սահմանված լիազոր մարմնի մասնակցության հնարավորությունը պատվիրակած լիազորություն իրականացնող համայնքային ծառայողների ընտրության հարցում: | 2027թ․ II եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտը ունի անհստակություններ և բացեր | Ապահովված է սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտը |  |
|  |  | 3.2 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2027թ․ II եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
|  |  | 3.3 «Համայնքային ծառայություն մասին» օրենքում փոփոխություներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2027թ․ II եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող պատվիրակած լիազորություն իրականցնող մասնագետների ընտրության մեխանիզմներում ներառված չէ սոցիալական աջակցության ոլորտի լիազոր մարմինը, | Համայնքային ծառայության սոցիալական աշխատողները պրոֆեսիոնալ կադրեր են |  |
|  |  | 3.4 ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության ........... թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և լրացում կատարելու մասին» որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2027թ․ II եռամսյակ- 2028թ․ I եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Համայնքի ղեկավարի կողմից սուբվենցիոն սոցիալական ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանված չեն | Համայնքներն իրականցնում են սուբվենցիոն մեխանիզմներով սոցիալական ծառայությունների տրամադրում՝ դրանց կարիքն ունեցող անձանց կամ ընտանիքներին |  |
|  |  | 3.5 ՀՀ կառավարության ««Պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակում սոցիալական պատրոնաժի տրամադրման կարգը և պայմանները, շահառուների խմբերը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2027թ․ III եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն և պատվիրակված լիազորության նկարագիր | Մեթոդաբանությունը և նկարագիրը հաստատված են, համայնքի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքները ստանում են սոցիալական պատրոնի օգնությունը |  |
|  |  | 3.6 ՀՀ կառավարության «Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2028թ. I եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն և պատվիրակված լիազորության նկարագիր | Մեթոդաբանությունը և նկարագիրը հաստատված են, լիազորություններն իրականացվում են հաստատված նկարագրի համաձայն |  |
| Ենթանպատակ 4.Համայնքի կողմից որակյալ և արդյունավետ սոցիալական ծառայությունների տրամադրում՝ մասնագիտական անձնակազմի միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Բարելավել սոցիալական աջակցության բնագավառում համայնքների կարողությունները | 4.1 Աջակցել համայնքների աշխատակազմերին սոցիալական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ մեթոդական ձեռնարկներով և ուղեցույցերով: | Համայնքներում սոցիալական ծառայությունների տրամադրման հաստատված ընթացակարգերը, ուղեցույցերը, մեթոդական նամակները համապատասխանեցվել են համայքային ծառայության և տեղական ինքնակառավարման պահանջներին, ուսուցումը կազմակերպվել է: Հաշվի առնելով, որ պատվիրակած լիազորությունը ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեով հատկացված միջոցնեից, մեթոդական ուղեցույցերը վեաբերելու են նաև դրանց օգտագործման և հաշվետվողականության ընթացակարգերին: | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկան ադապտացված մեթոդական ցուցումներ | Մեթոդական ցուցումները մշակված են |  |
|  |  | 4.2 Համայնքների աշխատակազմերի համար (սոցիալական աշխատողներ, աշխատակազմի քարտուղարներ, տեղակալներ, այլ ծառայողներ) իրականացնել կարողությունների զարգացման միջոցառումներ, վերապատրաստումներ՝ ըստ պատասխանատվությունների շրջանակների: |  | 2028թ. I եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Վերապատրաստումներ չեն իրականացվել | Վերապատրաստվել է առնվազն 250-300 աշխատակից |  |
|  |  | 4.3 Համայնքներին ապահովել սոցիալական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ՏՏ համակարգերի հասանելիությունը: |  | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՏՏ համակարգերին հասանելիություն չկա | ՏՏ համակարգերի հասանելիությունը ապահովված է բոլոր համայնքներում |  |
|  |  | 4.4 Պիլոտային կարգով սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը համայնքների կողմից փորձարկել 6-10 համայնքում: |  | 2028թ. IV եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Չկան պիլոտային կարգով մատուցվող ծառայություններ | Պիլոտային կարգով ծառայությունները մատուցվում են, ծախսերը հաշվարկված են և ներառված են համայնքային բյուջեներում |  |
|  |  | 4․5 Համայնքային սոցիալական ծրագրերի կազմման և դրանց համար անհարժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկման մեթոդական ուղեցույցերի տրամադրում համայնքներին: ֆինանսական միջոցները հաշվարկել և ներառել համայնքների տարեկան բյուջեներում: |  | 2028թ., 2029թ., 2030թ. 2031թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, համայնքներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ծախսերը ներառված չեն ՄԺԾԾ-ներում և բյուջեներում | Ծախսերը ներառված են ՄԺԾԾ-ներում և բյուջեներում: |  |
| ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ենթանպատակ 5. Բարելավել հանրակրթական հաստատությունների շենք-շինությունների պահպանման համակարգը` համապատասխան իրավական հենքի ձևավորմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Բարելավել հանրակրթական շենք-շինությունների շահագործման ապակենտրոնացումն ապահովող իրավական դաշտը | 5.1 Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը: | Հանրակրթական դպրոցի շենքի պահպանման և տեխնիկական շահագործման լիազորությունը պատվիրակվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ ապահովված է անհրաժեշտ իրավական դաշտը | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Առկա կարգավորմամբ լիազորությունների սահմանափակում | Լիազորությունների շրջանակը ընդլայնվել է |  |
|  |  | 5.2 Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը: |  | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Առկա կարգավորմամբ լիազորությունների սահմանափակում | Լիազորությունների շրջանակը ընդլայնվել է |  |
|  |  | 5.3 Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ |  | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Առկա կարգավորմամբ լիազորությունների սահմանափակում | Լիազորությունների շրջանակը ընդլայնվել է |  |
|  |  | 5.4 Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Պետական կրթական հաստատությունների գույքի կառավարման պատվիրակման ընթացակարգի հաստատման մասին» (ավելացվել է շենքերի սպասարկման կարգ՝ պատվիրակմամբ) կառավարության որոշման նախագիծ |  | 2028թ. I եռամսյակ | ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Առկա կարգավորմամբ լիազորությունների սահմանափակում | Լիազորությունների շրջանակը ընդլայնվել է |  |
|  |  | 5.5 Մշակել «Դպրոցների պահպանման և շահագործման վերահսկողության մեխանիզմների հաստատման մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման |  | 2028թ. I եռամսյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Վերահսկողության մեխանիզմներ չկան | Մեխանիզմները սահմանված են |  |
|  |  | 5․6 Մշակել «Բյուջետային հատկացումների նոր բանաձևում շենքերի պահպանման ծախսերի ներառման կարգ» ՀՀ ՖՆ հրաման |  | 2028թ. I եռամսյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Չկա հաստատված բանաձև | Բանաձևը հաստատված է |  |
| Ենթանպատակ 6. Բարելավել հանրակրթական հաստատություններիշենք-շինությունների պահպանման արդյունավետությունը` ձևաորելով համապատասխան մեթոդական հենքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Բարելավել միջնակարգ կրթական հաստատությունների շենք-շինությունների պահպանման արդյունավետությունը: | 6.1 Մշակել դպրոցների շենքերի դասակարգման մեթոդաբանություն/կարգ, որի հիման վրա կդասակարգվեն դպրոցների շենք-շինությունները: | Դպրոցների շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկները իրականացվում են հստակ չափանիշների և մեթոդաբանության հիման վրա: Բարելավվել է պետական մակարդակում բյուջետավորման գործընթացի կանխատեսելիությունը: | 2027թ. IV եռամսյակ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն | Մեթոդաբանությունը հաստատված է |  |
|  |  | 6.2 Մշակել դպրոցների շենքերի շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկման ստանդարտներ, բյուջետավորման ուղեցույցեր և դրանց կիրառման մեթոդաբանություն/կարգ: |  | 2028թ. II եռամսյակ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն | Մեթոդաբանությունը հաստատված է |  |
|  |  | 6.3 Պիլոտային կարգով մեթոդաբանությունները փորձարկել 6-10 համայնքներում և իրականացնել պիլոտային ծրագրեր: |  | 2028թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, համայնքներ | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Չկան դասակարգված դպրոցներ և հաշվարկված ծախսեր | Պիլոտային համայնքներում դպրոցները դասակարգված են, ծախսերը հաշվարկված են |  |
|  |  | 6.4 Պիլոտային կարգով 3 կրթական համալիրներում փորձարկել լիազորությունների ապակենտրոնացման մոդելը: |  | 2028թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Պիլոտային ծրագիր չի իրականացվել | Պիլոտային ծրագրերի արդյունքները ամփոփված են |  |
|  |  | 6.5 Համայնքներում իրականացնել համապատասխան վերապատրաստումներ, կարողությունների բարելավման միջոցառումներ: |  | 2029թ. I եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Վերապատրաստումներ չեն իրականացվել | Վերապատրաստվել է առնվազն 200 աշխատող |  |
|  |  | 6.6 Համայնքներում իրականացնել դպրոցների շենք-շինությունների պահպանման ծախսերի հաշվարկներ և դրանք ներառել հաջորդ տարիների համայնքների ՄԺԾԾ-ներում և տարեկան բյուջեներում, կենտրոնական մակարդակի ՄԺԾԾ-ում և տարեկան պետական բյուջեներում: |  | 2030թ. III եռամսյակ | Համայնքներ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ծախսերը ներառված չեն ՄԺԾԾ-րում և բյուջեներում | Ծախսերը ներառված են ՄԺԾԾ-րում և բյուջեներում: |  |
|  |  | 6.7 Համայնքներում ներգրավել ճարտարապետ, շինարար կամ տեխնիկական վերահսկող պաշտոններ համայնքի կառուցվածքում, ովքեր պատասխանատու կլինեն շենք-շինությունների պահպանման համար: |  | 2029թ. III եռամսյակ | Համայնքներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Համայնքներում շենք-շինությունների պահպանման համար պատասխանատու հաստիքներ չկան | Շենք-շինությունների պահպանման համար պատասխանատուները ներգրավված են |  |
| ՄԱՐԶԱՅԻՆ (ՏԵՂԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ենթանպատակ 7. Ապակենտրոնացնել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության լիազորությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության լիազորությունը ապակենտրոնացնել՝ օրենքով վերապահելով համայնքի ղեկավարին, որպես պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն։ | 7.1 Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքներում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը։ | Համայնքների միավորման արդյունքում, միավորված համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված տեղական նշանակության ճանապարհների պահպանություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Բարձրացնել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների կառավարման արդյունավետությունը և ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանությունը։ | 2028թ․ III եռամսյակ | Կատարող ՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության լիազորությունը իրականացվում է տարածքային կառավարման մարմինների կողմից։ | Ապահովված է մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության լիազորության ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտը։ Առնվազն երկու տարբեր մազրերի մի քանի համայնքներում պիլոտային ծրագրի ներդնում և իրականացում։ |  |
|  |  | 7․2․ Օրենքների նախագծերի ընդունման արդյունքում մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել օրենսդրական փոփոխությունների կիրարկումն ապահովող Կառավարության համապատասխան որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Կառավարության որոշումների նախագծերը։ |  | 2028թ․ III եռամսյակ | Կատարող ՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| Ենթանպատակ 8. Կանոնակարգել (ինստիտուցիոնալիզացնել) պետական և համայնքային բյուջեներում մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների կառավարմանն ուղղված ծախսերի ամրագրումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ապահովել պետական բյուջեից հատկացումները, ուղղված հանրային նշանակություն ունեցող լիազորության իրականացմանը։ | 8.1 Մշակել և վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության պատվիրակված լիազորության իրականացման և ֆինանսավորման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծ։ | Ապահովել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության պատվիրակված լիազորության ֆինանսավորումը։ | 2028թ․ III եռամսյակ | Կատարող ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Համակատարող՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում, Իրականացվելու է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի շրջանակներում | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության լիազորության պետական բյուջեից հատկացումները մարզպետների աշխատակազմերին 2025թ․ կազմում է 2,673,879․6 հազ․ դրամ | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության պատվիրակված լիազորության հիմքով պետական բյուջեից համայնքներին տրվող հատկացումները կազմում են 2,700,000 հազ․ դրամ (2027թ․) |  |
|  |  | 8․2․ Մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ |  | 2028թ․ III եռամսյակ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում, Իրականացվելու է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի շրջանակներում |  |  |  |
| Ենթանպատակ9. Բարելավել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանության արդյունավետությունը` ձևավորելով համապատասխան մեթոդական հենքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Բարելավել մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների համայնքների կողմից իրականացվող պահպանության արդյունավետությունը, բարելավել կարողությունները | 9.1 Մշակել տեղական նշանակության ճանապարհների պահպանության ծախսերի հաշվարկման բյուջետավորման ուղեցույցեր և դրանց կիրառման մեթոդաբանություն/կարգ: | Համայնքները իրականացնում են մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների պահպանությունը։ | 2028թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Չկա հաստատված մեթոդաբանություն | Մեթոդաբանությունը հաստատված է |  |
|  |  | 9.2 Պիլոտային կարգով մեթոդաբանությունները փորձարկել 6-10 համայնքներում և իրականացնել պիլոտային ծրագրեր: |  | 2029թ. IV եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համայնքներ | Ֆինանսավորում չի պահանջում կամ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Պիլոտային ծրագիր չի իրականացվել | Մեթոդաբանության փորձարկման արդյունքները վերլուծվել են |  |
|  |  | 9.3 Համայնքներում իրականացնել համապատասխան վերապատրաստումներ, կարողությունների բարելավման միջոցառումներ: |  | 2030թ. I եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 25-30 մլն. ՀՀ դրամ | Վերապատրաստումներ չեն իրականացվել | Առնվազն 200 հոգի վերապատրաստվել են |  |
|  |  | 9.4 Համայնքներում իրականացնել ճանապարհների պահպանության ծախսերի հաշվարկներ և դրանք ներառել հաջորդ տարիների համայնքների ՄԺԾԾ-ներում և տարեկան բյուջեներում, կենտրոնական մակարդակի ՄԺԾԾ-ում և տարեկան պետական բյուջեներում: |  | 2030թ. II եռամսյակ | Համայնքներ, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ծախսերը ներառված չեն ՄԺԾԾ-ներում և բյուջեներում | Ծախսերը ներառված են ՄԺԾԾ-ներում և բյուջեներում: |  |
|  |  | 9.5 Համայնքներում ներգրավել ճարտարապետ, շինարար կամ տեխնիկական վերահսկող պաշտոններ համայնքի կառուցվածքում, ովքեր պատասխանատու կլինեն շենք-շինությունների պահպանման համար: |  | 2030թ. I եռամսյակ | Համայնքներ | Համայնքային բյուջեներ | Համայնքներում ճանապարհների պահպանության համար պատասխանատու հաստիքներ չկան | Համայնքներում ճանապարհների պահպանության համար պատասխանատուները ներգրավված են |  |