### ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

….. 2026 թվականի N ….-Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2026-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում 2026-2028 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարներին՝ մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա փետրվարի 15-ը-ը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացնել տեղեկատվություն նախորդ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին՝ այն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ամփոփվելու, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի աշխատանքային խմբի, այնուհետև  Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու համար:

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված ծրագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից անհրաժեշտ ծախսերի հատկացման հնարավորության հարցը քննարկել տվյալ տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակում:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի

.......N...-Լ որոշման

ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հայասստանի Հանրապետությունում 2026-2028 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիՔինգի ԵՎ շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման

Ներածություն

մարդկանց թրաֆիՔինգի ԵՎ շահագործման դեմ պայքարի

2026-2028թթ. ազգային ծրագրի ռազմավարական շրջանակ

Մարդկանց թրաֆիքինգը և շահագործումը, լինելով առանձնապես ծանր հանցագործություն, մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներից է, որը խաթարում է մարդու արժանապատվությունը և իրավունքի գերակայությունը: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով իր միջազգային պարտավորություններից և հանձնառություններից, մշակել է համապարփակ իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակ այս երևույթին հակազդելու համար, որն ամրապնդվել է հաջորդական գործողությունների ազգային ծրագրերով: Այս ջանքերը ցույց են տվել երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորման, պետական և ոչ պետական դերակատարների միջև համակարգված գործողությունների, ինչպես նաև ի հայտ եկող միտումների (օրինակ՝ կիբեր-թրաֆիքինգ, միգրացիոն դինամիկայի փոփոխություն, սոցիալ-տնտեսական խոցելիություն) հասցեագրման կարևորությունը:

Այս՝ 2026–2028 ռազմավարական շրջանակը և գործողությունների ազգային ծրագիրը մշակվել է՝ հիմնվելով 2023–2025 թվականների ծրագրից քաղված դասերի վրա, նպատակ ունենալով ամրապնդել ձեռք բերված առաջընթացը և հասցեագրել առկա բացերը: Այն մշավել է որպես հեռանկարային ճանապարհային քարտեզ, որը կանխարգելումը, պաշտպանությունը, քրեական հետապնդումը և համագործակցությունն ինտեգրում է միասնական, զոհակենտրոն ռազմավարության մեջ: Ծրագիրը ձգտում է զարգացնել Հայաստանի հանձնառությունը՝ վերացնելու թրաֆիքինգը բոլոր դրսևորումներով, պաշտպանելու զոհերին և ամրապնդելու օրենսդրության համապատասխանությունը եվրոպական և միջազգային չափանիշներին:

Նոր Ռազմավարական Շրջանակը կներառի միջոլորտային սկզբունքներ, որոնք կապահովեն ամբողջական և արդյունավետ մոտեցում։ Մասնավորապես՝

իրավունքահեն մոտեցում՝ բոլոր միջամտությունները կիրականացվեն՝ հարգելով, պաշտպանելով և ապահովելով անհատի հիմնարար իրավունքների իրացումը՝  առաջնահերթություն տալով նրա արժանապատվությանը,

զոհակենտրոն մոտեցում՝ զոհի կարիքները և շահերը կլինեն բոլոր գործողությունների առանցքում, սկսած վաղ հայտնաբերման փուլից մինչև համապարփակ պաշտպանության, աջակցության և վերաինտեգրման ծառայությունների տրամադրում,․

գենդերազգայուն մոտեցում՝ ռազմավարությունը հասցեագրում է մարդկանց թրաֆիքինգի գենդերային տարբերակված ասպեկտները, ներառյալ՝ կին և տղամարդ զոհերի առանձնահատուկ   կարիքներն ու խոցելիության տարբեր աստիճանները,

խտրականության բացառման և իրավահավասարության սկզբունք՝ բոլոր միջոցառումները հավասարապես հասանելի կլինեն բոլոր զոհերին՝ առանց խտրականության՝ անկախ ազգությունից, կրոնից, տարիքից, սեռից, հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքից  կամ այլ կարգավիճակից։

2023–2025 թվականների ազգային ծրագրի կատարման շրջանակում նկատվել է զգալի առաջընթաց՝  վկայելով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների և  հանձնառությունների կատարման արդյունավետ ընթացքի մասին:

2024 թվականին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 851-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարություն N 1171-Ն որոշումը, որը սահմանել է է զոհերի նույնացման հանձնաժողովում գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների ընտրության ավելի թափանցիկ մեխանիզմներ: Արդարադատության նախարարության կողմից վերանայվել է    ազգային օրենսդրությունը՝ համահունչ Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) «Երեխաների սեռական շահագործման և սեռական բռնության դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի պահանջներին, իրականացվել են աշխատանքներ  ԵԽ «Մարդու օրգանների թրաֆիքինգի դեմ» կոնվենցիայի վավերացման  համատեքստում։

Կարևոր է նաև նշել, որ իրականացվել են թիրախային այնպիսի միջոցառումները՝ ինչպիսին է օրինակ   «Կապույտ սիրտը իրազեկման արշավը» ուղղված երեխաներին, ուսանողներին, սեզոնային միգրանտներին և այլ  թիրախ խմբերին: www.antitrafficking.am կայքը շարունակաբար թարմացվել է, իսկ լրագրողների համար կազմակերպվել է Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի լուսաբանման ամենամյա լրագրողական մրցանակաբաշխություն՝ խթանելու թրաֆիքինգի մասին էթիկական և տեղեկացված լուսաբանումը:

2023-2025 թվականների ռազմավարական շրջանակի և գործողությունների ազգային ծրագրի հիմնարար ուղղություններից էր մասնագետների կարողությունների զարգացումը, որի շրջանակում իրականցվել են լայնածավալ վերապատրաստումներ՝ ներառելով ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության աշխատակիցներին, դատախազներին և դատավորներին՝ նպաստելով զոհակենտրոն և տրավմայից տեղեկացված մոտեցումների վերաբերյալ գիտելիքների և կարողությունների ընդլայնմանը: Վերապատրաստումներ են անցկացվել նաև Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի տեսուչների, սահմանապահ զորքերի, սոցիալական աշխատողների և դիվանագետների համար: Նշված ժամանակահատվածում բարձրացել է մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց հայտնաբերման արդյունավետությունը:

Չնայած առաջընթացին, 2023–2025 թվականների ռազմավարական շրջանակի գնահատումն արձանագրել է մի շարք մարտահրավերներ, որոնք երաշխավորում են նոր ռազմավարական շրջանակի ընդունման կարևորությունը  և այդպիսով առկա մարտահրավերների ու խնդիրների հասցեագրումը:

Դրանցից է Ազգային ուղղորդման կարգի հիմքում ընկած իրավական կառուցվածքը, որը կարիք ունի վերանայման։ Մասնավորապես, «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը» հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1385-Ա որոշումը և «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին աջակցության տրամադրման կարգը, չափերը, ինչպես նաև աջակցության և պաշտպանության նպատակով հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհերի ուղղորդման ընթացակարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 492-Ն որոշումը լիովին համապատասխանեցված չեն 2014 թվականի «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքին։ Այս որոշումներում բացակայում են հստակ, կենտրոնացված ուղղորդման ընթացակարգեր։

Քրեական օրենսգրքում «անօգնական վիճակում գտնվող» եզրույթի գործնական մեկնաբանությունը և պատասխանատվությունից ազատելու սկզբունքի համար անհրաժեշտ հանցանքի ծանրության աստիճանի սահմանումը խոչընդոտներ են ստեղծում քրեական վարույթներում։

Հայտնաբերման փուլը մնում է ազգային ուղղորդման կարգի ամենախնդրահարույց ասպեկտը, որը հաճախ հիմնված է զոհերի ինքնանույնացման վրա, այլ ոչ թե պետության կողմից համակարգային, նախաձեռնողական միջամտությունների։

«Առաջնագծի» բազմաթիվ դերակատարներ, երեք իրավասու մարմիններից (ԱՍՀՆ, Ոստիկանություն և գործընկեր ՀԿ-ներ) զատ, ներառյալ աշխատանքի տեսուչները, միգրացիոն ծառայողները, սոցիալական աշխատողները, կրթության և առողջապահության ոլորտների մասնագետները չունեն հստակ գործառնական մանդատներ և ինստիտուցիոնալացված ոլորտային ընթացակարգեր պարբերական վերապատրաստումներ՝ մարդկանց թրաֆիքինգի ռիսկերը արդյունավետ հայտնաբերելու համար։

Չնայած միջազգային գործընկերների աջակցությամբ մշակված ուղեցույցների առկայությանը (օրինակ՝ սոցիալական աշխատողների կամ աշխատանքի տեսուչների համար), դրանց տարածումը և հետևողական կիրառումը, հատկապես մայրաքաղաքից դուրս, մնում է սահմանափակ։

Արդարադատության ակադեմիայում քննիչների և դատախազների համար մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ վերապատրաստման տևողությունը և շրջանակը դեռևս անբավարար է։

Ոստիկանությունը և Քննչական կոմիտեն, իսկ հետագայում նաև Նույնացման հանձնաժողովը երբեմն կիրառում են չափազանց բարձր ապացուցողական շեմ՝ հայտնաբերման, նախանույնացման և ուղղորդման, ապա նույնացման համար, ինչը կարող է ուշացնել զոհի հասանելիությունը անհրաժեշտ աջակցության ծառայություններին։

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի մանդատը, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի տեսանկյունից, շարունակում է ունենալ արդյունավետության խնդիր, հատկապես չհայտարարված ստուգումներ իրականացնելու և չգրանցված կամ ոչ ֆորմալ զբաղվածության ոլորտները ընդգրկելու հարցում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական ուշադրությունը մնում է սանիտարական կանոնակարգերի ապահովման, այլ ոչ թե աշխատանքային շահագործման նախաձեռնողական հայտնաբերման վրա։

Պետական մարմինների միջև համագործակցությունը և տեղեկատվության փոխանակումը հաճախ ոչ պաշտոնական և ոչ համակարգային է, ինչը հատկապես խոչընդոտում է աշխատանքային շահագործման դեպքերի բացահայտմանը։

Բացակայում է անկախ, մասնագիտացված մեխանիզմ (օրինակ՝ Ազգային զեկուցողի մանդատը) մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի որակը և արդյունավետությունը մոնիթորինգի ենթարկելու համար։ Այս բացը հնարավոր է լրացնել՝ քննարկելով ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ԵԽ կոնվենցիայով նախատեսված Ազգային զեկուցողի մանդատով օժտելու նպատակահարմարությունը։

Կարիք կա զարգացնելու մարդկանց թրաֆիքինգի հետ կապված տվյալների հավաքագրման փոխգործունակ («interoperable») միասնական հարթակը/շտեմարանը, որը թույլ կտա տարբեր համակարգերին փոխանակել համապարփակ տվյալներ զոհերի և հանցագործների պրոֆիլավորման համար։

Նոր ռազմավարական շրջանակի գործողությունների ծրագիրն ուղղակիորեն հասցեագրում է վերոնշյալ ուղղությունները՝ կենտրոնանալով   հինգ հիմնական բաղադրիչների վրա՝

Կանխարգելման ջանքերը կկենտրոնանան խոցելիության նվազեցման և հանրային իրազեկվածության բարձրացման վրա, ներառյալ կիբեր-թրաֆիքինգի ռիսկերը։ Կիրականացվեն հետազոտություններ՝ հասկանալու համար միգրացիայի ծավալները և այդ համատեքստում մարդկանց շահագործման ռիսկերը, ներառյալ 2023թ. բռնի տեղահանման ազդեցությունը։ Կիրականացվեն օրենսդրական փոփոխություններ՝  միտված   աշխատանքային շահագործման դեպքերը բացահայտելու համար Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունավետության բարձրացմանը ։ Կբարելավվի նաև www.workpermit.am հարթակի գործառույթը՝ օտարերկրյա աշխատողների շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող ռիսկերի վաղ հայտնաբերման համար։

Աջակցության և պաշտպանության միջոցառումները կենտրոնանալու են ազգային ուղղորդման կարգի իրավական շրջանակի ամբողջական վերանայման վրա, ներառյալ «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը» հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1385-Ա որոշման և «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին աջակցության տրամադրման կարգը, չափերը, ինչպես նաև աջակցության և պաշտպանության նպատակով հատուկ կատեգորիայի երեխա զոհերի ուղղորդման ընթացակարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 492-Ն որոշման համապատասխանեցումը օրենքին։ Անհրաժեշտ է մշակել և ընդունել ներքին իրավական ակտեր առաջնագծի բոլոր դերակատարների համար՝ ապահովելով հստակ ընթացակարգեր դեպքերի վաղ հայտնաբերման և ուղղորդման համար։ Կիրականացվեն քննարկումներ՝ ներդնելու ավելի ճկուն ֆինանսավորման մեխանիզմներ՝ զոհերի անհետաձգելի կարիքներին արագ արձագանքելու համար։

Քրեական հետապնդումը կուղղվի քննչական կարողությունների զգալի զարգացմանը՝ Արդարադատության ակադեմիայում քննիչների և դատախազների վերապատրաստման տևողությունը և ծավալը նվազագույնը երկու անգամ ավելացնելու միջոցով։ Կմշակվեն մասնագիտացված մոդուլներ՝ ուղղված «անօգնական վիճակում գտնվող» եզրույթի իրավական մեկնաբանմանը։ Կշարունակվի և կընդլայնվի «Բարնահուս» մոդելի կիրառումը անչափահաս զոհերի հարցաքննության համար։

Համագործակցության բաղադրիչը կենտրոնանալու է միջգերատեսչական համագործակցության վերաբերյալ կարգավորումների ընդունման վրա (օրինակ՝ համատեղ հրամաններ կամ հուշագրեր), որոնք կկանոնակարգեն տեղեկատվության կանոնավոր և համակարգված փոխանակումը, հատկապես աշխատանքային շահագործման դեպքերի վերաբերյալ։

Մշտադիտարկման և գնահատման առումով կնախատեսի ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ԵԽ կոնվենցիայով նախատեսված Ազգային Զեկուցողի մանդատով օժտելու նպատակահարմարության քննարկումը՝ ներդնելով անկախ մշտադիտարկում։ Կարևորագույն քայլ է լինելու մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման փոխգործունակ միասնական հարթակի/շտեմարանի ստեղծման անհրաժեշտության քննարկումը՝ զոհերի և հանցագործների պրոֆիլավորումը ապահովելու համար։

2026–2028 թվականների մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարական շրջանակն ու գործողությունների ծրագիրը ձևավորում են միասնական քաղաքական և իրավական տեսլական, որի նպատակն է ամրապնդել պետության համակարգային և համաչափ արձագանքը մարդկանց թրաֆիքինգի բոլոր դրսևորումներին՝ հիմնվելով իրավունքի գերակայության, մարդու արժանապատվության և պետական պատասխանատվության սկզբունքների վրա։ Ծրագիրը սահմանում է հստակ գործողություններ ուղղված երեխաների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահագործման ռիսկերինվազեցմանն ու թիրախային միջամտության ապահովմանը՝ առաջնորդվելով բացառապես երեխայի լավագույն շահով և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներով։

Ծրագիրը հիմնված է այն համոզման վրա, որ մարդկանց թրաֆիքինգի կանխարգելումն ու դրան հակազդումը պահանջում են ոչ միայն քրեական հետապնդման արդյունավետ մեխանիզմներ, այլև համապարփակ քաղաքականություն, որը ներառում է սոցիալ-տնտեսական պատճառների հասցեագրում, խոցելիության նվազեցում, վաղ հայտնաբերում և զոհերի ամբողջական վերականգնում։ Այդ նպատակով ձևավորված ռազմավարությունը ներդնում է իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգերի փոխկապակցված կառուցվածք, որը կաշխատի կանխատեսելի, հաշվետու և փոխգործունակ ձևաչափով։

Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում է իր հանձնառությունը միջազգային պարտավորություններին՝ ամրապնդելով համապատասխանությունը եվրոպական և միջազգային չափանիշներին։ Նոր ռազմավարական շրջափուլը միտված է ապահովելու, որ յուրաքանչյուր պետական և տեղական մարմին գործի հստակ իրավական մանդատով՝ կանխարգելման, հայտնաբերման, ուղղոդրման, աջակցության, վերաինտեգրման և քրեական հետապնդման բոլոր փուլերում։

2026–2028 թվականների ռազմավարական շրջանակը հաշվի է առնում նաև 2023–2025 թվականների ծրագրի գնահատման արդյունքները և միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի փորձագետների խմբի (ԳՐԵՏԱ), Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ), Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի  դիտարկումները:

Ծրագիրը հատկապես հաշվի է անում նաև թրաֆիքինգի զարգացող բնույթը, ներառյալ՝ առցանց ռիսկերը և 2020 թվականի պատերազմի, ինչպես նաև 2023 թվականին Ղարաբաղից բռնի տեղահանման ազդեցությունը խոցելի խմբերի վրա:

Տեսլականն այն է, որ մինչև 2028 թվականը Հայաստանը ձևավորի ամբողջությամբ համակարգված, մարդակենտրոն և արդյունավետ համակարգ, որը.

- երաշխավորում է, որ յուրաքանչյուր հավանական կամ նույնացված զոհ ստանում է անհապաղ, հասանելի և արժանապատիվ աջակցություն,

- ապահովում է, որ պետական մարմինները գործեն միասնական ընթացակարգերով և փոխադարձ հաշվետվողականությամբ,

- ամրապնդում է պետական և հասարակական կառույցների, մասնավոր հատվածի և միջազգային գործընկերների համագործակցությունը,

- ձևավորում է տվյալների վրա հիմնված քաղաքականություն և անկախ մշտադիտարկման համակարգ՝ թափանցիկության և հանրային վստահության ապահովման նպատակով։

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի քաղաքականության ընդհանուր նպատակը ուղղված էէ ոչ միայն հանցագործությունների բացահայտմանը և այն կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելուն, այլև այնպիսի միջավայրի ստեղծմանըորտեղ յուրաքանչյուր անձ պաշտպանված է շահագործումից, որտեղ մարդու արժանապատվությունը անսակարկելի արժեք է, և որտեղ պետությունը հանդես է գալիս որպես կանխարգելման, պաշտպանության և արդարության երաշխավոր։

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2026-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Միջոցառումներ | Կատարող և համակատարողներ | Կատարման ժամկետ | Ֆինանսա-վորման հնարավոր աղբյուրներ և չափ | Ակնկալվող չափելի արդյունքներ | Գնահատման ցուցանիշներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Գլուխ I. Կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Իրազեկման մակարդակի բարձրացման միջոցառումների, այդ թվում՝ «Կապույտ սիրտ» արշավի տարեկան պլանավորում և իրականացում՝ ուղղված երեխաներին, ուսանողներին, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, սոցիալական ծառայություններում հաշվառված անձանց և սեզոնային միգրանտներին` տրամադրելու մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություն և գիտելիքներ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արհմիությունների կոնֆեդերացիա (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Թիրախային խմբերի իրազեկվածության բարձրացում և ռիսկային վարքագծերի նվազում:՝ ։ | Տարեկան առնվազն 6 միջոցառում, մեդիա ընդգրկում առնվազն 150,000 անձի, նախնական և հետագա հարցումների արդյունքներով գիտելիքի աճ առնվազն 25%: |
| 1.1.3 | «Անվտանգ միգրացիա» շրջիկ տեղեկատվական թիմերի գործարկում մարզերում՝ սոցիալական ծառայությունների բաժիններում, համայնքապետարաններում և այլ կենտրոններում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, Գործընկեր հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ տեղեկացվածության և արձագանքման կարողությունների բարձրացում մարզերում և համայնքներում։ | Տարվա ընթացքում առնվազն 20 մարզային հանդիպում, առնվազն 2000 մասնակից, տեղեկատվական նյութերի առնվազն 10,000 օրինակի տարածում։ |
| 1.1.4 | Երիտասարդների շրջանում` մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման թեմայով իրազեկման արշավների կազմակերպում։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2026-2028թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | Երիտասարդության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկվելու ռիսկերի նվազում, հանրության շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նկատմամբ անհանդուրժողականություան անտարբերության նվազում, զոհերի նույնացման, ինքնանույնացման գործընթացի բարելավում | Տարեկան առնվազն 200 երիտասարդի մասնակցությամբ թեմատիկ իրազեկման արշավներ Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում։ |
| 1.1.5 | Հանրակրթական ուսոււմնական հաստատություններում սովորողների շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգի ևշահագործման մասին իրազեկվածության աստիճանի ստուգման նպատակով հարցումների անցկացում։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2027-2028 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | Հանրակրթության ոլորտում հարցմանը մասնակցած 9-րդ և 11-րդ դասարաններում հարցման նվազագույն անցողիկ միավորը հաղթահարած սովորողների մասնաբաժին՝ առնվազն 60 տոկոս։ | Հանրակրթության ոլորտում 9-րդ և 11-րդ դասարաններում սովորողների 50 տոկոսը մասնակցել է հարցումներին։ |
| 1.1.6 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերաբերյալ իրազեկման մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ` ուղղված Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխված /հայրենադարձված/, այդ թվում՝ հակամարտության գոտիներից, անձանց։ | ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | 2026-2028թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | Թիրախային խմբերի իրազեկվածության բարձրացում և ռիսկային վարքագծերի նվազում։ | Տարեկան 2 միջոցառում, առնվազն 50 անձի նախնական և հետագա հարցումների արդյունքներով գիտելիքի աճ նվազագույնը 25%։ |
| 1.1.7 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց ինքնանույնացման մոնիթորինգ և գնահատում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Թիրախ խմբերի տեղեկացվածության և ինքնանույնացման հմտությունների գնահատում՝ իրազեկման ծրագրերի մշակման արդյունավետության բարձրացման համար։ | Մշակված և հրապարակված առնվազն մեկ ամբողջական հետազոտություն՝ գնահատում, ներառյալ հանրային իրազեկման միջոցառուների իրականացման հիմնական ուղղությունների առաջարկությունների փաթեթի առկայություն։ |
| Նպատակ 2. Տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման (կիբեր-թրաֆիքինգ) վտանգի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Կիբեր-թրաֆիքինգի, դրա դեմ պայքարի և պետության կողմից կանխարգելման միջոցառումների ու զոհերի պաշտպանության վերաբերյալ հետազոտության իրականացում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Միջազգային կազամակերպություններ (համաձայնությամբ) | .-2027 թ․ -րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Կիբեր-թրաֆիքինգի, դրա դեմ պայքարի և պետության կողմից կանխարգելման միջոցառումների ու զոհերի պաշտպանության վերաբերյալ հետազոտության շրջանակում կիբեր-թրաֆիքինգի ոլորտի խնդիրների վերհանում և լուծումների մշակում | ## Մշակված և հրապարակված առնվազն մեկ ամբողջական հետազոտություն, ներառյալ քաղաքական և իրավական առաջարկությունների փաթեթ։ |
| 1.2.2 | Կիբեր-թրաֆիքինգի, դրա դեմ պայքարի և պետության կողմից կանխարգելման ու զոհերի պաշտպանության վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների հիման վրա տեղեկատվական նյութերի մշակում և տարածում «Կիբեր-թրաֆիքինգից պաշտպանություն» թեմայով (օրինակ՝ թռուցիկներ, տեսանյութեր, առցանց դասընթացներ)։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազամակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028 թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Երեխաների և երիտասարդների կիբեր-գրագիտության կարողությունների բարձրացում։ | ## Տեղեկատվական նյութերի առնվազն 5000 օրինակ տպագիր և առցանց տարածում։ |
| 1.2.3 | Թվային անվտանգության թեմաներով մանկավարժական համակազմի համար սեմինարների անցկացում։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2026 թ․ երկրորդ կիսամյակ-2028 թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Տարեկան առնվազն 5 սեմինարի անցկացում մանկավարժական համակազմի համար։ | Առնվազն 100 մանկավարժական աշխատող մասնակցել է թվային անվտանգության թեմաներով սեմինարներին։ |
| 1.2.4 | Մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացներ սոցիալական աշխատողների, կրթության ոլորտի մասնագետների (մանկավարժներ, հոգեբաններ), երիտասարդական աշխատողների և ոստիկանների համար՝ տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման թեմայով։ | ՀՀ կրթության, գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Կիբեր-թրաֆիքինգի դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ մասնագետների կարողությունների բարձրացում։ | Տարվա ընթացքում առնվազն 500 մասնագետ վերապատրաստված, դեպքերի ուղղորդումների թիվն աճել է առնվազն 20%-ով։ |
| Նպատակ 3. Զանգվածային լրատվության միջոցներիև թվային հարթակների կիրառման ընդլայնում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարն արտացոլող www.antitrafficking.am կայքի գործունեության շարունակականության ապահովում։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Գործընկեր հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028 թթ . | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված թարմացումները հնարավորություն կտան օգտատերներին միշտ տեղեկացված և իրազեկ լինելու աշխարհում և Հայաստանում մարդկանց թրաֆիքինգի մարտահրավերներին և դրանց դիմակայմանը, կապահովվի www.antitrafficking.amկայքի միջոցով որակյալ և մասնագիտական տեղակատվության տարածումը: | Կայքի հաճախելիություն` տարեկան առնվազն 10.000 այցելություն։ |
| 1.3.2 | www.antitrafficking.am կայքի և առնչվող սոցիալական ցանցերի էջերի արդիականացում և շարունակական թարմացում (օգտատերերի համար առավել թիրախավորված տեղեկատվության տրամադրում՝ ներառյալ թեժ գծերի վերաբերյալտեղեկատվությունը։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման և վերաբերելի այլ թեմաների մասին տեղեկատվության հասանելիության մակարդակի բարձրացում։ | Թարմացված նյութերի քանակ,օգտատերերի քանակ,այցելությունների և դիտումների քանակ։ |
| 1.3.3 | «Մարդկանց թրաֆիքինգ և շահագործում. ինչպե՞ս լուսաբանել ԶԼՄ-ներում» լրագրողների համար մշակված ուղեցույցի արդիականացում և դրա հիման վրա մեդիա ոլորտի և պետական կառույցների հանրային կապերի պատասխանատուների վերապատրաստումներ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Լրագրողների և հանրային կապերի պատասխանատուների կողմից նյութերի էթիկական և իրավական լուսաբանման մակարդակի բարձրացում։ | Տարեկան առնվազն 50 լրագրողի մասնակցությամբ վերապատրաստումներ, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի վերաբերյալ սխալ տեղեկատվության կամ ապատեղեկատվության նվազում առնվազն 30%-ով (մեդիա մոնիթորինգի արդյունքներով)։ |
| 1.3.4 | Ամենամյա լրագրողական մրցանակաբաշխության անցկացում։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2026-2028 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման խնդիրներին նվիրված լրագրողների նյութերում քաղաքական բարեկրթության, իրավական և լրագրողական էթիկայի սկզբունքների պահպանման խրախուսում և խթանում։ Ամենամյա մրցանակաբաշխության անկացում։ | Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպված և անցկացված մրացանակաբաշխություն՝ տարանջատված վիճակագրական տվյալներ մասնակիցների, անվանակարգերի և ներկայացված թեմաների վերաբերյալ։ |
| 1.3.5 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման թեմայով սոցիալական գովազդի արշավների իրականացում (հեռուստատեսային, ռադիո և առցանց հարթակներում)՝ հատկապես թիրախավորելով երիտասարդներին, երեխաներին և ծնողներին։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Հասարակության, հատկապես՝ երիտասարդության, երեխաների և ծնողների իրազեկվածության ։ | Սոցիալական գովազդների ընդգրկվածության առնվազն 300,000 դիտում տարեկան, թեժ գծերին ստացված զանգերի աճ։ առնվազն 15%-ով։ |
| 1.3.6 | «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործում. ինչպե՞ս իրազեկել աշխատողներին» արհեստակցական միությունների և աշխատողների համար ուղեցույցի մշակում։ | ՀՀ արհմիությունների կոնֆեդերացիա (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Կերաշխավորվի արհեստակցական միությունների և աշխատողների իրազեկումը մարդկանց թրաֆիաինգի և շահագործման ռիսկերի վերաբերյալ | Մշակված և հրապարակված ուղեցույց։ |
| Նպատակ 4. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման արմատական պատճառների (խոցելիության) հասցեագրում |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Հետազոտության իրականացում՝ միգրացիայի ծավալների, շահագործման ռիսկերի և իրավական, առողջապահական ու սոցիալական խնդիրների գնահատմամբ (ներառյալ՝ Ղարաբաղից 2023թ. բռնի տեղահանման ազդեցությունը)։ | ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027 թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Քաղաքականությունների ձևավորման համար ապացույցահեն տվյալների ապահովում։ | Մշակված և հրապարակված առնվազն մեկ ամբողջական հետազոտություն, ներառյալ քաղաքական և իրավական առաջարկությունների փաթեթ՝ ներկայացված Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդին։ |
| 1.4.2 | Հետազոտության իրականացում՝ Հայաստանի բնակչության տարբեր խմբերի (սեզոնային և աշխատանքային միգրանտներ, անապահով ընտանիքներ, անչափահասներ, տեղահանված անձինք, աշխատանքի շուկայի բարձր ռիսկային ոլորտներում ներգրավված աշխատողներ) խոցելիության գնահատման համար, ներառյալ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ռիսկերը և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանականության գործոնները։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028 թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Ապացույցահեն տվյալների ապահովում՝ քաղաքականությունների մշակման և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար։ | Մշակված և հրապարակված առնվազն մեկ համապարփակ հետազոտական զեկույց, ներառյալ՝ քաղաքականության բարելավմանն ուղղված կոնկրետ առաջարկություններ՝ ներկայացված Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդին։ |
| Նպատակ 5. Մասնագետների կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Քննիչների և դատախազների համար պարտադիր, շարունակական վերապատրաստումների իրականացում, վերապատրաստումների տևողության ավելացում՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթների արդյունավետ քննության, ապացույցների հավաքման և տրավմայի տեղեկացվածության և զոհակենտրոն մոտեցումների վրա հիմնված հարցաքննության մեթոդների վերաբերյալ։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ պարբերաբար | ՀՀ պետական բյուջե | Քննիչների և դատախազների մասնագիտական կարողությունների զարգացում։ | Տարեկան վերապատրաստված առնվազն 200 քննիչ և 50 դատախազ, քննության ժամկետների կրճատում, բացահայտված գործերի թվի աճ առնվազն 15%։ |
| 1.5.2 | Ոստիկանության ծառայողների, այդ թվում՝ համայնքային ոստիկանների վերապատրաստում՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերում տրավմայի տեղեկացվածության և զոհակենտրոն մոտեցումների վրա հիմնված աշխատանքի մեթոդների վերաբերյալ։ | ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն | 2026-2028թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե | Ոստիկանության ծառայողների մասնագիտական կարողությունների զարգացում։ | Տարեկան վերապատրաստված առնվազն 500ոստիկան, ուղղորդումների թվի աճ առնվազն 20%։ |
| 1.5.3 | Կրթության ոլորտի մասնագետների (ուսուցիչներ, դասախոսներ, ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներ) վերապատրաստում՝ երեխաների և երիտասարդների շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման թեմաներով։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2026-2028թթ․ Պարբերաբար | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացում։ | Վերապատրաստվել է կրթության ոլորտի առնվազն 500 մասնագետ, ուղղորդումների թվի աճ։ |
| 1.5.4 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերպատրաստումների համալիր, համապարփակ ուսումնական ձեռնարկի մշակում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների կարողություններիզարգացում՝ հաստատված համալիր, համապարփակ ուսումնական ձեռնարկի հիման վրա։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումների համալիր, համապարփակ ուսումնական ձեռնարկը մշակված է։ |
| 1.5.5 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումների թվային մոդուլի մշակում և ներդրում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Վերապատրաստումների թվային մոդուլի ներդրում՝ e-learning ձևաչափին համահունչ։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումների թվային մոդուլը ներդրված ևգործարկված է։ |
| 1.5.6 | Մշակված և հաստատաված ուսումնական նյութերի հիման վրա սոցիալական ոլորտի մասնագետների շարունակական վերապատրաստումների իրականացում՝ մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման երևույթի հիմնական դրսևորումների, բացահայտման ու կանխարգելման մեխանիզմների, մարզկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին աջակցության տրամադրման ընթացակարգերի և այլ հարակից թեմաների վերաբերյալ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ պարբերաբար | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում գործունեություն ծավալող առաջնային օղակի մասնագետների և մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատող սոցիալական ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացում» | Տարեկան վերապատրաստված առնվազն 200 համայնքային սոցիալական աշխատող։ |
| 1.5.7 | Բուժաշխատողների (ընտանեկան բժիշկներ, շտապօգնության բժիշկներ, բուժքույրեր) շարունակական վերապատրաստումների իրականացում ՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց հետ տրավմայի վրա հիմնված հաղորդակցվելու և տեղեկություններ տրամադրելու վերաբերյալ թեմաներով։ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2027-2028թթ․ պարբերաբար | ՀՀ պետական բյուջե | Բուժաշխատողների (ընտանեկան բժիշկներ, շտապօգնության բժիշկներ, բուժքույրեր) կարողությունների զարգացում։ | Տարեկան վերպատրաստված աձնվազն 200 բուժաշխատող, ուղղորդումների թվի աճ։ |
| Նպատակ 6. Աշխատանքային շահագործման կանխարգելում և վտանգների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Օրենսդրական փոփոխություններ՝ բարձրացնելու Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արդյունավետությունը բացահայտելու աշխատանքային շահագործման դեպքերը։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2027-2028 թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Տեսչական մարմնի լիազորությունների ընդլայնում և վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում։ | Ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների առկայություն, գործնականում կիրառվող ընթացակարգերի ներդրում։ |
| 1.6.2 | Աշխատանքի տեսուչների պարբերական վերապատրաստումների իրականացում հարկադիր աշխատանքի ցուցիչների վերաբերյալ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Միջազգային գործընկերներ (համաձայնությամբ) | 2026-2028 թթ․ պարբերաբար | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Տեսուչների մասնագիտական կարողությունների բարձրացում և ցուցիչների միատեսակ կիրառում։ | Տարեկան վերապատրաստված առնվազն 30 տեսուչ, ստուգումների որակի վերահսկման արդյունքներով 80% համապատասխանություն։ |
| 1.6.4 | www.workpermit.am հարթակի գործառույթների կատարելագործում և ճկուն մեխանիզմների ներդրում՝ օտարերկրյա աշխատողների շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ռիսկերի հայտնաբերման համար։ | ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2026-2028 թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Օտարերկրյա աշխատողների շահագործման դեպքերի վաղ հայտնաբերման համակարգի զարգացում։ | Ներդրված առնվազն մեկ նոր ֆունկցիոնալ գործառույթ, տարեկան առնվազն 30-20 ռիսկային դեպք գրանցված և փոխանցված գործընկեր մարմիններին։ |
| Գլուխ II. Աջակցություն և պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի արդյունավետ հայտնաբերման, ուղղորդման և նույնացման գործընթացի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Վերանայել կառավարության թիվ 1385-Ա և թիվ 492-Ն որոշումները՝ դրանք համապատասխանեցնելով «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքին, սահմանելհստակ ու կենտրոնացված ուղղորդման ընթացակարգեր՝ բոլոր թիրախ խմբերի, այդ թվում՝ երեխաների համար ։ Անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի մասին» օրենքում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2027 թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց և դեպքերի ուղղորդման արդյունավետության բարձրացում՝ հիմնված նոր ազգային ուղղորդման կարգի վրա։ | Վերանայված ազգային ուղղորդման , կարգի առկայություն։ |
| 2.1.2 | Հետազոտության իրականացում ՀՀ-ում «Սեռական շահագործումից և սեռական բռնությունից երեխաներին պաշտպանելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան սեռական շահագործման ու սեռական բռնության կանխարգելման և վերջիններից երեխաների պաշտպանության գործող և պահանջվող մեխանիզմների վերաբերյալ։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված միջոցներ | Ա․ Իրականացված հետազոտության արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատարելուվերաբեյալ առաջարկների փաթեթի մշակումէ և ներկայացում Մարդկանց թրաֆիքնգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի աշխատանքային խմբի քննարկմանը։ Բ․ Բարելավված է երեխայի սեռական շահագործման և սեռական բռնության դեպքերի բացահայտման, հատուկ կատեգորիայի զոհերի նույնացման գործընթացը: | «Սեռական շահագործումից և սեռական բռնությունից երեխաներին պաշտպանելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան սեռական շահագործման ու սեռական բռնության կանխարգելման և վերջիններից երեխաների պաշտպանության գործող և պահանջվող մեխանիզմների վերաբերյալ հետազոտության և հետազոտության արդյունքների հիմնա վրա մշակված առաջարկությունների փաթեթի առկայություն։ |
| 2.1.3 | Մշակել և ընդունել ՀՀ ներքին գործերի նախարարի հրաման նախարարության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի հայտնաբերման և Ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումներ ուղղորդման վերաբերյալ։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 2027-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ ներքին գործերի նախարարության համակարգում ներդրված է միասնական ընթացակարգ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի նույնացման։ և մասնագիտացված ստորաբաժանումներին ուղղորդման համար։ | Հրամանի ընդունում և կիրառում, կիրառման արդյունքների հավաքագրում և վերլուծում։ |
| 2.1.4 | Մշակել ներքին իրավական կարգավորումներ քննիչների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց սոցիալական աջակցության նպատակով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծառայությունների մասին իրազեկելու և համապատասխան ուղղորդում իրականացնելու վերաբերյալ։ | ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2027-2028 թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Քննիչների կողմից ուղեգրման գործընթացը կարգավորված է և ներդրված է դեպքերի քննության գործնական աշխատանքում։ | Կարգավորումների ընդունում և կիրառման վերաբերյալ Քննչական կոմիտեի ներքին կարգի հաստատում, առնվազն 70% գործերում ապահովված է ԱՍՀՆ ուղղորդումը։ |
| 2.1.5 | Լրամշակել ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ ուղեցույցը (Հրաման № 46-Ա)՝ այն համապատասխանեցնելով աշխատանքային միգրացիայի ներկա միտումներին։ | ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն | 2027թ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Վերանայված ուղեցույց, որն արտացոլում է աշխատանքի շուկայում և միգրացիայի ոլորտում առկա նոր ռիսկերը” | Թարմացված և հաստատված ուղեցույցի առկայություն, նոր ուղեցույցին ծանոթացած ծառայողների մասնաբաժին՝ առնվազն 80 տոկոս։ ը |
| 2.1.6 | Մշակել և ընդունել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրաման Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2027-2028թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Միասնական սոցիալական ծառայությունում ներդրված ենհստակ կարգավորումներ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց հայտնաբերման և ուղղորդման գործընթացի համար։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանի ընդունում, հրամանին ծանոթացած միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների սոցիալական աշխատողների մասնաբաժին՝ առնվազն 80 տոկոս։ |
| 2.1.7 | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում բռնության՝ այդ թվում թրաֆիքինգի և շահագործման մասին իրազեկման և կանխարգելման նպատակով գործող ուղեցույցի լրամշակում և ՀՀ կրթության, գիտութան, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատում։ | ՀՀ կրթության, գիտութան, մշակույթի և սպորտի նախարաություն | 2027-2028 | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կրթության ոլորտում ներդրված են ընթացակարգեր՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երեխաների շրջանում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ: Ուղեցույցում համապատասխան փոփոխությունները կատարված են : | Մանկավարժական համակազմի առնվազն 50 %-ը տեղեկացված է մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման ընթացակարգերի մասին։ |
| 2.1.8 | Մշակել և ընդունել ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի արդյունավետ հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ։ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2027-2028թթ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահական համակարգում ներդրված է մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց հայտնաբերման և ուղեգրման հստակ մեխանիզմ՝ առողջապահական հաստատությունների համար | Հրամանի ընդունում, առնվազն 50 բժշկական հաստատություն ընդգրկված է համակարգում, բուժանձնակազմի առնվազն 300 ներկայացուցիչ իրազեկված է նոր ընթացակարգի մասին։ |
| 2.1.9 | Մշակել և ընդունել ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի արդյունավետ հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ ներքին կարգավորումներ։ | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության | 2027-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Սահմանային վերահսկողության համակարգում ներդրված են մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ցուցիչներ և արագ արձագանքման ու ուղղորդման ընթացակարգեր։ | Ներքին կարգավորումների ընդունում, սահմանապահ զորքերի առնվազն 70% անձնակազմ ծանոթացել է և կիրառում է ցուցիչները, առկա են հայտնաբերված և ուղղորդված դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։ |
| 2.1.10 | Մշակել և ընդունել ՀՀ դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի արդյունավետ հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ ներքին կարգավորումներ։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2027-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչություններում ներդրված են մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ցուցիչներ և արագ արձագանքման ու ուղղորդման ընթացակարգեր։ | Ներքին կարգավորումների ընդունում, ՀՀ դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների անձնակազմի առնվազն 70 տոկոսը ծանոթացել է և կիրառում է ցուցիչները, առկա են դեպքերի հայտնաբերման և ուղղորդման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։ |
| 2.1.11 | Կազմակերպել շարունակական և պարտադիր մասնագիտական վերապատրաստումներ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ազգային ուղղորդման մեխանիզմում (ԱՈւՄ) ներգրավված առաջնային օղակի մարմինների մասնագետների համար, ներառյալ՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներ (Ոստիկանություն և Միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայություն), ՀՀ քննչական կոմիտեի քննիչներ, դատախազներ, ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի,Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության ներկայացուցիչներ, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի տեսուչներ, Առողջապահության նախարարության և Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչներ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028 թթ․ պարբերաբար | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | ԱՈւՄ-ում ներգրավված առաջնագծի բոլոր մասնագետների կարողությունները բարելավված են, նոր ընդունված օրենսդրական կարգավորումներն ու ներքին ընթացակարգերը կրառվում են՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման բոլոր զոհերի, ներառյալ խոցելի խմբերի (երեխաների, միգրանտների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց) վաղ հայտնաբերման, զոհակենտրոն աջակցության և համապատասխան ծրագրերին ուղղորդման արդյունավետությունը բարձրացված է։ | Տարեկան իրականացված սասնագիտական վերապատրաստումների թիվ՝ ընդունված և լրամշակված նոր ներքին իրավական ակտերից բխող թարմացված թեմաների վերաբերյալ, ներառյալ համապատասխան մարմինների կողմից ընդունված հրամաններն ու ուղեցույցները։ Նոր ընթացակարգերի և զոհակենտրոն մոտեցումների վերաբերյալ պարտադիր, շարունակական վերապատրաստումներին մասնակցած մասնագետների թիվ/մասնաբաժին՝ սեռով տարանջատված |
| 2.1.12 | Հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, վերանայել ՀՀ կառավարության 2017 թ. N 1200-Ն որոշմամբ սահմանված նույնացման հանձնաժողովի անդամների կազմը և լիազորությունների շրջանակը: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2027-2028 թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման գործընթացի բարելավում։ | ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում։ |
| 2.1.13 | Անցկացնել դասախոսություններ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման թեմայով` Հյուպատոսական գործունեության ծրագրով ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոցում դիվանագետների վերապատրաստման շրջանակներում: | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | 2026-2028 թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կբարձրանա ապագա հյուպատոսների իրազեկվածության մակարդակը` մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ընթացիկ զարգացումների, ոլորտի քաղաքականության և զոհերի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ | Հյուպատոսների կողմից արտերկրում ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների առավել արդյունավետ և թիրախային պաշտպանություն, վերապատրաստումներ անցած հյուպատոսների թիվ/մասնաբաժին՝ սեռով տարանջատված։ |
| Նպատակ 2. Իրավասու մարմինների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նախանույնացման կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Իրավասու մարմինների համար մշակել մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նախանույնացման համապարփակ ուղեցույց, որըպետք է հստակորեն ներկայացնի գործի գնահատման նվազագույն չափանիշները, ընթացակարգային ժամկետներին համապատասխանող պարտադիր ժամանակացույցերը, ինչպես նաև աջակցության և պաշտպանության ծառայություններին անհետաձգելի ուղղորդման հստակ չափանիշները: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե(համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-20288թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մշակվել և տարածվել է ուղեցույց, որը կապահովի իրավասու մարմինների կողմից նախանույնացման գործընթացի միասնական չափանիշների կիրառումը և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգող դերի հստակեցումը։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նախանույնացման համապարփակ ուղեցույց մշակված է։ Առնվազն երեք իրավասու մարմին զեկուցել է այն գործնականում կիրառելու մասին։ |
| 2.2.2 | Մշակել և ներդնել դեպքի ամփոփագրի ստանդարտացված ձևաչափ՝ Իրավասու մարմինների կողմից Նույնացման հանձնաժողովին դեպքերը ներկայացնելու համար։ Այս ձևաչափը պետք է ապահովի փաստերի և ցուցիչների հետևողական և կառուցվածքային ներկայացում, որոնք համապատասխանեցված են Կառավարության թիվ 1534-Ն որոշմամբ սահմանված ցուցիչներին | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Մշակվել, շրջանառվել և ընդունվել է դեպքի ամփոփագրի ստանդարտացված ձևաչափ, որն ապահովում է Նույնացման հանձնաժողովին ներկայացվող գործերում տեղեկության միասնականությունն ու կառուցվածքը, դրանով իսկ նպաստելով Նույնացման հանձնաժողովի կողմից ժամանակին և հիմնավորված որոշումների կայացմանը։ | Ձևաչափն ընդունվել է և իրազեկվել են բոլոր Իրավասու մարմինները (ԱՍՀՆ, Ոստիկանություն, Գործընկեր ՀԿ-ներ)։Ձևաչափն օգտագործվում է Նույնացման հանձնաժողովին դեպքերի ներկայացման առնվազն 80%-ում։ |
| 2.2.3 | Կազմակերպել թիրախային վերապատրաստումներ Իրավասու մարմինների (ԱՍՀՆ, Ոստիկանություն և գործընկեր ՀԿ-ներ) այն աշխատակիցների համար, ովքեր պատասխանատու են Նույնացման հանձնաժողովին դեպքերը ներկայացնելու համար։ Վերապատրաստումները պետք է ներառեն նոր ընդունված Ստանդարտացված դեպքի ամփոփագրի ձևաչափի և Կառավարության թիվ 1534-Ն որոշմամբ սահմանված ցուցիչների կիրառման գործնական մեթոդները՝ ապահովելով զոհակենտրոն մոտեցումներ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե(համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Իրավասու մարմինների աշխատակիցները կունենան անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ՝ նոր ձևաչափը պատշաճ կիրառելու համար, ինչը կբարելավի Նույնացման հանձնաժողովին ներկայացվող տեղեկության որակը և կնվազեցնի նույնացման գործընթացում հնարավոր ուշացումները։ | Իրավասու մարմիններում դեպքերի ներկայացման համար պատասխանատու անձնակազմի առնվազն 90%-ը անցել է նոր ստանդարտացված ձևաչափի և համապատասխան ցուցիչների կիրառման վերապատրաստման դասընթացներ։ |
| Նպատակ 3. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց համապարփակ աջակցության և պաշտպանության տրամադրման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Նախաձեռնել քննարկումներ՝ պետական դրամաշնորհային ծրագրերով ֆինանսավորման ընթացակարգերը վերանայելու ուղղությամբ։ Քննարկումները պետք է ուսումնասիրեն ավելի ճկուն ֆինանսավորման գործիքների ներդրումը, ինչպիսիք են պարզեցված բյուջետային փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն կտան արագ արձագանքել զոհերի դինամիկ և անհետաձգելի կարիքներին։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Վերանայվել և ներդրվել են պետական դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորման ավելի ճկուն ընթացակարգեր, ինչը կնպաստի աջակցության ժամանակին տրամադրմանը և կնվազեցնի բյուջետային խիստ սահմանափակումների և բարդ վարչական ընթացակարգերի հետևանքով առաջացող խոչընդոտները։ | Առնվազն 1 խորհրդակցություն է անցկացվել ֆինանսավորման ընթացակարգերի վերանայման վերաբերյալ՝ ներգրավելով առնվազն 3 գործընկեր ՀԿ-ի։ Մշակվել է ֆինանսավորման վերանայված մոդելների նախագիծ կամ հայեցակարգ։ Ներդրվել կամ փորձարկվել է ճկուն ֆինանսավորման գործիք՝ արտակարգ կարիքները հոգալու նպատակով։ |
| 2.3.2 | Ա․Մշակել և փորձնական ներդնել տրավմայի տեղեկացվածության և զոհակենտրոն մոտեցումների վրա հիմնված սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագիր՝ հատկապես նախատեսված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող զոհերի համար՝ ապահովելու կայուն ապաքինում։ Բ․Ուսումնասիրել միջազգային լավագույն փորձը նոր սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ ներդնելու նպատակով։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2028թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Մշակվել է մասնագիտացված վերականգնողական ծրագրի մոդել, որը լիովին հասցեագրում է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող զոհերի կարիքները՝ ապահովելով զոհակենտրոն և տրավմայի տեղեկացվածության մոտեցումների վրա հիմնված աջակցություն։ | Մշակվել և փորձնական կիրառվում է առնվազն 1 մասնագիտացված սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագրի մոդուլ։ Ծրագրից օգտվող հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող զոհերի թիվ՝ առնվազն 2։ |
| 2.3.3 | Կազմակերպել քննարկումներ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց երկարաժամկետ բնակարանային լուծումների վերաբերյալ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2027-2028թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կազմակեիպվել է միջգերատեսչական քննարկում՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի (հատկապես խոցելի խմբերի) համար երկարաժամկետ կայուն բնակարանային ապահովման ուղղությամբ։ | Ձևավորվել է մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զեհերի բնակարանային աջակցության հնարավոր մեխանիզմենրի վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցում։ |
| 2.3.4 | Ուսումնասիրել միջազգային լավագույն փորձը՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններն ընդլայնելու և նոր ծառայություններ ներդնելու նպատակով։՝ կրկնակի զոհականացմանկանխարգելման և համայնքներում ավելի արդյունավետ վերաինտեգրման ապահովման համար։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-208թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Սոցիալ-վերականգնողական աջակցությունն ավելի արդյունավետ և հասցեական կդառնա մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց համար՝ ապահովելով կայուն վերականգնում և կրկնակի զոհականացման ռիսկի նվազեցում։ | Սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա առնվազն 1 նոր ծառայության ներդրում կամ գործող ծառայության ընդլայնում։ |
| 2.3.5 | Նախաձեռնել միջգերատեսչական քննարկումներ (ՀՀ ԱՆ-ի, Փաստաբանների պալատ, և ՀՀ ԱՍՀՆ-ի մասնակցությամբ)՝ վերանայելու «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը և ոլորտային ենթաօրենսդրական այլ ակտերը։ Քննարկումների նպատակը պետք է լինի օրենսդրական փոփոխությունների մշակումը, որոնք կապահովեն իրավաբանական աջակցության վաղ հասանելիություն մարդկանց թրաֆիքինգի հավանական զոհերի համար։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Քննարկվել է մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերի՝ անվճար իրավաբանական աջակցության հասանելիության հնարավորությունը։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերի՝ անվճար իրավաբանական աջակցության հասանելիության հնարավորությունը քննարկելու նպատակով կազմակերպվել է առնվազն 2միջգերատեսչական քննարկում։ |
| 2.3.6 | Իրականացնել վերապատրաստումներ իրավապահ և դատական մարմինների (ոստիկանության ծառայողներ, քննիչներ, դատախազներ և դատավորներ) համար՝ հատուկ շեշտադրում կատարելով «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին » ՀՀ օրենքով ամրագրված պատասխանատվությունից ազատելու սկզբունքի («Non-Punishment Principle») կիրառման վրա՝ առաջնորդվելով տրավմայից տեղեկացված և զոհակենտրոն մոտեցումներով։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Իրավապահ և դատական համակարգի մասնագետները լիովին կտեղեկացվեն և հետևողականորեն կկիրառեն « Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին » օրենքով սահմանված պատասխանատվությունից ազատելու սկզբունքը՝ դրանով իսկ երաշխավորելով, որ թրաֆիքինգի զոհերը քրեական կամ վարչական պատասխանատվության չեն ենթարկվի շահագործման անմիջական հետևանքով կատարված գործողությունների համար: Դա կնպաստի զոհակենտրոն քաղաքականության վարմանը։ | Ա. Արդարադատության ակադեմիայի և ՆԳՆ կրթահամալիրի վերապատրաստման ուսումնական ծրագրերում ներդրված է պատասխանատվությունից ազատելու սկզբունքի կիրառմանն ուղղված առանձին, պարտադիր մոդուլ։ Բ. Իրավապահ և դատական մարմինների (ներառյալ ոստիկանության, քննիչների, դատախազների և դատավորների) առնվազն 90 տոկոսը տարեկան կտրվածքով անցել է այս մասնագիտացված վերապատրաստումը: Գ․. Իրականացվել է իրավական վերլուծություն՝ ուղղված պատասխանատվությունից ազատելու սկզբունքի կիրառման օրենսդրական խոչընդոտների վերացմանը (կապված հանցանքի ծանրության աստիճանի և խոցելիության սահմանման հետ): |
| 2.3.7 | Իրականացնել վերապատրաստումներ իրավապահ մարմինների (ոստիկանության ծառայողներ, քննիչներ և դատախազներ) համար՝ «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված մտորման ժամկետի կիրարկումն ապահովելու համար: | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Իրավապահ համակարգի մասնագետները լիովին կտեղեկացվեն և հետևողականորեն կկիրառեն «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված մտորման ժամկետի մասին դրույթը։ | Ա. Արդարադատության ակադեմիայի և ՆԳՆ կրթահամալիրի վերապատրաստման ուսումնական ծրագրերում ներդրված է մտորման ժամկետի կիրառմանն ուղղված առանձին, պարտադիր մոդուլ։ Բ․ Իրավապահ մարմինների (ներառյալ ոստիկանության, քննիչների և դատախազների) առնվազն տոկոսը տարեկան կտրվածքով անցել է այս մասնագիտացված վերապատրաստումը: |
| Գլուխ III. Քրեական հետապնդում |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Ապահովել մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հանցագործությունների որակման և մասնագիտացված քննության իրականացման նպատակով իրավասու մարմինների կարողությունների զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Մշակել և ներդնել մասնագիտացված վերապատրաստման մոդուլներ քննիչների և դատախազների համար, որոնք կկենտրոնանան ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված «անօգնական վիճակում գտնվող» եզրույթի իրավական մեկնաբանման և գործնական կիրառման վրա՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթներով: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 207-2028 թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Քննիչներն ու դատախազները կունենան բարելավված կարողություններ՝ թրաֆիքինգի գործերով հետևողականորեն և հստակորեն որակաելու մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հանցակազմը՝ ճիշտ մեկնաբանելով «անօգնական վիճակում գտնվող» եզրույթը։ | Ա. Քննիչների և դատախազների վերապատրաստման ծրագրերում ներդրվել է նոր մոդուլ՝ նվիրված «անօգնական վիճակում գտնվող» եզրույթի և դրա քրեաիրավական նշանակության մեկնաբանմանը: Բ. ՀՀ քննչական կոմիտեի և Դատախազության մասնագիտացված ստորաբաժանումների (մասնավորապես՝ մարդու թրաֆիքինգի գործերով զբաղվող) առնվազն 80 տոկոսը անցել է այս մասնագիտացված վերապատրաստումը: |
| 3.1.2 | Շարունակել և ընդլայնել մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման, ինչպես նաև այլ հանցագործությունների զոհ երեխաների հարցաքննության համար «Բարնահուս» մոդելի կիրառումը՝ ապահովելով, որ անչափահասների հետ կատարվող քննչական գործողություններն իրականացվեն այդ մոդելի սենյակներում։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներով | Երեխա զոհերի հարցաքննության և քննչական այլ գործությունները կդառնան առավել մասնագիտացված, երեխայակենտրոն և տրավմայից տեղեկացված՝ նվազեցնելով երեխաների կրկնակի զոհացման (re-traumatisation) ռիսկը և նպաստելով ապացույցների որակի բարձրացմանը։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթներով երեխաների հարցաքննությունների առնվազն 80 տոկոսն իրականացվում է մասնագիտացված «Բարնահուս» կենտրոններում։ |
| 3.1.3 | Զգալիորեն ընդլայնել Արդարադատության ակադեմիայում քննիչների և դատախազների համար նախատեսված մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթներով քննության առանձնահատկությունների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների տևողությունն ու շրջանակը։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Դատախազները և քննիչները, հատկապես մարզային ստորաբաժանումներում, կունենան մասնագիտացված կարողություններ՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթներով քննության առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ | Արդարադատության ակադեմիայում քննիչների և դատախազների մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վարույթներով քննության առանձնահատկությունների վերաբերյալ դասընթացների տևողության և ծավալի ավելացում՝ նվազագույնը երկու անգամ։ |
| 3.1.4 | Մշակել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված, ինչպես նաև սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ հարցաքննությունների վարման առանձնահատկությունները» թեմայով ձեռնարկ իրավապահ մարմինների համար։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027թ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Իրավապահ մարմինները, հատկապես մարզային ստորաբաժանումներում, կունենան մասնագիտացված կարողություններ՝ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված, ինչպես նաև սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ հարցաքննությունների վարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ | Մշակվել է «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված, ինչպես նաև սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ հարցաքննությունների վարման առանձնահատկությունները» թեմայով ձեռնարկ իրավապահ մարմինների համար |
| 3.1.5 | Իրականացնել միջոցառումներ` ուղղված «Մարդու օրգանների թրաֆիքինգի դեմ» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի վավերացմանը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առավել համապարփակ կդառնա մարդկանց շահագործման և թրաֆիքինգի դեմ պայքարին ուղղված ՀՀ օրենսդրությունը` համապատասխանելով միջազգային պահանջներին: | «Մարդու օրգանների թրաֆիքինգի դեմ» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումների թիվ։ Վավերացման ենթակա փաթեթի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |
| Գլուխ IV. Համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Միջգերատեսչական համագործակության զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Քննարկել միջգերատեսչական համագործակցության վերաբերյալ կարգավորումների ընդունման նպատակահարմարությունը (օրինակ՝ համատեղ հրամաններ, հուշագրեր և այլն)։ Դրանք պետք է կարգավորեն պետական, տեղական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեպքերի համակարգված արձագանքը և տեղեկատվության փոխանակումը։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Մարզպետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Միջգերատեսչական համագործակցությունը կդառնա պաշտոնապես ձևակերպված և կկարգավորի տեղեկատվության կանոնավոր և համակարգված փոխանակումը՝ հատկապես աշխատանքային շահագործման դեպքերի վերաբերյալ, որը ներկայումս «հաճախ ոչ պաշտոնական և ոչ համակարգային է»։ | Միջգերատեսչական համագործակցության վերաբերյալ կազմակերպվել է առնվազն 2 քննարկումներ։ |
| 4.1.2 | Ապահովել մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ոլորտում մասնագիտացած միջազգային, տարածաշրջանային, հասարակական կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ համագործակցության շարունակականությունը։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Համագործակցության շարունակականություն ապահովում։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակում համատեղ կազմակերպված միջոցառումների, հանդիպումների և քննարկումների թիվ՝ հաշվետվությունների առկայությամբ։ |
| 4.1.3 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի շրջանակներում ընդլայնել համագործակցությունն օտարերկրյա պետությունների իրավապահ մարմինների հետ։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կբարձրանա մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող տեղեկությունների փոխանակման և իրավական փոխօգնության արդյունավետությունը։ | Փոխանակված տեղեկությունների, դեպքերիթիվ։ Հայտնաբերված կամ աջակցություն ստացած զոհերի թիվ (ըստ առկայության)։ |
| 4.1.4 | Նախաձեռնել վերապատրաստումներ և փորձի փոխանակում թրաֆիքինգի երևույթին առնչվող գերատեսչությունների աշխատակիցների հետ՝ միջազգային համագործակցության բարելավման նպատակով։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխաըանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2026-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Առավել արդյունավետ կդառնա մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի գործընթացների իրականացումը։ | Միջազգային փորձի ուսումնասիրմանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված միջոցառումների թիվ՝ մանրամասն հաշվետվությունների առկայությամբ։ |
| Գլուխ V. Մշտադիտարկում և գնահատում |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Միջգերատեսչական համագործակության զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Տրամադրել տեղեկություններ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովին` մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկելու հանցագործության մասին նախաձեռնված քրեական վարույթների արդյունքների վերաբերյալ: | ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ վիճակագրական կոմիտե | 2026-2028թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ամբողջական և համապարփակ, թարմացվող վիճակագրության առկայություն։ | Առկա է վիճակագրություն մարդկանց թրաֆիքինգի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործերի թվի և ընթացքի վերաբերյալ: |
| 5.1.2 | Մշակել մշտադիտարկման և գնահատման չափորոշիչների սահմանման և տվյալների հավաքագրման գործիքակազմ: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ վիճակագրության կոմիտե (համաձայնությամբ) Միջազգային և կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027թ. 4-րդ եռամսյակ -2028թ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Կհեշտացվիտվյալների հավաքագրման և տարանջատման գործընթացը` առավել արդյունավետ դարձնելով դրանց հիման վրա ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացումը: | Մշակված և կիրառվող գործիքակազմի առկայություն։ |
| 5.1.3 | Իրականացնել Հայաստան Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեմ պայքարի անկախ գնահատման ուղղված աշխատանքներ: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն Գործընկեր հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային և կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Հնարավորություն կտա անաչառ կերպով վերհանել մարդկանց թրաֆիքինգի ու շահագործման դեմ պայքարի ոլորտում դերակատարների գործողություններում և իրականացվող միջոցառումներում առկա բացերը` նպաստելով դրանց շտկման ուղղությամբ որոշումների կայացման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը։ | Տարեկան զեկույցների ներկայացում ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի աշխատանքային խմբին։ Արդյունքների ամփոփում և ներկայացում ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդին։ |
| 5.1.4. | Քննարկել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ԵԽ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կոնվենցիայով նախատեսված անզգային զեկուցողի մանդատի իրականացման նպատակահարմարությունը և անհրաժեշտության դեպքում կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում և «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարությւոն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | 2027-2028 թթ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Իրականացվել են ՀՀ մարդու իրավուքնների պաշտպանին ԵԽ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կոնվենցիայով նախատեսված ազգային զեկուցողի մանդատով օժտելու վերաբերյալ քննարկումներ ու աշխատանքներ, նախաձեռնվել են միջոցառումներ ուղղված մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ոլորտի անկախ մշտադիտարկման գործիքակազմի ներդրմանը։ | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ԵԽ մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կոնվենցիայով նախատեսված ազգային զեկուցողի մանդատով օժտման ու անկախ մշտադիտարկման գործիքակազմի ներդրման վերաբերյալ իրականացված քննարկումների, կազմակերպված միջոցառումների թիվ, ձեռնարկված աշխատանքների մասին հաշվետվությունների առկայություն։ |
| 5.1.5 | Քննարկել մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման փոխգործունակ («interoperable») միասնական հարթակ/շտեմարանի առկայության անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով տարբեր համակարգերի միջև տեղեկատվության կանոնավոր և համակարգված փոխանակումը։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ վիճակագրության կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2027-2028թթ․ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ | Կապահովվի մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի և այդ հանցագործության կատարման համար մեղադրվող, դատապարտված կամ արդարացված անձանց վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների միասնական շտեմարանի առկայությունը։ Սա կօժանդակի հանցագործի և/կամ զոհի կերպավորմանը (պրոֆիլավորմանը) և կնպաստի ավելի իրատեսական ու հիմնավորված մոտեցումների մշակմանը թե՛ իրավապահ, և թե՛ սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում։ | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման փոխգործունակ միասնական հարթակի/շտեմարանի ստեղծման ու գործարկման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփ հաշվետվությունների առկայություն։ Հանցագործի և/կամ զոհի սոցիալ-ժողովրդագրական պատկերը (պրոֆիլները) մշակելու համար հարթակի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա իրականացված վերլուծությունների քանակ։ |