Նախագիծ

Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

-ի     N     - Լ որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2026-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/Հ | Միջոցառում | Ակնկալվող անմիջական արդյունք | Պատաս-խանատու մարմին(ներ) | Համակատարող մարմին(ներ) | Վերջնա-ժամկետ | Միջոցառման արժեքը և ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակը՝ Տնտեսական զարգացման տարածքային անհամաչափությունների մեղմում Հիմնական ցուցանիշ՝ Տնտեսական զարգացման (մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ–ի ցուցանիշ) տարածքային անհամաչափությունների Թեյլի ինդեքս (ք․ Երևան և ՀՀ մարզեր Թիրախային արժեքը՝ <0.1314 (2030 թ․) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ենթանպատակ 1․ Տարածքային տնտեսական զարգացման և զբաղվածության խթանում |  |  |  |  |  |  |
| 1․1 | Ագրոարդյունաբերատեխնոլոգիական գոտիների (ԱԱՏԳ) առաջխաղացման նպատակով օրենսդրական փաթեթի մշակում, ներառյալ՝ Հողային օրենսգրքում և հարակից օրենքներում և ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարում, մասնավորապես՝ ներմուծելով հողերի օգտագործման բազմակի նշանակության նոր (հատուկ) կատեգորիա | Օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ԷՆ | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 50 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 1․2 | ԱԱՏԳ-ների տեխնիկա-տնտեսական (ՏՏ) ուսումնասիրության (feasibility study) իրականացման խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Տեխնիկական առաջադրանքի առկայություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2026 թ․ հոկտեմբեր | 6 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 1․3 | ԱԱՏԳ-ների տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության (feasibility study) իրականացման խորհրդատուի ընտրություն և ուսումնասիրության իրականացում | Իրականացված տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2027 թ․ հոկտեմբեր | 75 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 1․4 | Տեխնիկական-տնտեսական ուսումնասիրության հիման վրա առնվազն երկու ԱԱՏԳ-ների ստեղծման փորձնական ծրագրերի հաստատման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագ(ծեր)ի մշակում | ԱԱՏԳ-ների առաջխաղացմանը նպաստող պետական աջակցության նորմատիվ բազայի ստեղծում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2027 թ․ դեկտեմբեր | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում (ներառվելու է տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքում) |
| 1․5 | ԱԱՏԳ-ների ստեղծման փորձնական ծրագրերի իրականացմանն աջակցություն | ԱԱՏԳ-ների ստեղծում, տարածքային տնտեսական զարգացում և զբաղվածության ընդլայնում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ԷՆ | 2028 - 2030 թթ․ | Յուրաքանչյուր ԱԱՏԳ-ի գծով 1-2 մլրդ դրամ* ՀՀ պետական բյուջե |
| 2 | Ենթանպատակ 2․ Գյուղական բնակավայրերում զարգացման ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների ձևավորմանն ու արմատավորմանը աջակցություն՝ LEADER նախաձեռնության արմատավորման ճանապարհով |  |  |  |  |  |  |
| 2․1 | Հայաստանում LEADER նախաձեռնության ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Հայաստանում LEADER նախաձեռնության կիրառման ընդլայնման ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ | 2026 թ․ սեպտեմբեր | 10 մլն դրամ Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 2.2 | LEADER նախաձեռնության համար անհրաժեշտ օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և ընթացակարգային շրջանակների մշակում և ամրագրում | LEADER նախաձեռնության օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և ընթացակարգային հենքի ձևավորում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 40 մլն դրամ Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 2․3 | Պետական բյուջեից տեղական ակտիվ խմբերի (ՏԱԽ) ֆինանսական աջակցության ուղղությունների ու ֆինանսավորման մեխանիզմների մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | ՏԱԽ-երին պետական ֆինանսական աջակցության շրջանակի ինստիտուցիոնալացում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ՖՆ | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 16 մլն դրամ Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 2․4 | «LEAD Հայաստան» փորձնական բյուջետային ծրագրի և/կամ միջոցառման մշակում և բյուջետային գործընթացում դրա ինտեգրման նախաձեռնում | Տեղական նախաձեռնություններին պետական ֆինանսական աջակցության կայունության ապահովում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ ՖՆ | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 10 մլն դրամ Միջազգային կազմակերպությունների տեխնիկական աջակցություն |
| 2․5 | Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզում գործող 8 ՏԱԽ-երի տեղական զարգացման նախաձեռնությունների ֆինանսավորմանն աջակցություն | Տեղական մակարդակում տնտեսական գործունեության ակտիվացում, բնակչության նախաձեռնողականության խթանում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028- 2030 թթ․ | Տարեկան 160 -250 մլն դրամ** ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 2․6 | Աջակցություն մնացած 7 մարզերում տեղական ակտիվ խմբերի ձևավորմանը | 7 մարզերից յուրաքանչյուրում 3 ՏԱԽ-երի ձևավորում։ Մարզերում տնտեսական գործունեության ակտիվացում, զբաղվածության ընդլայնման խթանում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձա-յնությամբ) | 2028 թ․ սեպտեմբեր | 500 մլն դրամ** Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 2․7 | Նոր ձևավորված ՏԱԽ-երի տեղական զարգացման նախաձեռնությունների ֆինանսավորմանն աջակցություն | Տեղական մակարդակում տնտեսական գործունեության ակտիվացում, բնակչության նախաձեռնողականության խթանում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028 - 2030 թթ․ | Տարեկան 250 -300 մլն դրամ** ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3 | Ենթանպատակ 3․ Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում և մարդկային կապիտալի զարգացման տարածքային խոչընդոտների մեղմում |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Համայնքների մակարդակում ծնելիության և ամուսնությունների աճի խրախուսմանն ուղղված հարկաբյուջետային խթանների կիրառման հնարավորությունների ուսումնասիրություն և մոդելների մշակում | Համայնքների մակարդակում ծնելիության և ամուսնությունների ցուցանիշների աճ, մարզերում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԱՍՀՆ | ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | 10 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.2 | Գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական պահուստային հողերի տրամադրման մեխանիզմների մշակում և ներդրում՝ բնակարանաշինության նպատակով․ | Գյուղական բնակավայրերում նորաստեղծ, երիտասարդ և բազմազավակ ընտանիքների բնակության պայմանների բարելավում, ծնելիության և ամուսնությունների խթանում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2026 թ․ դեկտեմբեր | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3.3 | ՀՀ համայնքների կտրվածքով նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում (ՆԴՀ) ընդգրկվածության, ՆԴՀ-ներում տեղերի պահանջարկի ու առաջարկի ուսումնասիրություն, քարտեզագրում և ներդրումների առաջնահերթությունների սահմանում | ՀՀ համայքների կտրվածքով ՆԴՀ-ներում ընդգրկվածության հիմնախնդիրների վերաբերյալ թարմ և որոշումների կայացմանն ուղղված տեղեկատվություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | 35 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.4 | Համայնքներում ՆԴՀ-ների գործունեության այընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների մշակում․ | ՀՀ համայքների կտրվածքով ՆԴՀ-ների համակարգի զարգացմանը և ընդգրկվածության աճին ուղղված ծրագրեր։ | ՀՀ ՏԿԵՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | 6 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.5 | Պետական ֆինանսական աջակցությամբ ՆԴՀ-ների կառուցման, հիմնանորոգման ու վերանորոգման նպատակով ներդրումների իրականացում՝ ըստ մշակված առաջնահերթությունների և մոդելների․ | ՀՀ համայքներում ՆԴՀ-ներում ընդգրկվածության աճ և տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձա-յնությամբ) | 2028- 2030 թթ` շարունակական | Ըստ ուսումնասիրության գնահատականների։ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Համայնքների բյուջեներ |
| 3.6 | Հանրակրթական դպրոցների կառավարման նոր համակարգի՝ վարչական շրջանների ձևավորման նպատակով ուսումնասիրության իրականացում և գործողությունների ծրագրի մշակում․ | Հանրակրթական դպրոցների կառավարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ թարմ և որոշումների կայացմանն ուղղված տեղեկատվություն և գործողությունների ծրագիր։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | 15 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.7. | Հանրակրթական դպրոցների կառավարման վարչական շրջանների ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում առնվազն 4 միավորված համայնքներում | Հանրակրթության համակարգի արդյունավետության բարձրացում, կրթության որակի բարելավում, տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028- 2030 թթ, | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| 3.8 | 12-ամյա պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների հաշվառման համակարգի կատարելագործում և մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրում․ | 12-ամյա կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների ու նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ թարմ և որոշումների կայացմանն ուղղված տեղեկատվություն։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.9 | 12-ամյա պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների ուղղորդման և պարտադիր կրթության լիարժեք ապահովման կարիքների ուսումնասիրություն և մեխանիզմների մշակում․ | 12-ամյա կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների ուղղորդման և պարտադիր կրթության լիարժեք ապահովման մեխանիզմների գործուն համակարգ։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ սեպտեմբեր | 15 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.10 | Հեռավոր գյուղական բնակավայրերում և փոքր դպրոցներում ատեստավորված, տարակարգ ունեցող և բարձր որակավորմամբ ուսուցիչների ներգրավման մոդելների և մեխանիզմների մշակում | Հանրակրթական դպրոցի ավարտական քննության արդյունքների բարելավում և կրթության վերջնարդյունքների տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ մարտ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.11 | Հիմնական և ավագ դպրոցների կրթական վերջնարդյունքների բարձրացման նպատակով դրանց նյութատեխնիկական և լաբորատոր սարքավորումների բազայի համապարփակ ուսումնասիրություն, քարտեզագրում և ներդրումների առաջնահերթությունների որոշում | Հանրակրթությունում կրթության որակի աճ և կրթության վերջնարդյունքների տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ հուլիս | 20 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.12 | Հանրակրթական և ավագ դպրոցների նյութատեխնիկական և լաբորատոր սարքավորումների բազայի արդիականացման ուղղությամբ ներդրումների իրականացում՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների | Հանրակրթությունում նյութատեխնիկական և լաբորատոր սարքավորումների բազայի արդիականացում և ընդլայնում, տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028-2030թթ | Ըստ ուսումնասիրության գնահատականների։ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.13 | Հիմնական դպրոցի վերջին դասարաններում և ավագ դպրոցում համատարած մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մշակում և ներդրում․ | Միջնակարգ կրթությունն ավարտածների թվում ՄՄՈՒՀ կամ ԲՈՒՀ ընդունվածների մասնաբաժնի աճ և տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027-2030թթ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 3.14 | ԲՈՒՀ-երի, ինչպես նաև ՄՄՈՒՀ-ների՝ վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողներին կրթության վարկերի տրամադրման մոդելների մշակում և ներդրում․ | Միջնակարգ կրթությունն ավարտածների թվում ՄՄՈՒՀ-երում կամ ԲՈՒՀ -երում սովորողների մասնաբաժնի աճ և տարածքային անհամաչափությունների նվազեցում։ | ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028-2030թթ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ պետություն-մասնավոր համագործակ-ցություն |
| 4 | Ենթանպատակ 4․ Տեղական առաջնային ֆիզիկական ենթակառուցվածքի բարելավում և կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման արդիականացում |  |  |  |  |  |  |
| 4․1 | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհային ցանցի վիճակի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն և ներդրումների առաջնահերթությունների ու փուլերի ձևավորում | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհային ցանցի վիճակի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 120 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․2 | Քաղաքային նշանակության ճանապարհային ցանցի վիճակի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն և պետական ֆինանսական աջակցությամբ ներդրումների առաջնահերթությունների ձևավորում | Քաղաքային նշանակության ճանապարհային ցանցի վիճակի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ հուլիս | 200 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․3 | Մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհային ցանցի ներդրումային ծրագրի իրականացում | «Լավ» որակի մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ 2030 թ․ հասցնել 50 տոկոսի՝ ելակետային 25 տոկոսի համեմատ։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2028- 2030 թթ․ | 150 մլրդ դրամ* ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| 4․4 | Քաղաքային նշանակության ճանապարհային ցանցի ներդրումային ծրագրի իրականացում | «Լավ» որակի քաղաքային նշանակության ճանապարհների մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ 2030 թ․ հասցնել 70 տոկոսի՝ ելակետային 40 տոկոսի համեմատ: | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2028- 2030 թթ․ | 285 մլրդ դրամ* ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, ՀՀ համայնքների բյուջեների միջոցներ |
| 4․5 | Օրական մինչև 6 ժամ ջրամատակարարում ունեցող բնակավայրերում ջրամատակարարման շարունակականության բարելավման ներդրումային ծրագրի մշակում | Ջրամատակարարման շարունակականության բարելավման ներդրումային ծրագրի և սահմանված առաջնահերթությունների առկայություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ հուլիս | 80 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․6 | Մինչև 6 ժամ ջրամատակարարում ունեցող բնակավայրերում ջրամատակարարման շարունակականության բարելավման ներդրումային ծրագրի իրականացում | Միջնաժամկետ հատվածում ՀՀ բոլոր բնակավայրերում ջրամատակարարման շարունակականության օրական 6 ժամից ավելի մակարդակի ապահովում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2028 – 2030 թթ․ | Ֆինանսավորման պահանջը հստակեցվելու է ներդրումային ծրագրի մշակման արդյունքում։ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| 4․7 | Մինչև 2030 թ․ ՀՀ բոլոր բնակավայրերում ջրամատակարարման ծառայությունների ապահովումը լիցենզավորված մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից իրականացման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Գործողությունների ժամանակացույցի սահմանում, որոնց իրականացումը կապահովի մինչև 2030 թ․ ՀՀ բոլոր բնակավայրերում ջրամատակարարման ծառայությունների ապահովումը լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից: | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 թ․ հուլիս | 50 մլն դրամ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․8 | Ոռոգման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ մանրամասն ուսումնասիրության իրականացում և դրանց ֆինանսական կենսունակության ու գործունեության հուսալիության բարձրացման գործողությունների ծրագրի մշակում | Ոռոգման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ֆինանսական կենսունակության բարելավում։ Մատուցվող ծառայությունների հասանելիության և հուսալիության աստիճանի բարձրացումը: | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 50 մլն դրամ միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․9 | ՀՀ համայնքների մակարդակում էներգախնայող տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրման ուղղությամբ պետական աջակցության միջոցառումների իրականացում | Էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման/կիրառման տարածվածության ընդլայնման խթանում: | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2027- 2030 թթ․ | Տարեկան 1 մլրդ դրամ** ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․10 | ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության իրականացում | ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցման հիմքերի ձևավորում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2027 թ․ մարտ | 340 մլն դրամ միջազգային կազմակերպությունների տեխնիկական աջակցություն |
| 4․11 | ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում | ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների ինտեգրված համակարգի առկայություն։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2028 – 2030 թթ․ | 20 -25 մլրդ դրամ* միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 5 | Ենթանպատակ 5․ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքկառավարման մարմինների կարողությունների հզորացում և համայնքային ծառայությունների որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| 5․1 | «Հայաստանի Հանրապետության 2027-2031 թթ. լիազորությունների ապակենտրոնացման ռազմավարությունը և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Լիազորությունների ապակենտրոնացման ուղղությունների և համապատասխան գործողությունների իրականացման հիմքերի սահմանում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ |  | 2026 թ․ մարտ | Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 5․2 | Օրենսդրական փաթեթի նախագծի մշակում, որով կվերանայվեն ՀՀ պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների միջև եկամտային հարկից եկամուտների բաշխումը՝ ամրագրելով համայնքների բյուջեներին պարբերաբար վերագրվող եկամտային հարկից եկամուտների մասնաբաժին | Համայնքների ֆինանսական կենսունակության ամրապնդում։ | ՀՀ ՖՆ | ՀՀ ՏԿԵՆ | 2026 թ․ սեպտեմբեր | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 5․3 | Համայնքների մակարդակում թվայնացված ծառայությունների մասնաբաժնի ավելացման ուղղված միջոցառումների իրականացում | Համայնքային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության դյուրինության ավելացում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ՝ շահագրգիռ մարմինների հետ համագործակցությամբ |  | 2026 – 2028 թթ․՝ շարունա-կական | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 5․4 | Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման ուսումնասիրության իրականացում | Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվության ստացում | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2026 թ․ դեկտեմբեր | 35 մլն դրամ Միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 5․4 | Տարեկան հաստատված ծրագրերով համայնքային ծառայողների վերապատրաստում | Մինչև 2030 թ․ 6000 համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ապահովում՝ տարբեր ուղղություններով։ | ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ մարզպետա-րաններ ՏԻՄ-եր (համաձայ-նությամբ) | 2027 – 2028 թթ․՝ շարունա-կական | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |
| 5.5 | Միավորված համայնքների մակարդակով հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների համակարգի ներդրում և տվյալների պարբերական հրապարակումների օրացույցում աստիճանաբար ներառում | Մինչև 2030 թ․ համայնքային մակարդակով հրապարակվող հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների առկայություն։ | ՀՀ ՎԿ (ԱՐՄՍՏԱՏ) | ՀՀ ՏԿԵՆ | 2027 թ․ հուլիս | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, միջազգային կազմակերպություն-ների տեխնիկական աջակցություն |

* Նախնական գնահատական։ Ֆինանսավորման պահանջը կհստակեցվի մանրամասն տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության արդյունքում։

** Նախնական գնահատական։ Ֆինանսավորման պահանջը կհստակեցվի համապատասխան բյուջետային ծրագրի և/կամ միջոցառման նախագծման փուլում։

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ՝

| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| --- | --- |
| ՀՀ ԷՆ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
| ՀՀ ԿԳՄՍՆ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| ՀՀ ՎԿ | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե |
| ՀՀ ՏԿԵՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| ՀՀ ՖՆ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| ԱՐՄՍՏԱՏ | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե |
| ԱԱՏԳ | ագրոարդյունաբերատեխնոլոգիական գոտի |
| ՏԱԽ | տեղական ակտիվ խումբ |
| ՏԻՄ | տեղական ինքնակառավարման մարմին |

Ֆրանսերեն հապավմամբ՝ «Գյուղական տնտեսության զարգացման գործողությունների միջև կապեր»։