Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2017 թվականի _________ «_____»-ի  N ____-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրությամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 40-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

- Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին` յուրաքանչյուր կիսամյակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման մասին:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
                      վարչապետ                                                          Կ. Կարապետյան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

________   ____ -ի N ___  -  Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԵՅՍՄԻԿ

ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանա­տու մարմինները | Համա­կատարող | Կատար­ման ժամկետը | Ֆինանսա­կան ապահովումը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.«Հայաստանի Հան­րա­պետության կառավա­րու­թյան 2014 թվա­կա­նի դեկտեմբերի 25-ի N 1528–Ն որոշման մեջ փոփոխու­թյուն­ներ կատարելու մա­սին» ՀՀ կառավա­­րու­թյան որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սույն ՀՀ կառավա­­րու­թյան որոշման ընդունմամբ ակնկալվում է ՀՀ արտակարգ իրա­վի­ճակների նախա­րա­րության աշխա­տա­կազմի «Սեյս­միկ պաշտպա­նության ծա­­ռայություն» գործա­­կալության նպատակների, խնդիր­­ների հստակեցում, գործա­ռույթների նորովի սահ­մա­նում, այդ թվում սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ դրույթ­ների սահմանում, համակարգի կազմակերպչական հիմնա­խնդիրների լուծում: Արդյունքում ՀՀ կառավա­­րու­թյան որոշումը կհամա­պատասխանեցվի «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի մարտի 21-ի ՀՕ-53-Ն օրենքին: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | - | 2017թ. հոկտեմբեր | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաս­տատված հայեցակարգի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 14-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 46-րդ կետ |
| 2.«Հայաստանի Հան­րապետության կա­ռա­վարության 1999 թվա­կանի հունիսի 10-ի N 429 որոշ­ման մեջ փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացում­ներ կա­տարելու ու Հա­յաստանի Հան­րա­պե­տության կա­ռավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի N 392 որոշումը չեղ­յալ հայտարա­րե­լու մասին» ՀՀ կա­ռա­­վարության որոշ­­ման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներ­կայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համա­կարգում տեղի ունեցած փոփոխություններն անհրա­ժեշ­տություն են առաջացրել նաև փոփոխություններ կատարել ներկայացված ՀՀ կառավա­րության որոշումներում: Արդյունքում ծրագիրը կհամա­պատասխանեցվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում և այլ իրավական ակտերում տեղի ունեցած փոփոխություն­ներին: Կլրացվեն ծրագրի կատարման արդյունավետության բարձրաց­մանն առնչվող պահանջներ, մոտեցումներ: Կհստակեցվեն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության առարկաները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ | 2018թ. մարտ | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 2-րդ կետի 3-րդ,5-րդ ենթակետեր, 16-րդ կետի 12-րդ,13-րդ, 14-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, ՀՀ Նախագահի 2016թ. ապրիլի 20-ի թիվ ՀՆԱ-6 հանձնարա­րականի 2-րդ կետ |
| 3.«Հայաստանի Հան­րապետության կա­ռա­վարության 2012 թվականի հոկ­տեմ­բերի 25-ի N 1351–Ն որո­շումը նոր խմբագ­րու­թյամբ շարադ­րելու մասին» ՀՀ կառա­վա­րության որոշ­ման նախագիծը ՀՀ կառավարու­թյուն ներկայաց­նելը | ՀՀ կառավարության որոշման նոր խմբագ­րու­թյան արդյունքում ակնկալվում է ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրությամբ հաս­տատված հայեցակարգով սահմանված դրույթների լրացում, մասնավորապես` - սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման քաղաքականության մասով, - լուծում պահանջող հիմնախնդիրների մասով, - սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ռազմավարության մասով: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու­թյուն, ՀՀ կառավարու­թյանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2018թ. հուլիս | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակե­տ, 13-րդ կետ, 14-րդ կետի 6-րդ, 8-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր, 24-րդ կետի 3-րդ, 14-րդ ենթակետեր, 40-րդ կետի 6-րդ, 7-րդ ենթակետեր, ՀՀ Նախագահի 2016թ. ապրիլի 20-ի թիվ ՀՆԱ-6 հանձնարա­րականի 2-րդ կետ |
| 4.«ՀՀ ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտ­պա­­նության արև­մտ­յան ծառայու­թյուն», «Սեյսմիկ պաշտ­­պանության հյուսիսային ծառա­յու­­թյուն», «Սեյսմիկ պաշտ­պա­նու­թյան հարավային ծառա­յություն» և «Սեյս­միկ պաշտպանու­թյան արևելյան ծա­ռա­յություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեու­թյան առանձ­նա­հատկությունների մասին» ՀՀ կառավա­րության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա­րություն ներկայացնելը | Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մասնագի­տա­կան գործունեու­թյան արդյունքում կբացահայտ­վեն նպատակներին հասնելու առանձնահատ­կություն­­ները, սահմանված կարգով ֆիզիկական և իրավա­բա­նական անձանց համա­կարգ­­ված կնեկայացվեն համապա­տաս­խան փաս­տա­թղթերը (սեյսմիկ պաշտպանության ոլոտին առնչվող քարտեզներ, եզրակացու­թյուն­ներ և այլն), լուծում կստա­նան կադրային կազմա­կեր­պական խնդիրները, կապահովվի սեյսմիկ անվտանգու­թյան համա­կարգի գործունեու­թյան արդյունա­վե­տու­թյան բարձրացումը, կարողությունների զարգա­ցումը և ամրապնդումը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | - | 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 14-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
| 5.«Հայաստանի Հանրա­պե­տությու­նում սեյս­միկ ռիս­կի գնահատման ռազ­­­մա­վարությունը հաս­տա­տե­լու մաս­ին» ՀՀ կառա­վա­րու­թյան որոշման նա­խա­գիծը ՀՀ կա­ռա­վարություն ներկա­յացնելը | Որոշման ընդունման արդյուն­քում ակնկալվում է սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քաղաքա­կա­նության մշակման, մեխա­նիզմ­ների և կարողությունների զարգացումն ու ամրապնդումը, իրավական, կազմակերպական և տեխնիկական հիմնախնդիր­ների լուծման ուղիների նախանշումը: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրված սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտին առնչվող լիազորությունները կարտացոլվեն սույն որոշման մեջ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ | 2019թ. հուլիս | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 16-րդ կետի 1-ին, 14-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետեր |
| 6. «Արտաշատ քա­ղա­քի բազմաբնա­կա­րան բնակելի շեն­քերի սեյսմիկ խո­ցելիու­թյան գնա­հատ­­ման պիլոտային ծրագիրը հաս­տա­տե­լու մաս­ին» ՀՀ կառա­վա­րու­թյան որոշման նա­խա­գիծը ՀՀ կա­ռա­վարություն ներկա­յացնելը | Ծրագրի կատարման արդյուն­քում ակնկալվում է Արտաշատ քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման աշխատանք­ների առաջին փուլի համակարգ­ված իրականացում սեյսմիկ պաշտ­պա­նու­թյան տեսակետից կա­րևոր նշանակության` բազմա­բնա­կա­­րան բնակելի շենքերի համար:Ծրագրի իրակա­նացումը հնարավորություն կտա գնահա­տելու Արտաշատ քաղաքի բազմաբնակա­րան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիու­թյունը` ըստ ժամանակացույցի: Բազմաբնակա­րան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատումը և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը պահանջում են շենքերի և շինությունների մանրակրկիտ հետազննում, որը հանդիսանում է նախնական փուլ սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից ընդունելի սեյսմակայունության մակարդակ ապահովելու համար: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­­րություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու-թյուն, ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2019թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 14-րդ կետի 5-րդ, 8-րդ ենթակետեր, 16-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 6-րդ ենթակետ, 24-րդ կետի 14-րդ ենթակետ |
| 7.«Հայաստանի Հանրա­պե­տությա­ն բնակչու­թյան տարբեր խմբերի և կա­ռավարման մար­մինների նախա­­պատ­րաստ­ման հա­մար ուժեղ երկրա­շար­ժի վերաբերյալ բազ­մա­կողմանի ու­սու­ցողական ծրա­գրերի մշակման և ներ­դրման կարգը հաս­տատելու մա­սին» ՀՀ կառա­վա­րու­թյան որոշման նա­խագիծը ՀՀ կա­ռա­վարություն ներ­կայացնելը | Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կարևորագույն խնդիրներից մեկը բնակչության տարբեր խմբերի և կա­ռավարման մարմինների իրազեկության բարձրացումը և սեյսմապաշտ­պանության վարքականոնների ուսուցումն է: Պետական համալիր ծրագրերի շրջանակներում առանձնա­հա­տուկ ուշադրության են արժանա­նում բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի ուսուցման կազմակերպման և անցկացման աշխատանքները՝ որպես սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կարևոր փուլ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար­ություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2020թ. հուլիս | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 13-րդ կետ, 14-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 16-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետեր, 18-րդ կետի 1-ին, 4-րդ ենթակետեր, 19-րդ կետ, 20-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 2-րդ, 23-րդ ենթակետեր, 24-րդ կետի 16-րդ ենթակետ 40-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ ենթակետեր |
| 8.«Հայաստանի Հան­րապետության պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատումը և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը պահանջում են գոյություն ունեցող ջրամբարների պատվարների մանրակրկիտ հետազննում, որը հանդիսանում է նախնական փուլ սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից ընդունելի սեյսմակայունության մակարդակ ապահովելու համար: Ծրագրի ընդունումը հնարա­վորություն կտա իրականաց­նելու պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների և հարթակների սեյսմիկ վտանգի ու սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատման համակարգված աշխատանքներ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա­րություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց­վածքների և բնական պաշարների նախարարու­թյուն, ՀՀ կառավա­րությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2021թ. հուլիս | Ֆինանսա­վորում չի պահան­ջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրու­թյամբ հաստատված հայեցակարգի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, 16-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 6-րդ ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 24-րդ կետի 14-րդ ենթակետ |